AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA SMANjENjE PREOPTEREĆENOSTI SMEŠTAJNIH KAPACITETA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE

1. UVOD

Vlada je 22. jula 2010. godine donela Strategiju za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/10). Odluku o izmenama Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine Vlada je donela 25. avgusta 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 65/11).

Navedenom strategijom daju se preporuke za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i to na zakonodavnom, strukturnom i organizacionom planu.

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine (u daljem tekstu: Strategija) će kroz implementaciju Akcionog plana omogućiti primenu mera i aktivnosti koje će nadležni državni organi sprovoditi kako bi doprineli smanjenju preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Akcioni plan predstavlja skup precizno definisanih aktivnosti usmerenih na sprovođenje mera iz Strategije koje se odnose na: alternativne sankcije i mere; uslovni otpust i prevremeno otpuštanje; sudiju za izvršenje krivičnih sankcija; povereničku i probacionu službu; povećenje smeštajnih kapaciteta i uslova u zavodima; poboljšanje stručnih kapaciteta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; amnestiju; kao i na jedinstveni informacioni sistem.

Ostvarenje osnovnog cilja Akcionog plana je jasno definisano Strategijom, a njeno sprovođenje predviđeno je kroz utvrđene aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove, sagledavanje mogućih problema, indikatora i potrebnih resursa za svaku pojedinačnu meru iz Strategije.

Skupom aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom, kroz ostvarenje osnovnog cilja Strategije da se smanji preopterećenost smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, stvoriće se uslovi za poboljšanje položaja osuđenika, pritvorenika i drugih lica lišenih slobode i bolje ostvarivanje njihovih prava, humanizaciju sistema izvršenja krivičnih sankcija i potpuniju primenu međunarodnih standarda u toj oblasti, delotvorniji rad nadležnih organa, kao i smanjenje i preraspodelu izdvajanja sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Akcionim planom je određeno da predviđene mere preduzimaju nadležni državni organi.

U predviđenom normativnom i organizacionom delu, Akcioni plan će omogućiti izmenu krivičnog zakonodavstva u cilju stvaranja savremenijeg, pravičnijeg i humanijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija i omogućiti delotvornije ostvarenje svrhe izricanja krivičnih sankcija, a u okviru nje i svrhe kažnjavanja.

U odnosu na obaveze koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem međunarodnih konvencija, pre svega Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije o sprečavanju  mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, ciljevi definisani u Strategiji, koji će biti sprovedeni u okviru Akcionog plana, doprineće ispunjenju obaveza koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem navedenih konvencija.

Predviđeni ljudski resursi i njihova inicijalna i stalna obuka omogućiće stvaranje kadrova sposobnih da kroz Akcioni plan sprovedu Strategiju i predstavljaće veliki ulog za buduće delovanje u stalnom unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija.

2. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ uprave u sastavu Ministarstva pravde, bila je nosilac aktivnosti u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije.

Proces izrade Akcionog plana podržala je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Ministarstvo pravde je obrazovalo radnu grupu. Navedena radna grupa je održala više radnih sastanaka i pripremila tekst Akcionog plana. Tabela Akcionog plana je sistematizovana u odnosu na svaku pojedinačnu meru predviđenu Strategijom, koju je potrebno sprovesti na normativnom i organizacionom planu.

3. TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

| ALTERNATIVNE SANKCIJE I MERE |
| --- |
| Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Proširenje osnova za određivanje jemstva | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sudovi i javna tužilaštva u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme za primenu zakonika i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |
| 2. Preciziranje zakonskih uslova za određivanje mere zabrane napuštanja stana ili mesta boravišta | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sudovi i javna tužilaštva u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme za primenu zakonika i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |
| 3. Uređenje sistema elektronskog nadzora okrivljenog kome je određena mera zabrane napuštanja stana ili mesta boravišta ili druga obaveza | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sudovi u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Tehnički problemi u izvršenju elektronskog nadzora | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |
| Organizacione mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Sprovođenje elektronskog nadzora okrivljenog od strane povereničke službe | Određivanje poverenika za izvršenje elektronskog nadzora | Poverenička služba | Odmah po donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija | Nema | Poverenici za izvršenje elektronskog nadzora efikasno sprovode elektronski nadzor | Ljudski resursi – povećanje broja poverenika u skladu sa potrebama; materijalni resursi – sredstva i oprema obezbeđeni kroz IPA fond |
| 2. Probaciona služba preuzima sprovođenje elekronskog nadzora okrivljenog od povereničke službe | Jačanje resursa povereničke službe | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | 2013. godina | Kašnjenje ili neusvajanje zakona | Probaciona služba sprovodi elekronski nadzor okrivljenog | Prostor i oprema za rad |
| 3. Stručno usavršavanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | Obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | Pravosudna akademija | Odmah nakon donošenja Zakonika o krivičnom postupku | Nema | Sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca su upoznati sa izmenama zakonika u pogledu mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka | Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije |

| Izvršenje krivičnih sankcija koje se ne izvršavaju u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija |
| --- |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Propisivanje kućnog zatvora kao samostalne krivične sankcije, odnosno preciziranje postojećih zakonskih odredaba o zameni izvršenja kazne zatvora do jedne godine (koja se izvršava u zavodima), na način kada se ova kazna izvršava bez napuštanja prostorije u kojoj osuđeni stanuje, uz mogućnost elekronskog nadzora | Izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; sud, javno tužilaštvo i poverenička služba u postupku primene zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Krivični zakonik i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 2. Povećanje broja časova rada u javnom interesu, tako da broj časova maksimalno iznosi 450 časova, s tim da poverenik određuje rok u kojem će rad u javnom interesu biti obavljen | Izmene i dopune Krivičnog zakonika; izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se odnose na kaznu rada u javnom interesu | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; sud i poverenička služba u postupku primene zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja, obuku poverenika i kadrovsko jačanje povereničke službe | Krivični zakonik i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 3. Preciznije definisanje obaveza u okviru uslovne osude sa zaštitnim nadzorom | Izmene i dopune Krivičnog zakonika; izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se odnose na izvršenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; sud i poverenička služba u postupku primene zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja, obuku poverenika i kadrovsko jačanje povereničke službe | Krivični zakonik i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 4. Proširenje zakonskih osnova za primenu mogućnosti odlaganja, odnosno odustanka od krivičnog gonjenja u radu javnog tužioca | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; javno tužilaštvo u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |
| 5. Propisivanje pojednostavljenih formi krivičnog postupka u kojima se izriču alternativne sankcije | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sud u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |

| 6. Poverenička, a kasnije probaciona služba dostavlja sudu izveštaj o ličnosti okrivljenog, porodičnim i ličnim prilikama i drugim okolnostima koje su od značaja za izricanje alternativnih sankcija | Jačanje resursa povereničke, a kasnije probacione službe; izmena Zakonika o krivičnom postupku; donošenje Zakona o probaciji | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; poverenička, a kasnije probaciona služba u postupku primene zakonika | 2013. godina | Vremenska usklađenost donošenja zakona | Izmenjen Zakonik o krivičnom postupku; usvojen Predlog zakona o probaciji; poverenička, a kasnije probaciona služba raspolaže adekvatnim resursima; sudije će raspolagati većim brojem objektivnih informacija dobijenih od povereničke, odnosno probacione službe (kroz broj izrečenih presuda) | Nisu potrebna dodatna novčana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Sud koji je doneo prvostepenu odluku odlučuje o ispunjenosti uslova za privremeni izlazak iz prostorija u kojima osuđeni stanuje, a poverenička, kasnije probaciona služba, prati ovaj postupak, ali ne odlučuje o njemu | Izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i donošenje podzakonskog akta kojim se bliže uređuje način izvršenja kazne | Vlada kao predlagač zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; poverenička, a kasnije probaciona služba u postupku primene podzakonskog akta | U skladu sa unapređenjem normativnog okvira | Nema | Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je izmenjen i donet je podzakonski akt | Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije |

| Organizacione mere |
| --- |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Stručno usavršavanje sudija i javnih tužilaca | Obuka sudija i javnih tužilaca | Pravosudna akademija | Odmah nakon usvajanja Zakonika o krivičnom postupku | Nema | Sudije su obučene da izriču ovu vrstu sankcija | Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije |

| USLOVNI OTPUST I PREVREMENO OTPUŠTANjE |
| --- |
| Uslovni otpust |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Predviđanje mogućnosti da osuđeni kome je izrečena kazna zatvora do tri godine ima pravo da podnese molbu za uslovni otpust nakon izdržane jedne polovine izrečene kazne | Izmene postojećih odredbi Krivičnog zakonika koje se odnose na uslovni otpust | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Krivični zakonik je izmenjen | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 2. Preciziranje obaveza u sklopu zaštitnog nadzora izrečenog uz uslovni otpust | Izmene postojećih odredbi Krivičnog zakonika koje se odnose na zaštitni nadzor izrečen uz uslovni otpust | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Krivični zakonik je izmenjen | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 3. Predviđanje mogućnosti da se uslovni otpust izvršava uz elektronski nadzor | Izmene zakona | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | Kraj 2011. godine, početak 2012. godine | Tehnički problemi u izvršenju elektronskog nadzora | Krivični zakonik je izmenjen | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| 4. Sud koji je doneo prvostepenu odluku odlučuje o molbi osuđenog za uslovni otpust, pri čemu uzima u obzir izveštaj službe za tretman i povereničke, a kasnije probacione službe | Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja | Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sud u postupku primene zakonika | Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene | Nema | Donet Zakonik o krivičnom postupku | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Organizacione mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Stručno usavršavanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | Obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | Pravosudna akademija | Odmah nakon usvajanja zakona | Nema | Sudije su obučene da primenjuju nova zakonska rešenja | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Prevremeno otpuštanje |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Predviđanje mogućnosti prevremenog otpusta osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora izrečene u trajanju do tri godine, a najduže do tri meseca pre isteka kazne | Izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se odnose na prevremeno otpuštanje | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | 2012. godina | Nema | Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je izmenjen; smanjenje broja osuđenih u zavodima | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| SUDIJA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Ustanovljenje nadležnosti sudije za izvršenje krivičnih sankcija prvostepenog suda koji je doneo presudu u krivičnom postupku za donošenje odluka i nadzor nad izvršenjem izrečenih krivičnih sankcija | Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku; Izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | U skladu sa unapređenjem normativnog okvira | Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja | Zakonik o krivičnom postupku i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni | Nisu potrebna dodatna sredstva |

| Organizacione mere |
| --- |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Obuka sudija za izvršenje krivičnih sankcija | Organizovanje obuke za buduće sudije za izvršenje krivičnih sankcija | Pravosudna Akademija | 2012. godina | Nema | Sudije za izvršenje krivičnih sankcija su obučene da obavljaju poslove sudije za izvršenje krivičnih sankcija | Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije |
| 2. Početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija | Obezbeđenje tehničko-organizacionih uslova za početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija | Ministarstvo pravde | 2012. godina | Kašnjenje usled nedostatka tehničko-organizacionih uslova za početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija | Sudije za izvršenje krivičnih sankcija počele sa radom | Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije |

| POVERENIČKA I PROBACIONA SLUŽBA |
| --- |
| Normativne mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Donošenje zakona kojim će se urediti izvršenje različitih alternativnih sankcija i mera za koje će biti nadležna probaciona služba | Izrada Predloga zakona o probaciji | Vlada kao predlagač zakona i Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2012. godine | Nedostatak vremena | Izrađen Predlog zakona | Sredstva za angažovanje stručnjaka upoznatog sa iskustvima probacionog sistema i tehnikom izrade zakona. Troškovi će iznositi 200.000 dinara |

| 2. Probaciona služba nadzire i dostavlja javnom tužiocu izveštaj o ispunjenju obaveza koje je osumnjičeni prihvatio kao uslov za odlaganje, odnosno odustanak od krivičnog gonjenja | Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija; Izmena Pravilnika o izvršenju kazne rada u javnom interesu i Pravilnika o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2013. godine | Neblagovremeno doneti zakoni i pravilnici | Donete izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija; donete izmene pravilnika | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Probaciona služba na zahtev javnog tužioca ili suda dostavlja izveštaj o riziku, sposobnostima i potrebama okrivljenog | Izmena Zakonika o krivičnom postupku; izrada podzakonskih akata | Vlada kao predlagač izmena zakona; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2013. godine | Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti | Doneta izmena Zakonika o krivičnom postupku i podzakonskih akata | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| 4. Probaciona služba u saradnji sa službom za tretman u zavodu dostavlja sudu izveštaj o riziku, sposobnostima i potrebama osuđenog u postupku u kojem se odlučuje o uslovnom otpustu | Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2012. godine | Nedostatak vremena; Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti | Usvojen Predlog zakona o probaciji i izrađeni podzakonski akti | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| 5. Probaciona služba vrši nadzor nad uslovno otpuštenim licem i dostavlja izveštaj sudu | Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2012. godine | Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti | Usvojen Predlog zakona o probaciji i izrađeni podzakonski akti | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| 6. Probaciona služba u saradnji sa službom za tretman u zavodu izrađuje plan postpenalnog prihvata i stara se o postpenalnom prihvatu lica nakon izdržane krivične sankcije | Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata; Izrada Strategije za razvoj postpenalnog prihvata | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; | Kraj 2011. godine i 2012. godina | Neblagovremeno doneti zakoni i podzakonski akti; Nedostatak saradnje sa nadležnim organima | Usvojen Predlog zakona o probaciji; izrađeni podzakonski akti i doneta Strategija za razvoj postpenalnog prihvata | Sredstva za angažovanje stručnjaka upoznatog sa iskustvima probacionog sistema u izradi Strategije za razvoj postpenalnog prihvata. Troškovi angažovanja stručnjaka iznose 200.000 dinara |
| Organizacione mere |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Otvaranje kancelarija povereničke službe u Valjevu, Leskovcu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Subotici | Obezbeđivanje prostora za rad i potpisivanje ugovora o korišćenju prostorija; Opremanje kancelarija povereničke službe | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Nedostatak saradnje i kordinacije sa organima jedinica lokalne samouprave | Otvaranje svih kancelarija povereničke službe | Troškovi su predviđeni kao redovan trošak Uprave za izvršenje krivičnih sankcija |
| 2. Izbor i obuka poverenika koji će raditi u kancelarijama povereničke službe | Izbor poverenika iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih organizacija sa stručnjacima potrebnog profila | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija –Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Nedostatak saradnje sa nadležnim organima | Obavljena obuka poverenika | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| 3. Stručno usavršavanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa teritorija u kojima će biti otvorene kancelarije povereničke službe | Obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa teritorija u kojima će biti otvorene kancelarije povereničke službe | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Pravosudna akademija | Kraj 2011. godine | Nedostatak saradnje sa pravosudnim organima | Obavljena obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | Nisu potrebni dodatni troškovi |
| 4. Poverenička služba prerasta u probacionu službu, odnosno probaciona služba postaje posebna unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Uprave | Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata; Izrada Strategije za razvoj postpenalnog prihvata | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine i 2012. godina | Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti; Nedostatak saradnje sa nadležnim organima | Osnovana unutrašnja organizaciona jedinica nadležna za probaciju | Ukupni troškovi iskazani u prethodnim aktivnostima, kao i dodatni troškovi od 500.000 dinara |

| POVEĆANjE SMEŠTAJNIH KAPACITETA I USLOVA U ZAVODIMA |
| --- |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Početak rada Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu, kao kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem, sa kapacitetom za smeštaj 450 osuđenih lica | Završetak radova na izgradnji; Prijem u radni odnos zaposlenih | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Duže vreme potrebno za obuku zaposlenih | Zavod počinje sa radom | Finansiranje iz budžeta Republike Srbije |
| 2. Rekonstrukcija, odnosno adaptacija postojećih smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | Izrada plana rekonstrukcije postojećih smeštajnih kapaciteta zavoda | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2012. godine | Nedostatak vremena; Nedostatak sredstava | Izrađen plan rekonstrukcije zavoda | Finansiranje iz budžeta Republike Srbije |
| 3. Izgradnja novih zavoda za izvršenje krivičnih sankcija | Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta u Pančevu, Kragujevcu i Medveđi | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2014. godine | Nedostatak sredstava; Organizacioni problemi | Izgrađeni novi kapaciteti | Finansiranje iz budžeta Republike Srbije; Kredit Razvojne banke Saveta Evrope |
| POBOLjŠANjE STRUČNIH KAPACITETA U UPRAVI |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Prijem novih zaposlenih u službi za obezbeđenje u zavodima | Izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Saradnja sa drugim državnim organima koji daju saglasnost na tekst Pravilnika o sistematizaciji | Donet Pravilnik o sistematizaciji; Raspisani konkursi za prijem u radni odnos | Sredstva iz budžeta |

| 2. Izmena strukture zaposlenih u Upravi | Izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; Uvođenje potrebnih profila stručnjaka | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Saradnja sa drugim državnim organima koji daju saglasnost na tekst Pravilnika o sistematizaciji; Nedostatak sredstava; Nedostatak stručnjaka | Donet Pravilnik o sistematizaciji; Raspisani konkursi za prijem u radni odnos | Sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Uspostavljenje kadrovske osposobljenosti Uprave za optimalno izvršenje krivičnih sankcija | Izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; Uvođenje potrebnih profila stručnjaka | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Kraj 2011. godine | Saradnja sa drugim državnim organima koji daju saglasnost na tekst Pravilnika o sistematizaciji; Nedostatak sredstava; Nedostatak stručnjaka | Donet Pravilnik o sistematizaciji; Raspisani konkursi za prijem u radni odnos | Sredstva iz budžeta Republike Srbije |

| AMNESTIJA |
| --- |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Donošenje zakona kojim bi se dala amnestija u skladu sa rešenjima koja su propisana Strategijom | Formiranje radne grupe za izradu teksta; Izrada Nacrta, a potom i Predloga zakona o amnestiji; Pokretanje procedure za donošenje zakona | Vlada; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona | Do kraja 2014. godine | Kašnjenje u izradi Predloga zakona o amnestiji, zbog propisivanja sadržaja zakona | Direktni uticaj na smanjenje broja zatvorenih lica (oko 2000-3000); direktne ekonomske uštede; delovanje usaglašeno sa dobrom praksom drugih evropskih zemalja oko smanjenja prenaseljenosti zatvora | Nema dodatnih troškova |

| JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM |
| --- |
| Mere iz Strategije | Aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Rok | Mogući problemi | Indikatori | Potrebni resursi |
| 1. Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema koji bi povezao policiju, javno tužilaštvo, sud i Upravu, a sadržao bi podatke o okrivljenom, postupcima koji su u toku, merama za obezbeđenje prisustva koje su prema njemu određene, ranijim osudama, osudama na čije izdržavanje bi trebalo da se javi, krivičnim sankcijama čije izvršenje je u toku, itd. | Izrada jedinstvenog informacionog sistema Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za povezivanje sa drugim institucijama | Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | Do kraja 2014. godine | Nedostatak vremena; Nedostatak sredstava; Nedostatak saradnje sa drugim organima | Uspostavljen jedinstveni informacioni sistem | Sredstva iz budžeta Republike Srbije |

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), na predlog Ministarstva pravde,

# Vlada donosi

# Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

# 05 Broj: 02-8564/2011

U Beogradu, 24. novembra 2011. godine

# V L A D A

| Tačnost prepisa overava GENERALNI SEKRETAR Tamara Stojčević | PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković, s.r. |
| --- | --- |