Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 Broj: 28-3267/2017-1

U Beogradu, 13. aprila 2017. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Aleksandar Vučić |
| --- | --- |

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI 2017 - 2020

I UVOD

Strategija integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije 2017-2020 definiše strateške ciljeve koji se odnose na koncept integrisanog upravljanja granicom i sadrži ciljeve granične policije, carine, veterinarske i fitosanitarne inspekcije, kao i deo ciljeva vezanih za migracije, vize i azil. U cilju dostizanja svih zadatih strateških ciljeva predviđeno je uključivanje i drugih državnih tela u aktivnosti iz oblasti njihove nadležnosti. Okvirni akcioni plan je sastavni deo Strategije kao njen pridruženi dokument, odnosno instrument za njeno sprovođenje.

Okvirnim Akcionim planom definisani su strateški i operativni zadaci sa ciljevima, realnim rokovima, odgovornim telima državne uprave, indikatorima postignutih rezultata, kao i predlogom finansiranja. Nadležni državni organi će za realizaciju pojedinih aktivnosti planirati sredstva u sklopu svojih redovnih budžeta,ali će u najvećoj mogućoj meri koristiti i sredstva predpristupne pomoći u okviru IPA fondova, kao i druge izvore finansiranja.

Na osnovu Okvirnog akcionog nadležni državni organi će na godišnjem nivou izrađivati i godišnji Akcioni plan.

Ovaj Akcioni plan će se revidirati i dopunjavati na godišnjem nivou, kako bi se osiguralo potpuno i efikasno sprovođenje ciljeva zacrtanih u Strategiji integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije 2017-2020.

II SKRAĆENICE

AFIS - 	Automatski idetifikacioni sistem otisaka prstiju

BTSF -		Bolji treninzi za bezbedniju  hranu

EASO - 	Evropska kancelarija za podršku azila

EGBT - 	Evropski granični timovi

EU - 		Evropska unija

EU ACQUI - 	Pravne tekovine Evropske unije

EURODAC -	Baza podataka otisaka prstiju Evropske unije

EUROSUR - 	Evropski granični sistem nadzora

EUROPHIT - Sistem Evropske unije obaveštavanja za zaštitu bilja i presretanje

EXBS -	Američki program za izvoznu kontrolu vezano za bezbednost granica

GP -		Granični prelaz

VIS - 		Vizni informacioni sistem

DCAF - 	Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga

ICITAP -	Međunarodno kriminalni-istražni tehnički program

ICMPD -	Međunarodni centar za razvoj migracione politike

IT - 		Informacione tehnologije

IKT - 		Informaciono-telekomunikacioni sistemi

IUG-		Integrisano upravljanje granicom

IOM - 		Međunarodna organizacija za migracije

IT - 		Informaciona tehnologija

IPA - 		Predpristupni fondovi

MARII - 	Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice

MB IPA - 	Regionalni predpristupni fondovi

NVO - 		Nevladine organizacije

OLAF - 	Evropska služba za suzbijanje prevara

TAIEX -	Instrument tehničke pomoći i razmene informacija

TRACES-	Sistem za graničnu fitosanitarnu inspekciju

UNDP -	Razvojni program Ujedinjenih nacija

FIIS - 		Sistem za automatsko prepoznavanje izgleda

FRONTEX - 	Evropska agencija za granicu i obalsku stražu

CCC -		Zajednički osnovni program obuke

RCC -		Savet za regionalnu saradnju

SELEC - 	Jugoistočni evropski centar za sprovođenje zakona

SIS - 		Šengenski informativni sistem

III AKTIVNOSTI

| 1.1 GRANIČNE PROVERE |
| --- |
| Mere | Odgovorni organ / Uključeni organ | Aktivnosti | Izvor finasiranja/ budžet | Indikatori | Rok |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo pravde Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finasija Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Izraditi procenu usklađenosti pravnog okvira sa EU acquisom | veza: aktivnost 4.1.1 Akcioni plan za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu 20.700 evra za 2017. godinu IPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining | Procena usklađenosti izrađena | III kvartal 2017. godine |

| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izmena Zakona o zaštiti državne granice | Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu – 8.280 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Usvojen Zakon o zaštiti državne granice | IV kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izmena Zakona o strancima - Faza I | Veza: aktivnost 3.3.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu 12.420 evra za 2017. godinu IPA 2012 tvining projekat: Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta 1.000.000 evra | Usvojen Zakon o strancima Faza I | II kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izmena Zakona o strancima - Faza II | Budžet Republike Srbije 40.008 evra u godini usvajanja 633 evra u godini usvajanja 10.350 evra u godini usvajanja IPA 2012 tvining projekat Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta 1.000.000 evra | Zakon o strancima potpuno usklađen Faza II | Šest meseci pre prijema u članstvo Evropske unije |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izmena Zakona o azilu | Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 10.350 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Izmena Zakona o azilu | II kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo finasija - Uprava carina | Donošenje izmena i dopuna Carinskog zakona | Budžet Republike Srbije 14.490 evra za 2017. godinu 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Usvojene izmene i dopune Carinskog zakona | II kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo finasija - Uprava carina | Donošenje novog Carinskog zakona | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Usvojen novi Carinski zakon | IV kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo pravde | Unapređenje krivično pravnog okvira kroz izmene Krivičnog zakonika (Direktiva 2002/90) | Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 12.420 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Usvojene izmene Krivičnog zakonika | IV kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja | Izmena Zakona o zdravlju bilja | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu | Usvojene izmene Zakona o zdravlju bilja | II kvartal 2017. godine |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja | Izmena Zakona o bezbednosti hrane Izmena Zakona o sredstvima za zaštitu bilja Donošenje Zakona o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju | Projekat: Better Trainings for Safer Food - BTSF Budžet Republike Srbije 28.980 evra za 2017. godinu 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu 4.140 evra za 2017. godinu Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu 16.560 evra za 2017. godinu | Usvojene izmene Zakona o bezbednosti hrane Usvojene izmene Zakona o sredstvima za zaštitu bilja Usvojen Zakon o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju | II kvartal 2017. godine za Zakon o bezbednosti hrane i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja IV kvartal 2017. godine za Zakon o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju |
| 1.1.1. Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Donošenje Pravilnika o načinu obavljanja poslova granične kontrole za rad granične policije | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2017. godinu 16.560 evra za 2017. godinu | Pravilnik o načinu obavljanja poslova granične kontrole donet | IV kvartal 2017. godine |
| 1.1.2. Jačanje administrativnih kapaciteta | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izrada analize stanja (GAP analiza) o kadrovima potrebnim za efikasan nadzor granice | Veza: aktivnost 4.1.1 i 4.1.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 40.572 evra za 2017. godinu IPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining | Izrađena analiza stanja za sve nadležne agencije | za GAP analizu III kvartal 2017. godine |
| 1.1.2. Jačanje administrativnih kapaciteta | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kadrovsko popunjavanje Uprave granične policije | NAPOMENA: Budžetirano u aktivnosti u okviru mere 1.1.3 Akcionog plana za Strategiju za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji Ostalo - Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenika U ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Ministarstva unutrašnjih poslova | Broj novih policijskih službenika Uprave granične policije | Zapošljavanje kontinuirano |
| 1.1.2. Jačanje administrativnih kapaciteta | Ministarstvo finasija - Uprava carina | Kadrovsko popunjavanje Uprave carina | Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenika U ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Uprave carina | Broj novih carinskih službenika Uprave carina | Zapošljavanje kontinuirano |
| 1.1.2. Jačanje administrativnih kapaciteta | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Kadrovsko popunjavanje Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja | Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenika U ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja | Broj novih inspektora Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja | Zapošljavanje kontinuirano |
| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Procena potreba za obukama Trainning needs assesment | Veza: aktivnost 4.1.6 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 33.120 evra NAPOMENA: aktivnost završena 2015. godine | Analiza procena potreba za obukama izrađena | Kontinuirano, počev od decembra 2015. godine |
| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Izvršiti obuku službenika granične policije u skladu sa zajedničkim osnovnim programom obuke agencije Fronteks - (CCC) | Veza: aktivnost 4.1.7 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije počev od 2017. godine – 395.500 evra godišnje Zapošljavanje polaznika: 972.000 evra, počev od 2018. godine, za 150 novih policijskih službenika Uprave granične policije | Sprovedena obuka | kontinuirano od 2016. godine |
| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Izraditi materijal za obuku | Veza: aktivnost 4.1.7 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost NAPOMENA: Budžetirano u okviru prethodne aktivnosti | Materijali za obuku izrađeni | Kontinuirano od 2016 godine |
| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Obuka multiplikatora | Budžet Republike Srbije 6.560 evra za 2017. godinu 6,560 evra za 2018. godinu 6.560 evra za 2019. godinu | Broj obučenih multiplikatora | Kontinuirano |
| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Sprovođenje plana obuke | NAPOMENA: Budžetirano u aktivnosti „Izvršiti obuku službenika granične policije u skladu sa zajedničkim osnovnim programom obuke agencije Fronteks - (CCC)“ Akcionog plana za Strategiju za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji | Broj sprovedenih obuka | počev od 2016. kontinuirano |

| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Obuka granične policije o postupanju prema tražiocima azila | Veza: aktivnost 2.1.2.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost IPA 2013 Tvining projekat: Podrška nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji. Ukupan budžet za ovu aktivnost iz projekta 40.824 evra Bucet Republike Srbije 2.850 evra– trodnevna obuka za 2017. godinu | Broj sprovedenih obuka | počev od IV kvartala 2016. godine kontinuirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3. Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije - Uprava granične policije Sektor za ljudske resurse | Unapređenje sistema evaluacije sprovedenih obuka | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Sistem evaluacije unapređen i funkcioniše u praksi | Kontinuirano, počev od 2016. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Tehničko opremanje graničnih prelaza | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije- Uprava granične policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Pripremiti analizu stanja i potreba tehničkih sredstava neophodnih za dostizanje potrebnog nivoa Evropske unije standarda za granične prelaze | Veza: aktivnost 4.1.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost IPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Budžet Republike Srbije 40.572 evra za 2017.godinu | Analiza stanja i potreba izrađena | III kvartal 2017. godine |
| 1.1.4. Tehničko opremanje graničnih prelaza | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije- Uprava granične policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Ministarstvo finansija – Uprava carina | Uspostavljanje sistema video nadzora | NAPOMENA: deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatori Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon predmetne analize | Broj graničnih prelaza sa uspostavljenim video nadzorom u odnosu na ukupan broj graničnih prelaza | III kvartal 2018. godine |
| 1.1.4. Tehničko opremanje graničnih prelaza | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije- Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Ministarstvo finansija – Uprava carina | Nabavka specijalizovane opreme za kontrolu putnika i vozila | veza aktivnost 4.1.3 i 4.1.8 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost -deo iz postojećih resursa Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku Napomena: Očekujemo analizu aktivnosti 4.1.3 Posle toga, bićemo u stanju da nastavimo sa ovom aktivnošću | Nabavljena oprema | Od III kvartala 2017. godine kontinuirano |
| 1.1.5. Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Povezivanje graničnih prelaza za Interpolovim bazama podataka | NAPOMENA: deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatori Ukupan iznois potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize | Broj graničnih prelaza spojen sa Interpolom | III kvartal 2018. godine |
| 1.1.5. Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Povezivanje graničnih prelaza sa centralnom bazom podataka | Napomena: deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatori Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize | Broj graničnih prelaza spojen sa centralnom bazom podataka | III kvartal 2018. godine |
| 1.1.5. Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Unapređenje postojeće informaciono-komunikacione infrastrukture (AFIS, FIIS i drugi) i nabavka specijalne opreme | Napomena: deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku ppodršku/ /međunarodni donatori Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize | Ispunjeni uslovi za spajanje sa EURODAC-om | Dve godine pre prijema u članstvo Evropske unije |
| 1.1.5. Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Obuka službenika za korišćenje novih tehnologija | Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku ppodršku | Broj obučenih službenika | Kontinuirano |
| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Izrada Plana integriteta na svim nivoima delovanja u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije | Veza: aktivnost 4.4.6 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 55.807 evra za 2016.godinu 55.807 evra za 2017.godinu 55.807evra za 2018.godinu | Usvojen Plan integriteta | jun 2017 godine |
| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Služba za bezbednost i zaštitu podataka, Sektor za ljudske resurse, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije | Unapređenje sistema sprovođenja bezbednosnih provera kandidata za posao u graničnoj policiji | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje | Sistem sprovođenja bezbednosne provere kandidata unapređen | kontinuirano |
| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Obuke o etici - Pripremiti i sprovoditi zajedničke treninge na području suzbijanja svih oblika koruptivnog ponašanja | Veza: aktivnost 4.4.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost MUP Republike Srbije 8.280 evra za 2018.godinu– obuka za pripremu programa 4.000 evra za 2018.godinu– obuke Ostale obuke –kontinuirano, kroz redovne radne aktivnosti Uprava carina – nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnosti Uprava za zaštitu bilja - nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnosti Uprava za veterinu-nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnosti | Broj sprovedenih obuka o etici | počev od 2018 godine |
| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Izrada Zajedničkog plana delovanja za sprečavanje korupcije zaposlenih u svim službama uključenim u IUG, uključujući mehanizam za monitoring implementacije tog plana | Veza: aktivnost 4.4.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 1.242 evra za 2017.godinu 633 evra za 2017.godinu | Izrađen Zajednički plan delovanja za sprečavanje korupcije | počev od 2018. godine |

| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvo finansija -Uprave carine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine | Veza: aktivnost 4.4.5 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 4.140 evra za 2017. godinu ICITAP Office/Ambasada SAD | Potpisan Sporazum o saradnji videti aktivnost 4.4.45 - Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost | II kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Formiranje zajedničkih istražnih timova za borbu protiv korupcije na granici | veza aktivnost 4.4.5 AP za Poglavlje 24 TAIEKS/ ICITAP Office /Ambasada SAD-a / Budžet Republike Srbije 16.560 evra za 2017. godinu U ovom trenutku nismo u mogućnosti da izračunamo druge troškove | Formirani zajednički istražni timovi | II kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Sistemski nadzor i evaluacija mera | Budžet Republike Srbije 28.980 evra godišnje | Sistem evaluacije uspostavljen i funkcioniše u praksi | Kontinuirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu | Informativne aktivnosti radi podizanja svesti | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje po instituciji | Sprovedene informativne aktivnosti | Kontinuirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. NADZOR DRŽAVNE GRANICE |
| --- |
| 1.2.1. Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina | Izraditi godišnji Plan delovanja na osnovu analize rizika | Budžet Republike Srbije 633 evra u godini usvajanja dokumetnta 10.350 evra godišnje po instituciji | Plan delovanja izrađen | Kontinuirano |
| 1.2.1. Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina | Izrada predloga sistema stacionarnog i mobilnog video nadzora za nadzor državne granice | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu Napomena: Ostali troškovi biće naknadno procenjeni Izvori: Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku i ostali međunarodni donatori | Izrađen predlog nadzora državne granice | 2017. godina |
| 1.2.1. Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina | Nabavka opreme za nadzor državne granice (stacionarne i mobilne termovizije, radarski sistemi, video nadzor) | Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku i ostali međšunarodnu donatori Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedenih analiza i proračuna | Nabavljena specijalizovana oprema za nadzor državne granice | Kontinuirano |
| 1.2.2. Zaprečavanje puteva i pravaca za ilegalno prelaženje državne granice | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za materijalno finansijske poslove | Sprovođenje mera za zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalno prelaženje državne granice sa Bosnom i Hercegovinom | Veza: aktivnost 4.3.5 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 22.993 evra za 2017. godinu | Broj zaprečenih puteva sa Bosnom i Hercegovinom, u odnosu na ukupna broj mesta koje je potrebno sprečiti | IV kvartal 2017. godine |
| 1.2.2. Zaprečavanje puteva i pravaca za ilegalno prelaženje državne granice | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za materijalno finansijske poslove | Sprovođenje mera za zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalno prelaženje državne granice sa Crnom Gorom | Veza: aktivnost 4.3.8 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 440.000 evra za 2017. godinu - izvođenje radova 34.147 evra za 2017. godinu – izrada projektno-tehničke dokumentacije | Broj zaprečenih puteva sa Crnom Gorom u odnosu na ukupna broj mesta koje je potrebno sprečiti | IV kvartal 2017. godine |
| 1.2.3. Tehničko opremanje za nadzor granice | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direkcija policije-Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske poslove Ministarstvo finansija-Uprava carina | Izraditi GAP analizu potrebne tehničke opreme | IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni plan Budžet Republike Srbije 31.050 evra za 2016. godinu 62.100 evra za 2017. godinu | GAP analiza izrađena | III kvartal 2017. godine |
| 1.2.3. Tehničko opremanje za nadzor granice | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske poslove Ministarstvo finansija-Uprava carina | Izrada tehničkih specifikacija opreme za nadzor granice | IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni plan Budžet Republike Srbije 16.560 evra za 2017. godinu | Izrađena tehnička specifikacija potrebne opreme | III kvartal 2017. godine |
| 1.2.3. Tehničko opremanje za nadzor granice | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske poslove Ministarstvo finansija-Uprava carina | Nabavka potrebne opreme i informaciono-telekomunikacionih sistema | NAPOMENA: Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedene analize i izrade tehničke specifikacije opreme Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku | Nabavljena oprema za nadzor granice | III kvartal 2019. godine |
| 1.2.4. Pristupanje mreži EUROSUR | Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Nabavka potrebne opreme i informaciono-telekomunikacionih sistema | NAPOMENA: Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedene analize i izrade tehničke specifikacije opreme Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku | Izrađena analiza | III kvartal 2018. godine |
| 1.2.4. Pristupanje mreži EUROSUR | Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Izbor modela | Budžet Republike Srbije / kroz komplementarnu pomoć Evropske unije Budžet Republike Srbije 16.560 evra po godini | Izabran model | IV kvartal 2018. godine |
| 1.2.4. Pristupanje mreži EUROSUR | Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije | Plan postupanja po izabranom modelu | Budžet Republike Srbije / kroz komplementarnu pomoć Evropske unije Budžet Republike Srbije 16.560 evra po godini 41.140 evra godišnje | Usvojen Plan pristupanja mreži EUROSUR | I kvartal 2019. godine |

| 1.2.5. Priprema za pristupanje Šengenskom Informacionom sistemu | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije- Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunika-cione i informacione tehnologije | Analiza potrebnih koraka za pristupanje SIS | Budžet Republike Srbije 20.700 evra po godini Ostali troškovi budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku IPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Ova aktivnost pruža podršku unutrašnjim poslovima Napomena: Troškovi predstavljaju sastavni deo Šengenskog akcionog plana | Izrađena analiza | III kvartal 2018. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5. Priprema za pristupanje Šengenskom Informacionom sistemu | Ministarstvo unutrašnjih poslova Direkcija policije- Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunika-cione i informacione tehnologije | Izraditi Plan aktivnosti | Budžet Republike Srbije 16.650 evra po godini IPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Ova aktivnost pruža podršku unutrašnjim poslovima Ostali troškovi budžet Republike Srbije biće sadržani pristupanja Šengenskom informacionom sistemu | Usvojen Plan pristupanja SIS | I kvartal 2019. godine |
| 1.3 UPRAVLJANJE GRANIČNIM PRELAZIMA |
| 1.3.1. Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Izraditi Uredbu Vlade o otvaranju, izgradnja, kategorizacija i standardima graničnih prelaza | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2017. godinu 49.680 evra za 2017. godinu | Uredba Vlade Republike Srbije | III kvartal 2017. godine |
| 1.3.1. Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Analiza stanja i potreba | Budžet Republike Srbije 62.100 evra za 2017. godinu | Izrađena analiza stanja i potreba | III kvartal 2017. godine |
| 1.3.1. Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Donošenje pravnog propisa koji će urediti nadležnosti u upravljanju graničnog prelaza | Budžet Republike Srbije 39.330 evra za 2017. godinu 633 evra za 2017. godinu 40.008 evra za 2017. godinu | Usvajanje pravnog propisa | III kvartal 2017. godine |
| 1.3.1. Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Izraditi standarde za granične prelaze | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu NAPOMENA Aktivnost ne može da se finansira iz pretpristupne pomoći zbog rokova Ostali izvori finansiranja: Međunarodni donatori | Izrađeni standardi za granične prelaze | IV kvartal 2017. godine |
| 1.3.2. Izgradnja, održavanje i moderniza-cija infrastrukture i objekata na granici | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Priprema neophodne tehničke dokumentacije i projektnih zadataka za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata duž granične linije i unutar teritorije | Budžet Republike Srbije 459.600 evra Uprava carina – kroz Sektorsku budžetsku podršku | Izrađena tehnička dokumentacija i projektni zadaci | Od I kvartala 2018. na osnovu Plana za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata |
| 1.3.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Izgradnja GP Bajmok | Projekat IPA 2013 „Podrška daljoj modernizaciji Uprave carina i unapređenje upravljanja granicom“ vrednost projekta Za GP Bajmok: - budžetska sredstva + ostali izvori Uprava carina 2.677.411,58 evra za 2017. godinu 2.619.617,83 evra za 2018. godinu 1.207.368,00 evra za 2019. godinu 193.010,92 evra za 2020. godinu | Izgrađen GP Bajmok | IV kvartal 2020. godine |
| 1.3.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Izgradnja GP Kotroman | Uprava carina: Projekat IPA 2014 „Podrška sektoru unutrašnjih poslova“ vrednost projekta Budžet Republike Srbije budžetska sredstva + ostali izvori - Uprava carina 506.409,24 evra za 2018. godinu 1.015.145,78 evra za 2019. godinu 973.455.54 evra za 2020. godinu Uprava za zaštitu bilja:815 evra godišnje – redovno održavanje objekata | Izgrađen GP Kotroman | IV kvartal 2020. godine |
| 1.3.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici | Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Izgradnja GP Gostun, Vatin, Sot, Bajina Bašta | Uprava carina: Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku GP Vatin 1.832.347 evra za 2020. godinu GP Gostun –5.791.756 evra za 2020. godinu Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku GP Sot 931.000 evra za 2020. godinu Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku GP Bajina Bašta 994.000 evra– Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku za 2020. godinu | Izgrađeni GP Gostun, GP Vatin, GP Sot i GP Bajina Bašta | IV kvartal 2020. godine |
| 1.3.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Zajednički GP Ljubovija-Bratunac | stvaranje uslova Budžet Republike Srbije 226.800 evra plate, počev od prvog kvartala 2020. godine 6.000 evra – tekuće održavanje godišnje, počev od decembra 2019. godine Budžet Republike Srbije 990 evra za 2019. Godinu | Zajednički GP Ljubovija-Bratunac | IV kvartal 2019. godine |

| ANALIZA RIZIKA |
| --- |
| 1.4.1. Jačati sistem analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Implementirati analizu rizika na operativnom i strateškom nivou | IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni plan Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje 10.350 evra godišnje | Implementa-cija Analize rizika | Kontinuirano |
| 1.4.1. Jačati sistem analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Uspostaviti postupke za izradu statistike i izveštavanja na svim nivoima (centralnom, regionalnom i lokalnom) | Budžet Republike Srbije 40.140 evra godišnje |  | Kontinuirano |
| 1.4.1. Jačati sistem analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Nadograditi model analize rizika Granične policije u skladu sa FRONTEX-ovom modelu i razmenjivati analitičke proizvode | Agencija Fronteks Budžet Republike Srbije 8.280 evra godišnje 2.070 evra godišnje |  | Kontinuirano |
| 1.4.1. Jačati sistem analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Izraditi ogledne primerke za analizu rizika na svim nivoima | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje |  | Kontinuirano |
| 1.4.1. Jačati sistem analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Kadrovsko popunjavanje Jedinice za analizu rizika | Premeštaji zaposlenih policijskih službenika |  | Kontinuirano |
| 1.4.2. Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikom Veza: mera 2.2 i mera 4.3 | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Implementirati sistem IT podrške za upravljanje rizikom u kontroli praznih vozila | Budžetirano u okviru mere 2.2 i 4.3 | Implemen-tiran sistem za upravljanje rizikom u kontroli praznih vozila | IV kvartal 2019. godine |
| 1.4.2. Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikom Veza: mera 2.2 i mera 4.3 | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Implementirati upravljanje rizikom u kontroli putničkog prometa | Budžetirano u okviru mere 2.2 i 4.3 | Broj nepravilnosti u kontroli putničkog prometa | IV kvartal 2019. godine |
| 1.4.2. Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikom Veza: mera 2.2 i mera 4.3 | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Obuke za carinske službenike na temu indikatora rizika i modaliteta izvršenja prekograničnog kriminala | TAIEKS radionice – obuke 11.600 evra Ostali troškovi prikazani u okviru mera 2.2 i 4.3 | Broj sprovedenih obuka | IV kvartal 2019. godine |
| 1.4.2. Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikom Veza: mera 2.2 i mera 4.3 | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Kontinuirana evaluacija profila rizika za prekogranični promet | Budžet Republike Srbije 82.800 evra godišnje | Broj nepravilno-sti u kontroli robnog prometa | IV kvartal 2019. godine |
| 1.4.3. Jačanje zajedničke analize rizika u sistemu integrisanog upravljanja granicom | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | GAP Analiza za zajedničko upravljanje rizikom Izrada dokumenata za zajedničko upravljanje rizikom Razvoj zajedničke platforme za upravljanje rizikom posebno u smislu IKT sistema | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2018. godinu 633 evra za 2018. godinu | Izrađeni dokumenti Izrađena zajednička analiza rizika | II kvartal 2018. godine |
| 1.4.4 Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Izraditi programe i planove obuke | Budžet Republike Srbije 18.630 evra za 2017. godinu | Izrađen Plan i program obuke | III kvartal 2017. godine |
| 1.4.4 Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Obučiti predavače (trenere) | Kroz redovne radne aktivnosti | Obučeni treneri | III kvartal 2017. godine |
| 1.4.4 Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Sistematsko obučavati službenike koji se bave analizom rizika | Budžet Republike Srbije – biće poznato nakon izrađeog Programa i plana obuke – obuke će se sprovoditi u sklopu redovne aktivnosti zaposlenih | Broj sprovedenih obuka | III kvartal 2017. godine |
| 2. OTKRIVANJE I ISTRAGE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA |
| 2.1. Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Sačiniti analizu stanja i potreba | Budžet Republike Srbije 4.140 evra za za 2017. godinu IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni plan | Izrađena Analiza stanja i potreba | II kvartal 2017. godine |
| 2.1. Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Povećanje nivoa tehničke opremljenosti uz prethodno napravljenu analizu stanja | Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku pomoć – procena troškova biće poznata nakon analize stanja i potreba | Nabavljena tehnička oprema | III kvartal 2019. godine |
| 2.1. Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Edukacija službenika i razmena znanja i najboljih praksi (nacionalne i međunarodne konferencije, seminari, radionice, obuke) | TAIEKS/Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku | Broj sprovedenih obuka i razmene znanja i najboljih praksi | kontinuirano |
| 2.1. Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Sprovoditi zajedničke obuke | kroz Better Trainings for Safer food TAIEKS | Broj sprovedenih zajedničkih obuka | kontinuirano |
| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Identifikacija potreba za izmenama i dopunama postojećih i donošenje novih sporazuma | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje 8.280 evra godišnje | Identifik-ovane potrebe Revizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola | kontinuirano |
| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Na ukazanoj potrebi izmeniti i dopuniti postojeće, i doneti nove sporazume i protokole koji regulišu međusobnu saradnju i razmenu informacija | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje 8.280 evra godišnje Eventualni drugi troškovi, biće poznati nakon izmena i dopuna predmetnih sporazuma | Identifik-ovane potrebe Revizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola | kontinuirano |
| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične policije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Implementirati potpisane sporazume i protokole koji definišu međuagencijsku saradnju | NAPOMENA: Videti prethodnu aktivnost | Identifik-ovane potrebe Revizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola | kontinuirano |
| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Nastaviti saradnju i učestvovati u realizaciji međunarodnih aktivnosti | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje Međunarodne aktivnosti - Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku | Učešće u međunarodnim aktivnostima | kontinuirano |

| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Međusobno korišćenje resursa | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje Međunarodne aktivnosti - Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku | Učešće u međunarodnim aktivnostima | kontinuirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Razvoj zajedničkih standarda, tehničkih kriterijuma i procedura | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje Međunarodne aktivnosti - Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku | Učešće u međunarodnim aktivnostima | kontinuirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policije Uprava granične poliije Ministarstvo finansija – Uprava carina Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Razvoj zajedničke platforme za razmenu informacija i podataka u smislu IKT sistema | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje Međunarodne aktivnosti - Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku | Učešće u međunarodnim aktivnostima | kontinuirano |
| 2.3. Jačanje kapaciteta u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i krijumčarenja lica | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo finansija – Uprava carina | Obuka granične policije i carine | IPA 2014 Akcioni dokument - Podrška borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji | Broj službenika graničnih službi koji su završili obuku | kontinuirano |
| 2.3. Jačanje kapaciteta u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i krijumčarenja lica | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo finansija – Uprava carina | Izmena Krivičnog Zakonika | Veza: mera 1.1.1 Akcionog plana za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji | Izmenjen Krivični Zakonik | II kvartal 2017. godine |
| 2.4. Jačanje kapaciteta u suzbijanju krijumčarenja i nezakonite trgovine oružjem | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava granične policije Ministarstvo finansija – Uprava carina | Obuka pripadnika Uprave granične policije i Uprave carina | Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi –UNDP - SEESAC Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku | Broj službenika IUG službi koji su završili obuku | kontinuirano |

| ČETVOROSLOJNI MODEL PRISTUPA KONTROLI |
| --- |
| MERE KONTROLE U PODRUČJU SLOBODE KRETANJA, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE LICA |
| 3.1.1 Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Zakon o strancima (zapošljavanje ilegalnih migranata i dr.) | Veza: aktivnost 3.3.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije/ IPA 2012 Tvining projekat: Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije). | Usvojen Zakon o strancima | II kvartal 2017. godine |
| 3.1.1 Usklađivanje pravnog okvira | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Donošenje podzakonskih propisa | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2017. godinu po podzakonskom aktu 8.280 evra godišnje po podzakonskom aktu | Doneti podzakonski propisi | II kvartal 2017. godine |
| 3.1.2. Sprovođenje operativnih mera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Godišnje planiranje operativnih mera | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Izrađen godišnji plan operativnih mera | kontinuirano |
| 3.1.2. Sprovođenje operativnih mera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca | Ministarstvo unutrašnjih poslova | „Ad-hoc” akcije | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje | Broj sprovedenih„Ad-hoc” akcija | kontinuirano |
| 3.1.3. Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije | Definisanje zahteva za nadogradnju | Budžet Republike Srbije 20.700 godišnje |  | Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine |
| 3.1.3. Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije | Nabavka neophodne opreme i softvera | NAPOMENA: deo opreme nabavljen preko projekta IPA 2010 Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije | Nabavljena oprema i IT sistemi | Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine |
| 3.1.3. Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije | Instalirati biometrijsku identifikaciju i potrebnu opremu (EURODAC) | Biće predloženo za IPA 2018 + NAPOMENA: deo opreme nabavljen preko projekta IPA 2010 Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije | Nabavljena oprema i IT sistemi | Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine |
| 3.1.4. Sprovođenje Plana reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologije Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ministarstvo zdravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije | Osiguranje kapaciteta za nepredviđene hitne slučajeve (masovni priliv migranata) | Veza: Operativni plan reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata, revidiran usvojen decembra 2016. godine | Osnovana Radna grupa | Kontinuirano |
| 3.1.4. Sprovođenje Plana reagovanja na povećan broj migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologije Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ministarstvo zdravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije | Sprovođenje standardnih operativnih postupaka u slučaju masovnom priliva migranata | Budžet Republike Srbije 82.800 evra godišnje | Analiza Standardnih operativnih procedura | Kontinuirano |
| 3.1.4. Sprovođenje Plana reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Sektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologije Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ministarstvo zdravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije | Međuagencijski saradnja u slučaju masovnog priliva migranata | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje | Evaluacija sprovedenih mera | kontinuirano |
| 3.1.5. Saradnja sa nevladinim organizacijama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja u preventivnim aktivnostima | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Doneti propisi u kojima učestvuje nevladine organizacije | kontinuirano |
| 3.1.5. Saradnja sa nevladinim organizacijama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje | Doneti propisi u kojima učestvuje nevladine organizacije | kontinuirano |
| 3.1.5. Saradnja sa nevladinim organizacijama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja u sprovođenju obuka | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje TAIEKS 5.800 evra | Broj obuka organizo-vanih sa NVO | kontinuirano |
| 3.1.5. Saradnja sa nevladinim organizacijama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Pružanje besplatne pravne pomoći | Budžet Republike Srbije 165.600 evra godišnje | Broj pružene besplatne pravne pomoći | kontinuirano |
| 3.1.6. Osiguranje smeštajnih kapaciteta za strance | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Izgradnja objekta za ranjive kategorije stranaca (žrtve trgovine ljudima, maloletnici i slično) | veza aktivnosti 1.3.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Švajcarski fond za migracije Projekat: Jačanje kapaciteta institucija i ljudskih resursa” – smeštaj maloletnika bez pratnje vrednost projekta: 563.000 švajcarskih franaka | Prošireni kapaciteti za ranjive kategorije migranata | II kvartal 2017. godine |
| 3.1.6. Osiguranje smeštajnih kapaciteta za strance | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Uređenje Prihvatilišta za strance u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije za migracije – IOM | Međunarodna organizacija za migracije - IOM | Prihvatil-ište za strance uređeno u skladu sa preporukama | IV kvartal 2017. godine |
| 3.1.7. Uspostavljanje sistema povratka migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Izmena Zakona o strancima | Budžetirano u okviru aktivnosti iz mere 1.1.1 | Izmenjen Zakon o strancima | IV kvartal 2017. godine |
| 3.1.7. Uspostavljanje sistema povratka migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Revidiranje radnog aranžmana sa agencijom Fronteks | U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks | Revidiran aranžman sa agencijom Fronteks | IV kvartal 2017. godine |
| 3.1.7. Uspostavljanje sistema povratka migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Jačanje kapaciteta – kreiranje zajedničkih timova | Obuke finansira agencija Fronteks | Broj službenika koji su prošli osnovnu obuku agencije Fronteks | IV kvartal 2017. godine |
| 3.1.7. Uspostavljanje sistema prinudnog povratka migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije | Obuke granične policije za zajedničke letove povratka | IPA 2014 Regionalni višekorisnički projekat Podrška za zaštitu i upravljanje osetljivih migracija u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Turskoj | Broj obučenih pripadnika Uprave granične policije | IV kvartal 2017. godine |
| 3.1.7. Uspostavljanje sistema povratka migranata | Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava za upravne poslove | Implementacija postojećih sporazuma o readmisiji i implementacionih protokola | Veza: aktivnost 1.5.1 i 1.5.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 397.440 evra za 2017. godinu 397.440 evra za 2018. godinu DONACIJA: Švajcarske konfederacije - Ministarstvo za migracije- tehnička pomoć i snabdevanje 6.000 evra za IT podršku | Broj udaljenih osoba | kontinuirano |
| 3.2 GRANIČNA, CARINSKA I INSPEKCIJSKA KONTROLA |
| 3.2.1 Preduzimati mere zaštite zdravlja građana i životne sredine | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za zaštitu bilja, Uprava za veterinu, Ministarstvo finansija – Uprava carina | Efikasna kontrola, roba, bilja i životinja uz precizno definisanje i razgraničenje uloga i nadležnosti učesnika u kontroli | Budžet Republike Srbije – Uprava za zaštitu bilja 1.382.114 evra za 2017. godinu 1.382.114 evra za 2018. godinu 1.382.114 evra za 2019. godinu | Broj sprovedenih kontrola | kontinuirano |
| 3.2.1 Preduzimati mere zaštite zdravlja građana i životne sredine | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za zaštitu bilja, Uprava za veterinu, Ministarstvo finansija – Uprava carina | Sprovođenje dubinskih kontrola | Budžet Republike Srbije 24.840 evra godišnje | Broj sprovedenih kontrola | kontinuirano |
| 3.2.2 Uspostavljanje normativnog okvira za kontrolu nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroi radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu | Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije | Usvajanje akta o kontroli radi nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroi radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu | Budžet Republike Srbije 10.350 evra za 2017. godine 20.700 evra za 2018. godinu 633 evra za 2018. godinu | Akt o kontroli radi nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroli radioaktivno-sti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu donešen | IV kvartal 2018. godine |
| 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Razvoj upravljanja rizicima u cilju ubrzavanja efikasnog prometa putnika i roba i sprečavanja nelegalnog prometa | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje | Poboljšano upravljanje rizicima | II kvartal 2018. godine |
| 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Efikasna kontrola roba i prevoznih sredstava | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Povećan broj otkrivenih nepravil-nosti | II kvartal 2018. godine |
| 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Obezbeđivanje specijalizovane opreme i potrebna obuka | Biće naknadno određeno | Broj izvedenih obuka | II kvartal 2018. godine |
| 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Unapređenje postojeće informaciono-komunikacione infrastrukture | Budžet Republike Srbije 4.585.803,86 evra za 2017. godinu 3.453.239,55 evra za 2018. godinu 3.391.824,76 evra za 2019. godinu | Oprema nabavljena i u funkciji | Kontinuirano |
| 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Implementacija informacionih sistema koji su preduslov za pristupanje EU | NAPOMENA: budžetirano u okviru prethodne aktivnosti | Informacioni sistemi implementirani | Pre prijema u članstvo Evropske unije |
| 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Obuka službenika za korišćenje novih tehnologija | NAPOMENA: budžetirano u okviru prethodne aktivnosti | Broj obučenih službenika | kontinuirano |
| 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Povezivanje IT sistema GFI sa sistemom Uprave, ovlašćenih laboratorija, zastupnika uvoznika | Projekat Europe aid 2009 NAPOMENA: Projekat Europe aid 2009 započet 2015. godine. Završetak Projekta 2017. godine | Razmena informacija između Uprave za zaštitu bilja, Uprave za veterinu, akreditovanih labaratori-ja,špeditera itd | IV kvartal 2017. godine |
| 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Obuka za rad u IT sistemu | Projekat Europe aid 2009 NAPOMENA: Projekat Europe aid 2009 započet 2015. godine. Završetak Projekta 2017. godine | Broj obuka za rad u IT sistemu | IV kvartal 2017. godine |
| 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Priprema za EU sistem notifikacije ulazak i korišćenje baze EUROPHIT | Troškovi trenutno nepoznati | Razmena podataka u okviru baze EUROPHIT | do prijema u članstvo Evropske unije |
| 3.2.6 Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Ažuriranje Elaborata | veza aktivnost 2.2.10.34 Akcioni plan za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava. – Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku | Ažuriran Elaborat | II kvartal 2017. godine |

| 3.2.6 Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Izrada Projekta | Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku | Izrađen Projekat | IV kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Nabavka instalacija, opreme i softvera | Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku | Uspostavljen video-nadzor | IV kvartal 2018. godine |
| 3.3. SARADNJA SA SUSEDNIM ZEMLJAMA |
| 3.3.1. Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Sprovođenje zajedničkih obuka | U skladu sa Planom i programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave granične policije- tokom obavljanja redovnih radnih aktivnosti po ovom pitanju Budžet Republike Srbije 8.280 evra godišnje | Broj sprovedenih obuka | kontinuirano |
| 3.3.1. Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Razmena informacija po Konvenciji o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi | Budžet Republike Srbije 4.140 evra godišnje | Razmenjene informacije | kontinuirano |
| 3.3.1. Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj evropi | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Uspostavljanje zajedničkih patrola sa Republikom Hrvatskom | Veza: aktivnosti 4.3.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 89.000 evra za 2017. godinu - inicijalni troškovi Komunalni troškovi oko 4.000 evra godišnje – procena rađena na u dinarima u iznosu od 492.000 RSD | Broj sprovedenih zajedničkih patrola | II kvartal 2017. godine |
| 3.3.2. Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Sprovoditi aktivnosti predviđene sporazumima o policijskoj saradnji | Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Broj sprovedenih aktivnosti | kontinuirano |
| 3.3.2. Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Nastaviti sa uspostavljanjem direktnih telefonskih linija ili radio veza između graničnih prelaza | Inicijalni troškovi Budžet Republike Srbije 16.560 evra za 2017. godinu Eventualnu dodatni troškovi biće naknadno određeni | Uspostavljene direktne telefonske linije | III kvartal 2017 |
| 3.3.2. Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Nastaviti sa uspostavljanjem zajedničkih lokacija graničnih prelaza | Budžet Republike Srbije 41.400 evra za 2017. i 2018.godinu 10.350 evra za 2019, godinu | Uspostavljeni GP na zajedničkim lokacijama | II kvartal 2019. godine |
| 3.3.2. Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina | Kontinuirano nastaviti saradnju sa regionalnim inicijativama DCAF, MARII, SELEC, IOM, ICMPD, RCC... | Uprava carina: 47.726 evra za 2017. godinu 48.280 evra za 2018. godinu 48.312 evra za 2019. godinu Ministarstvo unutrašnjih poslova: 96.530 evra godišnje – SELEC I MARII Ostali izvori finansiranja: EASO, Fronteks – projekat: MB IPA 2014 Regionalni višekorisnički projekat IPA- regionalna podrška za zaštitu i upravljanje osetljivih migracija u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Turskoj/IOM projekat "Izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između agencija za sprovođenje zakona Albanije, Bih, Kosova*, BJRM, C.Gore i Srbije"/IOM projekat "Mapiranje karakteristika mreža trgovine ljudima i krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu” SEED M&D-višekorisnička IPA EXBS |  | Kontinuirano |
| 3.3.5. Saradnja kroz rad u zajedničkim kontakt centrima | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Održavanje redovnih sastanaka | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje | Broj održanih sastanaka | kontinuirano |
| 3.3.5. Saradnja kroz rad u zajedničkim kontakt centrima | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Razmena informacija | Veza: aktivnost 4.3.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 8.280 evra za saradnju sa jednom susednom državom na i 1000 evra za poslove međunarodne saradnje na godišnjem nivou | Broj razmenjenih informacija | II kvartal 2016. godine i u kontinuitetu |
| 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Razmena informacija u otkrivanju i procesuiranju svih oblika prekograničnog kriminala | Budžet Republike Srbije 26.910 evra godišnje | Broj razmenjenih informacija | kontinuirano |
| 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Održavanje zajedničkih sastanaka | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje | Broj održanih sastanaka | kontinuirano |
| 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Održavanje zajedničkih radionica i seminara | TAIEKS 2.900 evra godišnje | Broj održanih zajedničkih radionica/seminara | kontinuirano |
| 3.3.7. Jačanje saradnje na području granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Primena Protokola o uspostavljanju zajedničke kontrole na GP Preševo-Tabanovce | Projekat Koridor 10-Rekonstrukcija ŽGP Preševo-Tabanovce/131160/ CSER/MULTI WB13-MKD-TRA-01 Budžet Republike Srbije 6.210 evra godišnje | Primena Protokola | kontinuirano |
| 3.3.7. Jačanje saradnje na području granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Razmena informacija o presretnutim pošiljkama sa susednim zemljama | Budžet Republike Srbije 31.050 godišnje | Broj razmenjenih informacija o presetnutim pošiljkama | kontinuirano |
| MERE U TREĆIM ZEMLJAMA |
| 3.4.1. Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Doneti Uredbu Vlade Republike Srbije na osnovu člana 20 Zakona o policiji (Službeni glasnik 6/2016) | Budžet Republike Srbije 633 evra 16.560 evra | Doneta Uredba Vlade Republike Srbije | IV kvartal 2017. godine |
| 3.4.1. Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izraditi i implementirati program obuke za oficire za vezu | Budžet Republike Srbije 33.120 evra | Izrađen program obuke za oficire za vezu | IV kvartal 2017. godine |
| 3.4.1. Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Upućivanje oficira za vezu u SELEC | Budžet Republike Srbije NAPOMENA: budžetirano u okviru mere 3.3.2 | Upućeni oficiri za vezu | IV kvartal 2017. godine |
| 3.4.2. Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina | Razmena informacija o nezakonitim migracijama odnosno zemalja porekla i tranzita nezakonitih migranata | Budžet Republike Srbije 16.560 evra godišnje | Broj razmenjenih informacija | kontinuirano |
| 3.4.2. Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina | Učešće na međunarodnim forumima | Budžet Republike Srbije 1.000 evra po jednom događaju, - poslovi međunarodne saradnje – pola za MUP, pola za Upravu carina | Pregled učešća na međunarodnim forumima | kontinuirano |
| 3.4.2. Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina | Učestvovanje u radu SELEC i MARRI centrima | Budžetirano u okviru mere 3.4.1 Međunarodna saradnja – Uprava za zaštitu bilja 2.600 evra godišnje | Sprovedene međunarodne aktivnosti | kontinuirano |
| 3.4.3. Obuka konzularnih službenika | Ministarstvo spoljnih poslova | Uspostaviti saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i obučiti službenike diplomatsko konzularnih predstavništava za prepoznavanje lažnih i falsifikovanih putnih isprava i identifikovanje pokazatelja rizika kod osoba koje apliciraju za izdavanje vize | Veza aktivnost 3.4.4. Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost IPA 2012 tvining projekat Dalji razvoj i uvođenje mehanizma za sveobuhvatno i stalno praćenje legalnih migracija u Republici Srbiji vrednost projekta 1.000.000 evra Budžet Republike Srbije 64.800 evra – za period 2017-2019 Ministarstvo spoljnih poslova | Broj sprovedenih obuka Broj konzularnih službenika koji su završili obuku | kontinuirano |
| 4. MEĐUAGENCIJSKA SARADNJA U UPRAVLJANJU GRANICOM |
| 4.1. Formirati Koordinaciono telo | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Usvajanje Zaključka Vlade Republijke Srbije o formiranju Koordinacionog tela | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2017. godinu 62.100 evra godišnje | Formirano Koordinaciono telo | II kvartal 2017. godine |

| 4.2. Unaprediti međuagencijsku saradnju | Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture | Formirati Operativnu grupu | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2017. godinu 31.050 evra godišnje | Formirana Operativna grupa | II kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Unaprediti međuagencijsku saradnju | Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Izvršiti izmene i dopune postojećeg formalno-pravnog okvira za saradnju između nadležnih agencija (protokoli, sporazumi i sl.). | Budžet Republike Srbije 633 evra za 2018. godinu 8.280 evra za 2017. godinu TAIEKS 2.250 evra za 2018. godinu | Uspostavljen pravni okvir | IV kvartal 2018. godine |
| 4.2. Unaprediti međuagencijsku saradnju | Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infra- strukture | Analiza primene postojećih sporazuma o međusobnoj saradnji | Budžet Republike Srbije 16.560 evra | Analiza urađena | kontinuirano |
| 4.2. Unaprediti međuagencijsku saradnju | Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infra-strukture | Po potrebi izmena postojećih Sporazuma Primena Sporazuma i izrada Standardnih operativnih procedura | Budžet Republike Srbije 10.350 evra 633 evra Ostali troškovi trenutno nepoznati | Izrađene Standardne operativne procedure | kontinuirano |
| 4.3. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja | Obezbeđivanje standarda za zaštitu podataka Sprovođenje ovlašćenog pristupa podacima u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom | Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu Nabavka opreme – iz postojećih do sada nabavljenih resursa | Obezbeđeni standardi za zaštitu podataka | II kvartal 2017. godine |
| 4.3. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja | Zajedničko planiranje i kupovina neophodne opreme za uspostavljanje platforme za razmenu informacija | Budžet Republike Srbije kroz sektorsku budžetsku podršku | Nabavljena neophodna oprema | II kvartal 2017. godine |

| 4.3. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja | Određivanje kontakt tačaka | Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje | Određene kontakt tačke | II kvartal 2017. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Sprovođenje zajedničkih i specijalističkih obuka | Koordina-ciono telo | Analiza i ažuriranje programa zajedničke obuke / razmene obuka | Budžet Republike Srbije 6.210 evra godišnje | Izrađena analiza Ažuriran program zajedničke obuke | kontinuirano |
| 4.4. Sprovođenje zajedničkih i specijalističkih obuka | Koordina-ciono telo | Zajednička obuka u skladu sa ažuriranim programom obuke | TAIEKS 4.500 evra TAIEKS 2.900 evra | Broj sprovedenih obuka | kontinuirano |
| 4.5. Priprema za postizanje šengenskih standarda | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Izraditi i usvojiti Šengenski akcioni plan | Veza: aktivnost 4.1.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednsost IPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokument Podrška sektoru unutrašnjih poslova“ – vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining 1.000.000 evra, Detalji tačnih troškova akcionog plana za Šengen će biti deo Akcionog plana za Poglavlje 24 Budžet Republike Srbije 83.433 evra | Usvojen Šengenski akcioni plan | II kvartal 2018. godine |
| 4.6. Izrada priručnika za fitosanitarne i veterinarske inspektore | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Priručnike izraditi u skladu sa zahtevima EU i međunarodnim standardima koji će se redovno ažurirati u skladu sa izmenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU | Budžet Republike Srbije 633 evra u godini usvajanja 8.280 evra godišnje za pripremu TAIEKS 4.500 evra | Izrađeni priručnici | Kontinuirano, do prijema u članstvo Evropske unije |
| 4.7. Sprovoditi obuku fitosanitarnih inspektora | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Izraditi Godišnji plan obuka fitosanitarnih inspektora, stalno osposobljavati i obnavljati stečeno znanje | Budžet Republike Srbije 41.400 evra za izradu i usvajanje Plana Obuke – kroz redovne radne aktivnosti | Usvojen godišnji plan obuka fitosanitarnih inspektora | kontinuirano |
| 4.7. Sprovoditi obuku fitosanitarnih inspektora | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Nastaviti BTSF(better traning for safer food program) obuke Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura Sprovesti obuku za TRACES sistem | Obuke – Program Better traning for safer food Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora – Budžet Republike Srbije – kroz redovne radne aktivnosti TAIEKS 8.700 evra | Broj sprovedenih obuka(BTSF, TRACES) | kontinuirano |
| 4.8. Sprovoditi kontrolu pošiljaka u međunarodnom prometu | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta fitosanitarne i veterinarske inspekcije u smislu priprema za period pristupanja | Troškovi trenutno nepoznati/putem premeštaja postojećih zaposlenih | Broj fitosanitarnih i veterinarskih ispektora | kontinuirano |
| 4.9. Harmonizacija viznog režima | Ministarstvo spoljnih poslova | Izrada plana harmonizacije viznog režima sa viznim režimom Evropske unije | Veza: aktivnost 3.1.1 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 3.726 evra za 2017. godinu | Urađen plan harmonizacije | IV kvartal 2017. godine |
| 4.10 Harmonizacija viznog režima | Ministarstvo spoljnih poslova | Analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS | IPA 2012 – Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta 1.107.500 evra | Izrađena analiza | II kvartal 2017. godine |
| 4.10 Harmonizacija viznog režima | Ministarstvo spoljnih poslova | Izraditi Plan aktivnosti | IPA 2012 – Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta 1.107.500 evra | Usvojen Plan pristupanja VIS | II kvartal 2017. godine |
| 4.11. Pristupanje VIS | Ministarstvo spoljnih poslova | Izrada plana harmonizacije viznog režima sa viznim režimom Evropske unije | Veza: aktivnost 3.1.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost Budžet Republike Srbije 3.726 evra za 2017. godinu | Urađen plan harmonizacije | Najkasnije šest mesedci do prijema u članstvo Evropske unije |
| 5. KORDINACIJA I KOHERENTNOST AKTIVNOSTI DRŽAVA ČLANICA I INSTITUCIJA I DRUGIH AGENCIJA I TELA EVROPSKE UNIJE |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja u programima povratka | Veza: aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Budžet Republike Srbije 31.050 godišnje Ostali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno | Učećše u zajedničkim letovima povratka | Kontinuirano od 2015. godine |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja u analizi rizika | Veza: aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Budžet Republike Srbije 31.050 godišnje Ostali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno | Dostavljeni izvešaji u oblasti analize rizika | Kontinuirano od 2015 godine |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Saradnja na području operativnih aktivnosti | Veza: aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Budžet Republike Srbije 31.050 godišnje Ostali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno | Dostavljeni izveštaji o operativnim aktivnostima | Kontinuirano od 2015 godine |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Stvaranje liste eksperata u skladu sa EBGT profilom | Veza: aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje | Izrađena lista eksperata | Kontinuirano od 2015. godine |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Stvaranje liste tehničke opreme raspoložive za zajedničke akcije | Veza: aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Budžet Republike Srbije 16.560 evra godišnje | Izrađena lista tehničke opreme | Kontinuirano od 2015. godine |
| 5.1. Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Nastaviti aktivnosti jačanja saradnje kroz kontakt tačku Mali Zvornik | Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje |  | kontinuirano |
| 5.2. Saradnja sa OLAF-om | Ministarstvo finansija – Uprava carina | Izrada Plana obuka, u skladu sa izmenjenom IT Strategijom u vezi sa punim pristupom sistemu Evropske unije za borbu protiv prevara (AFIS) nakon prijema u članstvo Evropske unije | TAIEKS: 4.500 evra za 2017. godinu Budžet Republike Srbije 284 evra za 2017. godinu - izrada plana 1.000 evra za 2017 sprovođenje obuke Uprave carina | Izrađen Plan obuka | IV kvartal 2017. godine |