Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама  за период од 2016 до 2017. године

| ОПШТИ ЦИЉ | Успостављање ефикасног, ефективног и транспарентног система управљања јавним политикама и законодавним процесом, базираног на подацима и чињеницама (енг. Evidence-based policies) и другим начелима добре регулаторне праксе |
| --- | --- |
| Показатељ утицаја на нивоу општег циља | Унапређење ефективности Владе – Индекс управљања Светске банке |
|  | Полазна година | 2013 | Година реализације општег циља | 2020 | Извор провере | Извештај Светске банке |
|  | Улазна вредност | 2,4 | Излазна вредност: | 2,9 |  |  |
| Посебан циљ 1 | Унапређење система управљања јавним политикама |
| Показатељ исхода на нивоу посебног циља | Делотворност власти (Светска банка) |
|  | Полазна година | 2014 | Година реализације посебног циља | 2017 | Извор провере | Извештај Светске банке |
|  | Улазна вредност | 58,2 | Излазна вредност: | 61,2 |  |  |
| Мера 1.1. | Успостављање правног оквира за управљање јавним политикама, који обезбеђује припрему докумената јавних политика усклађених са усвојеним стандардима |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство финансија (у даљем тексту: МФ) | Партнери у реализацији | РСЈП Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће броја докумената јавних политика за које је Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) дао мишљење да су усаглашени са успостављеним правним оквиром за управљање јавним политикама, у укупном броју докумената јавних политика који су достављени на мишљење РСЈП-у на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0% | 30% | Извештај о раду Владе Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.1.1. | Израда и усвајање закона којим се успоставља јединствени систем управљања јавним политикама | МФ | РСЈП ГС | Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.1.2. | Прописивање методолошких правила за израду докумената јавних политика | РСЈП | МФ | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
| Мера 1.2. | Едукација органа државне управе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: СУК) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број обучених државних службеника из управљања јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 250 запослених | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду СУК |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.2.1. | Израда приручника за примену методологије управљања јавним политикама | РСЈП | ГС | Објављен и јавно доступан приручник за управљање јавним политикама | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2016. године |
|  | 1.2.2. | Спровођење обука државних службеника о унапређењу система управљања јавним политикама | РСЈП | ГС МФ СУК | Припремљени програми обука и спроведена обука органа државне управе (у даљем тексту: ОДУ), 3 обуке за 5 група, | Извештај о раду РСЈП Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.2.1, затим континуирано |
|  | 1.2.3. | Спровођење пилот пројеката - Израда планских докумената на републичком нивоу у складу са усвојеном методологијом | РСЈП | ГС Изабрани ОДУ | Израђено укупно: 2 стратегије са АП; 4 програма; 4 концепта политика. | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.2.1, затим континуирано |
| Мера 1.3. | Едукација јединица локалне самоуправе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | Стална конференција градова и општина (у даљем тексту: СКГО) МФ Национална алијанса за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број обучених запослених у јединицама локлане самоуправе (ЈЛС) из управљања јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 500 запослених и 300 носилаца политичких функција | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.3.1. | Израда приручника за примену методологије управљања јавним политикама за потребе ЈЛС (поједностављена верзија) | РСЈП | СКГО МФ | Објављен и јавно доступан приручник за управљање јавним политикама за потребе ЈЛС | Интернет страница www.rsjp.gov.rs Интернет страница www.skgo.org | 4. квартал 2016. године |
|  | 1.3.2. | Спровођење обука запослених у ЈЛС о унапређењу система управљања јавним политикама | РСЈП | СКГО МФ | Припремљени програми обука и спроведена обуке у 50 општина и градова | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.skgo.org | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.3.1, затим континуирано |
|  | 1.3.3. | Спровођење пилот пројеката - Израда планских докумената ЈЛС у складу са усвојеном методологијом | РСЈП | СКГО МФ НАЛЕД | Израђено минимално 24 планова развоја ЈЛС, односно других докумената јавне политике | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs Интернет страница www.skgo.org | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.3.1, затим континуирано |
| Мера 1.4. | Успостављена сарадња ЈЛС у изради докумената јавне политике |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МДУЛС; СКГО; |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере, јер спроводи у складу са протоколима о међусобној сарадњи ЈЛС, али МДУЛС може, ако се за тим укаже потреба, спровести активност усвајања упутства, којим ће ближе уредити моделе спровођења ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број ЈЛС које су успоставиле међусобну сарадњу у изради докумената јавних политика |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 20 | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.4.1. | Иницирање закључивања протокола о сарадњи ЈЛС у изради планских докумената | РСЈП | СКГО МДУЛС | Број закључених протокола | Извештај о раду РСЈП | 4. квартал 2016. године |
|  | 1.4.2. | Анализа институционалних капацитета ЈЛС за управљање јавним политикама | РСЈП | СКГО МДУЛС | Извештај о спроведеној анализи институционалних капацитета ЈЛС за управљање јавним политикама, чији су саставни делови и: Извештај о међусобној сарадњи ЈЛС оствареној у складу са закљученим протоколима; Препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 4. квартал 2017. године |
| Мера 1.5. | Успостављање јединственог правног оквира за средњорочног планирање, које је засновано на приоритетима Владе, програмском буџету и документима јавних политика |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | МФ | Партнери у реализацији | РСЈП МДУЛС |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД Пројекат за унапређење пословног окружења (у даљем тексту: УСАИД БЕП); ГИЗ - Програм за правне реформе |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за израду средњорочних планова |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће броја средњорочних планова органа државне управе израђених у складу са успостављеним правним оквиром за средњорочно планирање, у укупном броју средњорочних планова органа државне управе |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0% | 30% | Извештај о раду Владе Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.5.1. (1.1.1) | Израда и усвајање закона којим се успоставља јединствени систем средњорочног планирања, у циљу повезивања управљања јавним политикама са планирањем, припремом и извршењем програмског буџета | МФ | РСЈП МДУЛС | Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.5.2. | Прописивање методолошких правила за израду средњорочних планова | РСЈП | МФ | Усвојена Уредба о методологији за израду средњорочних планова | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
|  | 1.5.3. | Анализа испуњености прироритетних циљева наведених у Акционом плану за спровођење Програма Владе | РСЈП | носиоци активности из Акционог плана за спровођење програма Владе | Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Програма Владе који садржи: меру испуњености показатеља реализације приоритетних циљева Владе; препоруке за ревизију приоритетних циљева Владе | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.5.4. | Ревидирање Акционог плана за спровођење програма Владе, којим се одређују приоритети Владе у периоду 2016-2018 | РСЈП | носиоци активности из Акционог плана за спровођење програма Владе | Усвојен Акциони план за спровођење Програма Владе којим се одређују приоритети Владе у периоду 2016-2018 | Извештај о раду РСЈП | 1. квартал 2016. Године |
| Мера 1.6. | Едукација ОДУ за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ ГС СУК |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка | ГИЗ - Програм за правне реформе; УСАИД БЕП |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број обучених државних службеника из средњорочног планирања |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 250 | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду СУК |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.6.1. | Спровођење обука државних службеника о процесу планирања, припреме и спровођења буџета, повезивања са средњорочним фискалним оквиром и планирањем јавних политика | РСЈП | МФСУК | Припремљени програми обука и одржано минимално 3 обуке за 5 група, | Извештај о раду РСЈП Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.5.1, затим континуирано |
|  | 1.6.2. | Спровођење пилота пројеката - Израда средњорочних планова на републичком нивоу у складу са усвојеном методологијом | РСЈП | МФ 4 ОДУ по избору | Израђено: 4 средњорочна плана | Извештај о раду Министарства финансија; Интернет страница www.rsjp.gov.rs | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.5.1., затим континуирано |
| Мера 1.7. | Едукација ЈЛС за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | СКГО НАЛЕД |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број обучених запослених у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) из средњорочног планирања у складу са јединственим правним оквиром за средњорочно планирање, на годишњем нивоу |
|  |  | Почетна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 500 запослених, 300 носилаца политичких функција | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.7.1. | Спровођење обука запослених у ЈЛС о процесу планирања, припреме и спровођења буџета, повезивања са средњорочним фискалним оквиром и планирањем јавних политика | РСЈП | МФСКГО | Припремљени програми обука и спроведена обуке у 50 општина и градова | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs | почевши у року од 9 месеца од спровођења активности 1.5.1, затим континуирано |
|  | 1.7.2. | Спровођење пилота пројеката - Израда средњорочних планова на локалном нивоу у складу са усвојеном методологијом | РСЈП | МФ 12 ЈЛС по избору | Израђено: 12 средњорочних планова | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | почевши у року од 9 месеца од спровођења активности 1.5.1., затим континуирано |
| Мера 1.8. | Унапређење организационе структуре ОДУ, за обављање студијско-аналитичких послова израде докумената јавних политка и средњорочно планирањe |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | МДУЛС | Партнери у реализацији | РСЈП; ГС СУК |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. | 50% | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду МДУЛС |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.8.1. | Увођење обавезе ОДУ да организују студијско-аналитичке послове израде докумената јавних полиитка и средњорочног планирања | МДУЛС | РСЈП ГС СУК | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) | Службени гласник РС | 2. квартал 2016 године |
|  | 1.8.2. | Промене унутрашње организације ОДУ у складу са Уредбом из 1.8.1. | сви ОДУ | МДУЛС | Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији | Извештај о раду МДУЛС | 4. квартал 2016 године |
|  | 1.8.3. | Анализа оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова израде докумената јавних полиитка и средњорочног планирања | РСЈП | ГС | Извештај о спроведеној анализи оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова, који садржи: податке о броју ОДУ чијим су актима предвиђени студијско-аналитички послови; податке о попуњености капацитета за обављање студијско-аналитичких послова у ОДУ; препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета. | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2017. године |
| Мера 1.9. | Успостављање Јединственог информационог система за планирање и извештавање (у даљем тексту: ЈИС) који ће повезати плански и буџетски процес и омогућити извештавање на бази планова и извршења буџета |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | ГС МФ |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Уредба о садржини и начин вођења и одржавања Информационог система за планирање и извештавање |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Учешће унетих планских докумената у ЈИС у односу на укупан број планских докумената |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 15% | Извештај о раду РСЈП Јавно доступан ЈИС |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.9.1. | Израда софтвера за уношење докумената јавних политика, средњорочних планова у ЈИС | РСЈП | ГС | Израђена демо верзија софтвера | Извештај о раду РСЈП | 3. квартал 2017 |
|  | 1.9.2. | Набавка хардвера за ЈИС | РСЈП | ГС | Успостављен функционални ЈИС | Извештај о раду РСЈП | 3. квартал 2017 |
|  | 1.9.3. | Утврђивање формата у коме се достављају планска документа у ЈИС и врши извештавање кроз тај систем | РСЈП | МФ | Усвајање Уредбе о садржини и начин вођења и одржавања Информационог система за планирање и извештавање | Службени гласник РС | 3. квартал 2017 године |
|  | 1.9.4. | Успостављање јавног портала ЈИС-а | РСЈП | ГС | Успостављен јавни портал | Извештај о раду РСЈП | 4. квартал 2017 |
| Мера 1.10. | Едукација ОДУ за коришћење ЈИС |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ СУК |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; Секторска буџетска подршка | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број обучених државних службеника за коришћење ЈИС-а |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | минимално 2 запослена по ОДУ | Извештај састављен од стране РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 1.10.1. | Спровођење обука државних службеника за коришћење ЈИС | РСЈП | СУК | Припремљени програми обука за службенике ОДУ | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs | 4 квартал 2017. |
|  | 1.10.2. | Успостављање Центра за подршку за коришћење ЈИС | РСЈП | - | Успостављен Центра за подршку за коришћење ЈИС | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs | 4 квартал 2017. |
| Посебан циљ 2 | Унапређење законодавног процеса и квалитета прописа |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља | Индекс квалитета прописа Светске банке |
|  | Полазна година | 2014 | Година реализације посебног циља | 2017 | Извор провере | Извештај Светске банке |
|  | Улазна вредност | 56,3 | Излазна вредност: | 59,2 |  |  |
| Мера 2.1. | Проширење обавезе спровођења Анализе ефеката прописа на подзаконска акта |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: РСЗ) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за управљање јавним политикама Пословник Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – прећишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће броја предлога подзаконских аката које доноси Влада и ОДУ достављених на мишљење РСЈП, у односу на укупан број усвојених подзаконских аката које Влада и ОДУ доносе на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0% | 25% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.1.1. | Прописивање обавезе ОДУ да спроводе АЕП током израде подзаконских аката за подзаконске акте са највећим директним утицајем на грађане и привреду | РСЈП | МФРСЗ | Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији; Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика Измена Пословника Владе | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
| Мера 2.2. | Унапређење методолошких правила за спровођење Анализе ефеката прописа |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ РСЗ |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика Пословник Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – прећишчен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју нацрта закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу ефеката, на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 53% | 65% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.2.1. | Прописивање критеријума за одређивање да ли је током израде прописа потребно спровести основну или детаљну АЕП и стандарда за спровођење основне и детаљне АЕП | РСЈП | МФ | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
|  | 2.2.2. | Прописивање образца извештаја о спроводеној АЕП основне и детаљне АЕП | РСЈП |  | Доступност образаца извештаја о спроводеној АЕП доступан | Интернет страница РСЈП www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2016. године |
|  | 2.2.3. | Прописивање образца мишљења РСЈП на извештај о спроведеној АЕП | РСЈП |  | Доступност образца мишљења о спроводеној АЕП доступан | Интернет страница РСЈП www.rsjp.gov.rs Информатор о раду РСЈП | 2. квартал 2016. године |
| Мера 2.3. | Унапређење организационе структуре ОДУ за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | МДУЛС | Партнери у реализацији | РСЈП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. | 50% | Извештај састављен од стране РСЈП |
|  | Оперативне активности - идентичне као у 1.8.1. |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.3.1. | Увођење обавезе ОДУ да организују студијско-аналитичке послове за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа | МДУЛС | РСЈП | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) | Службени гласник РС | 2. квартал 2016 године |
|  | 2.3.2. | Промене унутрашње организације ОДУ у складу са Уредбом из 2.3.1. | сви ОДУ | МДУЛС | Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији | Извештај о раду МДУЛС | 4. квартал 2016 године |
|  | 2.3.3. | Анализа оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа | РСЈП | ГС | Извештај о спроведеној анализи оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова, који садржи: податке о броју ОДУ чијим су актима предвиђена студијско-аналитички послова; податке о капацитетима за обављање студијско-аналитичких послова у ОДУ; препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета. | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 4. квартал 2016. године |
| Мера 2.4. | Унапређење организационе структуре РСЈП за спровођење контроле вршења ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији |  |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Попуњена сва систематизована места у организационој јединици РСЈП која се бави контролом квалитета анализе ефеката прописа |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 5 | 9 | Информатор о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.4.1. | Попуњавање систематизованих радних места у организационој јединици РСЈП која се бави контролом квалитета анализе ефеката прописа | РСЈП |  |  | Информатор о раду РСЈП | 3. квартал 2016 године |
| Мера 2.5. | Едукација ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа у складу са проширеним обавезама и унапређеним методолошким правилима |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | СУК |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | ГИЗ - Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Број државних службеника у ОДУ оспособљених за спровођење квалитетног АЕП процеса |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Утврдиће се кроз активност 2.6.7. | Пораст од 20% у односу на полазну вредност | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.5.1. | Дорада постојећег Приручника за спровођење АЕП у складу са проширеним обавезама и унапређеним методолошким правилима | РСЈП | - | Објављен и јавно доступан измењен Приручник за спровођење АЕП | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | у року од 3 месеца од спровођења активности 2.3.1. |
|  | 2.5.2. | Укључивање новог модула стручног усавршавања (Спровођење АЕП при изради подзаконских аката) у Програм општег стручног усавршавања државних службеника | РСЈП | СУК | Допуњен Програм општег стручног усавршавања државних службеника | Интерет странице www.suk.gov.rs www.rsjp.gov.rs | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 2.1.1, па континуирано |
|  | 2.5.3. | Спровођење стручног усавршавања (обука) државних службеника у РСЈП за спровођење АЕП | РСЈП | - | Обучена минимално три службеника РСЈП у оквиру курса: Тренинг за тренере за АЕП | Извештај о раду РСЈП | 1. квартал 2016. године, па континуирано |
|  | 2.5.4. | Спровођење стручног усавршавања (обука) државних службеника у ОДУ за спровођење АЕП | РСЈП | СУК | Обука 40-70 државних службеника на годишњем нивоу | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 1. квартал 2016. година, па континуирано |
|  | 2.5.5. | Успостављање „Форума RIA практичара“ – форум на којима се размењују искуства ОДУ у вези спровођења АЕП | РСЈП | ОДУ | Квартално заседање Форума; Делегирање најмање једног државног службеника за члана Форума од стране свих ОДУ; Усвојен програм рада Форума; Одређивање модератора форума од стране РСЈП | Извештај о раду РСЈП | 4. квартал 2016 година, па континуирано |
|  | 2.5.6. | Спровођење пилот програма менторинга | РСЈП |  | Спровођена АЕП на минимално једном пропису које предлаже ОДУ заједнички капацитетима РСЈП и ОДУ | Извештај о раду РСЈП | 2. квартал 2016. година |
|  | 2.5.7. | Спровођење анализе стања капацитета ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа | РСЈП |  | Утврђено почетно стање капацитета ОДУ за спровођење АЕП | Извештај о раду РСЈП | 2. квартал 2016. година |
| Мера 2.6. | Увођење Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике (МСП тест) у анализу ефеката прописа |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ Министартво привреде (у даљем тексту: МП) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД БЕП |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће прописа уз које је РСЈП-у достављен МСП тест у укупном броју прописа достављених на мишљење РСЈП на годишњем нивоу, за које је потребно израдити МСП тест |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0% | 30% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.6.1. | Прописивање обавезе спровођења анализе ефеката прописа на мала и средња предузећа и предузетнике | РСЈП | МФ | Усвојен Закон о планском систему | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 2.6.2. | Утврђивање методологије за одређивање утицаја прописа на МСПП | РСЈП | МП | Израђено и објављено упутство за примену МСП теста | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2016 године |
| Мера 2.7. | Едукација ОДУ за израду Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике (МСП тест) |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | СУК МП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД - Пројекат за боље услове пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Број обучених државних служебеника за употребу МСП теста на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 70 | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.7.1. | Спровођење стручног усавршавања (обуке) државних службеника у свим ОДУ за употребу МСП теста | РСЈП | МП СУК | Спроведене 3 обуке на годишњем нивоу | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs | По спровођењу активности 2.7.2., па контиурано |
|  | 2.7.2. | Спровођење пилот анализа ефеката прописа у коју би био укључен Тест МСП | РСЈП | МП ОДУ | Израђене 3 пилот анализе ефеката прописа у којима је укључен МСП тест | Интернет странице: www.rsjp.gov.rs | 4. квартал 2016 године, затим континуирано |
| Мера 2.8. | Успостављање радног тела Владе за потребе координације регулаторне реформе и управљање јавним политикама |
|  | Врста мере | Инатитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | ГС РСЗ МФ КЕИ |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Одлука Владе о оснивању координационог тела за регуалаторну реформу и управљање јавним политикама |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Број састанака координационог тела на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 6 | Административни извор - ГС |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 2.8.1. | Припрема правног акта којим се успоставља координационо тело Владе, и оперативно уређење рада координационог тела Владе за праћење регулaторне реформе и управљања јавних политика | РСЈП | ГС РСЗ МФ КЕИ | Припремљен Предлог одлуке којим се успоставља координационо тело за праћење регулаторне реформе и управљање јавним политикама Припремљен пословних рада координационог тела Припремљен предлог чланова координационог тела | Административни извор - ГС | 1. квартал 2016. године |
| Посебан циљ 3 | Поједностављење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење административних трошкова привреде и грађана |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља | Регулаторно и парафискално оптерећење |
|  | Полазна година | 2015 | Година реализације посебног циља | 2017 | Извор провере | Регулаторни индекс Србије |
|  | Улазна вредност | 33,3 | Излазна вредност: | 42 |  |  |
| Мера 3.1. | Увођење обавезе ОДУ да у извештаје о извршеној АЕП, укључе и податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Уредба о методологији за управљање јавним политикама |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће прописа уз које је достављен извештај о спроведеној АЕП, који садржи податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима, у односу на укупан број прописа достављен РСЈП на мишљење на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Утврдиће се у 4 кварталу 2016. активношћу 3.1.2. | 30% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.1.1. | Прописивање обавезе ОДУ да у извештаје о извршеној АЕП, укључе и податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима | РСЈП | МФ | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
|  | 3.1.2. | Праћење спровођења обавезе представљања резултата мерења административних трошкова у АЕП | РСЈП |  | Извештај РСЈП | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 4. квартал 2016 |
| Мера 3.2. | Успостављање калкулатора административних трошкова |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Доступан калкулатор за мерење административних трошкова (НЕ/ДА) |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Не | Да | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.2.1. | Израда софтвера за калкулатор административних трошкова | РСЈП | МП | Израђен софтвер за калкулатор административних трошкова | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 3 квартал 2016. године |
| Мера 3.3. | Праћење административних трошкова привреде и грађана |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МП; МФ; Организације цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД - Пројекат за боље услове пословања ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће административних трошкова у бруто друштвеном производу ( у даљем тексту: БДП) |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 3,6% БДП | 3,2% БДП | Извештај састављен од стране РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.3.1. | Мерење висине административних трошкова и оптерећења привреде и грађана на републичком нивоу | РСЈП | МП; МФ; ОЦД | Извештај о висини административних трошкова и оптерећења привреде и грађана који садржи: учешће административних трошкова у односу на БДП; извештај о спроведеним препорукама за отклањање штетних и непотребних административних процедура, које је Влада усвојила на основу претходног годишњег извештаја (овај део садржаће извештаји почев од 2017. године) препоруке за отклањање штетних и непотребних административних процедура; | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 1. квартал 2016. године и 1. квартал 2017. године |
| Мера 3.4. | Едукација у вези са употребом калкулатора административних трошкова и смањењем административних трошкова привреде и грађана |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | СУК МП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Број државних службеника обучених за примену калкулатора за мерење административних захтева |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | минимум 2 држ. службеника по ОДУ | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.4.1. | Израда корисничног упутства за примену калкулатора административних трошкова | РСЈП | - | Упутство доступно свим корисницима | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 3. квартал 2016 године |
|  | 3.4.2. | Спровођење обука службеника ОДУ за употребу калкулатора | РСЈП | СУК | Сви ОДУ имају представнике на обукама | Извештај о раду РСЈП | Од 3 квартала 2016. године, па континуирано |
|  | 3.4.3. | Одржавање промотивног округлог стола о значају мерења административних трошкова | РСЈП | МП | Присуство представника 50% ОДУ | Извештај о раду РСЈП | 4. квартал 2016 године |
| Мера 3.5. | - Поједностављење секторских прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде (секторска "гиљотина" прописа у циљу смањења административног оптерећења) |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | надлежни ОДУ МП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | прописи у сектору идентификовани за стављање ван снаге, односно измену/допуну |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Број спроведених пилота за поједностављење секторских прописа |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 2 | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.5.1. | Анализа могућности спровођења секторске "гиљотине" прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у два изабрана сектора | РСЈП | МП одабрани ОДУ | Извештај о могућностима поједностављења прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у два одабрана сектора који садржи: детаљан преглед нивоа административног оптерећења привреде у 2 одабрана сектора; препоруке за измене прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у 2 одабрана сектора; нацрт закључка Владе којим се усвајају препоруке за стављање ван снаге, односно измену секторских прописа, који се подноси Влади на усвајање. | Извештај о раду РСЈП | 4. квартал 2016 године |
|  | 3.5.2. | Поједностављење секторских прописа у складу са препорукама из тачке 3.5.1. | Надлежни ОДУ | РСЈП МП | Измењени секторски прописи | Извештај о спроведеним препорукама за измену прописа у два одабрана сектора; Службени гласник РС | 4. квартал 2017. године |
| Мера 3.6. | Успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МП; МФ; Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даље тексту:МТТ) Привредна комора Србије (у даљем тексту: ПКС); МДУЛС - Дирекција за еУправу |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ-Програм за реформу јавне управе ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за побољшање пословног окружења“ |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће унетих административних захтева у јавни регистар административних процедура у односу на укупан број административних захтева |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 15% | Административни извор - РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.6.1. | Спровођење анализе административних захтева са циљем идентификације врсте и броја административних захтева – Кодификација административних процедура | РСЈП | МП; МФ; МДУЛС ПКС | Извештај о анализи административних захтева који се односе на пословање привредних субјеката | Интернет страница www.privreda.gov.rs и www.pks.rs | 4. квартал 2016 године |
|  | 3.6.2. | Израда софтвера и хардвера за е-портал јединственог јавног регистра административних процедура | РСЈП | МДУЛС – Дирекција за еУправу; ОДУ; МП | Бесплатно доступан преко интернета е- јединственог јавног регистра административних процедура | Интернет портал еУправа | 4. квартал 2017 |
| Мера 3.7. | Успостављање правног оквира којим би се прописало формирање свеобухватног јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МДУЛС – Дирекција за еУправу; МП |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ-Програм за правне реформе ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за побољшање пословног окружења“ |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера ће се спровести одговарајућим прописом |
|  | Рок за реализацију | 2017. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Обухваћеност административних захтева јавним регистром |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0% | 70% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 3.7.1. | Успостављање правног оквира којим се прописује формирање свеобухватне и ажурне електронске базе административних захтева у форми јавног регистра | МДУЛС | РСЈП МП | Усвојен пропис којим се успоставља јавни регистар административних захтева (процедура) и обавеза ажурирања од стране ОДУ, | Службени гласник РС | 1. квартал 2017 године |
| Посебан циљ 4 | Унапређење улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама, доношењу прописа и унапређењу квалитета административних процедура |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља | Транспарентност владиног креирања политика |
|  | Полазна година | 2015 | Година реализације посебног циља | 2017 | Извор провере | Глобални извештај о конкурентности Светског економског форума |
|  | Улазна вредност | 3,6 | Излазна вредност: | 3,8 |  |  |
| Мера 4.1. | Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МП; МДУЛС – Дирекција за еУправу |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Повећање броја достављених иницијатива грађана и привреде |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 10 годишње | 40 годишње | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 4.1.1. | Унапређење капацитета РСЈП за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде | РСЈП |  | - Попуњена систематизацијом предвиђена места у организационој јединици задуженој за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде . - Усвојене интерне процедуре РСЈП које се односе на процес прикупљања и обраде иницијатива грађана и привреде | Извештај о раду РСЈП Информатор о раду РСЈП | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.1.2. | Израда софтвера за прикупљање иницијатива грађана и привреде | РСЈП | МДУЛС – Дирекција за еУправу | Омогућено подношење иницијатива на интернет страни РСЈП за измену штетних и стављање ван снаге непотребних прописа и праћења поступака по тим иницијативама; Доступност информација о поднетим иницијативама и току предмета. | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.1.3. | Успостављање Форума за иницијативе за измену неефикасних прописа и унапређење законодавне процедуре | РСЈП | МП; МДУЛС – Дирекција за еУправу | Форум састављен од представника удружења и представника ОДУ; Квартални састанци Форума на којима ОДУ и представници привреде и ОЦД расправљају о унапред утврђеним темама у складу са прикупљеним иницијативама за измену и доношење прописа; | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.1.4. | Успостављен интерактивни електронски портал | РСЈП | ОДУ | Извештај са кварталног састанка Форума | Интернет страница www.rsjp.gov.rs | 3. квартал 2016. године, |
| Мера 4.2. | Унапређење транспарентности регулаторног процеса |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ; МДУЛС; ГС; РСЗ; КЕИ Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија ЦД) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ-Програм за правне реформе |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика; Уредба о методологији за израду средњорочних планова други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће броја нацрта закона за које је у току процеса израде спроведена јавна расправа у укупном броју нацрта закона који су донети на годишњем нивоу |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 50% | 65% | Административни - ГС |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 4.2.1. | Прописивање обавезе обезбеђивања транспарентности Годишњег плана рада Владе и средњорочних планова ОДУ | РСЈП | МФ | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.2. | Прописивање обавезе ОДУ да периодично извештавају Владу о ефектима прописа и докумената јавних политика и транспарентности тих извештаја | РСЈП | МФ | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.3. | Утврђивање методологије за спровођење јавне расправе | РСЈП | МФ | Усвајање Уредбе о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика. | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.2.4. | Анализа стратешког и нормативног оквира за учешће јавности у процесу усвајања јавних пилитика и доношењу прописа | Коордианационо тело за праћење регулаторне реформе из мере 2.8. | РСЈП ГС РСЗ МФ КЕИ | Усвојен закључак координационог тела за праћење регулаторне реформе и управљању јавним политикама, којим се установљава које прописе и стратешка документа је потребно изменити/допунити у складу са спроведеним активностима 4.2.1-4.2.3. | Административни извор – ГС | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.4. | Припремљене смерница за постизање веће предвидивости правног оквира пословања | МП | РСЈП | Усвајање смерница којим Влада препоручује органима државне управе да приликом припреме прописа који утичу на привреду и пословно окружење предвиде ступање на снагу тих прописа на два тачно одређена датума у току године, уз изузетке у којима се може одступити од тог правила | Интернет странице: www.srbija.gov.rs www.privreda.gov.rs | 2. квартал 2016 године |
| Мера 4.3. | Увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систему управљања јавним политикама и доношењу прописа |
|  | Врста мере | Регулаторна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | МФ; МДУЛС; ГС; РСЗ; Канцеларија ЦД |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ-Програм за правне реформе; |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за управљање јавним политикама; Уредба о методологији за израду средњорочних планова |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | 1. | Учешће броја прописа достављених на мишљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене консултације |
|  |  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. године на основу извештаја о спроведеној АЕП | 65% | Извештај о раду РСЈП |
|  |  | 2. | Учешће броја докумената јавних политика достављених на мисшљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене консултације |
|  |  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  |  | 0 | 50% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 4.3.1. | Прописивање обавезе спровођења консултација у процесу израде предлога јавних политика и прописа | РСЈП | МФ | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији и други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити | Службени гласник РС | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.3.2. | Прописивање обавезе ОДУ да објаве почетак рада на документима јавних политика и прописима на порталу еУправа и својим интернет страница | РСЈП | РСЈП; ГС РСЗ | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити | Службени гласник РС Интернет страница: www.euprava.gov.rs | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.3.3. | Утврђивање методологије за спровођење консултација | РСЈП | МФ Канцеларија за ЦД | Усвајање Уредбе о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика; други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити | Службени гласник РС | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.3.4. | Припремање смерница за састав радних група за израду предлога јавних политика и прописа | РСЈП | Канцеларија за ЦД; РСЗ | Усвојене смернице којим Влада препоручује органима државне управе како да одреде састав радних група и обезбеде транспарентност рада | Интернет странице: www.srbija.gov.rs | 2. квартал 2016 године |
| Мера 4.4. | Унапређење доступних база података који се користе у консултативном процесу |
|  | Врста мере | Интитуционално управљачко организациона |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији |  |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства | ГИЗ-Програм за правне реформе; Швајцарска агенција за развој |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељ излазног резултата | Учешће истраживања од јавног значаја представљених у бази РСЈП у односу на укупна истраживања од јавног значаја од заначаја за јавне политике и креирање прописа |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | 0 | 25% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 4.4.1. | Обезбеђење расположивости резултата истраживања спроведених у оквиру програма од јавног интереса регулисаног Законом о научноистраживачкој делатности, приликом креирања јавних политика и прописа | РСЈП | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Формирана база истраживања од јавног значаја у РСЈП доступна свим ОДУ | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs | 4. квартал 2016. године |
| Мера 4.5. | Подизање свести јавности о значају учествовања у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа |
|  | Врста мере | Информативно едукативна |
|  | Институција одговорна за реализацију мере | РСЈП | Партнери у реализацији | СУК МП МФ Канцеларија за ЦД Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: МПЗЖС) Министартсво просвете, науке и технолошког развоја (удаљем тексту: МПНТ) |
|  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
|  |  | Редовна буџетска средства; | УСАИД - Пројекет за боље услове пословања ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |
|  | Рок за реализацију | 2016. година |
|  | Показатељи излазног резултата | Повећање броја консултованих заинтересованих страна у консултативном поступку |
|  |  | Полазна вредност: | Циљана вредност: | Извор провере: |
|  |  | Утврдиће се у 2 кварталу 2016. | 30% | Извештај о раду РСЈП |
|  | Оперативне активности |
|  | Бр. | Назив активности | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у реализацији | Показатељ реализације | Извор провере | Рок за реализацију |
|  | 4.5.1. | Промотивне активности на подизању свести јавности о значају учествовања у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа | РСЈП | Канцеларија ЦД МДУЛС | - Одржан округли сто са представницима ОЦД - Објављени промотивни текстови на интернет странама ОДУ | Интернет страница www.rsjp.gov.rs www.civilnodrustvo.gov.rs | 1. квартал 2016 године, па континуирано |
|  | 4.5.2. | Анализа степена учешћа заинтересованих страна у консултативном процесу током израде предлога јавних политика и нацрта закона | РСЈП | Канцеларија за сарадњу са ЦД | Извештај о степену учешћа заинтересованих страна у консултативном процесу током израде предлога јавних политика и нацрта закона Годишњи извештај о спроведеним јавним расправама и консултативном процесу у поступку израде прописа, са препорукама за унапређење процеса јавне расправе | Интернет странице www.rsjp.gov.rs www.civilnodrustvo.gov.rs | 2. квартал 2016 године |