Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine - Istraživanja za inovacije, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 660-6063/2018-2

U Beogradu, 30. jula 2018. godine

# V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić |
| --- | --- |

# Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije (u daljem tekstu: Akcioni plan) je dokument kojim se utvrđuju mere za unapređenje izvrsnosti i relevantnosti u nauci i ekosistemu inovacija za ovaj period, dodatno obrazložene posebnim ishodima (pokazateljima), navedenim izvorom finansiranja i nadležnim institucijama. S obzirom da usvojena misija predviđa „uspostavljanje delotvornog nacionalnog istraživačkog i inovacionog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor, koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života“, ovaj dokument će takođe poslužiti kao Mapa puta Republike Srbije za integraciju u Evropski istraživački prostor. Radi sveobuhvatnog prikaza aktivnosti koje su sprovedene u cilju realizacije navedene strategije Akcionoim planom obuhvaćene su i aktivnosti koje su realizovane u periodu do donošenja ovog akcionog plana, bez finansijskih implikacija.

Struktura Akcionog plana prati šest sveobuhvatnih ciljeva utvrđenih u Strategiji, isprepletenih sa prioritetima Evropskog istraživačkog prostora:

- podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Republici Srbiji;

- jačanje veza između nauke, privrede i društva radi podsticanja inovacija;

- uspostavljanje delotvornog sistema za upravljanje naukom i inovacijama u Republici Srbiji;

- obezbeđivanje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku, privredu i društvo;

- unapređenje međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija;

- povećanje ulaganja u istraživanja i razvoj javnim finansiranjem i podsticanjem ulaganja poslovnog sektora.

Da bi se postigli navedeni ciljevi, Akcioni plan predviđa važne reforme, obuhvatajući i sledeće:

1) unapređeni sistem odabira, praćenja i vrednovanja programa, projekata i istraživača kako bi se nagradila izvrsnost i relevantnost (šira reforma do kraja 2018. godine, uključujući zakonodavne promene i uspostavljanje odgovarajućih registara, a na osnovu analiza koje će biti sprovedene);

2) restrukturiranje istraživačkog sistema zasnovano na detaljnoj proceni istraživačkih organizacija, sa ciljem podrške kvalitetnih osnovnih i primenjenih istraživanja sa dokazanim uticajem na privredu i društvo (nakon samovrednovanja, tokom 2018. godine sprovešće se i nezavisno spoljno vrednovanje, što će dovesti do nove organizacije istraživačkog sektora, posebno u državnim istraživačkim institutima tokom 2019. godine);

3) reforma finansiranja kako bi se uveo dvojaki sistem projektnog i institucionalnog finansiranja nakon restrukturiranja istraživačkog sistema, što bi na kraju dovelo do uspostavljanja Fonda za nauku u 2019. godini;

4) unapređeno upravljanje istraživačkim organizacijama, gde bi se više pažnje posvetilo pokazateljima učinka, razvijanju ljudskih resursa, pristupu otvorenim podacima, rodnoj ravnopravnosti i učešću mladih u istraživanjima i inovacijama sa reformama koje će otpočeti 2018. godine;

5) razvoj i poboljšano upravljanje infrastrukturom za istraživanja i inovacije, uz početni poziv koji će biti objavljen do  kraja 2018. godine, pripremljenu mapu puta do juna 2018. godine i projekte za razvoj infrastrukture koji će biti sprovedeni do 2020. godine, uporedo sa unapređenim deljenjem i delotvornijim korišćenjem infrastrukture na osnovu utvrđenih smernica i elektronskih registara;

6) efikasnija podrška za učešće mladih u međunarodnim, a posebno evropskim istraživačkim programima, kao rezultat unapređene strukture podrške i delotvornijih programa promocije koji će biti pokrenuti od 2018. godine;

7) postepeno povećanje ulaganja Vlade u programe istraživanja i inovacija, uključujući povećano finansiranje programa kojima rukovodi Fond za inovacionu delatnost od 2017. godine (Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, Program transfera tehnologija i Program saradnje nauke i privrede) i poboljšani mehanizmi i podsticaji za uključivanje privatnih ulaganja u ovu oblast od 2018. godine, uključujući unapređeno zakonodavstvo i prateću podršku radi zaštite prava intelektualne svojine;

8) unapređeni kapaciteti ministarstva zaduženog za istraživanja i inovacije u izradi, praćenju i ocenjivanju politika i programa, kao i sprovođenje širih konsultacija u koordinaciji sa Nacionalnim savetom za nauku i tehnološki razvoj, Nacionalnim savetom za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost i Ministarskim savetom za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo koji predviđa Strategija Vlade u toj oblasti.

# Posebni cilj 1

| Posebni cilj 1: Podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Republici Srbiji | Pokazatelj (Uticaj) |
| --- | --- |
|  | Rangiranje prema Svetskom ekonomskom forumu - Stub 9: Tehnološka osposobljenost; Stub 12: Inovacije |
| Pokazatelj (Ishodi) – Izvrsnost: | Pokazatelj (Ishodi) – Relevantnost: |
| 1. Broj objavljenih radova u mreži Web of Science na 1000 istraživača; 2. Broj i udeo naučnih radova u odnosu na ukupan broj radova u časopisima sa najvišim uticajem (prvih 10% i 30% časopisa u naučnoj oblasti); 3. Broj i udeo domaćih publikacija u 20% najcitiranijih publikacija u naučnoj oblasti; 4. Broj i udeo monografija (akademskih udžbenika) istaknutih inostranih izdavača 5. Broj monografija u nacionalnim, kulturno istorijskim naukama na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica; 6. Broj i udeo srpskih naučnika na vodećim međunarodnim konferencijama; 7. Prosečan broj citata po radu, bez samocitata; 8. Ukupan broj citata bez samocitata; 9. Hiršov indeks u odnosu na prethodnu godinu i u periodu od 2016. do 2020. godine | 1. Broj patentnih prijava i patenata ili drugih oblika intelektualne svojine (domaćih i međunarodnih); 1b. Broj patenata u odnosu na ukupne javne rashode za istraživanja i razvoj 2. Koautorstvo/izum sa istraživačima iz privrede ili javnog sektora; 3. Učešće u poručenim projektima (domaćih ili inostranih naručilaca javnih ili donatorskih organizacija) 4. Udeo projekata koji se ostvaruje uz učešće privatnog ili javnog sektora; 5. Prihod ostvaren od transfera tehnologija državnih istraživačkih organizacija 6. Nivo ulaganja privatnog sektora u osnivanje novih tehnoloških privrednih društava; 7. Prihodi koje istraživači ostvaruju od međunarodnih organizacija i privatnog sektora (domaćeg i međunarodnog). |
| EIP Prioritet 2b: OPTIMALNO KORIŠĆENJE JAVNIH ULAGANJA U ISTRAŽIVAČKU INFRASTUKTURU (II) – Optimalno korišćenje javnih ulaganja u II postavljanjem državnih prioriteta koji su u skladu sa prioritetima i kriterijumima EU (ESFRI) i uzimajući u obzir dugoročnu održivost. Prioritet 4: RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO IZJEDNAČAVANJE U ISTRAŽIVANJU – Prevođenje domaćih propisa o ravnopravnosti u delotvorne aktivnosti radi uspostavljanja rodne ravnopravnosti u istraživačkim institucijama i telima koja donose odluke, kao i uključivanje rodne dimenzije u propise, programe i projekte u oblasti istraživanja i razvoja. Prioritet 5: OPTIMALNO KRETANJE I PRENOŠENJE NAUČNOG ZNANJA – Propisi koji se odnose na prenošenje znanja na nacionalnom nivou kako bi se povećalo širenje, preuzimanje i korišćenje naučnih rezultata. Organizacije za sprovođenje istraživanja i organizacije za finansiranje istraživanja treba da uvedu prenos znanja u svoj svakodnevni rad. Promovisanje otvorenog pristupa naučnim publikacijama. |

| Mera 1.1: | Jačanje osnovnih istraživanja |
| --- | --- |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.1.1. Osnovna istraživanja u Republici Srbiji povećavaju kvalitet i relevantnost za privredu i društvo. | Izmena Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata istraživača kako bi se procenili rezultati na osnovu ključnih pokazatelja navedenih u okviru Posebnog cilja 1 | aktivnost završena u martu 2017. godine | Novi propis donet | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj |
| Mera 1.2: | Uvođenje usmerenih osnovnih istraživanja |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.2.1 Usmerena osnovna istraživanja doprinose realizovanju partnerskih koordiniranih projekata između dva ili više ministarstava, čime će se doprinositi optimalnom korišćenju budžetskih sredstava za finansiranje istraživanja i razvoja. | Izrada kratkih smernica za resorna ministarstva i agencije za pripremu obrazloženja, obima, trajanja (12,18 ili 24 meseca), procene troškova, minimalne stručnosti za istraživačke projekte, koji omogućavaju informisano odlučivanje | jun 2019. godine | Smernice za predloge za usmerene istraživačke projekte, kriterijumi za određivanje prioriteta i kriterijumi za vrednovanje i za odabir istraživačke organizacije i vrednovanje završenih studija sastavljni i usvojeni; objavljen godišnji poziv; ocenjeni završeni projekti | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva, ali budžetske stavke različitih resornih ministarstava treba da budu prenamenjene za ovu svrhu, uz koordinaciju Republičkog sekretarijata za javne politike | PERFORM projekat, donacija Švajcarske Federacije | MPNTR Vlada usvaja spisak prioriteta za godišnji poziv Partner(i): Druga nadležna ministarstva, SANU, akreditovane naučnoistraživačke organizacije, Republički sekretarijat za javne politike |
|  | Određivanje prioritetnih projekata na osnovu razvijenih kriterijuma i donošenje odluke Vlade o spisku prioritetnih studija | mart 2019. godine |  |  |  |  |
|  | Objavljivanje godišnjeg poziva za usmerene istraživačke projekte na osnovu odluke o prioritetnim projektima koju usvaja Vlada | jedan poziv godišnje (jun 2019. i 2020. godine) |  |  |  |  |
|  | Vrednovanje prijava na osnovu razvijenih kriterijuma koji se usredsređuju na stručnost predloženog sprovodioca | Petnaest nedelja nakon završetka poziva |  |  |  |  |
|  | Vrednovanje završenih projekata radi prenošenja poslednje tranše za plaćanje (30% od ukupne vrednosti) i objavljivanje vrednovanja | Pet nedelja nakon završetka projekta |  |  |  |  |
| Mera 1.3: | Unapređenje tehničko-tehnoloških istraživanja |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.3.1 Tematski okviri će biti utvrđeni kroz široku konsultaciju naučne zajednice i privrede sa ciljem definisanja ključnih oblasti istraživanja. | Sprovođenje širokog konsultativnog procesa, obuhvatajući i stručne analize, radi utvrđivanja ključnih oblasti istraživanja za buduće javne pozive | decembar 2018. godine | Određene ključne oblasti tehničkih i tehnoloških istraživanja | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MP MBPI Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, SANU, akreditovane naučnoistraživačke organizacije |
| 1.3.2 Zajednički istraživački projekti sa privredom će biti uvedeni u oblasti tehnološkog razvoja. | Uključivanje zajedničkih istraživačkih projekata sa privredom u javne pozive za istraživanja na osnovu tematskih okvora i kriterijuma odabira izvrsnosti i relevantnosti | jul 2019. godine | Zajednički istraživački projekti uključeni u pozive i obezbeđeni sa posebnim ponderom | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | Sufinansiranje privrede | MPNTR, MP MBPI Partner(i): Privredna društva koja učestvuju i relevantna udruženja |

| Mera 1.4: | Unapređenje sistema vrednovanja naučnoistraživačkog rada |
| --- | --- |
| Rezultati/Ishod | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.4.1 Unapređeni sistem vrednovanja naučnih istraživanja će povećati kvalitet (izvrsnost) i uticaj nauke na razvoj privrede, društva i društvenih inovacija (relevantnost). | Uvođenje kriterijuma odabira koje obezbeđuju izvrsnost i relevantnost u javne pozive za istraživačke projekte i aktivnosti, kao i minimalne kriterijume za vodećeg istraživača; spoljašnje vrednovanje javnih poziva za istraživačke projekte i aktivnosti | 2018-2019. godine | U javni poziv uvedeni kriterijumi odabira zasnovani na izvrsnosti i relevantnosti Definisani kriterijumi Pravilnik donet Unapređen sistem | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | PERFORM projekat (donacija Švajcarske federacije) | MPNTR Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, Matični naučni odbori |
|  | Definisanje mera i kriterijuma za praćenje i vrednovanje programa, institucija i istraživača i predlaganje reformisanog sistema praćenja i vrednovanja na osnovu razvijenih kriterijuma | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Donošenje Pravilnika o kategorizaciji naučnih časopisa | novembar 2018. godine |  |  |  |  |
|  | Otpočinjanje i sprovođenje zakonodavne reforme radi sprovođenja unapređenog sistema praćenja i vrednovanja | 2018-2019. godine |  |  |  |  |
| 1.4.2 Unapređeni sistem vrednovanja će podsticati razvoj tehničkih rešenja i druge rezultate koji imaju praktičnu primenu. | Povećanje pondera dodeljnog tehničkim rešenjima i drugim rezultatima koji imaju praktičnu primenu u vrednovanju istraživača (promene u Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata istraživača) | Aktivnost završena u martu 2017. godine | Povećan ponder za kriterijum odabira koji se odnosi na praktičnu primenu istraživačkih projekata u objavljenom javnom pozivu i za odgovarajuće kriterijume u vrednovanju istraživača Izmene definisane kroz novi Zakon o inovacionoj delatnosti | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EU/SRITTP projekat i sredstva drugih IPA projekata | MPNTR Partner(i): IF, Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj |
|  | Objavljivanje Spiska projekata i njihovog vrednovanja (koje će biti javno dostupno) nakon završetka vrednovanja projekta | Dvanaest nedelja nakon završetka javnog poziva |  |  |  |  |
|  | Revidiranje programa koje sprovodi MPNTR i izrada predloga programa za 2018. godinu, sa utvrđenim opsegom finansijskih i drugih resursa | 2018. godina |  |  |  |  |
| 1.4.3 Postojeće baze podataka će biti unapređene i javno dostupne. | Godišnje vrednovanje projekata će biti javno dostupno | Do maja za prethodnu kalendarsku godinu | Odgovarajući podaci su javno dostupni Baze izrađene i ažurirane jednom godišnje Izrađen akcioni plan za otvoreni pristup podacima Objavljeni planovi | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Razvijanje i kontinuirano ažuriranje Baze podataka istraživača sa naučnoistraživačkim rezultatima koji će biti javno dostupni, uz linkove ka istraživačkim rezultatima | januar 2019. godine |  |  |  |  |
|  | Revidiranje zakonodavnih i drugih promena neophodnih za sprovođenje mera politika Otvorene nauke i Otvorenih podataka | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Objavljivanje godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja, uključujući finansijske izveštaje i spisak naučnoistraživačkih rezultata po istraživaču za sve javne naučnoistraživačke institucije u registru koji se održava na internet stranici MPNTR i na njihovim odgovarajućim internet stranicama | Do juna za prethodnu kalendarsku godinu, počev od juna 2019. godine |  |  |  |  |
|  | Utvrđivanje informatičko-tehnoloških potreba MPNTR radi pružanja podrške unapređenom sistemu vrednovanja | 2018. godina | Redovno se objavljuju planovi i izveštaji | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
| Mera 1.5: | Promena modela finansiranja naučnoistraživačke delatnosti |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.5.1 Unapređenje modela finansiranja naučno-istraživačke delatnosti. Povećanje konkurencije i uvođenje dodatnih kriterijuma za odabir projekata će obezbediti efikasno i optimalno korišćenje budžetskih sredstava radi podrške relevantnih i izvrsnih naučnih istraživanja. | Uvođenje kombinovanog institucionalnog-projektnog finansiranja na principima relevantnosti i izvrsnosti | 2019. godina | Novi zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti. Donet pravilnik o finansiranju projekata Sprovedeno opredeljivanje sredstava. Vremenski okvir definisan Sprovedena naknadna (ex post) analiza | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva Potrebna su dodatna sredstva za naknadnu (ex post) analizu | IPA | MPNTR Partner(i): MF i druga relevantna ministarstva, Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj |
|  | Analiza i izmena Pravilnika o finansiranju projekata radi uvođenja jasnih kriterijuma za odabir koji će biti usredsređeni na izvrsnost i relevantnost, uz merenje koje može biti kvantifikovano, kada je god to moguće, i objavljivanje sledećeg poziva | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Najmanje 20% od ukupnih sredstava za finansiranje projekata opredeljeno za finansiranje direktnih materijalnih troškova u pozivu za naučnoistraživačke projekte | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Razmatranje vremenskog okvira za pozive (godišnji/dvogodišnji u odnosu na 4+ godine) | maj 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Sprovođenje naknadne (ex post) analize prethodnog projektnog ciklusa i drugih programa koje je neposredno sprovelo MPNTR | novembar 2018. godine |  |  |  |  |
| 1.5.2 Unapređenje procesa planiranja finansiranja istraživanja | Samoevaluacija instituta – urađeno samovrednovanje javnih naučnoistraživačkih organizacija na osnovu razvijene metodologije | 2018-2019. godine 2019. godine | Projektovanje okvira za finansijsko planiranje Sastavljanje srednjoročnog finansijskog plana zasnovanog na usvojenom reformskom sistemu finansiranja Utvrđivanje potrebe sprovođenja nezavisnog spoljnog vrednovanja | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MF |
|  | Analiziranje novog modela finansiranja zasnovanog na kombinovanom institucionalnom-projektnom finansiranju uz kriterijume koji se odnose na institucije i minimalne kvalifikacije istraživača |  |  |  |  |  |
|  | Nezavisno spoljno vrednovanje javnih naučnoistraživačkih organizacija bazirano na rezultatima samoevaluacije | 2019. godine |  |  |  |  |
| Mera 1.6: | Uspostavljanje Fonda za nauku |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.6.1 Uspostavljen nov administrativni sistem finansiranja naučnih projekata. | Analiziranje mogućih modela za formiranje Fonda za nauku u cilju unapređenja upravljanja i finansiranja nauke | 2018. godina | Izveštaj urađene analize Formiran Fond za nauku Zakon o Budžetu | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MF |
|  | Formiranje Fonda za nauku u skladu sa odabranim modelom | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Obezbeđivanje finansijskih sredstava za programe koji se implementiraju kroz Fond za nauku i uvedeni novi instrumenti podrške | 2019. godina |  |  |  |  |
| 1.6.2 Uspostavljen sistem kompetitivnih poziva za projekte kroz Fond za nauku. | Analiza modela kompetitivnih poziva u okviru evropskog istraživačkog prostora i definisanje najbolje opcije za Republiku Srbiju | 2018. godina | Pravilnik o finansiranju projekata | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MF |
| 1.6.3 Podrška će biti pružena razvoju i usavršavanju mladih talentovanih istraživača i povratnika koji su boravili u renomiranim međunarodnim naučnim institucijama. | Sprovođenje studije radi analize najboljih praksi, obima i kriterijuma finansiranja i ukupnog modela funkcionisanja za budući Fond za nauku Predloženi propisi za sprovođenje reforme politike finansiranja | 2018. godina | Završena studija Pripremljeni propisi i podneti na usvajanje. Doneta odluka Završena analiza i doneta odluka. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Razmatranje da se funkcija finansijskog upravljanja projektima poveri novom Fondu za nauku | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Analiziranje najboljih praksi kako bi se dijaspora uključila u naučnoistraživačke projekte i druge vrste saradnje. | 2018-2019. godine |  |  |  |  |
| 1.6.4 Jačanje saradnje sa naučnom dijasporom. | Uključivanje zaključaka u predlog politike koji se odnosi na novi Fond za nauku | Kontinuirano | Zaključci/analize uključene u predlog politike. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, MSP |
| Mera 1.7: | Razvoj naučnoistraživačke infrastrukture |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.7.1 Program za upravljanje istraživačkim infrastrukturama (Mapa puta za II) Republike Srbije će biti razvijen i usvojen. | Izrada analize trenutnog stanja II | aktivnost završena u oktobru 2017. godine | Objavljen i završen poziv za izražavanje interesovanja Osnovana Radna grupa Pripremljen i usvojen Program za upravljanje II (Mapa puta za II) Razvijene i usvojene smernice | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EU/SRITTP projekat | MPNTR MBPI Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, Svetska banka |
|  | Osnivanje radne grupe za izradu Programa za upravljanje II (Mapa puta za II) | aktivnost završena u aprilu 2017. godine |  |  |  |  |
|  | Pripremljen i usvojen Program za upravljanje II (Mapa puta za II) | maj 2018. godine |  |  |  |  |
|  | Smernice za pristup istraživačkoj infrastrukturi i opremi su razvijene nakon konsultacija sa naučnom zajednicom i usvojene | decembar 2018. godine |  |  |  |  |
| 1.7.2 Mere politika za podsticanje i pružanje podrške u raspodeli opreme će biti razvijene i sprovedene. | Uspostavljanje internet portal naučne infrastrukture i opreme | 2019. godina | Internet portal uspostavljen | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EU/SRITTP projekat | MPNTR |
| 1.7.3 Istraživačke infrastrukture (odabrane u Programu za upravljanje II) će biti razvijene (izgradnja i kupovina opreme). | Razvijanje II u skladu sa prioritetima i vremenskim okvirom utvrđenim u Programu za upravljanje II (Mapa puta za II) | decembar 2020. godine | Broj razvijenih II; % iskorišćenog zajma EIB; % izgrađenih II utvrđenih u Mapi puta Program za uspostavljanje II revidiran | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): MBPI, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, EIB, CEB |
|  | Revidiranje Programa za upravljanje II (Mapa puta za II) nakon uspostavljanja novog modela finansiranja | decembar 2020. godine |  |  |  |  |
| 1.7.4 Ulaganje u unapređenje infrastrukture koja će podržati izvrsnost i relevantnost naučnoistraživačkih institucija će biti sprovedeno. | Sprovođenje odabranih projekata za unapređenje infrastrukture koja podržava izvrsnost i relevantnost naučnoistraživačkih institucija | decembar 2020. godine | Broj istraživačko-razvojnih instituta sa unapređenom infrastrukturom koji doprinose izvrsnosti i relevantnosti; % iskorišćenog zajma EIB | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): MP, MBPI, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, EIB, CEB |
| 1.7.5 Komunikaciono povezivanje naučnih instituta na AMRES i evropsku akademsku mrežu GEANT | Povezivanje novih i unapređenje kapaciteta povezivanja naučnih institucija već povezanih na AMRES | Kontinuirano | Broj naučnih institucija povezanih na AMRES vezom brzine 10Gbp/s | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu po 10 miliona dinara u 2018, 2019. i 2020. godini) |  | MTTT, AMRES |
| Mera 1.8: | Promovisanje nauke i inovacija |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 1.8.1 Komunikacija između naučnoistraživačke zajednice i poslovnog sektora, drugih ministarstava, civilnog društva i društva u celini će biti unapređena. | Sastavljanje plana komunikacije koji će sprovoditi Centar za promociju nauke (CPN). Povećanje finansiranja za aktivnosti Centra za promociju nauke za 20% iz u odnosu na prethodnu godinu | 2017-2020. godina | Broj posetilaca na brojnim događajima koji se odnose na promociju nauke; Broj događaja za promociju istraživanja i inovacija Izrađena studija izvodljivosti | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | Projekti EU koje sprovodi CPN | MPNTR, CPN Partner(i): Privredna komora, akreditovane naučnoistraživačke organizacije, druga relevantna udruženja, organizacije civilnog društva |
|  | Sastavljanje komunikacionih smernica koje će sprovoditi istraživačke organizacije koje dobijaju javno finansiranje | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Izrada studije izvodljivosti uspostavljanja regionalnih centara za promociju nauke i interaktivnog naučnog centra u Beogradu | 2018. godina |  |  |  |  |
| 1.8.2 Uspostavljanje regionalnih centara za promociju nauke i interaktivnog naučnog centra u Beogradu. | Analiza studije izvodljivosti uspostavljanja Muzeja nauke u Beogradu | 2018. godina | Sprovedena analiza i doneta odluka Regionalni centri uspostavljeni Broj sprovedenih aktivnosti | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | EIB | MPNTR, CPN Partner(i): Privredne komore, akreditovane naučnoistraživačke organizacije, druga relevantna udruženja, organizacije civilnog društva |
|  | Uspostavljanje regionalnih centara za promociju nauke i interaktivnog naučnog centra u Beogradu | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Sprovođenje promotivnih kampanja od strane CPN i akreditovanih istraživačkih organizacija, praćenje ishoda kampanja od strane CPN na godišnjem nivou | Kontinuirano |  |  |  |  |
| 1.8.3 Sprovođenje brojnih promotivnih alata i kampanja radi promocije nauke i inovacija. | Unapređivanje i sprovođenje godišnjeg Takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju | Kontinuirano | Izveštaj o promotivnim alatima i kampanjama koje su objavljene do marta za prethodnu kalendarsku godinu, počevši od marta 2017. godine | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): Privredne komore, CPN, akreditovane naučnoistraživačke organizacije, druga relevantna udruženja, organizacije civilnog društva |
| 1.8.4 Podrška promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva | Raspisivanje javnog poziva za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva | aktivnost završena u maju 2018. godine | Broj realizovanih aktivnosti i događaja | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MBPI Partner(i): MPNTR, lokalne samouprave, subjekti inovacione delatnosti |

| Posebni cilj 2: Jačanje povezanosti nauke, privrede i društva radi podsticanja inovacija | Pokazatelj (Uticaj) |
| --- | --- |
|  | Rangiranje Svetskog ekonomskog foruma – Stub 9: Tehnološka osposobljenost; Stub 12: Inovacije Inovacioni rezultati Unije, Globalni indeks inovacija |
| Pokazatelj (Ishodi): |
| Izdvajanja za nauku iz privatnog sektora kao % BDP Broj registrovanih kompanija zasnovanih na znanju i inovacijama; Broj zajedničkih projekata privrede i nauke; Novi proizvod ili proces na tržištu; Porast prihoda naučnoistraživačkih organizacija ostvaren kroz: licenciranje patenata, prenos tehnologije, ugovore o korišćenju ili razvoju tehnologije, savetodavne usluge, itd.; Broj realizovanih istraživanja i usluga u privrednim društvima primenom inovacionih vaučera; Udeo privrednih društava sa tehnološkim inovacijama (kao % ukupnog broja privrednih društava) Prihodi od inovativnih proizvoda; Broj tehnoloških privrednih društava („spin-off”); | Prioritet 5 OPTIMALNO KRETANJE I PRENOŠENJE NAUČNOG ZNANJA – Propisi koji se odnose na prenošenje znanja na nacionalnom nivou kako bi se povećalo širenje, preuzimanje i korišćenje naučnih rezultata. Organizacije za sprovođenje istraživanja i organizacije za finansiranje istraživanja treba da uvedu prenos znanja u svoj svakodnevni rad. Promovisanje otvorenog pristupa naučnim publikacijama. Dodatni pokazatelji EIP: - Udeo organizacija koje imaju ili koriste strukturu za aktivnosti prenošenja znanja (Anketa EIP) - Istraživanja i razvoj u visokoškolskim ustanovama / javnim istraživačkim organizacijama koje finansira privreda (Eurostat) - Javno/privatno zajedničko objavljivanje na milion stanovnika |
| Mere 2.1: | Podsticanje primene rezultata naučnoistraživačkog rada i osnaživanje rada Fonda za inovacionu delatnost |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 2.1.1 Jačanje veze između naučnoistraživačkih organizacija i poslovnih subjekata kroz obezbeđivanje dodatnih sredstava za rad Fonda za inovacionu delatnost. | Povećanje operativnog finansiranja Fonda za inovacionu delatnost za 15% kako bi se obezbedili dovoljni administrativni kapaciteti za sprovođenje svih programa i povećanje budžeta za realizaciju Programa ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija u budžetu za 2018. godinu (najmanje 5 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti) | aktivnost završena u decembru 2017. godine | Sredstva za programe Fonda za inovacionu delatnost uvećana za 85% u odnosu na prethodnu godinu Efikasno sprovođenje programa Ostvareno dodatno programsko finansiranje | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EU/SRITTP projekat | MPNTR FI MBPI |
|  | Povećanje broja zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, koji su neophodni za efikasno sprovođenje programa i održivost | 2018-2019. godine |  |  |  |  |
|  | Prijavljivanje Fonda za inovacionu delatnost za dodatno programsko finansiranje preko programa EU, COSME i HORIZONT 2020. | 2017-2020. godine |  |  |  |  |
| Mera 2.2: | Uspostavljanje zajedničkih inovacionih projekata privatnog sektora i naučnoistraživačkih organizacija |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 2.2.1 Uspostavljanje mehanizma koji će omogućiti podsticaje za intenzivnu projektnu saradnju između privatnog sektora i naučnoistraživačke zajednice. | Sprovođenje studije o najboljim praksama sa predlogom politike za poreske podsticaje, carinske podsticaje, posebne linije kreditnog finansiranja za razvijanje novog proizvoda i usluga u Republici Srbiji. | 2018. godina | Završena studija. Završen pregled pravnih procedura. Otpočeta zakonodavna reforma. Razvijene smernice za Program za dokazivanje koncepta | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | EU/SRITTP projekat; Program za razvoj privrednih društava i inovacije (EDIF) | MPNTR Partner(i): MP, MBPI |
|  | Sprovođenje pregleda pravnih procedura koje treba da budu reformisane da bi se omogućila unapređena saradnja između privatnog sektora i naučnoistraživačke zajednice, uključujući pravila u oblasti intelektualne svojine | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Pokretanje svih utvrđenih pravnih reformi za unapređenje saradnje između privatnog sektora i naučnoistraživačke zajednice i podnošenje na usvajanje | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Razvijanje smernica za Program za dokazivanje koncepta za istraživače u Republici Srbiji i poslovni sektor i sprovođenje obuka | 2018. godina |  |  |  |  |
| 2.2.2 Uspostavljanje procesa odabira projekata koji će biti konkurentan, javan i sproveden uz ocenu međunarodnih stručnjaka, zasnovan na modelu primene Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija. | Sprovođenje analize programa razvoja inovacija/tehnologija koje neposredno sprovodi MPNTR i predlaganje reformi u sistemima odabira i praćenja i vrednovanja | 2018. godina | Završena analiza. Usvojena odluka o reformi programa inovacija. Izmene definisane kroz novi Zakon o inovacionoj delatnosti. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): IF |
|  | Reformisanje programa inovacija koje neposredno sprovodi MPNTR uključujući potencijalno donošenje odluke o uključivanju ovih programa u aktivnosti Fonda za inovacionu delatnost | 2018. godina |  |  |  |  |
| 2.2.3 Primena blokčejn tehnologije u privredi. | Izrada analize mogućnosti primene blokčejn tehnologije u praktičnim oblastima privrede poput elektronske trgovine, onlajn turizma, lancima snabdevanja u poljoprivredi, zaštiti privatnosti u različitim informacino komunikacionim sistemima itd. | 2018. godina | Završena analiza. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. (opredeljeno u budžetu po 15 miliona dinara u 2019 i 2020. godini) |  | MTTT, SANU |
|  | Realizacija zajedničkih inovacionih projekata sa ciljem primene blokčejn tehnologije uključujući razvoj naprednih tehnika za blokčejn tehnologiju, usavršavanje postojećih primena i razvoj novih primena blokčejn tehnologije | 2020. godina | Broj realizovanih zajedničkih inovacionih projekata. |  |  |  |
| Mere 2.3: | Unapređenje transfera znanja i tehnologija i podsticanje osnivanja privrednih društava zasnovanih na naučno- istraživačkom radu (“spin-off“) i unapređenje inovacionog ekosistema |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 2.3.1 Uspostavljanje glavne kancelarije za transfer tehnologije koja će omogućiti prenos intelektualne svojine iz akademske sfere u praktičnu upotrebu u privredi. | Izgradnja kapaciteta Glavne kancelarije za transfer tehnologija (TTF) i kancelarija za transfer tehnologija (TTO) na četiri univerziteta u Republici Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac) obezbeđivanjem prenosa znanja i iskustva u transferu tehnologija i procesu komercijalizacije | aktivnost završena u 2017. godini | Uspostavljene četiri kancelarije za transfer tehnologija (TTO) Broj dodeljenih grantova u skladu sa projektnim smernicama. Vrednovanje sprovedeno i plan izrađen. Pilot TTF postao sistemska mera. Opredeljeno godišnje finansiranje. | Nisu potrebna dodatna sredstva. | EU/SRITTP projekat | MPNTR IF Partner(i): MP, MF, MBPI |
|  | Pružanje podrške kroz grantove za inovativne TT projekte | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Vrednovanje učinka TTF pilota koji su otpočeti u okviru SRITTP i plan za širu primenu ovih projekata | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Sprovođenje plana za širu primenu TTF na osnovu pilot projekata | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Opredeljivanje godišnjeg finansiranja za aktivnosti kancelarija za transfer tehnologija (TTF) | 2019-2020. godine |  |  |  |  |
| 2.3.2 Komercijalizacija i primena istraživačkih programa u privredi će biti obezbeđene kroz sprovođenje Programa za dokazivanje koncepta. | Osmišljavanje i sprovođenje pilot projekta Programa saradnje nauke i privrede | Kontinuirano | Pilot projekat Programa saradnje nauke i privrede sproveden. Program za dokazivanje koncepta sproveden kao pilot projekat sa odabranim naučnoistraživačkim timovima. Završeno vrednovanje i izrađen plan. Sistemska primena pilot projekta Programa saradnje nauke i privrede. Opredeljeno godišnje finansiranje. | Nisu potrebna dodatna sredstva. (Procena potrebnih budžetskih sredstava u 2018. godini) | EU/SRITTP projekat | MPNTR IF Partner(i): MBPI, MP, MF |
|  | Sprovođenje Programa za dokazivanje koncepta sa odabranim naučnoistraživačkim timovima u Republici Srbiji | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Vrednovanje učinka pilot projekta Programa saradnje nauke i privrede započetog u okviru SRITTP i izrada plana za sistemsku primenu pilota | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Šira, sistemska primena pilot projekta Programa saradnje nauke i privrede | 2018-2020. godine |  |  |  |  |
|  | Opredeljivanje godišnjeg finansiranja za aktivnosti Programa saradnje nauke i privrede | 2018-2020. godine |  |  |  |  |
| 2.3.3 Uspostavljanje i razvoj tehnoloških privrednih društava zasnovanih na istraživačkim projektima koji će zadržati mlade ljude i stvoriti radna mesta. | Sprovođenje analize mogućih mera o podsticanju zapošljavanja doktora nauka u privredi i donošenje odluke o sprovođenju mera podsticaja | 2018-2020. godina | Završena analiza i usvojena odluka. Izveštaj o analizi efekata sa smernicama za primenu na drugim univerzitetima. Donet odgovarajući propis. Uspostavljen finansijski instrument za podršku osnivanju „spin-off” privrednih društava na ustanovama za visoko obrazovanje u Republici Srbiji | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (Procena potrebnih budžetskih sredstava u 2018. godini) |  | MPNTR Partner(i): MP, MF, PKS, relevantna udruženja |
|  | Sprovođenje analize efekata postojećeg modela osnivanja privrednih društava na Univerzitetu u Novom Sadu radi uvođenja ovog modela na ostale univerzitete u Republici Srbiji | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
|  | Izrada propisa za uspostavljanje „spin-off” privrednih društava na ustanovama za visoko obrazovanje u Republici Srbiji | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
|  | Analiziranje i razvijanje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podršku i podsticaj uspostavljanju „spin-off” privrednih društava na ustanovama za visoko obrazovanje u Republici Srbiji | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
| 2.3.4 Program podrške otvaranju regionalnih inovacionih „start-up” centara. | Raspisivanje javnog poziva za podršku otvaranju regionalnih inovacionih „start-up” centara | aktivnost završena u maju 2018. godine | Broj podržanih ptojekata | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MBPI Partner(i): MPNTR jedinice lokalne samouprave, subjekti inovacione delatnosti |
| Mera 2.4: | Uspostavljanje javno-privatnog partnerstva |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 2.4.1 Podrška Fondu za inovacionu delatnost za inovativna privredna društva (kao deo Programa za razvoj privrednih društava i inovacija na Zapadnom Balkanu) će omogućiti sinergiju inicijativa regionalnog integrisanja i regionalnog razvoja. | Obezbeđivanje stalne podrške za Program za razvoj privrednih društava i inovacija (EDIF) | 2017-2020. godine | Broj podržanih privrednih društava | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | EDIF program tehničke pomoći | MPNTR, MP Partner(i): IF, MBPI, Naučno-tehnološki park Beograd, poslovni inkubatori, Razvojna agencija Srbije, Srpsko udruženje za podsticanje privatnog kapitala (SPEA) |
| Mera 2.5: | Naučno-tehnološki i centri izvrsnosti |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 2.5.1 Uspostavljanje i razvoj naučnotehnoloških parkova na univerzitetskim centrima koji će omogućiti stvaranje novih radnih mesta/ privrednih društava i transfer tehnologije. | Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu | 2019. godina | Otpočeo sa radom naučno-tehnološki park u Novom Sadu Otpočeo sa radom naučno-tehnološki park u Nišu Otpočeo sa radom centar izvrsnosti u Kragujevcu Završena izgradnja i instalirana kapitalna oprema Otpočeo sa radom Centra „Verokio” | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 7 miliona evra) (opredeljeno u budžetu 10 miliona evra) Nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta (opredeljeno u budžetu 14 miliona evra) (opredeljeno u budžetu 5 miliona evra) | HORIZONT 2020 | MPNTR, MBPI Partner(i): APV, Grad Niš, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Grad Novi Sad, Grad Beograd |
|  | Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Nišu | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Izgradnja centra izvrsnosti u Kragujevcu | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Institut BioSens, Novi Sad | 2020. godina |  |  |  |  |
|  | Centra „Verokio” Instituta za fiziku, Univerziteta u Beogradu | 2020. godina |  |  |  |  |
| Posebni cilj 3: Uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naukom i inovacijama u Republici Srbiji | Pokazatelj (Uticaj) |
|  | Rangiranje na Globalnom indeksu inovacija Svetskog ekonomskog foruma - Stub 9: Tehnološka osposobljenost; Stub 12: Inovacije Inovacioni rezultati Unije |
| Pokazatelji (Ishodi): | PRIORITETI EIP |
| Unapređivanje institucionalnog okvira. Jačanje mehanizama „privrede znanja“; Novi zakoni usvojeni i sprovedeni: Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o inovacionoj delatnosti: institucije primenjuju zakone; Broj sprovedenih procena naučnoistraživačkih organizacija, pre svega instituta; Broj instituta koji su sproveli restrukturiranje u skladu sa izmenjenom misijom; | Prioritet 1: DELOTVORNI NACIONALNI ISTRAŽIVAČKI SISTEMI Jačanje vrednovanja politika u oblasti istraživanja i inovacija i tražnje komplementarnosti između, i racionalizacije instrumenata na nivou EU i na nacionalnim nivoima. Prioritet 3: OTVORENO TRŽIŠTE RADA ZA ISTRAŽIVAČE Korišćenje otvorenih, transparentnih praksi zapošljavanja zasnovanim na zaslugama kada je reč o istraživačkim pozicijama. Prioritet 4: RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO IZJEDNAČAVANJE U ISTRAŽIVANJU Prevođenje domaćih propisa o ravnopravnosti u delotvorne aktivnosti radi uspostavljanja rodne ravnopravnosti u istraživačkim institucijama i telima koja donose odluke, kao i uključivanje rodne dimenzije u propise, programe i projekte u oblasti istraživanja i razvoja. |
| Mera 3.1: | Unapređivanje institucionalnog okvira |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 3.1 .1 Uspostavljanje tela (na nacionalnom nivou) koje će doprineti unapređenju institucionalnog okvira u oblasti inovacione delatnosti. | Uspostavljanje Saveta za MSP, preduzetništvo i konkurentnost predviđeno Strategijom za podršku razvoja MSP, preduzetništva i konkurentnosti 2015-2020 | aktivnost završena u 2017. godini | Saveta za MSP, preduzetništvo i konkurentnost uspostavljen Izrađen predlog | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): MP, Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj MBPI |
|  | Izrada predloga načina saradnje Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj i Saveta za MSP, preduzetništvo i konkurentnost sa ciljem obezbeđenja visokog stepena koordinacije u inovacionim politikama | 2019. godina |  |  |  |  |
| 3.1.2 Zakon kojim se uređuje inovaciona delatnost treba da uredi poslove, način rada, sastav i imenovanje članova navedenog tela. | Izrada novog Zakona o inovacionoj delatnosti | 2018. godina | Usvojen novi Zakon o inovacionoj delatnosti. Izrađene i prosleđene smernice. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EDIF | MPNTR Partner(i): MP, MBPI |
|  | Izrada smernica za sprovođenje novih zakonskih reformi u okviru akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija | 2018. godina |  |  |  |  |
| Mera 3.2: | Uspostavljanje strateškog upravljanja naučnoistraživačkim organizacijama |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 3.2.1 Usvajanje izmena Zakona o visokom obrazovanju, naučnoistraživačkom radu i inovacionim aktivnostima će stvoriti preduslove za uspostavljanje strateškog upravljanja u okviru svake naučnoistraživačke organizacije. | Izrada nacrta predmetnih zakona, javna rasprava i usvajanje zakona | 2018-2019. godina | Usvojen Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakon o inovacionoj delatnosti | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): Relevantna ministarstva, Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, Nacionalni savet za visoko obrazovanje |
| 3.2.2 Izmena sistema upravljanja u svakoj naučnoistraživačkoj organizaciji će omogućiti uključivanje inovacija u njihov rad, kao i uvođenje ključnih pokazatelja učinka. | Analiza i predlaganje reformisane strukture upravljanja javnih istraživačkih organizacija obuhvatiće smernice o planiranju, izveštavanju, upravljanju ljudskim resursima, što je sve povezano sa ključnim pokazateljima učinka koji će biti povezani sa stalnim finansiranjem | 2018-2019. godina | Završena analiza i izrađen predlog. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR |
|  | Predlaganje promena za unapređenje procesa akreditacije i reakreditacije naučnoistraživačkih organizacija | 2018-2019. godina | Završena analiza i izrađen predlog. Završena analiza i izrađen predlog. Reformisana rukovodeća struktura i obuke istraživača razvijene i sprovedene |  |  |  |
|  | Analiza uloge nadzornih/upravnih odbora, skupština društava i Ministarstva u naučnoistraživačkim organizacijama i predlog reformi sa ciljem efikasnijeg upravljanja | 2018-2019. godina |  |  |  |  |
|  | Podsticanje razvoja veština rukovođenja, strategijskog upravljanja, prenosa znanja i poslovnih veština istraživača na osnovu analize i izrade predloga obuke | 2018-2019. godina |  |  |  |  |
| Mera 3.3: | Reformisanje mreže instituta |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 3.3.1 Detaljno samovrednovanje i analiza celokupne mreže instituta će biti osnova za razvijanje modela institucionalnog finansiranja. | Obezbeđenje tehničke pomoći za evaluaciju javnih naučnoistraživačkih organizacija | aktivnost završena u 2017. godini | Poziv za izbor eksperata za izradu metodologije za samovrednovanje NIO. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR u saradnji sa akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama |
|  | Izrada metodologije za samovrednovanje naučnoistraživaških organizacija | 2018. godina | Izrađena metodologija. |  |  |  |
|  | Samovrednovanje javnih naučnoistraživačkih organizacija na osnovu razvijene metodologije | 2018-2019. godine | Završeno samovrednovanje. |  |  |  |
|  | Detaljna procena celokupne mreže javnih naučnoistraživačkih organizacija | 2018-2019. godine | Završena detaljna procena. Pripremljene preporučene mere za transformaciju NIO. Sprovedene mere za transformaciju javnog naučnoistraživačkog sektora. |  |  |  |
|  | Utvrđivanje mera za transformaciju javnog naučnoistraživačkog sektora i pokretanje procedure za njihovo usvajanje i sprovođenje | 2019. godina |  |  |  |  |
| 3.3.2 Nezavisno spoljno vrednovanje javnih naučnoistraživačkih organizacija bazirano na rezultatima sprovedene samoevaluacije | Utvrđivanje potrebe sprovođenja nezavisnog spoljnog vrednovanja istraživačkih instituta, nakon sprovedenog samovrednovanje i analiza celokupne mreže instituta | 2019-2020. godine |  |  |  |  |
| Mera 3.4: | Analiziranje integrisanih politika |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 3.4.1 Analiza integrisanih politika će obezbediti preporuke za poboljšanje integrisanih politika istraživanja i inovacija i integrisanje u Evropski istraživački prostor. | Utvrđivanje činioca sistema za sprovođenje analize integrisanih politika u oblasti istraživanja i inovacija | aktivnost završena u 2017. godini | Urađeno mapiranje Sprovedena analiza integrisanih politika putem pripreme background dokumenta i obavljenih intervjua sa ključnim činiocima u sistemu Publikovan Izveštaj o analizi integrisanih politika u Republici Srbiji | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | EU (Danube IncoNet) | MPNTR |
|  | Sprovođenje analize integrisanih politika | 2017-2018. godina |  |  |  |  |
|  | Priprema Izveštaja o analizi integrisanih politika u Republici Srbiji | 2018. godina |  |  |  |  |
| Posebni cilj 4: Osiguranje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku i privredu i društvene delatnosti | Pokazatelj (Uticaj) Rangiranje Svetskog ekonomskog foruma Inovacioni rezultati Unije, Globalni indeks inovacija |
|  | Dodatni EIP pokazatelji: |
| Pokazatelj (Ishodi) – Izvrsnost: Broj istraživača na milion stanovnika; Broj istraživača na ukupan broj zaposlenih stanovnika; Broj mladih istraživača studenata doktorskih akademskih studija; Broj mladih koji su doktorirali; Broj istraživača iz dijaspore koji učestvuju u domaćim naučnoistraživačkim programima; Broj doktora nauka u neakademskom sektoru; Broj istraživača koji su uključeni u tehnološka i druga inovativna privredna društva; Broj istraživača koji su ostvarili mobilnost u zemlji; Broj istraživača koji su ostvarili mobilnost u inostranstvu; Broj stranih studenata na doktorskim i drugim akademskim studijama u Republici Srbiji; Broj inostranih istraživača koji su (su)finansirani iz budžetskih sredstava; 12. Procentualna rodna zastupljenost na različitim nivoima odlučivanja i udeo žena u ukupnom broju istraživača. | - Procenat finansiranja za istraživanja koje je dostupno za stipendije za mobilnost i stipendije od ukupnih sredstava za finansiranje - Udeo istraživačkih organizacija sa Priznanjem EU za izvrsnost ljudskih resursa u istraživanjima - Udeo kandidata za doktorske studije sa državljanstvom EU ili druge zemlje - Istraživači koji rade u poslovnom sektoru - Udeo ženskih doktoranada (ISCED 6) tj. doktora nauka (She Figures, na osnovu Eurostat-a) - Udeo ženskog akademskog osoblja (She Figures, na osnovu podataka iz baze podataka Žene u nauci) - Udeo žena na pozicijama prvog razreda (profesof) (She Figures) |
| Mera 4.1: | Unapređivanje zakonskog okvira za razvoj ljudskih resursa |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 4.1.1 Novi Zakon o finansiranju visokog obrazovanja će podržati povećanje broja lica sa visokim obrazovanjem (starosna grupa 30-34 godine) i povećanje udela studenata u oblasti prirodnih i inženjerskih nauka na svim nivoima studija (osnovne, master i doktorske studije). | Izrada novog Zakona o finansiranju viskog obrazovanja | 2018. godina | Usvojen Zakon o finansiranju viskog obrazovanja Uspostavljen Registar Završena analiza | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Uspostavljanje zajedničkih registara zaposlenih na univerzitetima/institutima, za potrebe praćenja njihovog učinka i napretka | aktivnost završena u januaru 2018. godine |  |  |  |  |
|  | Sprovođenje analize najboljih praksi i predlaganje promena politika sa procenom troškova kako bi se finansijski podstakli istraživači sa izvanrednim istraživačkim rezultatima | Kontinuirano |  |  |  |  |
| 4.1.2 Podsticanje istraživača koji postižu izvanredne istraživačke rezultate, kao i finansiranje boravka istraživača u vodećim istraživačkim laboratorijama i institutima. | Obezbeđivanje prioriteta u pozivima za finansiranje učešća istraživača za izvanrednim rezultatima na konferencijama, objavljivanje monografija, itd. | 2018-2019. godine | Javni pozivi za davanje prioriteta istraživačima sa izvanrednim istraživačkim rezultatima shodno raspoloživim sredstvima. Izraćeni novi kritrerijumi za učešće na javnim pozivima MPNTR Usvojeni propisi i kriterijumi | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR |
|  | Izrada propisa i kriterijuma za pružanje podrške međunarodnoj mobilnosti istraživača | 2018. godina |  |  |  |  |
| 4.1.3 Usvajanje skupa zakona će ukloniti administrativne prepreke (vizni režim, boravišne dozvole, itd.) za profesionalno angažovanje istraživača iz inostranstva. | Analiza administrativnih prepreka i predlaganje promena mera politika za profesionalno angažovanje istraživača iz inostranstva | 2018-2019. godine | Završena analiza i pripremljen predlog mera politika | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): MUP i druga relevantna ministarstva |
|  | Izmena propisa u vezi sa viznim režimom za istraživače, prenošenje Direktive Saveta 2005/71/EC od 12. oktobra 2005. godine o posebnom postupku za prijem državljana trećih zemalja u srpsko zakonodavstvo | 2018-2019. godine | Doneti odgovarajući propisi Sprovedena aktivnost |  |  |  |
|  | Sprovođenje drugih potrebnih promena propisa i drugih mera koje se odnose na profesionalno angažovanje istraživača iz inostranstva | 2019. godina |  |  |  |  |
| 4.1.4 Usvajanje pravnih mera koje obezbeđuju etičko ponašanje u naučnoistraživačkom radu radi suzbijanja plagijatorstva i organizacije transparentnih konkursa za naučnoistraživačka i nastavnička radna mesta. | Izrada Kodeksa ponašanja u naučnoistraživačkom radu | 2018. godina | Izrađen i usvojen Kodeksa ponašanja u naučnoistraživačkom radu. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, SANU, akreditovane naučnoistraživačke organizacije |
|  | Formiranje Odbora za etiku u nauci radi praćenja i sprovođenja normi Kodeksa | 2018. godina | Formiran Odbor za etiku u nauci |  |  |  |
|  | Usvajanje Evropske povelje za istraživače i Kodeks ponašanja za zapošljavanje istraživača | 2018. godina | Usvojena Evropska povelja i Kodeks za zapošljavanje istraživača |  |  |  |
|  | Oglašavanje naučne pozicije na univerzitetima u Evropskoj bazi poslova (EURAXESS) i na portalu koji održava MPNTR (lokalni EURAXESS treba da bude razvijen uz jednostavnu internet stranicu koja će služiti svrsi pre nego što portal bude razvijen) | 2018. godina | Pozicije se oglašavaju na portalu EURAXESS i domaći portal je razvijen |  |  |  |
| Mera 4.2: | Unapređenje doktorskih studija - Sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine u Republici Srbiji |
| Mera 4.3: | Unapređenje učešća mladih u naučnoistraživačkom radu |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 4.3.1 Najbolji studenti nakon završenih master i doktorskih studija će biti uključeni u naučnoistraživačke projekte koji se finansiraju iz javnog sektora, nakon sprovedenog javnog poziva. | Utvrđivanje kriterijuma i procena troškova za uključivanje mladih istraživača naučnoistraživačke projekte finansirane od strane MPNTR | aktivnost završena u januaru 2018. godine | Broj mladih istraživača uključenih u javno finansirane istraživačke projekte. Raspisan javni poziv. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Raspisivanje javnog poziva za uključenje mladih istraživača na naučnoistraživačke projekte koje finansira MPNTR, po definisanim kriterijumima | aktivnost završena u martu 2018. godine |  |  |  |  |
| 4.3.2 Posebni podsticaji će biti posvećeni povratku mladih istraživača koji su doktorirali na inostranim univerzitetima. | Utvrđivanje kriterijuma i procena troškova za uključivanje mladih istraživača povratnika | aktivnost završena u januaru 2018. godine | Završena studija. Raspisan javni poziv. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Raspisan javni poziv za uključivanje povratnika na projekte MPNTR | aktivnost završena u martu 2018. godine |  |  |  |  |
| 4.3.3 Podržaće se finansiranje projekata koje vode mladi istraživači (u naučnom ili nastavnom zvanju). | Utvrđivanje kriterijuma i procena troškova za poseban poziv za projekte koje vode mladi istraživači | 2019. godina | Završena analiza i raspisan kompetitivni javni poziv. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR |
|  | Sprovođenje poziva za projekte koje vode mladi istraživači | 2019-2020. godine |  |  |  |  |
| Mera 4.4: | Jačanje saradnje sa dijasporom |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 4.4.1 Uključivanje u obrazovni i naučni sistem afirmisanih naučnih radnika iz dijaspore će olakšati prenošenje znanja i iskustava iz eminentnih laboratorija i institucija širom sveta. | Analizrianje propisa i izrada predloga za imenovanje gostujućeg profesora i istraživača i predlaganje promena propisa i drugih mera | 2018. godina | Analiza završena i izrađen predlog. Opredeljena sredstva za finansiranje | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Uvođenje promena propisa radi lakšeg imenovanja gostujućih profesora i istraživača | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Utvrđivanje kriterijuma i procena troškova za pružanje podrške profesionalnom boravku gostujućih profesora i istraživača | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Planiranje sredstava za podršku boravka gostujućih profesora i istraživača | 2018. godina |  |  |  |  |
| 4.4.2 Uspostavljanje kataloga srpske naučne dijaspore zainteresovane za učešće u radu stručnih odbora ili saradnju u obrazovnim i istraživačkim inicijativama i uspostavljanje mehanizama koordinacije za sprovođenje ove aktivnosti u praksi. | Utvrđivanje opsega i sadržine kataloga i mogućnosti da to bude poseban deo registra istraživača | 2019. godina | Uspostavljen katalog (kao poseban registar ili deo drugog registra) | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
| Mera 4.5: | Unapređivanje mobilnosti istraživača |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 4.5.1 Uspostavljanje potpuno otvorenog istraživačkog prostora će biti podstaknuto kroz podržavanje strategije „Mobilnost za bolje učenje” i usvajanje strategije koja će uključivati mobilnost međunarodnih i domaćih studenata, nastavnika i istraživača. | Analiziranje promena mera politika i procena troškova za postepeno unapređenje učešća međunarodnih istraživača u srpskim istraživanjima. | 2018. godina | Broj međuinstitucionalnih sporazuma potpisanih između srpskih univerziteta i univerziteta EU (ERASMUS, KA1 aktivnost, CEEPUS, itd.) | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | HORIZONT 2020, ERASMUS, CEEPUS | MPNTR |
|  | Uvođenje programa podrške međunarodnoj mobilnosti | 2018. godina |  |  |  |  |
|  | Mobilnost u okviru ERASMUS programa za studente doktorskih studija | Kontinuirano |  |  |  |  |
| Mera 4.6: | Unapređenje rodne i manjinske ravnopravnosti u nauci i inovacijama |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 4.6.1 Unaprediće se rodna i manjinska ravnopravnost na svim nivoima odlučivanja i među ukupnim brojem istraživača, između ostalog u skladu sa Smernicama za rodno budžetiranje. | Obezbediti da najmanje 40% manje zastupljenog roda učestvuje u zapošljavanju i/ili napretku u karijeri i u pripremi i vrednovanju programa istraživanja i razvoja | Kontinuirano | Najmanje 40% manje zastupljenog roda učestvuje u tematskim istraživačkim odborima, Nacionalnom savetu za nauku, odborima istraživačkih organizacija, kao udeo onih koji sprovode vrednovanje Utvrđeni kriterijumi za nagrađivanje i dodeljena nagrada Zastupljenost manjina u istraživanjima se prati i pokazuje napredak. | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MF Partner(i): Nacionalno koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost |
|  | Uvođenje nagrade za prepoznavanje doživotnih dostignuća žena u nauci i stvaranje pretpostavki da karijera u nauci izgleda privlačnije mladim ženama (dodatna nagrada za mladu ženu istraživača) | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Utvrđivanje mera za unapređenje zastupljenosti manjina u istraživačkoj zajednici | 2018. godina |  |  |  |  |
| 4.6.2 Podrška razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva | Raspisivanje javnog poziva za razvoj i promociju ženskog inovacionog preduzteniuštva | aktivnost završena u maju 2018. godine | Broj realizovanih aktivnosti i događaja Broj odobrenih projekata | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MBPI Partner(i): MPNTR, jedinice lokalne samouprave |
| Posebni cilj 5: Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija | Pokazatelj (Uticaj) |
|  | Rangiranje Svetskog ekonomskog foruma Inovacioni rezultati Unije, Globalni indeks inovacija |
| Pokazatelj (Ishodi) – Izvrsnost: | Prioritet EIP |
| Donet Program podizanja kapaciteta za učešće Republike Srbije u Horizontu 2020 i drugim programima međunarodne saradnje; Uspostavljen Odbor (Koordinaciono telo) za međunarodnu saradnju; Imenovan predstavnik u Briselu i profesionalna mreža nacionalnih kontakt osoba; Zatvoreni pregovori za Poglavlje 25; Broj projekata u Horizontu 2020 u kojima učestvuju timovi iz Republike Srbije; Broj prijava za projekte Horizont 2020 u kojima učestvuju timovi iz Republike Srbije u odnosu na ukupanj broj istraživača; Broj projekata sa koordinacijom u odnosu na ukupan broj projekata u kojima Republika Srbija učestvuje u Horizontu 2020; Broj privrednih društava koja su uzela učešće u Horizont 2020 projektima; Broj privrednih društava koja rukovode projektima Horizont 2020; Broj srpskih institucija koje učestvuju na projektima Horizont 2020; Broj srpskih institucija kojerukovode projektima Horizont 2020; Udeo publikacija sa koautorstvom stranih istraživača; Udeo finansiranja i istraživanja i razvoja iz stranih izvora; Broj odlazeće i dolazeće mobilnosti koja je ostvarena kroz međunarodne programe razmene; Broj zajedničko programiranih istraživačkih programa na regionalnom i globalnom nivou. | Prioritet 1 DELOTVORNI NACIONALNI ISTRAŽIVAČKI SISTEMI Jačanje vrednovanja istraživačkih i inovacionih politika i težnja komplementarnosti između i racionalizacije instrumenata na nivou EU i na nacionalnom nivou. Prioritet 6 MEĐUNARODNA SARADNJA Razvijanje i sprovođenje odgovarajućih zajedničkih strateških pristupa i aktivnosti za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, tehnologije i inovacija na osnovu nacionalnih prioriteta država članica EU. Dodatni pokazatelji EIP: - Udeo javnih budžeta za istraživanja i razvoj koji su opredeljeni za programe saradnje sa trećim zemljama - Nosioci doktorata koji nisu iz Republike Srbije i zemalja EU kao procenat od ukupnog broja nosilaca doktorata - Prihodi od licenci i patenata iz inostranstva kao procenat BDP-a (Eurostat kroz inovativni rezultat EU) |
| Mera 5.1: | Uspostavljanje koordinacionog tela za međunarodnu saradnju |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 5.1.1 Bolja koordinacija i primena mera politike u ovoj oblasti i podizanja nivoa učešća u međunarodnoj saradnji putem obrazovanja Odbora (Koordinacionog tela) za međunarodnu saradnju. | Iimenovanje Odbora (Koordinacionog tela) za međunarodnu saradnju uključujući predstavnike u programskim komitetima Horizont 2020 programa i druge odgovarajuće članove | 2018. godina | Obrazovan Odbor (Koordinaciono telo) za međunarodnu saradnju. Broj održanih sastanaka Pripremljen plan za unapređeno učešće | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR Partner(i): MBPI, Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, CPN, IF |
|  | Odbor (Koordinaciono telo) za međunarodnu saradnju će se sastajati redovno na kvartalnom nivou radi koordinacije rada srpskih predstavnika u različitim telima u Horizontu 2020 | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
|  | Odbor (Koordinaciono telo) za međunarodnu saradnju će predložiti plan za unapređeno učešće Republike Srbije u međunarodnim istraživačkim i inovacionim projektima | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
| Mera 5.2: | Osnaživanje učešća u evropskom okvirnom programu za nauku i inovacije Horizont 2020 |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 5.2.1 Veće uključivanje istraživača i istraživačkih timova, poslovnog sektora i društvenih organizacija u Horizont 2020 i druge naučnoistraživačke i inovacione aktivnosti EU. | Donošenje programa podizanja kapaciteta (uključujući procedure za izbor stalnog predstavnika za nauku i inovacije u Briselu, unapređenje veština nacionalnih kontakt osoba za Horizont 2020, procedure rada i procene finansiranja) | 2018-2019. godine | Broj Projekata U Horizontu 2020 U Kojima Učestvuju Srpske Naučnoistraživačke I Druge Organizacije. Broj Odobrenih Učesnika Iz Srpskih Naučnoistraživačkih I Drugih Organizacija U Horizontu 2020. Ukupno Projektno Finansiranje Koje Su Sprske Naučnoistraživačke I Druge Organizacije Dobile Kroz Horizont 2020. Broj Koordinacija/Vođenja Projekata U Horizontu 2020. Broj Grantova Evropskog Istraživačkog Saveta. Broj Grantova Marija Kiri. Ukupan Broj I Broj Odobrenih Prijava U Horizontu/Drugim Istraživačkim Programima EU Koji Će Biti Uključeni U Godišnje Izveštaje O Javnim Naučnoistraživačkim Organizacijama. Broj Aktivnosti U Okviru Evropske Saradnje U Oblasti Nauke I Tehnologije (COST). Imenovan predstavnik Opredeljena sredstva u budžetu Broj sprovedenih obuka Izrađen i sproveden komunikacioni plan Broj organizovanih obuka Broj odlazeće i dolazeće mobilnosti ostvarene kroz međunarodne programe razmene | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 14 miliona evra godišnje za učešće u Programu EU Horizont 2020) Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 100.000 evra godišnje) (opredeljeno u budžetu 40.000 evra godišnje) Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | EU Horizont 2020 COSME IPA | MPNTR Partner(i): MP, MBPI, MSP, MEI, PKS Centar za promociju nauke Partner(i): Nacionalna kancelarija Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije (COST) MPNTR |
| 5.2.2 Imenovan stalni predstavnik u programima nauke i inovacije u EU. | Imenovanje stalnog predstavnika Republike Srbije za programe nauke i inovacija pri Misiji Republike Srbije u EU | 2019. godina |  |  |  |  |
|  | Opredeljivanje budžetske podrške za učešće predstavnika u programskim komitetima i nacionalnih kontakt osoba za Horizont 2020 na relevantnim sastancima | Kontinuirano |  |  |  |  |
| 5.2.3 Nacionalne kontakt osobe za Horizont 2020 obučene. | Sprovođenje obuke za nacionalne kontakt osobe u Horizontu 2020 | Kontinuirano |  |  |  |  |
| 5.2.4 Usvojen Komunikacioni plan za Horizont 2020 na godišnjem nivou. | Izrada i sprovođenje godišnjeg komunikacionog plana za Horizongt 2020 i druge naučnoistraživačke i inovacione programe od strane Centra za promociju nauke | 2018. godina (CPN podnosi nacrt MPNTR) |  |  |  |  |
| 5.2.5 Sve akreditovane naučnoistraživačke organizacije obučene za prijavljivanje u Horizont 2020. | Organizovanje obuka za akreditovane naučnoistraživačke organizacije za prijavljivanje u Horizont 2020 | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Uklanjanje prepreka za mobilnost istraživača koji učestvuju u međunarodnim projektima | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
| 5.2.6 Uspostavljanje mehanizama za pružanje podrške učešću malih i srednjih preduzeća i velikih privrednih društava u Horizontu 2020. | Izrada programa za izgradnju kapaciteta i organizovanje informativnih sesija i obuka za poslovni sektor zainteresovan za Horizont 2020 i Program EU za konkurentnost privrednih društavai MSP (COSME) kao deo godišnjeg programa rada Privredne komore Srbije i Fonda za inovacionu delatnost | 2018-2019. godina | Broj srpskih privrednih društava koja učestvuju u Horizontu 2020 Broj privrednih društava korisnika Fonda za inovacionu delatnost koje učestvuju u programima EU Članovi imenovani, obuke sprovedene | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): MP, PKS (EEN), IF (TTF), MBPI, Razvojna agencija Srbije, druga relevantna udruženja |
|  | Organizovanje informativnih sesija i obuka za privredna društva zainteresovana za učešće u programima Horizonta 2020 i COSME | Kvartalni izveštaji PKS i Fonda za inovacionu delatnost |  |  |  |  |
|  | Imenovanje i obuka zaposlenih u Privrednoj komori Srbije i Fondu za inovacionu delatnost koji će pružati pomoć u prijavljivanju za projekte Horizonta i COSME | 2018-2019. godina |  |  |  |  |
| 5.2.7 Obezbeđena podrška projektima koji su ostvarili odlične ocene na ERC i drugim pozivima aktulenog evropskog okvirnog programa za istraživanja i inovacije, ali nisu dobili finansiranje od strane EK. | Razvijanje metodologije za odabir najkvalitetnijih projekata | 2018-2019. godine | Metodologija razvijena Lista projekata za finasiranje | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 2 miliona evra) |  | MPNTR |
|  | Finasiranje realizacije odabranih projekata | 2019-2020. godine |  |  |  |  |
| 5.2.8 Izrada Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije (RIS3) Republike Srbije. Saradnja sa Zajedničkim istraživačkim centrom EK će biti proširena (posebno u oblasti razvoja strategije pametne specijalizacije, razmene informacija, pristupa bazama podataka i podrške procesu pristupanja EU). | Definisanje okvira rada i formiranje međuministarskog radnog telo (MRT) za izradu RIS3; formiranje operativnog i analitičkog tima od strane MRT-a | aktivnost završena u novembru 2016. godine | Odluka Vlade Odluka MRT-a | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva | Zajedniči istraživački centar Evropske Komisije, Švajcarski donatorski projekat | MPNTR, RSJP Partner(i): MP, MF, MBPI, druga relevantna ministarstva, SANU, PKS, Zajedniči istraživački centar Evropske Komisije, Švajcarska kancelarija za saradnju, NTP Beograd, Svetska banka |
|  | Definisanje mape puta za RIS3 sa Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske Komisije Mapiranje ekonomskog, istraživačkog i inovacionog potencijala RS Otpočinjanje procesa preduzetničkog otkrivanja Sprovođenje procesa preduzetničkog otkrivanja Izrada Nacrta strategije Izrađen Predlog strategije Usvajanje strategije Definisanje prioritetnih oblasti za buduće investiranje putem konkurentnih poziva MPNTR i drugih institucija i fondova | aktivnost završena u januaru 2017. godine aktivnost završena u decembru 2017. godine aktivnost završena u decembru 2017.godine 2018-2019. godina 2019. godina 2019. godina 2019. godina 2019-2020. godina | Mapa puta usvojena od strane MRT-a Analiza mapiranja ekonomskog, istraživačkog i inovacionog potencijala u Republici Srbiji Agenda i zaključci sa Inovacionog kampa (tema softversko inženjerstvo) Proces preduzetničkog otkrivanja sproveden Nacrt strategije Predlog strategije Usvojena strategija (RIS3) od strane Vlade Definisani prioriteti unutar Strategije |  |  |  |
| Mera 5.3: | Jačanje strateške bilateralne i regionalne saradnje (u okviru Zapadnog Balkana, dunavskog i drugih makroregiona) |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 5.3.1 Uspostavljanje strateške bilateralne naučnotehnološke saradnje sa vodeći zemljama u oblasti nauke, tehnologije i inovacija. | Priprema Memoranduma o razumevanju o strateškoj saradnji sa Narodnom Republikom Kinom | aktivnost završena u 2016. godini | Potpisan memorandum | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 1 milion evra za period od tri godine, 2018-2020) |  | MPNTR |
|  | Raspisivanje zajedničkog poziva za prijavu projekata u prioritetnim oblastima istraživanja | aktivnost završena u 2017. godini | Raspisan javni poziv |  |  |  |
|  | Realizacija odobrenih strateških projekata | 2018-2020. godina | Lista odobrenih projekata na bazi evaluacije sa jedne i druge strane |  |  |  |
|  | Priprema Programa saradnje sa Republikom Indijom Potpisivanje Programa saradnje i Protokol Organizovanje zajedničkih radionica u prioritetnim oblastima Raspisivanje poziva za prijavu projekata | aktivnost završena u 2016-2017. godini aktivnost završena u 2017. godini 2018. godina 2018-2019. godine | Program pripremljen Potpisan Protokol o saradnji Zajedničke radionice organizovane Poziv raspisan | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
|  | Formiranje radne grupe za saradnju sa Japanom Organizovanje zajedničkih aktivnosti | 2018. godina 2018-2019. godine | Radna grupa formirana Zajedničke aktivnosti sprovedene | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR |
| 5.3.2 Koordinacija aktivnosti vezanih za implementaciju Evropske strategije za dunavski region u delu zajedničkog programiranja i boljeg kombinovanja postojećih fondova i iniciranja novih mehanizama saradnje, mobilnosti istraživača, bolje iskorišćenosti postojećih istraživačkih infrastruktura, saradnje u oblasti donošenja strategije pametnih specijalizacija i dr. | Uspostavljena Dunavska mreža za koordinaciju finansiranja | aktivnost završena u 2016. godini | Održan početni sastanak i dogovorene aktivnosti Broj odobrenih projekata Broj odobrenih projekata Broj odobrenih projekata | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR Partner(i): Evropska Komisija, Dunavski transnacionalni program saradnje, Austrijsko ministartvo nadležno za nauku, BMBF, EUREKA |
|  | Uspostavljanje multilateralne saradnje u Dunavskom regionu – Austrija, Srbija, Češka, Slovačka | 2016. (prvi poziv) 2017-2018. godine (implementacija prvog poziva) |  |  |  |  |
|  | Priprema i raspisivanje BMBF (Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Nemačke) regionalnog dunavskog poziva - Nemačka, Srbija, Mađarska, Moldavija | aktivnost završena u 2016. godini |  |  |  |  |
|  | Eureka dunavski poziv | 2016-2020. godine |  |  |  |  |
| 5.3.3 Programi i mehanizmi saradnje u sklopu Berlinskog procesa (formiranje Fondacije za istraživanja za Zapadni Balkan, višegodišnji akcioni plan za formiranje Regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu (MAP), Saveta za regionalnu saradnju), sa međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama u Trstu, u okviru jadransko-jonskog regiona, regiona Crnog mora, sa Centrom za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana i EDIF/ENIF-om će biti dodatno razvijeni. | Formiranje Fondacije za istraživanja za Zapadni Balkan | 2019-2020. godine | Formiranje fondacije Broj godišnje odobrenih projekata Broj istraživača koji učestvuju u projektima, Broj istraživača koji učestvuju u programima mobilnosti, Broj odobrenih projekata Broj odobrenih projekata Broj privrednih društava i vrednost ukupnih ulaganja | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR, Partner(i): MSP, IF, Regionalni savet za saradnju, Akademija nauka Leopoldina |
|  | Unapređenje mobilnosti istraživača putem implementacije Višegodišnjeg akcionog plana za formiranje Regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu (MAP) Saveta za regionalnu saradnju | 2017-2018. godine |  |  |  |  |
|  | Raspisivanje redovnih konkursa Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Raspisivanje redovnih konkursa Centralne evropske inicijative | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Uspostavljanje EDIF/ENIF centra | Sporazum potpisan 2017. godine |  |  |  |  |
| Mera 5.4: | Obezbeđivanje pristupa međunarodnoj istraživačkoj infrastrukturi |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 5.4.1 Dalje uključenje Republike Srbije u evropske konzorcijume istraživačke infrastrukture (ERIC) će omogućiti pristup nedostajućoj infrastrukturi, ali će takođe omogućiti evropskim istraživačima da koriste srpsku infrastrukturu. | Izrada predloga politike za usklađivanje Republike Srbije sa Evropskim strateškim forumom za istraživačku infrastrukturu (ESFRI) i ERIC | 2018. godina | Usvojen Program za upravljanje istraživačkim infrastrukturama (Mapa puta za II) Istraživačka infrastruktura predložena konzorcijumu; odluka Generalne Skupštine CERIC ERIC-a Odluka o statusu Republike Srbije u ESS ERIC-u Broj istraživača koji imaju fizički ili daljinski pristup istraživačkoj infrastrukturi; tehniekonomska analiza učešća naše privrede Izveštaj CERN misije | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. (godišnje opredeljeno u budžetu 22.000 evra) (opredeljeno u budžetu 1.900.000,00 CHF) | EU/SRITTP projekat | MPNTR Partner(i): MSP, MBPI, Evropska Komisija, CERIC ERIC, ESS ERIC, CERN Komisija za saradnju sa CERN-om |
|  | Formalizovanje učešća Republike Srbije u CERIC ERIC-u | aktivnost završena u oktobru 2017. godine |  |  |  |  |
|  | Uključenje Republike Srbije u ESS ERIC-u | 2017-2020. godini |  |  |  |  |
|  | Sprovođenje analize troškova i koristi angažovanja Republike Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearno istraživanje (CERN) | 2017-2018. godine |  |  |  |  |
|  | Formalizovanje koraka ka punopravnom članstvu u Evropskoj organizaciji za nuklearno istraživanje (CERN) | 2018. godina |  |  |  |  |
| 5.4.2 Intenzivnije uključivanje u različite oblike zajedničkog programiranja ili kroz javno-javno ili kroz javno-privatno partnerstvo će doprineti da se bolje koriste sredstva za istraživanja. | Nastavak saradnje unutar SAFERA projekta | Kontinuirano | Broj projekata Odobreno pet projekata sa učešćem srpskih timova Ostvarene zajedničke aktivnosti Ostvarene zajedničke aktivnosti Info dan/radionica | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva (opredeljeno u budžetu 20.000 evra) (opredeljeno u budžetu 125.000 evra) |  | MPNTR Partner(i): MBPI, Evropska Komisija, EIT |
|  | Uključenje u ERA NET RUS projekat | Kontinuirano |  |  |  |  |
|  | Zajedničke programske inicijative (JPI) – predstavljanje mogućnosti za uključenje | 2017-2020. godina |  |  |  |  |
|  | Zajedničke tehnološke inicijative (JTI) – predstavljanje mogućnosti za uključenje | 2018-2020. godina |  |  |  |  |
|  | Intenzivnije uključivanje u EIT Komune znanja i inovacija | 2018. godina |  |  |  |  |
| Posebni cilj 6: Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj unapređenjem javnog finansiranja i podsticanjem ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj | Pokazatelj (Uticaj) |
|  | Rangiranje Svetskog ekonomskog foruma Inovacioni rezultati Unije, Globalni indeks inovacija |
| Pokazatelj (Ishodi) - Izvrsnost: |  |
| Ukupna izdvajanja za istraživanja i razvoj kao % BDP-a; Budžetska izdvajanja za istraživanja i razvoj kao % BDP-a; % BDP-a za istraživanje i razvoju poslovnom sektoru; % BDP-a za istraživanje i razvoj u visokom obrazovanju; % BDP-a za istraživanje i razvoj u državnom sektoru; % BDP-a za istraživanje i razvoj u neprofitnom sektoru; Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u okviru budžetskih izdvajanja svih drugih ministarstava (iznos kao % BDP-a). |
| Mera 6.1: | Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj iz javnih izvora |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 6.1.1 Uvođenjem i sprovođenjem mera, budžetska ulaganja u nauku i istraživanja će postati dovoljno iskorišćena i delotvorno koordinirana. | Povećanje ukupnog budžeta dostupnog za aktivnosti u oblasti istraživanja i inovacija | 2018. godina | Budžet za istraživanje i inovacije povećan za 10% godišnje | Potrebna dodatna budžetska sredstva |  | MPNTR MF MBPI |
|  | Racionalizacija nacionalnog javnog sistema istraživanja radi unapređenja produktivnosti javnih rashoda na osnovu sprovedenog vrednovanja | 2018. godina |  |  |  |  |
| Mere 6.2 i 6.3. | Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj |
| Rezultati/Ishodi | Aktivnost | Rok | Pokazatelji | Procena dodatnog finansiranja | Institucija(e) koja sprovodi aktivnost |
|  |  |  |  | Budžet | Donatori |  |
| 6.2.1 Uvođenje podsticaja za ulaganja privatnih privrednih društava, a posebno MSP, u istraživanja i inovacije. | Sprovođenje aktivnosti kroz meru 2.2.1. | Kontinuirano | Povećanje ulaganja MSP u istraživanju i inovacije | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR, IF |
| 6.3.1 Uspostavljanje okvira za razvoj donatorskih aktivnosti kao podrške za istraživanja i razvoj. | Izrada predloga politike radi olakšavanja donatorskih aktivnosti za pružanje podrške istraživanju i razvoju. | 2018. godina | Izrađen predlog politike | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. |  | MPNTR |
| 6.3.2 Stvaranje zakonskog okvira za uspostavljanje fondova preduzetnog kapitala. | Izmena Zakona o investicionim fondovima ili usvajanje novog zakona o fondovima preduzetničkog kapitala | 2019. godina | Izmenjen Zakon o investicionim fondovima ili usvojen novi Zakon o fondovima preduzetničkog kapitala | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. | Tehnička pomoć kroz EIF i EDIF | MF, MP Partner(i): MPNTR, IF, MBPI |
| 6.3.3. Utvrđivanje osnivanja fonda prduzetničkog kapitala sa učešćem države. | Razmatranje obrazovanja fonda prduzetničkog kapitala u kojem bi država finansijski učestvovala kao manjinski ulagač | 2019. godina | Izraditi analizu i doneti odluku | Analiza će uključiti i procenu sredstava od 2018. godine |  | MPNTR Partner(i): MP, MF, IF, MBPI |
| 6.3.4 Uvođenje novih instrumenata za podsticanje ranog razvoja inovativnih MSP i privlačenje privatnih fondova | Uspostavljanje novih instrumenata podrške kroz Fond za inovacionu delatnost | 2020. godina | Uveden novi instrument |  | IPA, donatori | MPNTR IF Partner(i): MP, MBPI |

Spisak skraćenica

APV – Autonomna pokrajina Vojvodina

AMRES – Akademska mreža Republike Srbije

BDP – Bruto domaći proizvod

BMBF – Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Nemačke

GEANT – Evropska akademska mreža

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj

EK – Evropska komisija

EDIF – Program za razvoj privrednih društava i inovacija Zapadnog Balkana

ENIF – Fond za inovativna preduzeća Zapadnog Balkana

EIB – Evropska investiciona banka

EIF – Evropski investicioni fond

EIP – Evropski istraživački prostor

EIT – Evropski institut za inovacije i tehnologije

ERC – Evropski istraživački savet

ERA NET– Mreža za integrisanje u Evropski istraživački prostor

ERIC – Evropski konzorcijum za istraživačku infrastrukturu

ESFRI – Evropskim strateškim forumom za istraživačku infrastrukturu

EU – Evropska unija

EUREKA - evropski orijentisana mreža za istraživanje i razvoj

EURAXESS – Evropskoj bazi poslova

ERASMUS - Erazmus+ program EU

ESS ERIC – Istraživanja u oblasti društvenih nauka na nivou Evrope

IF – Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije

IS – Intelektualna svojina

II – Istraživačke infrastrukture

IPA – Instrument predpristupne pomoci EU

JPI – Zajedničke programske inicijative

JTI – Zajedničke tehnološke inicijative

COSME – Program EU za konkurentnost privrednih društava i malih i srednjih preduzeća

CEEPUS – Srednjeevropski program univerzitetske razmene

COST - Nacionalna kancelarija Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije

MP – Ministarstvo privrede

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MF – Ministarstvo finansija

MBPI – Ministar bez portfelja zadužen za inovacije

MEI – Ministarstvo za evropske integracije

MRT – Međuresorno radno telo

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i talekomunikacija

MSP – Ministarstvo spoljnih poslova

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

NIO – naučno istraživačka(e) organizacije(a)

NTP – naučno tehnološki park

PKS – Privredna komora Srbije

RIS3 – Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije

RSJP – Republički sekretarijat za javne politike

SRITTP – Program podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologija u Srbiji

SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti

SPEA – Srpsko udruženje za podsticanje privatnog kapitala

TTF – Glavna kancelarija za transfer tehnologija

TTO  –  kancelarije za transfer tehnologija

HORIZONT 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije

CEB – Razvojna banka Saveta Evrope

CERN – Evropskoj organizaciji za nuklearno istraživanje

CGS – Program saradnje naukei privrede

CPN – Centar za promociju nauke

WISE – Institucija za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana