Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

 Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Član 1.

 U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 86/14) u Državnom programu obnove u sektoru saobraćaja, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

 „U oblasti sanacije pokrenutih klizišta na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva oštećenih poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije i radova na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih poplavama na lokalnim putevima na teritoriji Republike Srbije, procenjena vrednost radova iznosi 936.349.761,56 dinara.

Sredstava za finansiranje navedenih radova biće obezbeđena iz finansijske kontribucije iz Fonda solidarnosti Evropske unije, i ista će se izvršavati sa namenskog evidencionog računa Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.”

 Prilog 3. menja se i glasi:

**„PRILOG 3.**

**LISTA OŠTEĆENJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE USLED POPLAVA U MAJU 2014. GODINE ČIJE SE OTKLANJANJE PLANIRA IZ REPROGRAMA KREDITA ZA „PROJEKAT REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA”**

- Loznica-Valjevo: deonica Zavlaka 2 (Likodra)-Valjevska Kamenica i Loznica 5- Zavlaka 2 (Likodra);

- Mali Zvornik-Ljubovija-B.Bašta: deonica Mali Zvornik-Ljubovija 1 (Bratunac);

- Lazarevac-Aranđelovac-Krćevac: deonice Aranđelovac 4 (Orašac)-Krćevac i Lazarevac 4-Aranđelovac1;

- Topola-Donja Šatornja-Rudnik-Bućin grob: deonica Topola-Rudnik;

- Raška-Jarinje: deonica Raška 2-administrativna granica sa Kosovom i Metohijom (Jarinje);

- Pojate-Kruševac-Kraljevo-Preljina: deonica Mrčajevci-Kraljevo 1;

- Loznica-Mali Zvornik: deonica Mali Zvornik-Banja Koviljača;

- Valjevo – Bajina Bašta- Kremna: deonica Rogačica- Bajina Bašta

Dodatno, deonica lokalnog puta Krst-Korenita-Krupanj u vrednosti od oko četiri miliona evra će se finansirati iz sredstava IPA 2012, kroz novi projekat „Podrška za obnovu poplavljenih područja u Srbiji.”

U Prilogu 5. Planirani radovi na sanaciji velikih klizišta i izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji teško oštećenih mostova, na državnim putevima I i II reda, za 2014- tu i 2015- tu godinu sa dinamikom radova (13. avgusta 2014. godine), posle tabele koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih u poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, dodaju se tri nove tabele, i to: tabela koja se odnosi na sanaciju pokrenutih klizišta kao posledica poplava na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, tabela koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji puteva oštećenih u poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije i tabela koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih u poplavama na lokalnim putevima na teritoriji Republike Srbije:

| **SANACIJA POKRENUTIH KLIZIŠTA KAO POSLEDICA POPLAVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE** | **PLANIRANA DINAMIKA SANACIJE KLIZIŠTA** | **Procenjena vrednost** **(din.)** |
| --- | --- | --- |
|  |
| **Stanje i dinamika projektovanja** | **Radovi sanaciji klizišta** |
| **Redni broj** | **ID broj** | **Oznaka puta** | **Deonica puta i naziv mosta** | **Stacionaža** | **Opština** | **Projektno tehnička dokumen.** | **Rok izrade projekta** | **Ugovaranje i početak radova****10 dana** | **Rok završetka radova** **(u radnim danima)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Putevi I reda** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |   | IB 21 | Valjevo – Kosjerić | 153+412 - 153+456 | Valjevo | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015  | 60 | 17.000.000,00 |
| 2 |   | IB 21 | Valjevo – Kosjerić | 159+734 - 159+770 | Valjevo | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015  | 60 | 12.000.000,00 |
| 3 |   | IB 21 | Valjevo – Kosjerić | 154+168 - 154+168 | Valjevo | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015  | 60 | 14.000.000,00 |
| 4 |   | IB 22 | Kraljevo – Ušće, mesto Pivnica kod Bogutovačke banje | 390+050 | Kraljevo | urađena |   | Oktobar 2015  | 60 | 34.000.000,00 |
| 5 |   | IB 29 | Jabuka (gr. prelaz sa Crnom Gorom) – Prijepolje, naselje Ravne | 15+300 | Prijepolje | urađena |   | Oktobar 2015  | 60 | 25.000.000,00 |
| 6 |   | IB 33 | Klokočevac – Plavna | 154+400 | Majdanpek | urađena |   | Oktobar 2015  | 60 | 18.000.000,00 |
| 7 |   | IB 33 | Klokočevac – Zamna | 163+300 | Majdanpek | urađena |   | Oktobar 2015  | 60 | 21.000.000,00 |
| 8 |   | IB 35 | Zaječar – Negotin, Koprivnica | 99+738 - 99+588 | Zaječar | izrada u toku | Oktobar | Oktobar 2015  | 60 | 20.000.000,00 |
| 9 |   | IB 34 | Donji Milanovac - Tekija, mesto Golubinje | 122+010 | Majdanpek | Postoji |   |   | 60 | 11.000.000,00 |
| 10 |   | IB 21 | Kosjerić-Požega, Kalenić (Zlatna dolina) | 186+725 | Kosjerić | Postoji |   |   | 120 | 14.000.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno klizišta na državnim putevima I reda** | **186.000.000,00** |
|  |  |  | **Putevi II reda** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |   | IIA 162 | Petrovac na Mlavi – Svilajinac, | 105+760 | Svilajinac | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015 | 60 | 12.000.000,00 |
| 12 |   | IIA 180 | Čačak – Ivanjica | 40+700 | Ivanjica | urađena |   | Oktobar 2015 | 60 | 21.000.000,00 |
| 13 |   | IIA 181 | Drakčići – Pekčanica  | 14+400 | Kraljevo | urađena |   | Oktobar 2015 | 60 | 14.000.000,00 |
| 14 |   | IIA 194 | Prilike – Jasenovo | 5+500 | Ivanjica | urađena |   | Oktobar 2015 | 60 | 25.000.000,00 |
| 15 |   | IIA 216 | Kaonik – Ribare – Vukanja | 27+133 - 27+356 | Kruševac | urađena |   | Oktobar 2015 | 60 | 63.000.000,00 |
| 16 |   | IIB 342 | Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub | 3+610 - 3+710 | Valjevo | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015 | 120 | 25.000.000,00 |
| 17 |   | IIB 342 | Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub | 3+480 - 3+565 | Valjevo | izrada u toku | Septembar 2015. | Oktobar 2015 | 120 | 25.000.000,00 |
| 18 |   | IIA 180 | Čačak - Ivanjica | 37+400 i 37+500 | Ivanjica | Postoji |   |   | 60 | 18.000.000,00 |
| 19 |   | IIA 227 | Drenovac - Manasijina kuća | 144+954 | Vranje | Radi se |   |   | 60 | 12.000.000,00 |
| 20 |   | IIB 355 | Čačak - Šiljkovica, Caganje | 13+200 | Čačak | Postoji |   |   | 60 | 14.000.000,00 |
|   |   |   |   **Ukupno klizišta na državnim putevima II reda**  | **229.000.000,00** |
| **S V E G A K L I Z I Š T A :** | **415.000.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI PUTEVA OŠTEĆENIH POPLAVAMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE** | **PLANIRANA DINAMIKA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PUTEVA** | **Procenjena vrednost** **(din.)** |
| **Stanje i dinamika projektovanja** | **Radovi na putevima** |
| **Redni broj** | **ID broj** | **Oznaka puta** | **Deonica puta**  | **Stacionaža** | **Opština** | **Projektno tehnička dokumen.** | **Rok izrade projekta**  | **Ugovaranje i početak radova** | **Rok završetka radova** **(u radnim danima)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Putevi II reda** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | IIA 137 | Krupanj - Gračanica (Ljubovija), deonica Rakići – Ramići L=6.5 km | 0+000,00 6+050,00 | Ljubovija | Postoji | Gotov |  | 365 | 300.000.000,00 |
| **2** |  | IIA 141 | Šabačka Kamenica – Donje Crniljevo L=3,0 km | 0+000,003+000,00 | Koceljeva | izrada u toku | 120 dana |  | 300 | 180.000.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno putevi II reda** | **480.000.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI MOSTOVA OŠTEĆENIH POPLAVAMA NA LOKALNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE** | **PLANIRANA DINAMIKA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PUTEVA** | **Procenjena vrednost** **(din.)** |
| **Stanje i dinamika projektovanja** | **Radovi na putevima** |
| **Redni broj** | **ID broj** | **Oznaka puta** | **Deonica puta i naziv mosta** | **Stacionaža** | **Opština** | **Projektno tehnička dokumen.** | **Rok izrade projekta**  | **Ugovaranje i početak radova** | **Rok završetka radova** **(u radnim danima)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | **Lokalni putevi** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  | Veza državnog puta IIA 141 i naselja Mala Jelići, Most preko reke Tamnave |  | Koceljeva | Postoji | Gotov |  | 60 | 24.608.816,76 |
| **2** |  |  | Družetić – Gola Glava, Most preko reke UB |  | Koceljeva | Postoji | Gotov |  | 60 | 16.740.944,80 |
|  |  |  | **Ukupno mostovi na lokalnim putevima** | **41.349.761,56** |

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10880/2015

U Beogradu, 14. oktobra 2015. godine

V L A D A

|  |  |
| --- | --- |
|  | PREDSEDNIKAleksandar Vučić |