**ПРИЛОГ 1.**

**Детаљан преглед отклоњених оштећења која су настала услед поплава у мају 2014. године на путевима и железничкој инфраструктури, санираних до 24. јула 2014. године**

ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Место | Километарски положај | Укупнао предвиђена вредност (у динарима) | Пројектна документација | Изведени радови  | Набавка материјала и извођење радова (у динарима) | Предвиђа се завршетак извођења радова до 1.10.2014. | Наплаћено осигурање за насталу штету  | НАПОМЕНА  |
| Прелиминарно процењена вредност  | Искоришћена средства (на дан 24.7.2014)  |
| САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА |
| 1. | Марковац - Свилајнац  | 2+400 до 3+100 |   |  - | Санација трупа пруге и појединачна замена прагова |   | 1.971.755 | завршено  | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације | Радови изведени у време трајања ванредне ситуација, сопственим средствима и донацијама појединаца  |
| 2. | Параћин - Ћићевац (леви и деси колосек)  | 168+800 до 169+100 |   |   | Санација трупа пруге и појединачна замена прагова |   | 1.080.100 | завршено  |
| 3. | Параћин - Стари Поповац | 0+750 до 0+900  |   |   | Санација горњег строја  |   | 102.630 | завршено  |
| 4. | Раља - Пиносава  | око 20 м |   |   | Санација горњег строја  |   | 48.000 | завршено  |
| 5. | Кусадак - Паланка  | ок 30 м |   |   | Санација горњег строја  |   | 144.000 | завршено  |
| 6. | Велики Борак - Степојевац  | 30+300 до 30+330 |   |   | Санација горњег и доњег строја  |   | 44.820 | завршено  |
| 7. | Степојевац - Вреоци | 33+500 до 33+700 |   |   | Санација горњег и доњег строја  |   | 532.520 | завршено  |
| 8. | Ресник - Бела Река  | 5+250 до 5+271  |   |   | Санација горњег строја, допуна засторне призме  |   | 76.000 | завршено  |
| **Укупни трошкови:** |  |  |  |  |  | **3.999.825** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА – ШАБАЦ - ЗВОРНИК |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Рума - Шабац - Зворник | 38+000 до 40+400 | 88.160.000 | .  | Извршена санација трупа пруге и уређење геометрије колосека  | 83.421.000 | 12.642.400 | завршено | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације | радови изведени из сопствених средстава - обезбеђено прерасподелом средстава у оквиру Железнице Србије  |
|   |   | **Укупно:**  | **88.160.000** | **.**  |  | **83.421.400** |  |  |   |   |

ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно je оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења.

У мају и јуну 2014. године извршено је радова за oko 2,3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II реда.

Од тих 2,3 милијарде динара:

* 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1);
* 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута (Табела 2);
* око 300 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља.

Табела 1: Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Деоница пута и назив моста** | **Стационажа** | **Опис оштећења** | **Вредност штете** | **Степен извршења санације** |
| **IIA-181 Дракчићи - Роћевиће** | **44+295** | **оцепљење косине засека** | **439.674,86** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA-181 Дракчићи - Роћевиће** | **42+374** | **оцепљење косине засека** | **644.768,57** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 174Косјерић - ВардаСеча река**  | **км.41+800-41+813** | **регулација речног корита** | **98.400,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст**  | **км 191+819** | **регулација речног корита** | **319.541,76** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **Марковића мост, Каленићи** | **некатегорисани пут** | **израда насипа некатегорисаног пута** | **1.183.981,68** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA174Црнокоса -Косјерић** | **км.30+380** | **клизиште** | **153.394,26** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA174Црнокоса -Косјерић** | **27+450** | **клизиште** | **137.611,44** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу** | **км 189+506** | **регулација речног корита** | **0,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут** | **км 169+650-км.169+680** | **регулација речног корита** | **6.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA174Црнокоса -Косјерић** | **25+690** | **клизиште** | **502.898,52** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA174Црнокоса -Косјерић** | **25+271** | **клизиште** | **336.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ - 21Пожега - АриљеЛековића мост** | **2+178-2+236** | **регулација речног корита**  | **6.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 174Црнокоса - Косјерић** | **30+380** | **клизиште** | **153.394,26** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)** | **124+345-124+365** | **оштећење косине насипа** | **4.932.874,75** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)** | **123+545-123+610** | **оштећење косине насипа** | **8.019.306,14** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)** | **122+345** | **затрпан пропуст** | **1.056.997,86** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)** | **121+745-121+775** | **одрон, нанос** | **3.957.063,14** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)** | **75+346-75+366** | **оштећење косине насипа** | **12.361.471,78** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи)** | **63+020-63+100** | **клизиште, зачепљен пропуст** | **311.896,88** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи)** | **46+994-46+790** | **клизиште** | **1.681.571,06** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса)** | **563+857-563+950** | **оборена стабла** | **28.147,40** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ23 Узићи-Ужице (Ада)** | **553+100-553+150** | **клизиште** | **67.828,10** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача)** | **0+000-4+320** | **више мањих клизишта** | **247.954,51** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 415,Крушевац-Јастребац** | **17+208-17+520** | **оштећење трупа пута** | **10.467.749,86** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима** | **13+150** | **оштећење трупа пута** | **617.597,46** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 213,Блажево-Мерћез** | **122+150** | **оштећење трупа пута** | **1.580.264,41** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **32+400**  | **Отцепљење** | **600.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица**  | **46+750** | **Денивелација** | **5.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **46+900** | **Отцепљење** | **2.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 353 Младеновац -Ковачевац**  | **6+250,7+100 и 7+800 лево и десно** | **Оштећења на коловозу** | **3.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 22 Ибарска магистрала** | **279+250-279+600** |  | **700.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 353 Младеновац -Ковачевац** | **14+600, 14+850** |  | **2.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+100** |  | **300.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+305** |  | **1.100.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+520** |  | **300.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+540** |  | **250.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+600** |  | **500.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+700** |  | **250.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **60+850** |  | **300.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица**  | **90+950** |  | **350.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 155 Младеновац-Дубона** | **22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500** |  | **2.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 152 Рудник-Топола** | **17+950** |  | **650.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 152 Рудник-Топола** | **18+000** |  | **450.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба** | **5+000** |  | **600.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба** | **7+000** |  | **400.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба** | **7+660** |  | **1.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба** | **7+850** |  | **1.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба** | **8+100** |  | **340.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **39+500** |  | **500.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **40+500** |  | **340.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **46+750** |  | **3.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **47+000** |  | **200.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 364 Рудник - Белановица** | **48+500** |  | **1.700.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 415 Ћурковац - Прокупље** | **42+485 до 42610** | **Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума.** | **2.144.640,01** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 414 Луковска Бања - Штава** | **13+620 до 13+670** | **Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута.** | **1.080.550,48** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања** | **31+250 до 31+290** | **Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека.** | **149.407,63** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања** | **27+300 до 27+440** | **Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута** | **4.380.133,28** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ** | **114+910 до 114+978** | **Санација трупа пута на делу банкине** | **459.309,30** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 228 Рударе - Пролом Бања** | **9+820 до 9+870** | **Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза** | **394.628,71** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 35 Рударе - Мердаре** | **283+800 до 302+870** | **Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.** | **937.300,08** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница** | **9+850 до 9+870** | **Санација трупа пута на делу банкине** | **161.863,25** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село** | **5+820 до 5+825** | **Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину** | **246.635,27** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ 420 Нови Брачин - Грабово** | **5+600 до 7+350** | **Израда новог пропуста са већим промером** | **592.130,30** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 39 Рђавица - Свође** | **32+410 до 32+435** | **Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку.** | **138.036,78** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 213 Блажево - Мерћез** | **16+100 до 23+800** | **Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.** | **2.073.718,82** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина** | **11+820 до 11+850** | **Санација трупа пута у делу банкине** | **129.815,21** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ 35 Прокупље - Мала Плана** | **252+250 до 252+340** | **Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола** | **369.022,51** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник** | **17+305 до 30+640** |  | **248.747,95** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ-372 Речица -Братинац -Маруљевац** | **17+450 17+450** | **Оштећење пута** | **83.503,84** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II А-153 -Орешац -Раља** | **37+200 37+350** | **Оштећење пута** | **202.288,67** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б-379 Орљево - Рашанац**  | **12+850 13+000** | **Оштећење пута** | **1.214.055,49** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б-378 Врбница веза са путем IB-33- В.Село** | **13+800 14+100** | **Оштећење пута** | **1.435.597,46** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA -156 С.Паланка - Клока** | **28+100 29+100** | **Оштећење пута** | **69.956.997,58** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут)** | **4+200 4+350** | **Оштећење ножица насипа пута** | **2.826.864,57** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIA -160 Пожаревац (веза са путем IБ -33) Ореовица -Жабари** | **33+670 33+670** |  | **82.467,36** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б-379 Александровац-Орљево - Мирјево** | **8+390 10+465** |  | **478.428,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б-379 Александровац-Орљево - Александровац** | **1+450 1+450** |  | **293.711,80** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија** | **км 0+560-0+640** | **отцепљење** | **1.500.000,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница** | **км 5+430-5+500** | **отцепљење** | **2.358.084,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА**  |
| **IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница** | **км 36+739-36+901** | **Оштећење коловозне конструкције** | **4.363.969,01** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина** | **км 35+500-35+550** | **Оштећење коловозне конструкције** | **258.151,01** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница** | **км 6+900** | **девијација** | **2.000.000,00** | **ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА** |
| **IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница** | **км 10+764-10+784** | **одрон** | **73.555,60** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ** | **км 7+300-7+400** | **чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста** | **125.236,32** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија** | **км 1+930** | **Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563)** | **8.631,74** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија** | **км 2+926** | **Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564)** | **5.826,43** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 103+850-103+865** | **Одрон земље** | **102.356,23** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 103+975 - 104+000** | **Одрон земље** | **75.865,32** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 99+615-99+635**  | **Одрон земље** | **98.785,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА-145 Стублине - Бргуле** | **км 3+705** | **Оштећен коловоз на мосту** | **216.885,77** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац** | **км 49+530 - 49+555** | **Оштећена банкина** | **72.610,43** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево** | **км 36+700 - 36+711** | **Отцепљење** | **189.534,02** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIБ-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево** | **км 37+750 - 37+762** | **Отцепљење** | **284.301,02** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 76+025 - 76+149** | **Чишћење одрона** | **91.589,54** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 116+985 - 116+993** | **Одрон земље** | **87.895,36** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 114+765-114+890** | **Одрон земље** | **102.369,54** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац** | **км 4+050-4+375** | **чишћење берми и ригола од наноса** | **23.632,50** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац** | **км 12+044-12+068** | **демонтажа одбојне ограде** | **27.864,42** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац** | **км 10+000** | **чишћење пропуста од наноса** | **15.354,54** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 4+510-9+000** | **уклањање одрона** | **50.569,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 8+200-9+775** | **чишћење ригола од наноса** | **37.510,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац** | **км 4+150-5+950** | **чишћење ригола од наноса** | **21.428,80** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови** | **км 9+535-9+565** | **уклањање одрона** | **67.670,00** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци** | **0+006** | **Поткопани обални стубови** | **426.139,49** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **II Б 434, Лебане-Кључ река Шуманка, село Поповци** | **101+650** | **Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа** | **368.766,59** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац** | **84+616** | **Поткопан темељ средњег стуба** | **234.695,44** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Параћин - Стража** | **од км 14+920 до км 14+960** | **Клизање косине усека** | **98.529,84** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Параћин - Стража** | **на км 15+650** | **Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста** | **748.753,28** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Параћин - Стража** | **од км 17+100 до км 17+350** | **Клизање косине усека** | **504.526,64** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Параћин - Стража** | **од км 18+450 до км 18+560** | **Клизање косине усека и нанос у зони пропуста** | **467.759,71** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Стража -Бољевац** | **од км 35+075 до км 18+275** | **Оштећење насипа** | **2.059.683,72** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IБ-36 Стража -Бољевац** | **на км 36+600** | **Нанос у зони пропуста** | **198.465,65** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
| **IIА-161 Крепољин - Жагубица** | **од км 58+194 до км 61+194** | **Запуњавање канала за одводњавање** | **308.179,20** | **ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА** |
|  |  |  | **197.885.418,23** |  |

Табела 2: Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санација система за одводњавање: |  |
| 1.1. | Чишћење канала | 250.000.000,00 |
| 1.2. | Чишћење ригола | 150.000.000,00 |
| 1.3. | Чишћење пропуста | 60.000.000,00 |
|  | УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ: | 460.000.000,00 |
|  |  |  |
| 2. | Одржавање трупа пута |  |
| 2.1. | Чишћење осулина и наноса | 100.000.000,00 |
| 2.2. | Чишћење банкина | 50.000.000,00 |
| 2.3. | Осигурање нестабилних косина | 100.000.000,00 |
|  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА: | 250.000.000,00 |
|  |  |  |
| 3. | Одржавање коловоза |  |
| 3.1. | Санација рупа | 200.000.000,00 |
| 3.2. | Санација мањих деоница | 900.000.000,00 |
|  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА: | 1.100.000.000,00 |
|  |  |  |
|  | УКУПНО: | 1.810.000.000,00 |

**ПРИЛОГ 2.**

**листа оштећења саобраћајне инфраструктуре услед поплава у мају 2014. године чије се отклањање планира до 1. октобра 2014. годинЕ**

ПЛАН САНАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Место | Километарски положај | Укупнао предвиђена вредност (у динарима) | Пројектна документација | Изведени радови  | Набавка материјала и извођење радова (у динарима) | Предвиђа се завршетак извођења радова до 1.10.2014. | Наплаћено осигурање за насталу штету  | НАПОМЕНА  |
| Прелиминарно процењена вредност  | Искоришћена средства (на дан 24.7.2014)  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фаза I |  САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Барајево и Велики Борак  | 17+550 до 17+590 | 17.000.000 | израђена  |   | 16.230.000 |   | ДА | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се комплетирање документације од стране осигуравајуће куће | Део средстава у износу од 48.960.000 динара обезбеђен прерасподелом сопствених средстава.Очекује се да ће недостајућа средства бити обезбеђена из ванредних прихода наплатом потраживања за извршене и будуће превозе по добијању сагласности на члан 7 Закона о јавним набавкама,а све по давању сагасности на Програм о изменама и допунама на програм пословања Железнице Србије обезбеђена |
| 2. | Лазаревац - Лајковац | 49+300 до 49+350 | 76.000.000 | израђена  | урађени припремни радови - демонтажа колосека  | 75.000.000 |   | ДА |
| 49+633  |   |
| 50+100 до 51+370  |   |
| 3. | Ваљево - Ваљевски Градац | 81+350 до 81+420 | 174.000.000 | израђена  |   | 167.280.000 |   | ДА |
| 81+480 до 81+555 |   |
| 4. | Ваљевски Градац - Ластра | 88+165 до 88+180  | 232.000.000 | израђена  |   | 225.000.000 |   | ДА |
| 89+790 до 89+880  |   |
| 90+650 до 90+670  | у завршној фази израде  |   |
| 90+800 до 90+870  | израђена  |   |
| 91+520 до 91+530  | у завршној фази израде  |   |
|   |   | Укупно:  | 499.000.000 |   |   | 483.510.000 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | САНАЦИЈА ПРУГЕ: ПОЖАРЕВАЦ- СОПОТ ПОЖАРЕВАЧКИ - КОСТОЛАЦ |  |  |  |  |  |
| 5. | Пожаревац - Распутница Сопот Пожаревачки - Костолац  | 89+100 до 90+100/0+00 до 9+700 |   |   |   |   |   | ДА |   | Разговори са представницима ТЕНТ Обреновац су у току као и припрема уговора за будуће превожење угља. Процењује се да ће радови износити око 2 милиона еура уколико би се ишло на санацију за осовинско оптерећење 16-18 тона. Ако се иде на комплетну реконструкцију до осовинског оптерећења од 22.5 тона, радови се процењују на 5 милиона евра.  |
|   |   | Укупно:  |   |   |   | 233.274.400 |   |   |   |   |

ПЛАН САНАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ

До 1. октобра 2014. године ће бити саниране деонице државних путева које су дате у Табели 3, чија је вредност радова процењена на око 885.386.063,23 динара. Наведена средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета.

Табела 3: Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 1. октобра 2014. године (план од 24. јула 2014. године)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деоница пута и назив моста | Стационажа | Опис оштећења | Вредност штете | Датум почетка санације  | Датум заршетка санације |
| IБ-30 Ивањица - Ушће | 38+100 | Клизиште | 11.239.561,51 | 1.7.2014. | 1.10.2014. |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 13+100 | оцепљење ножице насипа | 2.300.579,14 | 12.6.2014. | 10.7.2014. |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 10+800 | оцепљење косине засека | 3.719.645,44 | 17.7.2014. | 30.8.2014. |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 6+010 | оцепљење косине засека | 808.503,00 | 19.6.2014. | 30.7.2014. |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 47+270 | оцепљење косине засека | 6.604.180,21 | 19.7.2014. | 15.9.2014. |
| IБ-22 Батњик - Тунел | 469+400 | Клизиште | 6.760.609,92 | 11.7.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 18+422 | Клизиште | 14.364.430,80 | 19.6.2014. | 15.8.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 19+586 | Санација пропуста | 7.360.579,64 | 9.7.2014. | 1.9.2014. |
| IБ 21Бачевци - Косјерић, мост „Зелени вир” | км.170+024-км.170+047 | регулација речног корита | 60.000,00 | 24.7.2014. | 26.7.2014. |
| IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље  | км.3+716 | регулација речног корита | 808.316,06 | 22.7.2014. | 2.8.2014. |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 122+945-122+965 | одрон, клизиште | 1.002.739,64 | 19.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+745-119+785 | оштећење косине насипа | 5.606.121,89 |   |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+545-119+595 | клизиште, отцепљење пута | 12.583.589,64 | 16.6.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача) | 117+045-117+095 | клизиште, отцепљење пута | 16.112.732,29 | 16.6.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 111+745-111+825 | клизиште, отцепљење пута | 14.219.181,77 | 20.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 110+845-110+910 | клизиште | 2.929.392,89 | 20.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 109+745-109+775 | отцепљење пута | 1.888.943,39 |   |   |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+369-64+419 | оштећење косине насипа | 13.078.095,17 | 16.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+569-64+609 | клизиште | 1.573.253,04 | 20.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица (Пантина воденица) | 58+269-58+419 | порушен бетонски зид | 39.812.174,41 | 20.5.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 79+046-79+106 | клизиште | 6.333.320,64 | 24.6.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 78+646-78+796 | клизиште | 12.340.546,49 | 24.6.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 74+746-74+776 | клизиште | 2.573.595,85 | 26.5.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+946-74+096 | клизиште | 11.914.968,53 | 3.6.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+846 | клизиште, зачепљен пропуст | 2.604.696,29 |   |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 71+146-71+246 | клизиште | 2.104.424,21 | 5.6.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 70+746-70+756 | клизиште | 7.731.558,50 | 19.5.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+946-69+986 | клизиште | 3.292.402,61 | 19.5.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+646-69+746 | клизиште | 8.020.107,65 | 10.6.2014. |   |
| IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора) | 501+050-501+138 | клизиште | 16.412.605,78 | 15.5.2014. |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо) | 104+854-104+954 | клизиште | 37.276.068,29 | 15.5.2014. |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб(Николића Брдо испред тунела) | 103+054-103+114 | клизиште | 21.933.370,42 |   |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб(Николића Брдо испред тунела) | 102+754-102+804 | клизиште | 18.853.883,24 | 9.6.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица) | 88+054-88+204 | клизиште | 108.091.037,81 | 9.6.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна(Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину) | 82+254-82+334 | оштећење косине насипа | 15.764.096,17 | 19.5.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица) | 79+446-79+476 | отцепљење косине засека | 755.821,67 | 27.5.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 73+446-73+496 | отцепљење пута | 2.982.257,72 |   |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 71+046-71+246 | клизиште | 14.494.294,61 | 22.5.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 70+446-70+476 | клизиште | 2.196.688,79 | 22.5.2014. |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+210 | оштећење моста | 15.205.916,93 | 24.5.2014. |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+010 | клизиште | 1.861.391,75 |   |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје) | 57+410-57+450 | отцепљење пута | 4.588.511,88 |   |   |
| IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод) | 277+500-277+520 | отцепљење пута | 1.503.324,92 |   |   |
| IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново) | 69+075-69+095 | отцепљење косине засека | 38.602,80 |   |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст | 1.478.877,27 | 14.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећена кегла моста, угрожени локални пут | 4.887.361,46 | 22.7.2014. | 15.8.2014. |
| IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје | 595+500 до 595+600 | Клизиште | 10.800.000,00 | 1.7.2014. | 31.8.2014. |
| IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај | 639+580 до 639+800 | Отцепљење | 4.869.790,00 | 12.6.2014. | 15.7.2014. |
| IБ 22 Горњи Милановац - Прељина  | 333+400 до 333+600 | Оштећење коловоза | 6.051.366,14 |   |   |
| IIА-179, Прањани-Трбушани  | од 9+100 до 9+180 | Клизиште | 1.586.949,59 | 23.6.2014. | 31.8.2014. |
| IIA 180 Гуча - Вучковица | 35+000 до 35+080 | Клизиште | 3.121.307,81 | 4.7.2014. | 31.8.2014. |
| IIA 179 Прањани - Трбушани  | 6+700 до 6+800 | Клизиште | 1.652.800,56 | 14.7.2014. | 31.7.2014. |
| IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани | 31+250 до 31+400 | Отцепљење | 16.800.000,00 | 17.6.2014. | 30.9.2014. |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 11+450 до 11+530 | Клизиште | 4.304.545,80 |   |   |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 12+250 до 12+350 | Клизиште | 4.638.970,20 |   |   |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 14+980 до 15+020 | Клизиште | 2.352.450,48 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+300 до 13+320 | Клизиште | 803.047,58 | 16.7.2014 | 31.8.2014. |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+650 до 13+800 | Клизиште | 3.442.664,58 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+000 до 14+050 | Клизиште | 1.888.044,80 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+300 до 14+350 | Клизиште | 1.880.744,98 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 18+100 до 18+140 | Клизиште | 1.062.203,06 |   |   |
| IIБ 361 Калиманић-Шилопај | 21+400 до 21+520 | Клизиште | 3.233.048,83 |   |   |
| IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи | 35+160 до 35+260 | Клизиште | 2.995.063,80 |   |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 7+000 до 7+040 | клизиште | 11.160.000,00 | није рађено |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 21+800 до 21+850 | клизиште | 16.200.000,00 | није рађено |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 20+100 до 20+200 | оштећење | 4.927.180,80 | 27.6.2014. | 27.7.2014. |
| IIА 180 Гуча- Ивањица | 40+800 до 40+840 | клизиште | 2.535.686,16 | није рађено |   |
| II Б-367, Влакча | 10+660 | одводњавање | 5.000.000,00 | 11.6.2014. | 1.10.2014. |
| IIБ 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара | 5+250 | оштећење трупа пута | 2.076.205,69 | 22.4.2014. | 1.9.2014. |
| IIА 211, Брус-Брзеће | 100+310 | оцепљење | 629.020,26 | 23.6.2014. | 10.8.2014. |
| IIA187 Витановац-Јасика-Обреж | 75+038 | Однешена заштитна ограда | 93.453,79 | 11.6.2014. |   |
| IIA188,Грабовац-Дубич | 32+060-32+090 | оцепљење трупа пута | 7.814.474,74 | 14.7.2014. | 20.8.2014. |
| IIБ-411,Чукојевац-Врњци | 0+000-2+555 | оцепљење трупа пута | 21.754.949,54 | 17.7.2014. | 7.8.2014. |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 31+400  | Отцепљење | 600.000,00 | 14.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIA 152 Рудник - Топола | 25+150 | Одрон, порушен потпорни зид  | 3.500.000,00 | 11.4.2014. | 31.7.2014. |
| IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко) | 22+505 | клизиште | 7.000.000,00 | 23.7.2014. | 5.8.2014. |
| IIБ 364 Рудник - Белановица  | 40+900 | Отцепљење | 11.000.000,00 | 23.7.2014. | 24.7.2014. |
| IIБ-414 Мерћез - Луковска бања | 0+200 - 12+100 | Санација оштећења трупа израдом габиона | 20.397.628,80 | 5.7.2014. | 30.9.2014. |
| Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац | 25+300 25+500 | Оштећење пута | 16.070.354.18 + Одобрена средства за још 200м | 23.7.2014. | 15.8.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 601+430-601+656 | отцепљење трупа пута | 14.362.432,96 | 6.6.2014. | 10.9.2014. |
| IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница ФБиХ | км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365 | отцепљење  | 12.424.191,68 | 2.6.2014. | 31.7.2014. |
| IБ 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 18+650-18+700 | одрон, постављање new jersey бет. баријере | 2.948.772,28 | 5.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА 143 Причевић - Пецка | км 22+642-24+800 | чишћење наноса и земљаних канала | 689.875,56 | 15.5.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 1+950-2+000 | отцепљење | 2.833.498,12 | 13.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-138 Липнички Шор-Текериш  | км 4+094 | Оштећен мост | 20.000.000,00 | 18.6.2014. | 31.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+225-10+285 | клизиште | 3.236.350,09 | 18.6.2014. |   |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+929-11+990 | отцепљење | 16.598.832,31 | 19.6.2014. | 25.7.2014. |
| IIБ-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача | км 7+800 - 7+845 | Оштећена банкина и косина пута | 323.658,95 | 19.6.2014. | 31.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+025-10+073 | отцепљење | 1.146.736,61 | 19.6.2014. | 31.8.2014. |
| IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 5+400-5+500 | чишћење риголе и пропуста | 4.455.235,86 | 19.6.2014. | 24.7.2014. |
| IIА-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ | км 5+850 - 6+200 | Отцепљење | 4.481.860,50 | 15.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-144 Стублине-Уб (за Стублине)  | км 22+300-25+610  | Оштећење коловозне конструкције | 1.882.234,93 | 23.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 12+450-12+490 | одрон отцепљење | 332.300,23 | 23.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 14+425-14+475 | отцепљење са ножицом у реци | 1.396.950,61 | 23.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-138 Липнички Шор-Текериш  | км 4+200 | Оштећење коловозне конструкције | 10.000.000,00 | 29.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац | км 15+000-20+000 | Израда цевастих ропуста | 150.000,00 | 30.6.2014. | 31.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+734-11+750 | поправка зида - отцепљење косине | 1.548.654,11 | 16.6.2014. | 26.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+510-11+525 | отцепљење | 315.204,70 | 27.6.2014. | 26.7.2014. |
| IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци  | км 0+700-1+020 | отцепљење | 1.487.316,25 | 10.7.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 32+350-32+400 | Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524) | 20.280.000,00 | 24.6.2014. | 1.10.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 3+826 | чишћење протицајног профила | 1.500.000,00 | 10.7.2014. | 31.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 1+000-3+000 | уклањање одрона | 100.000,00 | 9.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 26+000-28+000 | Отцепљења банкине | 1.800.000,00 | 12.7.2014. | 12.8.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 8+000-9+000 | уклањање одрона | 250.000,00 | 9.7.2014. | 27.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 18+810-18+926 | отцепљење | 3.804.421,10 | 17.7.2014. | 28.7.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 10+385-10+440 | отцепљење | 8.306.278,69 | 8.7.2014. | 30.7.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 12+200-12+280 | отцепљење | 8.700.116,29 | 23.6.2014. | 4.8.2014. |
| IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 61+090-61+100 | Одрон | 59.246,53 | 16.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 58+555-58+580 | Одрон | 83.744,10 | 16.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+080 - 11+110 | отцепљење | 1.910.806,90 | 25.6.2014. | 26.7.2014. |
| IIА - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица | км 34+900 - 36+515 | одрон | 612.341,74 | 16.7.2014. | 31.7.2014. |
| IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 30+250 - 30+320 | клизиште | 9.867.671,77 | 19.7.2014. |   |
| IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 17+000-19+200 | одрони | 500.000,00 | 22.7.2014. | 28.7.2014. |
| IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 545+000 | Отцепљење | 350.000,00 | 22.7.2014. | 25.7.2014. |
| IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 35+880-35+900 | клизиште | 7.227.671,77 | 22.7.2014. |   |
| IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 39+410-39+450 | клизиште | 3.987.671,77 | 22.7.2014. |   |
| IIA-228 Горњи Гајтан (Габион) | 128+820 128+841 | Оштећена банкина и косина насипа | 1.058.696,69 | 22.7.2014. | 30.7.2014. |
| IБ-36 Стража -Бољевац | од км 45+650 до км 45+970 | Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала | 8.005.019,42 | 26.6.2014. | 31.7.2014. |
| IIА-186 Сиге | од км 53+900 до км 55+200 | Санација косине насипа | 4.364.872,10 | 24.7.2014. | 31.7.2014. |
| IБ 21 Ириг-Иришки венац | км 19+815 | клизиште | 14.000.000,00 | 19.6.2014. | 30.7.2014. |
| II A 100 Петроварадин -Банстол | км 145 | клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетонирање улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином | 25.000.000,00 | 16.6.2014. | 30.7.2014. |
|  |  |  | 885.387.063,23 |  |  |

**ПРИЛОГ 3.**

**листа оштећења саобраћајне инфраструктуре услед поплава у мају 2014. године чије се отклањање планира ИЗ РЕПРОГРАМИРАног КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ ЗА „ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА”**

- Лозница-Ваљево: деоница Завлака 2 (Ликодра)-Ваљевска Каменица и Лозница 5- Завлака 2 (Ликодра);

- Мали Зворник-Љубовија- Б.Башта: деоница Мали Зворник-Љубовија 1 (Братунац);

- Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац: деонице Аранђеловац 4 (Орашац)-Крћевац и Лазаревац 4-Аранђеловац1;

- Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб: деоница Топола-Рудник;

- Рашка-Јариње: деоница Рашка 2-административна граница са Косовом и Метохијом (Јариње);

- Појате-Крушевац-Краљево-Прељина: деоница Мрчајевци-Краљево 1;

- Обреновац-Шабац: деоница Мишар-Шабац 4 (Јевремовац);

- Лозница-Мали Зворник: деоница Мали Зворник-Бања Ковиљача.

Додатно, деоница локалног пута Крст-Коренита-Крупањ у вредности од око 4 милиона евра ће се финансирати из средстава ИПА 2012, кроз нови пројекат „Подршка за обнову поплављених подручја у Србији”.

**ПРИЛОГ 4.**

**листа клизишта и оштећених путних објеката услед поплава у мају 2014. године чије је санирање предложено за финансирање ИЗ средстава ипа 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИД брoj** | **Брoj путa** | **Дeoницa** | **Стaциoнaжa** | **УкупнoБeз ПДВ-a** | **Кaтeгoризaциja oштeћeњa (мoст, oдрoн, клизиштe, пут)** | **Лoкaлни нaзив мeстa** | **Oпштинa** |
| 3595 | ИБ 36 | Стрaжa - Бoљeвaц | 40+200 | 40.112.068,97 | Oтцeпљeњe | Кoцeљeвa | Кoцeљeвa |
| 0018 | ИБ 22 | Бeoгрaд - Сврaчкoвци | 312+250 - 312+300 | 25.603.448,28 | Клизиштe | Рудник | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 3661 | ИБ 26 | Љубoвиja - Рoгaчицa | 16+230 - 16+250 | 29.700.000,00 | Клизиштe | Гoрњa Tрeшњицa | Љубoвиja |
| 1006 | ИБ 28 | Рoгaчицa - Ужицe | 119+545 - 119+595 | 15.362.068,97 | Клизиштe | Вoлуjaц | Ужицe |
| 1007 | ИБ 28 | Рoгaчицa - Ужицe | 117+045 - 117+095 | 13.751.383,59 | Клизиштe | Кaдињaчa | Ужицe |
| 1008 | ИБ 28 | Рoгaчицa - Ужицe | 111+745 - 111+825 | 12.135.336,17 | Клизиштe | Зaглaвaк | Бajинa Бaштa |
| 1011 | ИБ 28 | Рoгaчицa - Кoстojeвићи | 64+369 - 64+419 | 11.161.477,77 | Клизиштe | Цaрeвaц | Бajинa Бaштa |
| 1013 | ИБ 28 | Рoгaчицa | 58+269 - 58+419 | 33.977.631,61 | Пoтпoрни зид срушeн | Пaнтинa вoдeницa | Бajинa Бaштa |
| 1024 | ИБ 28 | Moкрa Гoрa - Крeмнa | 501+050 - 501+138 | 14.007.310,11 | Oтцeпљeњe | Moкрa Гoрa | Ужицe |
| 1416 | ИБ 29 | Сjeницa - Дугa Пoљaнa | 361+100 - 361+200 | 12.949.030,42 | Клизиштe | Лaзинe | Сjeницa |
| 1200 | ИБ 30 | Ивaњицa - Ушћe | 7+000 - 7+040 | 9.524.482,76 | Клизиштe | Бу-жeљa | Ивaњицa |
| 1201 | ИБ 30 | Ивaњицa - Ушћe | 21+800 - 21+850 | 13.825.862,07 | Клизиштe | Aлeксићи | Ивaњицa |
|   | ИБ 24 | Рaвни Гaj - КрaљeвoБaлoсaвa 4 | 49+550 - 49+775 | 15.788.793,10 |   |   |   |
| 3669 | ИИA 137 | Шaбaц - Teкeриш - Зaвлaкa, дeoницa Teкeриш - Зaвлaкa | 10+225 | 11.367.931,03 | Клизиштe | Зaвлaчкo Брдо | Крупaњ |
| 3590 | ИИA 141 | Пeцкa - Љубoвиja | 5+225 - 5+240 | 12.801.724,14 | Клизиштe | Прoслoп | Oсeчинa |
| 3591 | ИИA 141 | Пeцкa - Љубoвиja | 4+500 - 4+565 | 25.603.448,28 | Клизиштe | Прoслoп | Oсeчинa |
| 3592 | ИИA 141 | Пeцкa - Љубoвиja | 5+700 - 5+775 | 25.603.448,28 | Клизиштe | Прoслoп | Oсeчинa |
| 3593 | ИИA 141 | Црниљeвo - Oсeчинa | 10+700 - 10+740 | 25.603.448,28 | Клизиштe | Сушaрa | Oсeчинa |
| 3677 | ИИA 141 | Пeцкa - Љубoвиja | 8+950 - 9+050 | 51.206.896,55 | Клизиштe | Прoслoп | Љубoвиja |
| 3704 | ИИA 143 | Причeвић - Пeцкa | 16+905 - 17+025 | 20.482.758,62 | Клизиштe | Ивa | Вaљeвo |
| 3678 | ИИA 170 | Вaљeвo - Дeбeлo Брдo - Рoгaчицa - Бajинa Бaштa | 22+200 | 25.603.448,28 | Клизиштe | Jeзeрo | Вaљeвo |
| 3679 | ИИA 170 | Вaљeвo - Дeбeлo Брдo - Рoгaчицa - Бajинa Бaштa | 35+500 | 10.241.379,31 | Клизиштe | Дeбeлo Брдо | Вaљeвo |
| 3732 | ИИA 170 | Сeдлaрe - Дeбeлo брдo | 14+978 - 14+960 | 8.534.482,76 | Клизиштe | Куницe | Вaљeвo |
| 3733 | ИИA 170 | Сeдлaрe - Дeбeлo брдo | 22+130 - 22+150 | 29.870.689,66 | Клизиштe | Jeзeрo | Вaљeвo |
| 3734 | ИИA 170 | Сeдлaрe - Дeбeлo брдo | 22+190 - 22+208 | 21.336.206,90 | Клизиштe | Jeзeрo | Вaљeвo |
| 3600 | ИИA 175 | Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe | 35+880 - 35+900 | 15.362.068,97 | Клизиштe | Крчмaр | Mиoницa |
| 3601 | ИИA 175 | Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe | 39+410 - 39+450 | 15.362.068,97 | Клизиштe | Oсмицe` | Mиoницa |
| 3602 | ИИA 175 | Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe | 30+250 - 30+320 | 15.362.068,97 | Клизиштe | Oсeчeницa | Mиoницa |
| 0506 | ИИA 216 | Кaoник - Рибaрe - Вукaњa | 27+133 - 27+356 | 46.939.655,17 | клизиштe | Рибaрe | Крушeвaц |
| 1111 | ИИA 177 | Сaстaвци - Шиљкoвицa | 106+000 - 106+030 | 22.037.809,71 | Oтцeпљeњe | Срeдњa Дoбрињa | Пoжeгa |
| 0048 | ИИA 150 | Бoсутa - Гoрњa Toплицa | 83+150 - 83+180 | 15.362.068,97 | Урушeн пут | Дрaгoљ | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0505 | ИИA 213 | Блaжeвo - Meрћeз - Куршумлиja | 122+150 - 122+181 | 13.655.172,41 | oднeшeн дeo путa | Судимљe | Крушeвaц |
| 0826 | ИИA 228 | Гoрњи Гajтaн - Гaздaрe | 124+410 - 124+440 | 10.241.379,31 | клизиштe | Гoрњи Гajтaн | Meдвeђa |
| 1307 | ИИБ 359 | Бeршићи - Гoрњи Брaњaни | 31+250 - 31+400 | 14.508.620,69 | Oтцeпљeњe | Гoрњи Бaњaни | Гoрњи Mилaнoвaц |
|   | ИИA 150 | Бoсутa - Гoрњa Toплицa | 82+900 до 82+943 | 22.189.655,17 | Клизиштe |  | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0120 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 40+900 | 5.120.689,66 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0122 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 44+550 | 9.387.931,03 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0123 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 44+700 | 7.681.034,48 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0124 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 45+600 | 7.681.034,48 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0125 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 46+750 | 9.387.931,03 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 0129 | ИИБ 364 | Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник | 50+700 | 15.362.068,97 | Клизиштe | Вaрницe | Гoрњи Mилaнoвaц |
| 1417 | ИИБ 411 | Пeрoвaц - Гoкчaницa - Гoч | 6+100 - 6+200 | 10.241.379,31 | Oдрoн  | Гoкчaницa | Крaљeвo |
| 0827 | ИИБ 436 | Вучje - Влajнa | 42+200 - 42+270 | 10.241.379,31 | клизиштe | Вучje 1 | Лeскoвaц |
|   | ИИA 183 | Крaгуjeвaц - Дoњa Сaбaнтa | 9+500 | 59.741.379,31 | клизиштe |   | Крaгуjeвaц |
| 0102 | ИИБ 358 | Кaдинa Лукa - Бa - Срaслe Буквe | 7+950 | 25.603.448,28 | клизиштe | Бa | Љиг |
|   | ИA 21 | Вaљeвo - Слaтинa | 127+550 | 29.870.689,66 | клизиштe | Вaљeвo | Вaљeвo |
|   | ИA 21 | Вaљeвo - Слaтинa | 122+400 | 18.775.862,07 | клизиштe | Вaљeвo | Вaљeвo |
|   |   |   | **Укупнo клизиштa:** | **916.270.151,79** |   |   |   |
| ИД2524 | ИИA - 137 | Шaбaц - Зaвлaкa | 2+189 | 20.769.517,24 | Изгрaдњa нoвoг мoстa | 33 км oд Шaпцa прeмa Зaвлaци | Лoзницa  |
| ИД2532 | ИИA - 137 | Mojкoвић - Крупaњ | 0+203 | 32.936.275,86 | oштeћeњe мoстa | у близини Крупњa | Крупaњ |
| ИД2629 | ИИA - 175 | Mиoницa - Жупaњaц | 12+083 | 22.010.772,41 | Tрeбa нoв мoст | Дoњa Toплицa | Mиoницa |
| ИД2618 | ИБ - 21 | Шaбaц - Уж. Пoжeгa | 8+652 | 27.897.517,24 | oштeћeњe мoстa | Риђaкe | Риђaкe |
| ИД2621 | ИБ - 21 | Шaбaц - Уж. Пoжeгa | 1+399 | 93.555.000,00 | Tрeбa нoв мoст | Кoцeљeвa | Кoцeљeвa |
| ИД2622 | ИБ - 21 | Кoцeљeвa - Шaбaц | Кoцeљeвa цeнтaр | 30.969.931,03 | oштeћeњe мoстa | Кoцeљeвa | Кoцeљeвa |
| ИД2702 | ИИA - 174 | Кoстojић - Вaрдa | 1+090 | 21.477.312,28 | oштeћeњe мoстa | Кoстojић-Вaрдa | Ужицe |
| ИД2732 | ИБ - 23 | Кoњeвићи - Бeљинa - Чaчaк, бyпaсс Чaчкa, | 611+450 - 611+670  | 25.623.931,03 | рeгулaциja кoритa | Бeљинa | Чaчaк |
| ИД2728 | ИБ - 21 | Пoжeгa - Кoсjeрић - Вaљeвo, | 188+691 - 188+722 | 20.400.827,59 | oштeћeњe мoстa | Кaлeнић | Кoсjeрић |
| ИД2709 | ИБ - 28 | Дуб - Oклeтaц | 117+660 | 18.030.500,65 | нoв прoпуст | Дуб- Oклeтaц | Ужицe |
| ИД2710 | ИБ - 28 | Дуб - Oклeтaц | 118+680 | 16.262.170,32 | oштeћeњe мoстa | Рoгaчицa | Ужицe |

**ПРИЛОГ 5.**

**Планирани радови на санацији великих клизишта и изградњи, реконструкцији и рехабилитацијији тешко оштећених мостова на државним путевима I и II реда, за 2014-ту и 2015-ту годину са динамиком радова (13. АВГУСТА 2014. године)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ ПОПЛАВАМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**  | **ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА** | **Процењена вредност је орјентациона и апроксимативна а проистекла је из визуелног прегледа објеката(дин)** |
| **Стање и динамика пројектовања** | **Радови на мостовима** |
| **Редни број** | **ID број** | **Ознака пута**  | **Деоница пута и назив моста** | **Стационажа** | **Општина** | **Пројекто технича докуметација** | **Рок израде пројекта** | **Уговарање и почетак радова 10дана**  | **Рок завршетка радова( Од 60 дана до 120 дана) ( у радним данима )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** |  |  | **ТЕШКО ОШТЕЋЕНИ ОБЈЕКТИ**  |  |  |  |  |  |  | **425.217.617,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А.1** |  |  | **Путеви I реда**  |  |  |  |  |  |  | **242.345.024,52** |
| 1. | **ID 2621** | IБ - 21 | Шабац - Ужичка . Пожега, Мост преко реке ТамнавеИзградња новог моста  | 1+399 | Коцељево | Израђује се | 15.9.2014. | 25.9.2014. | 1.2.2015. | 91.350.000,00 |
| 2. | **ID 2623** | IБ - 21 | Шабац - Ужичка Пожега, Пробијен пут, потребно изградити мост. Изградња новог моста | 1+700 | Коцељево | Израђује се | 15.9.2014. | 25.9.2014.  | 1. 2.2015. | 15.660.000,00 |
| 3. | **ID 2618** | IБ - 21 | Шабац - Ужичка Пожега, Moст преко реке Добраве, Рехабилитација | 8+652 | Владимирци | Уступљено | 15.10.2014. | 25.10.2014 | 31.12.2014 | 27.240.000,00 |
| 4. | **ID 2622** | IБ - 21 | Градски мост преко реке Тамнаве у Коцељеви. Рехабилитација | Коцељева центар | Коцељево | Израђује се | 1.9.2104. | 15.9.2014 | 1.12.2014 | 30.240.000,00 |
| 5. | **ID 2728** | IБ - 21 | Пожега - Косјерић - Ваљево, Мост на песку, река Добрињска.Рехабилитација | 188+691 до 188+722 | Косјерић | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 19.920.000,00 |
| 6. | **ID 2732** | IБ - 23 | Коњевићи - Бељина - Чачак, Обилазница Чачка, Мост преко Западне Мораве | 611+450 до 611+670  | Чачак | Не израђује се  | Радови регулације корита се не изводе  |   |   | 25.020.000,00 |
| 7. | **ID 2710** | IБ - 28 | Дуб - Оклетац, пројекат потпорних зидова и регулације речног корита и извођење радова | 118+680 | Ужице | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 15.878.886,84 |
| 8. | **ID 2711** | IБ - 28 | Дуб - Оклетац, пројекат потпорних зидова и регулације речног корита и извођење радова | 119+410 | Ужице | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 17.036.137,68 |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| **А.2** |  |  | **Путеви II реда**  |   |   |   |   |   |   | **182.872.593,00** |
| 9. | **ID 2524** | IIA - 137 | Шабац - Завлака, Мост преко реке Цернице,Срушен мост, Изградња | 2+189 | Лозница  | У поступку израде | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 1.2.2015 | 20.280.000,00 |
| 10. | **ID 2518** | IIA – 137 | Шабац – Завлака, Мост преко реке Думаче,Рехабилитација | 11+827 | Шабац | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 1.596.000,00 |
| 11. | **ID 2532** | IIA - 137 | Мојковић - Крупањ, мост преко реке Ликодре  | 0+203 | Крупањ | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 32.160.000,00 |
| 12. | **ID 2533** | IIA - 137 | Мојковић - Крупањ, Мост преко реке Ликодра,Рехабилитација | 10+769 | Крупањ | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 23.460.000,00 |
| 13, | **ID 2702** | IIA – 174 | Костојић – Варда, Пројекат рехабилитација моста и Регулације речног корита  | 1+090 | Ужице | Уступљено | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 31.12.2014 | 20.971.113,00 |
| 14. | **ID 2801** | IIБ - 367 | Шаторња - Страгари, Мост преко реке Јасенице, Изградња новог моста | 2+147 | Топола | У поступку израде | 31.9.2014. | 15.10.2014 | 1.3.2015. | 62.913.480,00 |
| 15. | **ID 2529** | IIА - 175 | Село доња ТоплицаМост преко реке ТоплицеИзградња новог моста | 12+083 | Мионица | Уступа се  | 15.10.2014. | 25.10.2014 | 1.3.2015. | 21.492.000,00 |

**ПРИЛОГ 6.**

**ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА (13. августа 2014. године)**

**ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВИ
 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

1. Општина Нови Сад
* II A 100, Петроварадин –Банстол, км 145, клизиште: чишћење постојећих одводних канала; израда друге каскаде насипа од ломњеног камена; одржавање приступног пута, вредност радова 25.000.000,00 дин.
1. Општина Ириг
* I Б 21, Ириг-Иришки венац, км 19+815, клизиште, вредност радова 14.000.000,00 дин.
1. Општина Пожега
* IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+900-30+920, отцепљење, завршена санација, вредност радова 577.590,60 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+871-30+881, клизиште, завршена санација, вредност радова 380.000,00 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић, 30+380, клизиште, завршена санација, вредност радова 153.394,26 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић (Зекићи), 25+590-25+600, отцепљење, завршена санација, вредност радова 343.804,56 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић (Лучића гробље), 25+670-25+710, отцепљење, завршена санација, вредност радова 502.898,52 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић, 25+271, клизиште, завршена санација, вредност радова 336.000,00 дин.
* IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Отњу), 189+506, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
* IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Глумчу), 191+819, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 319.541,76 дин.
* IIA174 Црнокоса - Косјерић (Пајића барака), 27+440-27+460, отцепљење, завршена санација, вредност радова 137.611,44 дин.
* Марковића мост, Каленићи (локални- некатегоризовани пут), израда насипа некаегоризованог пута, завршена санација, вредност радова 1.183.981,68 дин.
* IIA174 Косјерић - Варда (Сеча река), 41+800-41+813, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 98.400,00 дин.
* IБ21 Бачевци – Косјерић (мост Зелени вир), 170+024-170+047, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 60.000,00 дин.
* IIA177 Саставци - Шиљковица (Средња Добриња), 103+150-103+180, отцепљење, завршена санација, вредност радова 582.208,07 дин.
* IIБ338 Варда - Мравињци (Повленска коса), 20+590-20+700, клизиште, завршена санација, вредност радова 3.360.000,00 дин.
* IIБ338 Варда - Мравињци, 22+700-22+722, отцепљење, завршена санација, вредност радова 494.717,36 дин.
* IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 22+430-22+470, клизиште, завршена санација, вредност радова 153.372,98 дин.
* IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 20+480-20+490, клизиште, завршена санација, вредност радова 315.786,49 дин.
* IIБ355 Шиљковица - Рошци, 28+860-28+875, отцепљење, завршена санација, вредност радова 295.064,23 дин.
* IБ - 21, Пожега - Ариље, Лековића мост, река Ђетиња, 002+178 до 002+236, вредност радова 350.000,00 дин.
* IБ - 21, Пожега - Косјерић-Ваљево, Партизански мост, река Кладоруба, 169+650 до 169+680, вредност радова 400.000,00 дин.
1. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац
* IB 22, Београд – Сврачковци, 309+550 до 309+575, вредност радова 5.000.000,00 дин.
* IB 22, Београд – Сврачковци, 311+300 до 311+350, вредност радова 5.000.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 31+400, Отцепљење, вредност радова 600.000,00 дин.
* IIБ 364 Рудник - Белановица, 38+000, Отцепљење, вредност радова 5.000.000,00 дин.
* II A 152 Рудник - Топола, км 21+550, Одрон,порушен потпорни зид, вредност радова 3.500.000,00 дин.
* IБ 26 Београд - Обреновац (Дубоко), 22+505, клизиште, вредност радова 7.000.000,00 дин.
* IIБ 364 Рудник - Белановица, 32+400, Отцепљење, вредност радова 600.000,00 дин.
* IIБ 364 Рудник - Белановица, 40+900, Отцепљење, вредност радова 11.000.000,00 дин.
* IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+750, Денивелација, вредност радова 5.000.000,00 дин.
* IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+900, Отцепљење, вредност радова 2.000.000,00 дин.
* IIБ 353 Младеновац -Ковачевац, 6+250, 7+100 и 7+800 лево и десно, Оштећења на коловозу, вредност радова 3.000.000,00 дин.
* I Б 22 Ибарска магистрала, км 279+250-279+600, завршена санација, вредност радова 700.000,00 дин.
* II Б 353 Младеновац - Ковачевац, км 14+600,14+850, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+100, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+305, завршена санација, вредност радова 1.100.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+520, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+540, завршена санација, вредност радова 250.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+600, завршена санација, вредност радова 500.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+700, завршена санација, вредност радова 250.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+850, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
* II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 90+950, завршена санација, вредност радова 350.000,00 дин.
* II А 155 Младеновац-Дубона, км 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
* II А 152 Рудник-Топола, км 17+950, завршена санација, вредност радова 650.000,00 дин.
* II А 152 Рудник-Топола, км 18+000, завршена санација, вредност радова 450.000,00 дин.
* II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 5+000, завршена санација, вредност радова 600.000,00 дин.
* II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+000, завршена санација, вредност радова 400.000,00 дин.
* II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+660, завршена санација, вредност радова 1.000.000,00,00 дин.
* II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+850, завршена санација, вредност радова 1.000.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 39+500, завршена санација, вредност радова 500.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 40+500, завршена санација, вредност радова 340.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 46+750, завршена санација, вредност радова 3.000.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 47+000, завршена санација, вредност радова 200.000,00 дин.
* II Б 364 Рудник - Белановица, км 48+500, завршена санација, вредност радова 1.700.000,00 дин.
1. Општине Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође
* I Б 415 Ћурковац – Прокупље, 42+485 до 42+610, санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума, вредност радова 2.144.640,01 дин.
* II Б 414 Луковска Бања – Штава, 13+620 до 13+670, регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута, вредност радова 1.080.550,48 дин.
* II A 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања, 31+250 до 31+290, уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека, вредност радова 149.407,63 дин.
* II А 214 Куршумлија - Куршумлијска бања, стационажа 27+300-27+440, отцепљење пута, завршена санација, вредност радова 4.380.133,28 дин.
* II A 158 Јовановачка Река – Ражањ, 114+910 до 114+978, санација трупа пута на делу банкине, вредност радова 459.309,30 дин.
* II A 228 Рударе - Пролом Бања, 9+820 до 9+870, уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза, вредност радова 394.628,71 дин.
* I Б 35 Рударе – Мердаре, 283+800 до 302+870, уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку, 937.300,08 дин.
* II A 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница, 9+850 до 9+870, санација трупа пута на делу банкине, вредност радова 161.863,25 дин.
* II Б 426 Горњи Матејевац - Кнез Село, 5+820 до 5+825, санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину, вредност радова 246.635,27 дин.
* II Б 420 Нови Брачин – Грабово, 5+600 до 7+350, израда новог пропуста са већим промером, вредност радова 592.130,30 дин.
* II A 213 Блажево – Мерћез, 16+100 до 23+800, уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку, вредност радова 2.073.718,82 дин.
* I Б 39, Рђавица – Свође, 32+410 до 32+435, уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку, вредност радова 138.036,78 дин.
* II A 224 Гаџин Хан - Марина Кутина, 11+820 до 11+850, санација трупа пута у делу банкине, вредност радова 129.815,21 дин.
* I Б 35 Прокупље - Мала Плана, 252+250 до 252+340, уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола, вредност радова 369.022,51 дин.
* II A 224 Гаџин Хан - Доњи Душник, 17 +305 до 30+640, вредност радова 248.747,95 дин.
1. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави
* II B 372, Речица - Братинац -Маруљевац, стационажа 17+450 17+450, завршена санација, вредност радова 83.503,84 дин.
* II А 153, Орешац - Раља, стационажа 37+200 - 37+350, завршена санација, вредност радова 202.288,00 дин.
* II B 379, Орљево - Рашанац, стационажа 12+850 - 13+000, завршена санација, вредност радова 1.214.055,00 дин.
* II B 378, Врбница веза са путем IB-33, В.Село, стационажа 13+800 - 14+100, завршена санација, вредност радова 1.435.597,00 дин.
* II A 156, С.Паланка - Клока, стационажа 28+100 - 29+100, завршена санација, вредност радова 6.956.997,58 дин.
* II A 153, Смедерево - С.Паланка - Колари (веза државни пут), стационажа 4+200 - 4+350, Оштећење ножица насипа пута, вредност радова 2.826.864,00 дин.
* II A 160, Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица - Жабари, стационажа 33+670 - 33+670, завршена санација, вредност радова 82.467,00 дин.
* II B 379, Александровац - Орљево - Мирјево, стационажа 8+390 - 10+465, завршена санација, вредност радова 478.428,00 дин.
* II B 379, Александровац - Орљево - Александровац, стационажа 1+450 - 1+450, завршена санација, вредност радова 293.711.80 дин.
1. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин
	* II A 181, Дракчићи - Роћевиће, стационажа 44+295, оцепљење косине засека, завршена санација, вредност радова 439.674,86 дин.
	* II A 181, Дракчићи - Роћевиће, стационажа 42+374, оцепљење косине засека, завршена санација, вредност радова 644.768,57 дин.
2. Општина Лебане, Власотинце, Врање
* II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци, стационажа 0+006, Поткопани обални стубови, вредност радова 426.139,49 дин.
* II Б 434, Лебане-Кључ река Шуманка, село Поповци, стационажа 101+650, Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа, вредност радова 368.766,59 дин.
* I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац, стационажа 84+616, поткопан темељ средњег стуба, вредност радова 234.695,44 дин.
* II A 228, Горњи Гајтан (Габион), 128+820 128+841, оштећена банкина и косина насипа, вредност радова 1.058.696,69 дин.
1. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница
* IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС, км 121+210 - 121+230, отцепљење, вредност радова 12.424.191,68 дин.
* IБ 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 18+650-18+700, одрон, постављање new jersey бет. баријере, вредност радова 2.948.772,28 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+880-11+990, отцепљење, вредност радова 16.598.832,31 дин.
* IIА-144 Стублине-Уб (за Стублине), км 22+300-25+610, Оштећење коловозне конструкције, вредност радова 2.019.935,84 дин.
* IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 14+425-14+475, отцепљење са ножицом у реци, вредност радова 1.396.950,61 дин.
* IIА-138 Липнички Шор-Текериш, км 4+200, Оштећење коловозне конструкције, вредност радова 10.000.000,00 дин.
* IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, км 15+000-20+000, Израда цевастих ропуста, вредност радова 150.000,00 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 11+734-11+750, поправка зида - отцепљење косине, вредност радова 1.548.654,11 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 11+510-11+525, отцепљење, вредност радова 315.204,70 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 3+826, чишћење протицајног профила, вредност радова 1.500.000,00 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+000-3+000, уклањање одрона, вредност радова 100.000,00 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 8+000-9+000, уклањање одрона, вредност радова 250.000,00 дин.
* IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 61+090-61+100, Одрон, вредност радова 59.246,53 дин.
* IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 58+555-58+580, Одрон, вредност радова 83.744,10 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+080 - 11+110, отцепљење, вредност радова 1.910.806,90 дин.
* II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 0+560-0+640, отцепљење, завршена санација, вредност радова 1.500.000,00 дин.
* II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 5+430-5+500, отцепљење, завршена санација, вредност радова 2.358.084,00 дин.
* II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 36+739-36+901, Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 4.363.969,01 дин.
* II Б 340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина, км 35+500-35+550, Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 258.151,01 дин.
* II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 6+900, девијација, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
* II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+764-10+784, одрон, завршена санација, вредност радова 73.555,60 дин.
* II А 139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 7+300-7+400, чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста, завршена санација, вредност радова 125.236,32 дин.
* II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+930, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563), завршена санација, вредност радова 8.631,74 дин.
* II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 2+926, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564), завршена санација, вредност радова 5.826,43 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+850-103+865, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.356,23 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+975 - 104+000, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 75.865,32 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 99+615-99+635, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 98.785,00 дин.
* II А 145 Стублине - Бргуле, км 3+705, Оштећен коловоз на мосту, завршена санација, вредност радова 216.885,77 дин.
* II Б 323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, км 49+530 - 49+555, Оштећена банкина, завршена санација, вредност радова 72.610,43 дин.
* II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 36+700 - 36+711, отцепљење, завршена санација, вредност радова 189.534,02 дин.
* II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 37+750 - 37+762, отцепљење, завршена санација, вредност радова 284.301,02 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 76+025 - 76+149, Чишћење одрона, завршена санација, вредност радова 91.589,54 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 116+985 - 116+993, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 87.895,36 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 114+765-114+890, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.369,54 дин.
* I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+050-4+375, чишћење берми и ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 23.632,50 дин.
* I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 12+044-12+068, демонтажа одбојне ограде, завршена санација, вредност радова 27.864,42 дин.
* I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+000, чишћење пропуста од наноса, завршена санација, вредност радова 15.354,54 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 4+510-9+000, уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 50.569,00 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 8+200-9+775, чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 37.510,00 дин.
* I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+150-5+950, чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 21.428,80 дин.
* I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 9+535-9+565, уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 67.670,00 дин.
* IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 17+000-19+200, одрони, вредност радова 500.000,00 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 545+000, Отцепљење, вредност радова 350.000,00 дин.
* IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС 526+625, Мост - израда шљунчаног клина, вредност радова 350.000,00 дин.
* IIА-138 Липнички Шор-Текериш 3, 4+383, Плочасти пропуст, вредност радова 1.200.000,00 дин.
1. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 124+345-124+365, oштећење косине насипа, вредност радова 4.932.874,75 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 123+545-123+610, оштећење косине насипа, вредност радова 8.019.306,14 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 122+345, затрпан пропуст, вредност радова 1.056.997,86 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 121+745-121+775 одрон, нанос, вредност радова 3.957.063,14 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), км 75+346-75+366, оштећење косине насипа, вредност штете 12.361.471,78 дин, завршена санација.
* I Б 28 Оклетац-Кремна (Костојевићи), км 63+020-63+100, клизиште, зачепљен пропуст, вредност штете 311.896,88 дин, завршена санација.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи), км 46+994-46+790, клизиште, вредност штете 1.681.571,06 дин, завршена санација.
* I Б 23 Узићи-Ужице (Злакуса), км 563+857-563+950, оборена стабла, вредност штете 28.147,40 дин, завршена санација.
* I Б 23 Узићи-Ужице (Ада), км 553+100-553+150, клизиште, вредност штете 67.828,10 дин, завршена санација.
* II Б 402 Бајина Башта-Рача (Рача), км 0+000-4+320, више мањих клизишта, вредност штете 247.954,51 дин, завршена санација.
* II A 174 Костојевићи-Варда, 1+720, ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст, вредност штете 1.478.877,27 дин.
1. Општине Горњи Милановац, Лучани , Чачак
* I Б 22, Мрчајевци - Краљево, Милочај, 639+580 до 639+800, отцепљење, вредност радова 4.869.790,00 дин.
* II A 180, Гуча – Вучковица, 35+000 до 35+080, клизиште, вредност радова 3.121.307,81 дин.
* IБ - 23, Чачак - Пожега, Мост преко Западне Мораве, 592+000, вредност радова 300.000,00 дин.
1. Општине Крушевац, Брус
* II Б 415, Крушевац-Јастребац, км 17+208-17+520, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 10.467.749,86 дин.
* II Б 415, Крушевац-Јастребац у Буцима, км 13+150, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 617.597,46 дин.
* II А 213, Блажево-Мерћез, км 122+150, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 1.580.264,41 дин.
1. Општина Ивањица
* I Б 30, Ивањица-Ушће, км 20+100 до 20+200, оштећење, вредност радова 4.927.180,80 дин.
1. Општина Зајечар
* I Б 36, Параћин – Стража, од км 14+920 до км 14+960, клизање косине усека, вредност радова 98.529,84 дин.
* I Б 36, Параћин – Стража, на км 15+650, нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста, вредност радова 748.753,28 дин.
* I Б 36, Параћин – Стража, од км 17+100 до км 17+350, клизање косине усека, вредност радова 504.526,64 дин.
* I Б 36, Параћин – Стража, од км 18+450 до км 18+560, клизање косине усека и нанос у зони пропуста, вредност радова 467.759,71 дин.
* I Б 36, Стража –Бољевац, од км 35+075 до км 18+275, оштећење насипа вредност радова 2.059.683,72 дин.
* I Б 36, Стража –Бољевац, на км 36+600, нанос у зони пропуста, вреднсот радова 198.465,65 дин.
* II А 161, Крепољин – Жагубица, од км 58+194 до км 61+194, запуњавање канала за одводњавање, вредност радова 308.179,20 дин.

**ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВА
 РАДОВИ У ТОКУ**

1. Општина Пожега
* IБ23 Узићи - Пожега – Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље, 3+716, регулација речног корита, вредност радова 808.316,06 дин.
* Радови на уклањању оштећења после елементарних непогода на путу IIА174 Црнокоса - Косјерић - Варда, 41+680-43+800, наноси и осулине.
1. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац
* II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+631-14+871, Отцепљење банкине, вредност радова 750.000,00 дин.
* II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+663-14+741, Отцепљење банкине, вредност радова 390.000,00 дин.
* II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+990-15+060, Отцепљење банкине, вредност радова 350.000,00 дин.
* II Б-364, Белановица-Рудник, 35+400-35+420, клизиште, вредност радова 6.000.000,00 дин.
* II Б 364, Рудник - Белановица, 35+500-35+520, клизиште, вредност радова 8.000.000,00 дин.
* IIA - 145, Стублине - Лајковац, Мост преко реке Тамнаве, 4+642, вредност радова 2.563.915,44 дин.
1. Општина Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође
* II Б 414, Мерћез - Луковска бања, 0+200 - 12+100, санација оштећења трупа израдом габиона, вредност радова 20.397.628,80 дин.
1. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави
	* Веза државних путева II A 160/162 Свилајнац, стационажа 25+300 25+500, завршена санација, вредност радова 16.070.354,00 дин + Одобрена средства за још 200м.
2. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин
	* I Б 30, Ивањица – Ушће, стационажа 32+600-38+100, клитиште, вредност радова 48.000.000,00 дин.
	* II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 6+010, оцепљење косине засека, вредност радова 808.503,00 дин.
	* II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 13+100, оцепљење, вредност радова 2.300.579,14 дин.
	* II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 10+800, оцепљење косине засека, вредност радова 3.719.645,44 дин.
	* II A 181, Дракчићи – Рочевиће, 44+879, оцепљење ножице насипа, вредност радова 3.149.500,80 дин.
	* II А 181 Дракчићи – Роћевиће, 47+270, отцепљење косине засека, вредност радова 6.604.180,21 дин.
	* I Б 22 Батњик - Тунел, стационажа 469+400, клизиште, вредност радова 6.583.231,92 дин.
	* II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 18+422, клизиште, вредност радова 14.606.140,750 дин.
	* II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 19+586, санација пропуста, вредност радова 7.339.101,37 дин.
* IIA - 203, Нови Пазар-Тутин, Пропуст преко потока, 19+986, вредност радова 6.969.842,88 дин.
1. Општина Врање
* II/A-228 Горњи Гајтан (Габион), 128+620-128+626, Оштећен постојећи габионски зид, вредност радова 192.511,07 дин.
* II Б 435, Власе – Трстена, 0+000 4+500, оштећење насипа пута на 7 локација, вредност радова 6.375.871,87 дин.
* I Б 40 Сурдулица – Ваљавица, 13+170, оштећење насипа, банкине, кол.конструкције, система за одводњавање, вредност радова 10.477.653,58 дин.
1. Општина Крагујевац
* II Б 367, Влакча, стационажа 9+700, 7+378-7+457, одводњавање, вредност радова 5.000.000,00 дин.
1. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 601+430-601+656, отцепљење трупа пута, вредност радова 14.362.432,96 дин.
* IIA 143 Причевић - Пецка, км 22+642-24+800, чишћење наноса и земљаних канала, вредност радова 689.875,56 дин.
* IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+950-2+000, отцепљење, вредност радова 2.833.498,12 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+225-10+285, клизиште, вредност радова 3.236.350,09 дин.
* IIБ-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 7+800-7+845, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 323.658,95 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+025-10+073, отцепљење, вредност радова 1.146.736,61 дин.
* IIА-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 5+850 - 6+200, Отцепљење, вредност радова 4.481.860,50 дин.
* IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 12+450-12+490, одрон отцепљење, вредност радова 332.300,23 дин.
* IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци км 0+700-1+020 отцепљење, вредност радова 1.487.316,25 дин.
* IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница км 32+350-32+400, Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524), вредност радова 20.280.000,00 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 26+000-28+000, Отцепљења банкине, вредност радова 1.800.000,00 дин.
* IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+810-1+926, отцепљење, вредност радова 3.804.421,10 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+385-10+440, отцепљење, вредност радова 8.306.278,69 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 12+200-12+280, отцепљење, вредност радова 8.700.116,29 дин.
* IIА - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица, км 34+900 - 36+515, одрон, вредност радова 612.341,74 дин.
* IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 30+250 - 30+320, клизиште, вредност радова 9.867.671,77 дин.
* IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 35+880-35+900, клизиште, вредност радова 7.227.671,77 дин.
* IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 39+410-39+450, клизиште, вредност радова 3.987.671,77 дин.
* IIБ-331 Гучево-Бања Ковиљача, 3+700, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 100.000,00 дин.
* IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 13+795-13+805, отцепљење, вредност радова 746.991,91 дин.
* IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 3+480, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 10.000.000,00 дин.
* IIa 143, Причевић - Пецка, км 24+140-24+180, отцепљење трупа пута, вредност радова 3.604.197,83 дин.
* IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 32+375, срушен мост ID оштећења 2524, вредност радова 1.000.000,00 дин.
* IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, 4+100 Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 5.000.000,00 дин.
* IB - 26, Шабац-Лозница, 525+200, вредност радова 1.880.971,20 дин.
* IB - 26, Шабац-Лозница, 525+900, вредност радова 1.526.869,44 дин.
* IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Мост преко реке Јадар, 4+100, вредност радова 1.408.427,80 дин.
* IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Пропуст преко реке Јадар, 4+000, вредност радова 3.006.720,00 дин.
* IIA - 137, Шабац - Завлака, Мосњт преко реке Цернице, 8+594, вредност радова 5.094.468,18 дин.
* IIA - 137, Мојковић - Крупањ, мост преко реке Ликодре, 10+769, вредност радова 23.460.000,00 дин.
* IIA - 141, Доње Црниљево - Осечина, Пропуст преко потока у Осечини, пропуст нема у бази, вредност радова 1.252.800,00 дин.
1. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 122+945-122+965, одрон, клизиште, вредност штете 1.002.739,64 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+745-119+785, оштећење косине насипа, вредност штете 5.606.121,89 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+545-119+595, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 12.583.589,64 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Кадињача), км 117+045-117+095, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 16.112.732,29 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 111+745-111+825, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 14.219.181,77 дин.
* I Б2 8 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 110+845-110+910, клизиште, вредност штете 2.929.392,89 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 109+745-109+775, отцепљење пута, вредност штете 1.888.943,39 дин.
* I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+369-64+419, оштећење косине насипа, вредност штете 13.078.095,17 дин.
* I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+569-64+609, клизиште, вредност штете 1.573.253,04 дин.
* I Б28 Рогачица (Пантина воденица), км 58+269-58+419, порушен бетонски зид, вредност штете 39.812.174,41 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 79+046-79+106,клизиште, вредност штете 6.333.320,64 дин.
* I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 78+646-78+796,клизиште, вредност штете 12.340.546,49 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 74+746-74+776, клизиште, вредност штете 2.573.595,85 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+946-74+096, клизиште, вредност штете 11.914.968,53 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+846, клизиште, зачепљен пропуст, вредност штете 2.604.696,29 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 71+146-71+246, клизиште, вредност штете 2.104.424,21 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 70+746-70+756, клизиште, вредност штете 7.731.558,50 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+946-69+986, клизиште, вредност штете 3.292.402,61 дин.
* I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+646-69+746, клизиште, вредност штете 8.020.107,65 дин.
* I Б 28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора) , 501+050-501+138, клизиште, вредност штете 16.412.605,78 дин.
* IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо), 104+854-104+954, клизиште, вредност штете 37.276.068,29 дин.
* II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела), 103+054-103+114, клизиште, вредност штете 21.933.370,42 дин.
* II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела), 102+754-102+804, клизиште, вредност штете 18.853.883,24 дин.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица), 88+054-88+204, клизиште, вредност штете 108.091.037,81 дин.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину), 82+254-82+334, оштећење косине насипа, вредност штете 15.764.096,17 дин.
* II A170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица), 79+446-79+476, отцепљење косине засека, вредност штете 755.821,67 дин.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 73+446-73+496, отцепљење пута, вредност штете 2.982.257,72 дин.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 71+046-71+246, клизиште, вредност штете 14.494.294,61 дин.
* II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 70+446-70+476, клизиште, вредност штете 2.196.688,79 дин.
* II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+210, оштећење моста, вредност штете 15.205.916,93 дин.
* II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+010, клизиште, вредност штете, вредност штете 1.861.391,75 дин.
* II A 174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје), 57+410-57+450, отцепљење пута, вредност штете 4.588.511,88 дин.
* I Б 23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод), 277+500-277+520, отцепљење пута, вредност штете 1.503.324,92 дин.
* II А 195 Бела Река-Јасеново (Јасеново), 69+075-69+095, отцепљење косине засека, вредност штете 38.602,80 дин.
* II А 174 Костојевићи – Варда, 1+840, оштећена кегла моста, вредност радова 4.887.361,46 дин.
* IIA - 174, Костојић – Варда, Мост преко потока, 1+090, вредност радова 20.971.113,00 дин.
* IБ - 28, Дуб-Костојевићи Оклетац, Мост преко потока, 112+750, вредност радова 12.570.203,89 дин.
* IБ - 28, Дуб - Оклетац, пројектовање и израда новог сандучастог пропуста и потпорних зидова , 117+660, вредност радова 17.605.539,35 дин.
1. Општина Горњи Милановац, Лучани, Чачак
* IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје, 595+500 до 595+600, Клизиште, вреност радова 10.800.000,00 дин.
* IБ 22 Горњи Милановац - Прељина, 333+400 до 333+600, Оштећење коловоза, вреност радова 6.051.366,14 дин.
* IIА-179, Прањани-Трбушани, од 9+100 до 9+180, Клизиште, вреност радова 1.586.949,59 дин.
* IIA 179 Прањани - Трбушани, 6+700 до 6+800, Клизиште, вреност радова 1.652.800,56 дин.
* IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани, 31+250 до 31+400, Отцепљење, вреност радова 16.800.000,00 дин.
* IIA 197 Каона - Ивањица, 11+450 до 11+530, Клизиште, вреност радова 4.304.545,80 дин.
* IIA 197 Каона - Ивањица, 12+250 до 12+350, Клизиште, вреност радова 4.638.970,20 дин.
* IIA 197 Каона - Ивањица, 14+980 до 15+020, Клизиште, вреност радова 2.352.450,48 дин.
* IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+300 до 13+320, Клизиште, вреност радова 803.047,58 дин.
* IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+650 до 13+800, Клизиште, вреност радова 3.442.664,58 дин.
* IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+000 до 14+050, Клизиште, вреност радова 1.888.044,80 дин.
* IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+300 до 14+350, Клизиште, вреност радова 1.880.744,98 дин.
* IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 18+100 до 18+140, Клизиште, вреност радова 1.062.203,06 дин.
* IIБ 361 Калиманић-Шилопај, 21+400 до 21+520, Клизиште, вреност радова 3.233.048,83 дин.
* IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи, 35+160 до 35+260, Клизиште, вреност радова 2.995.063,80 дин.
* IБ - 23, Коњевићи-Бељина –Чачак, Мост преко реке Чемернице, 614+000, вредност радова 6.266.907,66 дин.
1. Општине Крушевац, Брус
* II Б 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара, км 5+250, оштећење трупа пута, вредност радова 2.076.205,69 дин, тренутно се не изводе радови.
* II A 211, Брус – Брзеће, км 100+310, отцепљење, вредност радова 629.020,26 дин, тренутно се не изводе радови.
* II A 187, Витановац-Јасика-Обреж, км 75+038, Однешена заштитна ограда, вредност радова 93.453,79 дин, тренутно се не изводе радови.
* II A 188, Грабовац-Дубич, км 32+060-32+090, оцепљење трупа пута, вредност радова 7.814.474,74 дин.
* IIA 188, Грабовац-Дубич, 34+870, оцепљење трупа пута, вредност радова 1.326.249,89 дин.
* II A-188, Грабовац-Дубич, 30+770, оцепљење трупа пута, вредност радова 2.560.463,24 дин.
* IIB 411, Чукојевац-Врњци, 0+000-2+555, оцепљење трупа пута, вредност радова 21.754.949,54 дин.
1. Општина Ивањица
* IБ 30 Ивањица- Ушће, 7+000 до 7+040, клизиште, вредност радова 11.160.000,00 дин.
* IБ 30 Ивањица- Ушће, 21+800 до 21+850, клизиште, вредност радова 16.200.000,00 дин.
* IIА 180 Гуча- Ивањица, 40+800 до 40+840, клизиште, вредност радова 2.535.686,16 дин.
1. Општина Зајечар - Бољевац
* I Б 36, Стража Бољевац, стационажа 45+650, косина усека, вредност радова 8.005.049,42 дин.
* II А 186, Сиге, од км 53+900 до км 55+200, санација косине насипа, вредност радова, 4.364.872,10 дин.
* II A 222, Кална - Јањски мост - Бабин Зуб, км 82+990, клизиште, вредност радова 4.324.363,68 дин.
* I Б 34, Голубац - Доњи Милановац, км 108+200, клизиште, вредност радова 8.996.762,32 дин.
* IБ-36, Селиште - Зајечар, км 68+950, Ерозија око стубова, вредност радова 108.920,88 дин.
* IБ-36, Селиште - Зајечар, км 69+700, Ерозија око стубова, вредност радова 235.016,46 дин.
* IБ-36, Селиште - Зајечар, км 67+850, Ерозија око стубова, вредност радова 120.338,18 дин.

**ПРИЛОГ 7.**

**ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКАТА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА (13. АВГУСТА 2014. године)**

**ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – ЗАВРШЕНИ РАДОВИ**

1. Општине Обреновац, Младеновац, Љиг, Лазаревац
* Локални пут за Ново насеље у Забрежју санација оштећења горњег строја коловоза, замена тампонског и асфалтирање, вредност радова 4.041.399,06 дин, завршено.
1. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац на Млави
* ОП II-2, Смедеревска Паланка –Баничина, оштећење крила цевастог пропуста Ø 1000, вредност радова 733.918,06 дин. – завршено.

**ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – РАДОВИ У ТОКУ**

1. Општине Ваљево, Крупањ, Осечина, Лозница, Уб
* На локалним путевима радило се на рашчишћавању терена, речних корита, чишћењу насипа и косина, отклањању осулина и одрона са трупа пута као и чишћење наноса са пута од екстремних клизишта.
1. Општина Бајина Башта
* Локални путеви – МЗ Гвоздац (Бакићи, Подстење, Лозани).
* Локални путеви – МЗ Оклетац (Долови, Северња).
* Локални путеви – МЗ Зарожје (Вујетић).
1. Општина Пожега
* ИД бр. 4283, веза са државним путем IБ реда број 21, локални назив Марковића мост, Каленић.
* Локални путеви у Косјерићу, МЗ Сеча Река, ојачање трупа пута и моста, прочишћавање речног корита, мостова, осулина, усмеравање речног тока, спасавање кућа.
* Локални пут за Сујел, индустријска зона.
* Локални путеви - МЗ Росићи, Варда, Маковиште, Ђокићи (Свеле), Брајковићи.
1. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац на Млави
* OП II-7, Општински пут у Ратарима, санација асфалтног општинског пута Л=1000м, б=5.5м, вредност радова 583.013,05 дин.
* ОП II-12, Општински пут у Бачинцу, санација асфалтног општинског пута Л=1000м б=5.0м, вредност радова 3.078.507,34 дин.
* ОП II-5, Општински пут у Мраморкцу, санација асфалтног општинског пута Л=600м б=5.0м, вредност радова 3.507.690,31 дин.
* OП II-10, Општински пут Азања - Кусадак, санација асфалтног општинског пута Л=3000м, б=5.0м, 6.778.998.20 дин.
* Мелница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 299.540,86 дин.
* Витовница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.243.627,15дин.
* Ждрело, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.326.112,54 дин.
* Рановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 257.959,51 дин.
* Лесковац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 120.149,14 дин.
* Крвије, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 48.631,75 дин.
* Каменово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 46.421,22 дин.
* Буровац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 174.079,58 дин.
* Мало Лаоле, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 99.474,05 дин.
* Кладурово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 247.956,95 дин.
* Стамница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 94.676,74 дин.
* Лопушник, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 65.260,20 дин.
* Добрње, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 79.302,92 дин.
* Трновче, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 133.241,43 дин.
* Ћовдин, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 512.449,10 дин.
* Бусур, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 72.230,10 дин.
* Кнежица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 225.850,97 дин.
* Табановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 283.501,03 дин.
* Манастирица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 319.925,43 дин.
1. Општина Горњи Милановац, Лучани и Чачак
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 0+800 до 0+810, Оштећен пут и крило моста, вредност радова 832.783,24 дин.
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 2+800, Оштећен пропуст, вредност радова 192.242,96 дин.
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 4+000 до 4+100, Клизиште и отцепљење, вредност радова 13.200.000,00 дин.
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 6+200 до 6+220, Клизиште и отцепљење, вредност радова 259.951,01 дин.
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 8+700 до 8+720, Клизиште, вредност радова 997.485,47 дин.
* L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 9+200 до 9+900, Оштећена косина насипа и банкина, вредност радова 2.807.307,50 дин.
* L24, Полом - Горњи Бањани, 0+500 до 0+535, Клизиште, вредност радова 858.444,38 дин.
* L24, Полом - Горњи Бањани, 0+700 до 0+720, Клизиште, вредност радова 820.541,47 дин.
* L24, Полом - Горњи Бањани, 1+600 до 1+650, Клизиште, вредност радова 2.057.291,52 дин.
* L24, Полом - Горњи Бањани, 2+200 до 2+250, Клизиште, вредност радова 1.757.251,67 дин.
* L24, Полом - Горњи Бањани, 2+300 до 2+370, Клизиште, вредност радова 2.563.867,45 дин.
* L33, Каменица - Богданица, 0+500 до 0+600, Оштећена косина насипа и коловозна конструкција, вредност радова 3.871.593,58 дин.
* L34, Каменица - Богданица, 0+700 до 0+720, Отцепљење косине и банкине, вредност радова 422.330,88 дин.
* L34, Каменица - Богданица, 1+500 до 1+600, Оштећена косина насипа и коловозна конструкција, вредност радова 1.043.504,86 дин.
* L32, Прањани - Таблица - Дружетићи, 1+000 до 1+100, Клизиште, вредност радова 1.003.560,46 дин.
* Некатегорисан пут, Коњевићи - Прељина, оштећен насип испод тротоара и уливна грађевина, вредност радова 345.070,33 дин.
* Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење макадамског пута, вредност радова 570.316,03 дин.
* Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење банкина, вредност радова 216.369,79 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Балуга Љубићска, оштећење банкина и заравњени канали, вредност радова 1.417.716,86 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећење ножице насипа и коловоза, вредност радова 579.092,59 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећен макадамски застор и делимично заравњени канали, вредност радова 1.108.764,41 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Станчићи, оштећен макадамски пут, вредност радова 472.304,45 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мојсиње, оштећен макадамски пут, вредност радова 559.580,74 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мрчајевци, оштећене банкине и асфалтни застор, вредност радова 360.518,47 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећени макадамски путеви - 4 пута, вредност радова 1.287.796,22 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећен макадамски пут, вредност радова 435.745,73 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 478.919,23 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 630.986,40 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 1.416.703,63 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 139.468,13 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 497.672,18 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Горичани, оштећење насипа макадамског пута, вредност радова 395.066,50 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Заблаће, оштећење одводних канала и пропуста и макадамског пута, вредност радова 796.442,76 дин.
* Некатегорисан пут, МЗ Овчар Бања, оштећење банкине и асфалтног застора, вредност радова 2.471.291,09 дин.
* ОП 002, Вича-Доњи Дубац-Марина кућа, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 1.671.120,47 дин.
* ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште и одрон, вредност радова 7.920.000,00 дин.
* ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 1.845.645,44 дин.
* ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште, вредност радова 1.923.829,18 дин.
* ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 128.890,43 дин.
* ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 13.200.000,00 дин.
* ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 203.539,26 дин.
* ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 960.000,00 дин.
* ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 720.000,00 дин.
* ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, оштећење банкине и коловоза, вредност радова 723.971,69 дин.
* ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећен труп пута, вредност радова 1.008.891,49 дин.
* ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност радова 223.104,89 дин.
* ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност радова 579.646,10 дин.
* ОП 105, Котража-Луковићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 351.031,79 дин.
* ОП 106, Овчар Бања-Дучаловићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 577.787,36 дин.
* ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 386.092,78 дин.
* ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 258.746,90 дин.
* ОП 107, Лучани, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 250.000,00 динара.
* Остали некатегорисани путеви у општини Лучани, разне деформације и оштећења, вредност радова 4.666.800,00 дин.
1. Општина Рача
* Л-3, Сепци, санација локалног пута у дужини од 795,00м.
1. Општина Кнић
* санација локалног пута за манастир Каменац, вредност радова 1.487.317,22 дин.
* санација локалног пута Б.Брдо – Претоке.
1. Општина Рековац
* локални пут Белушић - Надрље кроз Жупановац, ПЗП Крагујевац.
* локални пут Богалинац – Доброселица.