Na osnovu člana 167. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU SREDNjOROČNOG PROGRAMA RADOVA NA OSNIVANjU I ODRŽAVANjU NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2011. DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program radova na osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,  juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE -

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

# SREDNjOROČNI PROGRAM RADOVA

NA OSNIVANjU I ODRŽAVANjU

NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine

## OPŠTI DEO

Zakonom o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10 - u daljem tekstu: Zakon) uređeno je osnivanje i održavanje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP). Odredbom člana 167. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da Savet NIGP-a predlaže Vladi srenjoročni program radova na osnivanju i održavanju NIGP-a.

Srednjoročnim programom radova na osnivanju i održavanju NIGP-a za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: Program), utvrđuju se vrsta i obim radova, dinamika njihovog izvršenja, izvori finansiranja i obim potrebnih sredstava za njihovu realizaciju, kao i učesnici u njegovoj realizaciji.

## CILj PROGRAMA

Ciljevi Programa su:

- razmena informacija o prostoru između državnih institucija i privrede, i njihovo korišćenje

- izbegnuto  dupliranje aktivnosti i sredstava na obezbeđenju geopodataka;

- kreirani uslovi za sistemsko i dugoročno udruživanje subjekata NIGP-a;

- definisan pravni okvir kroz implementaciju INSPIRE direktive i pratećih implementacionih pravila u nacionalno zakonodavstvo;

- implementacija INSPIRE smernica i međunarodna saradnja;

- primena standarda za tehničku infrastrukturu, geopodatke i servise radi postizanja interoperabilnosti;

- razvoj nacionalnog geoportala kao mesta za pristup i razmenu geopodataka;

- obezbeđeni ažurni i kvalitetni geopodaci koji su dostupni korisnicima u okviru NIGP-a;

- inicirana saradnja u obrazovanju i istraživanju radi stalnog razvoja NIGP-a;

- doprinos razvoju e-uprave kroz kvalitetne i efikasne javne servise.

## OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

Program je izgrađen na osnovu:

- Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju iz decembra 2009. godine;

- Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10);

- Strategije uspostavljanja infrastrukture prostornih podatka u Republici Srbiji za period 2010. do 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 81/10);

- Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10);

- Srednjoročnog programa radova Republičkog geodetskog zavoda za period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2014. godine („Službeni glasnik RS”, broj 7/10);

- INSPIRE direktive 2007/2/EC od 14. marta 2007. godine, publikovana u Službenom listu Evropske unije 25. aprila 2007. godine i stupila na snagu 15. maja 2007. godine;

- INSPIRE plan http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44

## AKTIVNOSTI

Programom se planiraju sledeće aktivnosti na osnivanju NIGP-a:

| Redni broj | Aktivnost |
| --- | --- |
|  | Saradnja između subjekata NIGP-a |
|  | Osnivanje unutrašnje jedinice za koordinaciju sa INSPIRE u okviru Republičkog geodetskog zavoda |
|  | Osnivanje radnih grupa kao organa NIGP-a za obavljanje određenih stručnih poslova |
|  | Studija trenutnog stanja u geosektoru po temama prostornih podataka (identifikovati nadležne institucije i raspoložive geopodatke) |
|  | Definisanje modela i opštih principa saradnje u okviru NIGP-a |
|  | Izrada sporazuma o saradnji |
|  | Praćenje primene i ažuriranje sporazuma o saradnji |
|  | Utvrđivanje zahteva i potreba korisnika za geopodacima |
|  | Unapređenje modela saradnje na obezbeđenju i razmeni geopodataka |
|  | Praćenje rada radnih grupa i definisanje strukture i nadležnosti |
|  | Saradnja sa nadležnim ustanovama za e-upravu na koordinaciji NIGP aktivnosti radi zajedničkog delovanja |
|  | Organizovanje seminara, radionica i sastanaka radi razmene iskustva i utvrđivanje potreba za daljim razvojem |
|  | Prostorni podaci i servisi |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks I |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks II |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks III |
|  | Izrada akcionih planova subjekata NIGP-a nadležnih za obezbeđenje geopodataka iz INSPIRE Aneks I, II i III |
|  | Priprema i objavljivanje na geoportalu prostornih podataka iz nadležnosti RGZ i subjekata NIGP-a |
|  | Poređenje postojećih modela podataka sa INSPIRE specifikacijama prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I |
|  | Primena INSPIRE specifikacija prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I za novoprikupljene podatke |
|  | Osnivanje, razvoj i održavanje Nacionalnog geoportala NIGP-a |
|  | Razvoj servisa za preuzimanje geopodataka (download service) na nacionalnom geoportalu |
|  | Razvoj i održavanje tehničke infrastrukture za osnivanje NIGP-a |
|  | Podsticanje razmene podataka preko servisa zasnovanih na web maping tehnologiji (WMS, WFS, WCS i drugi) |
|  | Standardizacija |
|  | Upoznavanje sa najvažnijim standardima u oblasti geoinformacija i tehničke infrastrukture na međunarodnom i nacionalnom nivou |
|  | Akcioni plan za standardizaciju u oblasti geoinformacija sa definisanim prioritetima |
|  | Realizacija plana donošenja, preispitivanja i povlačenja standarda i srodnih dokumenata iz oblasti geoinformacija |
|  | Kreiranje test okruženja za testiranje standarda i INSPIRE implementacionih pravila i specifikacija |
|  | Praćenje rada odgovarajućih tehničkih radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju |
|  | Pravni okvir |
|  | Sprovođenje studije o postojećem stanju u zakonodavstvu u geosektoru |
|  | Određivanje plana za kreiranje i donošenje podzakonskih akata |
|  | Određivanje odgovornih subjekata za teme NIGP-a prema aneksima INSPIRE direktive |
|  | Implementiranje odredbi INSPIRE direktive u srpsko zakonodavstvo |
|  | Uključivanje INSPIRE implementacionih pravila u srpsko zakonodavstvo |
|  | Donošenje propisa u vezi pitanja poverljivosti, sigurnosti i ograničenja za pristup geopodacima, zaštite ličnih podataka, distribucija i slično |
|  | Praćenje razvoja INSPIRE pravnog okvira |
|  | Geodetski referentni sistem |
|  | Prelazak na novi državni referentni sistem ETRS89 |
|  | Razvoj servisa za transformaciju skupova prostornih podataka iz postojećeg u nov državni referentni sistem |
|  | Podrška pri prelasku na nov državni referentni sistem |
|  | Definisanje referentnog sistema visina |
|  | Finansiranje |
|  | Razvoj modela finansiranja osnivanja NIGP-a |
|  | Razvoj modela naknade za korišćenje prostornih podatka preko Nacionalnog geoportala |
|  | Implementacija modela korišćenja i naplate podataka na nacionalnom geoportalu |
|  | Izveštaj o proceni troškova INSPIRE implementacije (metapodaci, specifikacije podataka, mrežni servisi) |
|  | Dalji razvoj modela finansiranja i naknada (usklađivanje sa zahtevima korisnika i mogućnostima na osnovu stečenog iskustva) |
|  | Istraživanje, razvoj i obrazovanje |
|  | Pregled postojećih razvojnih i obrazovnih aktivnosti u geosektoru |
|  | Analiza nedostataka u istraživanju, razvoju i obrazovanju u geosektoru |
|  | Pokretanje veb portala kao instrumenta za podršku obrazovno istraživačkom forumu u cilju obezbeđivanja relevantnih informacija |
|  | Usvajanje programa za obrazovanje SDI (Spatial Data Infrastructure) profesionalaca |
|  | Proširenje programa master i doktorskih studija koje se odnose na SDI pitanja |
|  | Organizovanje obuka za zaposlene u geosektoru |
|  | Izrada uputstava i vodiča za korisnike za relevantne SDI teme |
|  | Periodično istraživanje stanja obrazovanja u geosektoru sa preporukom za buduće delovanje |
|  | Strategija i organizacija |
|  | Praćenje i revizija strategije i akcionog plana za uspostavljanje NIGP-a |
|  | Upravljanje osnivanjem i razvojem NIGP-a |
|  | Izveštavanje i praćenje osnivanja i razvoja NIGP-a |
|  | Praćenje i učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima |

## V. FINANSIRANjE I DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, sopstvenih prihoda subjekata NIGP-a, donacija i kredita.

Sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Programom obezbediće se iz budžeta Republike Srbije na odgovarajućim pozicijama Republičkog geodetskog zavoda i drugih državnih organa koji su subjekti NIGP-a, za svaku tekuću godinu koja je obuhvaćena Programom.

Takođe, stimulisaće se obezbeđivanje sredstava od međunarodnih donatora i iz međunarodnih projekata. Sredstva iz donacija biće obezbeđena iz postojećih i novih projekata, a na osnovu sporazuma o tehničkoj saradnji između donatora i subjekata NIGP-a, odnosno Republike Srbije.

Procena planiranih troškova urađena je na osnovu:

- iskustva zemalja članica evropske unije u uspostavljanju nacionalnih infrastruktura prostornih podataka;

- izveštaja i praćenja INSPIRE implementacije u zemljama članicama Evropske unije.

U sledećoj tabeli prikazane su aktivnosti prema nadležnostima u realizaciji, dinamika izvođenja radova u procentima i planirana finansijska sredstva u izražena u milionima dinara.

Tabela aktivnosti po nadležnostima, dinamici realizacije i planiranim sredstvima

| Redni broj | Aktivnost | Nadležnost | Planirana sredstva (u milionima dinara) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ukupno |
|  | Saradnja između subjekata NIGP-a |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | Osnivanje unutrašnje jedinice za koordinaciju sa INSPIRE u okviru Republičkog geodetskog zavoda | Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: RGZ), Savet NIGP-a | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Osnivanje radnih grupa kao organa NIGP-a za obavljanje određenih stručnih poslova | Savet NIGP-a, RGZ, subjekti NIGP-a | 2.0 |  |  |  |  | 2 |
|  | Studija trenutnog stanja u geosektoru po temama prostornih podataka (identifikovati nadležne institucije i raspoložive geopodatke) | RGZ, subjekti NIGP-a, radna grupa za saradnju | 6.0 |  |  |  |  | 6 |
|  | Definisanje modela i opštih principa saradnje u okviru NIGP-a | Savet NIGP-a, RGZ, subjekti NIGP-a | 12.0 |  |  |  |  | 12 |
|  | Izrada sporazuma o saradnji | Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Praćenje primene i ažuriranje sporazuma o saradnji | Savet NIGP-a, radna grupa za pravni okvir | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Utvrđivanje zahteva i potreba korisnika za geopodacima | Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Unapređenje modela saradnje na obezbeđenju i razmeni geopodataka | Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Praćenje rada radnih grupa i definisanje strukture i nadležnosti | Savet NIGP-a, RGZ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Saradnja sa nadležnim ustanovama za e-upravu na koordinaciji NIGP aktivnosti radi zajedničkog delovanja | RGZ, radna grupa za saradnju | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Organizovanje seminara, radionica i sastanaka radi razmene iskustva i utvrđivanje potreba za daljim razvojem | RGZ, radne grupe | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Prostorni podaci i servisi |  |  |  |  |  |  | 218 |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks I | RGZ, subjekti NIGP-a | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20 |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks II | RGZ, subjekti NIGP-a | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
|  | Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks III | RGZ, subjekti NIGP-a | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Izrada akcionih planova subjekata NIGP-a nadležnih za obezbeđenje geopodataka iz INSPIRE Aneks I, II i III | RGZ, subjekti NIGP-a | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  |  | 3 |
|  | Priprema i objavljivanje na geoportalu prostornih podataka iz nadležnosti RGZ i subjekata NIGP-a | RGZ, subjekti NIGP-a | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Poređenje postojećih modela podataka sa INSPIRE specifikacijama prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a nadležni za teme iz Aneksa I |  | 10.5 | 4.5 |  |  | 15 |
|  | Primena INSPIRE specifikacija prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I za novoprikupljene podatke | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a nadležni za teme iz Aneksa I |  |  |  | 20.0 | 20.0 | 40 |
|  | Osnivanje, razvoj i održavanje Nacionalnog geoportala NIGP-a | RGZ, radna grupa za tehnički okvir | 9 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 60 |
|  | Razvoj servisa za preuzimanje geopodataka (download service) na nacionalnom geoportalu | RGZ, radna grupa za tehnički okvir |  |  | 3.0 | 7.0 |  | 10 |
|  | Razvoj i održavanje tehničke infrastrukture za osnivanje NIGP-a | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 50 |
|  | Podsticanje razmene podataka preko servisa zasnovanih na web maping tehnologiji (WMS, WFS, WCS i drugi) | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Standardizacija |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | Upoznavanje sa najvažnijim standardima u oblasti geoinformacija i tehničke infrastrukture na međunarodnom i nacionalnom nivou | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 18 |
|  | Akcioni plan za standardizaciju u oblasti geoinformacija sa definisanim prioritetima | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija | 10.0 |  |  |  |  | 10 |
|  | Realizacija plana donošenja, preispitivanja i povlačenja standarda i srodnih dokumenata iz oblasti geoinformacija | Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 |
|  | Kreiranje test okruženja za testiranje standarda i INSPIRE implementacionih pravila i specifikacija | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a |  |  |  | 19.6 | 8.4 | 28 |
|  | Praćenje rada odgovarajućih tehničkih radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju | RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 |
|  | Pravni okvir |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  | Sprovođenje studije o postojećem stanju u zakonodavstvu u geosektoru | RGZ, radna grupa za pravni okvir, subjekti NIGP-a | 6.0 |  |  |  |  | 6 |
|  | Određivanje plana za kreiranje i donošenje podzakonskih akata | RGZ, radna grupa za pravni okvir | 1.6 | 0.4 |  |  |  | 2 |
|  | Određivanje odgovornih subjekata za teme NIGP-a prema aneksima INSPIRE direktive | Savet NIGP-a, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a | 1.5 | 2.5 | 1.0 |  |  | 5 |
|  | Implementiranje odredbi INSPIRE direktive u srpsko zakonodavstvo | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za pravni okvir | 3.0 | 7.0 |  |  |  | 10 |
|  | Uključivanje INSPIRE implementacionih pravila u srpsko zakonodavstvo |  | 2.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 22 |
|  | Donošenje propisa u vezi pitanja poverljivosti, sigurnosti i ograničenja za pristup geopodacima, zaštite ličnih podataka, distribucija i slično | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za pravni okvir |  | 2.4 | 4.0 | 1.6 |  | 8 |
|  | Praćenje razvoja INSPIRE pravnog okvira | RGZ, radna grupa za pravni okvir | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Geodetski referentni sistem |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Prelazak na novi državni referentni sistem ETRS89 | RGZ, subjekti NIGP-a | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
|  | Razvoj servisa za transformaciju skupova prostornih podataka iz postojećeg u nov državni referentni sistem | RGZ, radna grupa za tehnički okvir |  | 7.0 | 3.0 |  |  | 10 |
|  | Podrška pri prelasku na nov državni referentni sistem | RGZ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Definisanje referentnog sistema visina | RGZ |  |  | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10 |
|  | Finansiranje |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Razvoj modela finansiranja osnivanja NIGP-a | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a | 8.0 |  |  |  |  | 8 |
|  | Razvoj modela naknade za korišćenje prostornih podatka preko Nacionalnog geoportala | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a | 4.0 | 4.0 |  |  |  | 8 |
|  | Implementacija modela korišćenja i naplate podataka na nacionalnom geoportalu | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za tehnički okvir |  | 5.0 | 5.0 |  |  | 10 |
|  | Izveštaj o proceni troškova INSPIRE implementacije (metapodaci, specifikacije podataka, mrežni servisi) | RGZ, radne grupe |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
|  | Dalji razvoj modela finansiranja i naknada (usklađivanje sa zahtevima korisnika i mogućnostima na osnovu stečenog iskustva) | Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
|  | Istraživanje, razvoj i obrazovanje |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Pregled postojećih razvojnih i obrazovnih aktivnosti u geosektoru | Radne grupe | 5.0 |  |  |  |  | 5 |
|  | Analiza nedostataka u istraživanju, razvoju i obrazovanju u geosektoru | Radne grupe | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Pokretanje veb portala kao instrumenta za podršku obrazovno istraživačkom forumu u cilju obezbeđivanja relevantnih informacija | RGZ, radna grupa za tehnički okvir | 1.8 | 4.2 |  |  |  | 6 |
|  | Usvajanje programa za obrazovanje SDI profesionalaca | Savet NIGP-a | 1.5 | 3.5 |  |  |  | 5 |
|  | Proširenje programa master i doktorskih studija koje se odnose na SDI pitanja | Univerziteti |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Organizovanje obuka za zaposlene u geosektoru | RGZ, subjekti NIGP-a, obrazovne ustanove, | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Izrada uputstava i vodiča za korisnike za relevantne SDI teme | Radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Periodično istraživanje stanja obrazovanja u geosektoru sa preporukom za buduće delovanje | Radne grupe, subjekti NIGP-a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Strategija i organizacija |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Praćenje i revizija strategije i akcionog plana za uspostavljanje NIGP-a | Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
|  | Upravljanje osnivanjem i razvojem NIGP-a | Savet NIGP-a | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 |
|  | Izveštavanje i praćenje osnivanja i razvoja NIGP-a | Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Praćenje i učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima | Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe, subjekti NIGP-a | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 18 |
|  | Ukupno |  | 146.3 | 126.6 | 81.5 | 103.0 | 75.6 | 533 |

Ukupna finansijska sredstva neophodna za realizaciju Programa iznose 533 miliona dinara.

## VI. NOSIOCI I UČESNICI U REALIZACIJI PROGRAMA

Nosioci na realizaciji Programa su Savet NIGP-a, Republički geodetski zavod i  radne grupe.

Učesnici u realizaciji Programa su subjekti NIGP-a, kao i međunarodne institucije i nadležne organizacije drugih zemalja, koje na osnovu ugovora o zajmu ili tehničkoj saradnji pružaju stručnu, tehničku i finansijsku podršku.

Nosioci i učesnici u realizaciji Programa utvrdili su listu aktivnosti, dinamiku izvođenja i plan potrebnih sredstava za realizaciju, u skladu sa nadležnostima.

## VII. ZAVRŠNI DEO

Savet NIGP-a dostaviće Vladi godišnji izveštaj o realizaciji Programa do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.