AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD OD 2009. DO 2012. GODINE

- UVOD

Strategijom bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 32/09), predviđeno je da se u Akcionom planu za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) detaljnije propišu i urede pojedine mere i aktivnosti sa rokovima, zadacima, organima i učesnicima nadležnim za sprovođenje ove strategije.

Akcionim planom određeni su nadležni organi državne uprave, socijalnih partnera i drugih činioca u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu sa konkretnim pojedinačnim ciljevima i aktivnostima kojima se razrađuju ciljevi i mere iz Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine (u daljem tekstu: Strategija), kao najvažnijeg strateškog dokumenta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Opšti cilj Strategije jeste unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, odnosno unapređenje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno otklanjanja profesionalnih rizika.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj unapređenje zdravlja radno aktivnog stanovništva u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti.

2. FINANSIJSKI EFEKTI

Za aktivnosti čija je realizacija planirana u 2010. godini, odnosno koje predstavljaju nastavak aktivnosti na neposrednom sprovođenju Strategije u toku 2009. godine potrebna sredstva  u iznosu od 500.000 dinara obuhvaćena su finansijskim planom Ministarstva rada i socijalne politike, a eventualna dodatna sredstva će se obezbeđivati iz fondova Evropske unije (TAIEX, IPA i dr.), kao i iz donatorskih sredstva.

Sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti koje će se izvršavati u  2011. i 2012. godini biće obuhvaćena finansijskim planom Ministarstva rada i socijalne politike u visini od 1.000.000 dinara godišnje.

U skladu sa mogućnošću korišćenja prve komponente IPA, planiraće se obezbeđivanje sredstava za projekte kojima će se pokrenuti inicijative za osnivanje referentne laboratorije i centara za edukaciju, odnosno za realizaciju ovih aktivnosti neće se koristiti sredstva iz budžeta.

U 2010. godini ciljevi: pokretanje inicijative za osnivanje referentne laboratorije i pokretanje inicijative za osnivanje „Centra za edukaciju”, obuhvataju aktivnosti koje će se sprovoditi kroz obrazovanje radnih timova za izradu analiza i procenu mogućnosti i dostupnosti izvora finansiranja za pokretanje inicijativa, a ne za samo osnivanje referentne laboratorije i centra za edukaciju.

U okviru IPA projekata sprovešće se deo aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja za period od 2009. do 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/09).

3. ZNAČENjE SKRAĆENICA

MRSP – Ministarstvo rada i socijalne politike

MZ – Ministarstvo zdravlja

ZZZR – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

UBZR – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

IR – Inspektorat za rad

Reprezentativni sindikati – Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost”

Reprezentativna udruženja poslodavaca  – Unija poslodavaca Srbije

SES – Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

MTID – Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

RZZI – Republički zavod za informatiku i internet

UZZPRO – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

MERR – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

BZR – Bezbednost i zdravlje na radu

MOR – Međunarodna organizacija rada

SZO – Svetska zdravstvena organizacija

TAIEX – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija

IPA – Instrument za predpristupnu pomoć

IALI – Međunarodna asocijacija inspekcije rada

SLIC – Komitet viših inspektora rada

RALI – Regionalni savez inspekcija rada Jugoistočne Evrope, Azerbejdžana i Ukrajine.

4. OPŠTI I POJEDINAČNI CILjEVI, NOSIOCI AKTIVNOSTI I ROKOVI

Opšti cilj: unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, odnosno unapređenje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno otklanjanje profesionalnih rizika.

| Pojedinačni ciljevi | Aktivnosti | Indikatori | Očekivani rezultati | Nosioci aktivnosti i učesnici | Rokovi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Uspostavljanje, održavanje, progresivno razvijanje i periodično revidiranje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u konsultaciji sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i zaposlenih | 1.1. Formiranje radne grupe za izradu analize primene zakona i podzakonskih akata | Članovi radne grupe | Formirana radna grupa za izradu analize primene zakona i podzakonskih akata | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, SAVET ZA BZR, udruženja, MZ, Institut za medicinu rada u saradnji sa službom medicine rada i druga ministarstva | Mart 2010. god. |
|  | 1.2. Priprema plana analize primene zakona i podzakonskih akata | Analiza primene Zakona i podzakonskih akata | Sačinjen plan analize primene zakona i podzakonskih akata | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, SAVET ZA BZR, udruženja, MZ, Institut za medicinu rada i druga ministarstva | Jun 2010. god. |
|  | 1.3. Analiza odnosno utvrđivanje primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih akata koji obezbeđuju funkcionisanje Zakona | Stanje primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa | Sačinjen izveštaj sa predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa | Članovi radne grupe | Kraj 2011. god. |
| 2. Donošenje zakona, podzakonskih propisa, kolektivnih ugovora, opštih i drugih akata o bezbednosti i zdravlju na radu | 2.1. Priprema i usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU i inoviranje propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | Stepen usaglašenosti Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa sa uputstvima EU | Usaglašen Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i usaglašeni podzakonski propisi sa uputstvima EU | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca MZ i druga ministarstva | Kraj 2012. god. |
|  | 2.2. Učestvovanje u pregovorima za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora za javne službe i javna preduzeća, kao i kolektivnih ugovora kod poslodavaca za javne službe i javna preduzeća | Razvijanje socijalnog dijaloga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | Broj zaključenih kolektivnih ugovora | MRSP i druga nadležna ministarstva, SES, poslodavci, Savet za BZR u saradnji sa reprezentativnim sindikatima | Kontinuirano |
| 3. Usvajanje mehanizama i procedura za sprovođenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (integrisana inspekcija rada) | 3.1. Formiranje radne grupe za izradu metodologije integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu | Članovi radne grupe | Formirana radna grupa za izradu metodologije integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu | MRSP, IR | Kraj 2010. god. |
|  | 3.2. Izrada metodologija za integrisani inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu | Usvojena metodologija integrisanog inspekcijskog nadzora koju primenjuju inspektori rada | Pripremljena metodologija za integrisani inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu | MRSP, IR | Kraj 2010. god. |
|  | 3.3. Realizacija obuke svih inspektora rada za integrisani inspekcijski nadzor | Broj inspektora rada koji je pohađao i savladao obuku za integrisani inspekcijski nadzor | Obuka svih inspektora rada za integrisani inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i i zdravlja na radu | MRSP, IR | Kraj 2010. god. |
|  | 3.4. Informisanje socijalnih partnera o integrisanom inspekcijskom nadzoru | Broj održanih okruglih stolova i seminara za socijalne partnere | Organizovani okrugli stolovi i seminari za socijalne partnere na temu integrisanog inspekcijskog nadzora | MRSP, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca | Kraj 2010. god. |
| 4. Uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti | 4.1. Organizovanje seminara radi upoznavanja sa iskustvima zemalja članica EU u oblasti osiguranja od povreda na radu | Upoznavanje sa iskustvima zemalja članica EU u oblasti osiguranja od povreda na radu | Organizovani seminari | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, SAVET ZA BZR, MZ, Institut za medicinu rada u saradnji sa službom medicine rada, druga ministarstva i udruženja | Kraj 2010. god. |
|  | 4.2. Predložiti obrazovanje radne grupe za izradu Nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete | Predloženi članovi radne grupe | Obrazovana radna grupa | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, SAVET ZA BZR, MZ, Institut za medicinu rada u saradnji sa službom medicine rada, druga ministarstva i udruženja | Kraj 2010. god. |
|  | 4.3. Pripremiti zakonski okvir kojim se uređuje osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete | Rasprava o Zakonu o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete | Izrađen tekst Zakona o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete | Radna grupa | Kraj 2012. god. |
| 5. Uvođenje informacionog sistema u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (registar povreda na radu i profesionalnih bolesti i dr.) | 5.1. Analiza postojećeg informacionog sistema | Stanje funkcionisanja postojećeg informacionog sistema | Predlog projekta za uvođenje registra povreda na radu i profesionalnih bolesti | MRSP, UBZR, IR, MZ, MTID, RZZI, UZZPRO i druga ministarstva, Republički zavod zdravstvenog osiguranja, Republički fond PIO, Institut za medicinu rada u saradnji sa službom medicine rada, ZZZR | Kraj 2010. god. |
| 6. Obrazovanje odgovarajućih tripartitnih tela koje čine predstavnici državnih organa, poslodavaca i zaposlenih odgovornih za bezbednost i zdravlje na radu | 6.1. Obrazovanje stalnih radnih tela kod lokalnih socijalno-ekonomskih saveta | Razvijanje socijalnog dijaloga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | Obrazovana stalna radna tela za BZR u okviru lokalnih SES-a sledećih gradova: Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš i opštine Subotica | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca i izvršni organi jedinice lokalne samouprave | Kontinuirano kraj 2012. god. |
| 7. Utvrđivanje prioriteta u rešavanju problematike vezane za bezbednost i zdravlje na radu | 7.1. Mala i srednja preduzeća |
|  | 7.1.1. Organizovanje seminara za edukaciju poslodavaca malih preduzeća | Upoznavanje poslodavaca sa obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativno udruženje poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativno udruženje poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.1.2. Organizovanje seminara za edukaciju poslodavaca srednjih preduzeća. | Upoznavanje poslodavaca sa obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativno udruženje poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativno udruženje poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2. Visokorizični sektori (građevinarstvo, drvoprerađivački, saobraćaj, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.) |
|  | 7.2.1. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u delatnosti građevinarstva | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja , Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2.2. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u drvoprerađivačkom sektoru | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2.3. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u delatnosti saobraćaja | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2.4. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u hemijskoj industriji | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2.5. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u poljoprivredi | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.2.6. Organizovanje seminara za edukaciju zaposlenih i poslodavaca u sektoru energetike | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR | Održano 5 seminara | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, učesnici: UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.3. Grupe osetljivih zaposlenih (trudnice, mladi, stariji zaposleni, osobe sa invaliditetom, invalidi rada i dr.) |
|  | 7.3.1. Organizovanje edukacija za upoznavanje osetljivih grupa zaposlenih sa pravima u oblasti BZR | Upoznavanje zaposlenih i poslodavaca sa pravima osetljivih zaposlenih u oblasti BZR | Održano 5 edukacija | Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca - nosilac, MRSP, UBZR, Uprava za rodnu ravnopravnost, Sektor za rad, IR, MERR, Službe medicine rada, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.4. Diskriminacija i zlostavljanje |
|  | 7.4.1. Informisanje zaposlenih i socijalnih partnera o prepoznavanju pojava diskriminacije i zlostavljanja na radu, njihovom sprečavanju i postupku zaštite | Broj održanih seminara, okruglih stolova, radionica i dr. | Organizovani okrugli stolovi i seminari za zaposlene i socijalne partnere | MRSP, UBZR, Sektor za rad, Uprava za rodnu ravnopravnost, Sektor za rad, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, Službe medicine rada, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.5. Rodna ravnopravnost |
|  | 7.5.1. Informisanje zaposlenih i socijalnih partnera o rodnoj ravnopravnosti | Broj održanih seminara, okruglih stolova, radionica i dr. | Organizovani okrugli stolovi i seminari za zaposlene i socijalne partnere | MRSP, UBZR, Uprava za rodnu ravnopravnost, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, Sektor za rad, IR, Službe medicine rada, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, udruženja, Institut medicine rada u saradnji sa službom medicine rada | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.6. Bezbednost proizvoda, koja se odnosi na opremu, mašine i druga sredstva za rad i zaštitu na radu |
|  | 7.6.1. Obezbediti informacije o značaju poštovanja standarda i akreditacije u svetlu društveno odgovornog poslovanja | Povećana znanja o dobrobiti od uvođenja standarda, akreditacije u društveno odgovornom poslovanju | Povećan broj privrednih subjekata koji poštuju standarde | MERR, Agencija za akreditaciju, Institut za standardizaciju | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 7.7. Bezbednost usluga, a naročito usluga održavanja i popravke opreme, mašina i drugih sredstava za rad |
|  | 7.7.1. Obezbediti informacije o značaju poštovanja standarda i akreditacije u svetlu društveno odgovornog poslovanja | Povećana znanja o dobrobiti od uvođenja standarda i akreditacije u društveno odgovornom poslovanju | Povećan broj privrednih subjekata koji poštuju standarde | MERR, Agencija za akreditaciju, Institut za standardizaciju | Kontinuirano kraj 2012. god. |
| 8. Promovisanje kulture prevencije i dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 8.1. Sprovođenje kampanja koje će za cilj imati promociju kulture prevencije | Organizovanje kampanja | Postignut viši nivo kulture u BZR | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, obrazovne institucije, fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje, nevladine organizacije i druga ministarstva | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 8.2. Program edukacije učenika i studenata u saradnji sa obrazovnim institucijama i poslodavcima | Organizovanje kampanja | Postignut viši nivo znanja iz oblasti BZR | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, obrazovne institucije, fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje, nevladine organizacije i druga ministarstva | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 8.3. Pokretanje inicijative kod Ministarstva prosvete za informisanje i edukaciju učenika srednjih stručnih škola o bezbednosti i zdravlju na radu | Određeni obrazovni profili i oblasti kod kojih će se sprovesti informisanje i edukacija | U srednjim stručnim školama organizovano informisanje i edukacija učenika srednjih stručnih škola | MRSP, UBZR, Ministarstvo prosvete, druga ministarstva i nevladine organizacije | Kontinuirano kraj 2012. god. |
|  | 8.4. Obeležavanje dana BZR Republike Srbije i uvođenje nagrade za dobru praksu | Utvrđen dan BRZ u Republici Srbiji i ustanovljeni kriterijumi za nagrađivanje dobre prakse | Povećan broj učesnika u obeležavanju dana BZR i povećan broj privrednih društava sa dobrom praksom | MRSP, UBZR, IR, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, nevladine organizacije i druga ministarstva | 2010. god. |
| 9. Davanje inicijativa za uvođenje zakonskih pretpostavki u smislu definisanja finansijskih i budžetskih resursa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 9.1. Analiza troškova za sprovođenje mera BZR kod poslodavaca | Sačinjen upitnik i prikupljeni odgovori 300 poslodavaca | Utvrđen procenat izdvajanja finansijskih sredstava za primenu mera BZR | MRSP, UBZR, druga ministarstva, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca | Kraj 2011. god. |
|  | 9.2. Analiza isplaćenih nadoknada u vreme odsustvovanja sa posla zbog povreda na radu ili profesionalnih bolesti, za nadoknade štete kod suda i sl. | Sačinjen upitnik i prikupljeni odgovori 300 poslodavaca | Utvrđen procenat izdvajanja finansijskih sredstava za isplaćene nadoknade | MRSP, UBZR, druga ministarstva, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca | Kraj 2012. god. |
|  | 9.3. Sagledavanje ekonomskog aspekta primene transponovanih propisa EU kod poslodavca | Sačinjen upitnik i prikupljeni odgovori 300 poslodavaca | Utvrđen procenat izdvajanja finansijskih sredstava za primenu novih propisa | MRSP, UBZR, druga ministarstva, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca | Kraj 2012. god. |
| 10. Pokretanje inicijative za osnivanje referentne laboratorije | 10.1. Pokretanje inicijative za izradu projekta: „Osnivanje Referentne laboratorije” i obrazovanje radnog tima za izradu projekta | Obrazovan radni tim za izradu projekta | Izrađen projekat: „Osnivanje Referentne laboratorije” | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, MZ, Institut za medicinu rada, druga ministarstva i udruženja | Kraj 2010. god. |
| 11. Pokretanje inicijative za osnivanje „Centra za edukaciju” | 11.1. Izrada analize o mogućnostima osnivanja Centra ili centara za edukaciju | Obrazovana radna grupa za izradu analize | Izrađena analiza o mogućnostima osnivanja „Centra ili centara za edukaciju” | MRSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, MZ, Institut za medicinu rada u saradnji sa službom medicine rada druga ministarstva i udruženja | Juni 2010. god. |
| 12. Saradnja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (dalja saradnja na međunarodnom nivou i na nacionalnom nivou poboljšana i unapređena međuresorska saradnja) | 12.1. Razvijanje saradnje sa MOR-om, Evropskom agencijom za BZR, SZO, IALI, SLIC, RALI i dr. | Formiranje timova za rad po pojedinim pitanjima | Razvijena saradnja sa MOR-om, Evropskom agencijom za BZR, SZO, IALI, SLIC, RALI | MRSP, UBZR, IR, MZ, , ZZZR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, druga ministarstva i udruženja | Kontinuirano |
|  | 12.2. Poboljšati saradnju sa zemljama u regionu po pitanju poslova BZR | Formiranje timova za rad po pojedinim pitanjima | Poboljšana saradnja sa zemljama u regionu | MRSP, UBZR, IR, SES, MZ, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca, druga ministarstva i udruženja | Kontinuirano |
|  | 12.3. Poboljšati međusektorsku i međuresorsku saradnju u delu procesa pridruživanja u EU | Formiranje timova za zajednički rad po pojedinim pitanjima | Poboljšana međuresorska i međusektorska saradnja | MRSP, UBZR, IR, SES, MZ, Reprezentativni sindikati i Reprezentativna udruženja poslodavaca i druga ministarstva i udruženja | Kontinuirano |