OPERATIVNI PLAN ZA SPROVOĐENjE

STRATEGIJE  RAZVOJA KONKURENTNIH I INOVATIVNIH

MALIH  I SREDNjIH  PREDUZEĆA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE

## Logički okvir Strategije

| Opšti cilj | Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj Strategije je razvoj preduzetničke ekonomije, zasnovane na znanju i inovativnosti, koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MSP i da značajno doprinese poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji. Ovaj cilj Strategije ostvariće se kroz realizaciju mera, zadataka i aktivnosti utvrđenih kroz pet stubova. | - broj registrovanih MSPP - broj novih preduzeća koji uspešno opstaju u prvim godinama poslovanja - stopa rasta i razvoja sektora MSP - broj novih radnih mesta u sektoru MSP - stopa rasta zaposlenosti - učešće sektora MSP u ukupnom izvozu - stopa rasta izvoza - spoljno trgovinski bilans - indikatori razvijenosti opština i regiona - indikatori konkurentnosti - indikatori Indeksa politike MSP - BDP po glavi stanovnika (per capita) - indikatori inovativnosti | - Registar privrednih subjekata APR - Izveštaji o MSP Republičkog zavoda za razvoj Srbije - Podaci RZS - Evropska povelja o malim preduzećima i izveštaji OECD - Svetska banka - “Doing business“ - SEF - Globalni indeks konkurentnosti - Tabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) - GEM - Istraživanje i merenje preduzetničkih aktivnosti | - politička nestabilnost i nepostojanje konsenzusa o važnim pitanjima unutrašnje i spoljne politike - ograničena finansijska sredstva za podsticanje razvoja preduzetništva i sektora MSP - slaba organizovanost sektora MSP i nedostatak dijaloga i partnerstva sa javnim sektorom; - nedovoljna spremnost preduzetnika da usvajaju nova znanja i veštine - nedovoljni kapaciteti javnog i privatnog sektora da u potpunosti iskoriste raspoložive resurse (pretpristupne fondove EU, razvojne programe EU i drugih međunarodnih institucija, donatorske programe za razvoj podrške MSP) |

| # Ciljevi | Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| # Stub 1: Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća Aktivnosti u okviru Stuba 1 će doprineti promociji preduzetništva i podsticanju potencijalnih preduzetnika da započnu svoje poslovanje kroz: - jačanje svesti o prilikama koje pruža preduzetništvo - unapređenje dostupnosti i kvaliteta finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima početnicima - poboljšanje okruženja za otpočinjanje poslovanja kroz unapređenje podsticaja i pojednostavljivanje administrativnih procedura - uspostavljanje „One – stop shop“ - obezbeđenje sistema praćenja (mentoring) | - broj novih preduzeća - broj zaposlenih u MSP - broj novih preduzeća u nerazvijenim regionima - broj obuka za preduzetnike početnike - obim i obuhvat finansijske pomoći za nova preduzeća | - registar privrednih subjekata APR - podaci RZS - podaci Poreske uprave (statistika poreza) - podaci FRRS - podaci Fonda za razvoj AP Vojvodine - podaci RAMSPP | - posvećenost Vlade RepublikeSrbije, MERR i drugih resorno zaduženih institucija - implementacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010 - spremnost lokalnih samouprava da ponude resurse kao infrastrukturu za podršku MSP - adekvatno finansiranje regionalnih agencija za razvoj MSP/ regionalnih razvojnih agencija kako bi mogli nesmetano da pružaju podršku MSP (informacije, savetovanje, obučavanje) - sistem registracije, finansiranja i oporezivanja novih preduzeća se konstantno unapređuje |

| Ciljevi | - Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| # Stub 2: Ljudski resursi za konkurentan MSP sektor Aktivnosti u okviru Stuba 2 doprineće poboljšanju kvaliteta ljudskih resursa i razvoju konkurentnog sektora MSP u Republici Srbiji kroz: - definisanje Strategije preduzetničkog obrazovanja - integraciju i stalno poboljšanje preduzetničkog obrazovanja na svim nivoima i oblicima - unapređivanje infrastrukture za obrazovanje odraslih - unapređenje kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih usluga - definisanje zakonodavnog i finansijskog okvira za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanja - efikasniji sistem poslovnih i savetodavnih usluga za podršku MSP sektora - poboljšanje i unapređivanje menadžerskih sposobnosti i veština unutar MSP - unapređenje veština menadžera kroz obuku u inostranim kompanijama - unapređenje stručnosti radne snage u MSP | - strateški dokumenti iz oblasti preduzetničkog obrazovanja (na svim nivoima obrazovanja) - broj (u %) osnovnih i srednjih škola koje imaju predmet „preduzetništvo“ u obrazovnim programima - broj (u %) učenika osnovnih i srednjih škola koji pohađaju nastavu iz preduzetništva - broj (u %) institucija za visoko obrazovanje sa katedrom za preduzetništvo, programima preduzetništva na diplomskim i poslediplomskim studijama - broj učeničkih preduzeća Dokumenti i regulativa za akreditovanje konsultanata - broj trening programa iz oblasti menadžmenta - broj vlasnika MSP i menadžera koji učestvuju u različitim programima unapređenja menadžerskih veština - broj zaposlenih u MSP koji učestvuju u različitim programima unapređenja znanja i veština - broj MSP kojima su pružene savetodavne usluge - obim i obuhvat subvencionisanih finansijskih usluga | - Nacionalna Strategija preduzetničkog obrazovanja dostupna na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije - programi nastave iz preduzetništva u školama i na univerzitetima - Registar akreditovanih konsultanata i on-line baza podataka pružaoca usluga za MSP - trening programi raspoloživi iz javnih i komercijalnih izvora - izveštaji sa održanih treninga - statistika održanih treninga - baze podataka o korisnicima usluga obuka i obrazovanja | - sprovedena Nacionalna Strategija preduzetničkog obrazovanja - uspostavljeni fondovi za unapređenje preduzetničkog obrazovanja - uspostavljeni standardi kvaliteta u oblasti usluga poslovne podrške - saradnja regionalnih agencija i centara za razvoj MSP - izgrađen zakonski okvir za postojanje akreditacionog tela - jačanje svesti i druge marketinške aktivnosti na regionalnom nivou - učešće i posvećenost MSP - spremnost vlasnika i menadžera MSP da stalno unapređuju znanja i veština |

| Ciljevi | - Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| # Stub 3: Finansiranje i oporezivanje MSP Aktivnosti u okviru Stuba 3 obezbediće finansiranje i razvoj poslovanja MSP i unaprediti efikasnost finansijskog i poreskog sistema kroz: - poboljšanje nivoa stručnosti za upravljanje finansijama u MSP - primenu međunarodnih standarda u upravljanju finansijama MSP - uspostavljanje partnerstva između MSP i bankarskog sektora i povećanje ponude bankarskih proizvoda sektoru MSP - olakšavanje pristupa srednjoročnim i dugoročnim izvorima finansiranja za MSP - uvođenje novih mehanizama finansijske podrške MSP - dostupnost finansija za mlade preduzetnike - dostupnost finansija za žensko preduzetništvo i lica sa posebnim potrebama - efikasnu poresku administraciju - afirmaciju značaja i uloge poreskih savetnika - poreske podsticaje za ulaganja u sektor - MSP i nerazvijena područja | - broj, posećenost i kvalitet programa obuke iz finansijskog menadžmenta u ponudi RA/RRA - korišćenje međunarodnih standarda u finansijskom menadžmentu i izveštavanju - broj novih bankarskih proizvoda dostupan - raznovrsne bankarske usluge za MSP - novi finansijski mehanizmi podrške MSP - izvori finansiranja za mlade preduzetnike - poreske olakšice namenjene stimulisanju MSP - efikasnost i transparentnost rada poreske administracije, uključujući i pojednostavljenje postupka prijave poreza za MSP i dostavljanje prijave elektronskim putem | - izveštaji sa obuka - prihvatanje međunarodne metodologije u finansijskom izveštavanju - ponuda bankarskog sektora Srbije i drugih finansijskih institucija - prihvatanje i širenje alternativnih finansijskih instrumenata - izveštaji o broju mladih preduzetnika koji su koristili povoljne kredite za započinjanje posla - izveštaji o broju žena i lica sa posebnim potrebama koji su koristili raspoložive podsticaje - odobreni poreski podsticaji | - usaglašenost predloga sa postojećim propisima. - mogućnost uvođenja neophodnog izmenjenog zakonodavstva u definisanom vremenskom okviru. - stepen prihvatanja predloga od strane glavnih institucija relevantnih i resorno odgovornih za finansije i oporezivanje (banke , javne agencija i MSP) - nedovoljna osposobljenost lokalne samouprave za uvođenje nove institucionalne infrastrukture u finansiranju MSP |

| # Ciljevi | Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| # Stub 4: Konkurentske prednosti MSP na izvoznim tržištima Aktivnosti u okviru Stuba 4 doprineće jačanju konkurentnosti MSP na izvoznim tržištima kroz: - podsticanje većih investicija u tehničke i netehničke inovacije u MSP - povezivanje MSP i naučnoistraživačkih institucija - podršku ulaganjima u IKT - unapređivanje odnosa domaćih sa inostranim preduzećima transferom znanja i tehnologija - izgradnja inovacionih relej centara i mreža za povezivanje istraživačko razvojnih i inovativnih centara Republike Srbije i zemalja EU obezbeđivanje finansijskih izvora i subvencionisanje inovacija - učešće u inicijativama Evropske komisije vezanim za inovacije - poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga MSP kroz razvoj standarda i sistema obezbeđenja kvaliteta - subvencije za sertifikaciju proizvoda MSP - osnivanje i razvoj klastera. - podršku lancima dobavljača i podsticanje njihovog razvoja - promovisanje srpskih MSP na - međunarodnom tržištu. - otklanjanje administrativnih barijera za izvoz MSP | - broj i struktura inovacija u MSP - vrednost investicija u tehničke i netehničke inovacije - broj MSP koja sarađuju sa naučnoistraživačkim institucijama - broj MSP koja imaju stabilne (trajne) odnose po pitanju transfera znanja i tehnologija sa stranim kompanijama - broj zajedničkih projekata povezivnja istraživačko razvojnih i inovativnih centara Republike Srbije i zemalja EU - broj izgrađenih inovacionih relej centara - broj preduzeća koji je završio proces uvođenja sistema kvaliteta - broj novoosnovanih i održivih klastera - broj administrativnih prepreka za izvozna MSP - stopa rasta izvoza MSP - broj uspešnih prijava na programe EU za inovacije | - izveštaji o investicijama MSP - evidencija naučnoistraživačkih institucija o broju MSP sa kojima sarađuju - evidencija PKS o broju projekata istraživačko razvojnih institucija povezanih sa međunarodnim - iznos sredstava iz javnih izvora za finansiranje inovacija - sertifikati o uvođenju sistema kvaliteta - izveštaji o radu klastera i statistički pokazatelji - podaci o sredstvima iz javnih izvora za podsticanje izvoza - podaci SIEPA o MSP kojima je pružena podrška - izveštaji o izvozu MSP Republičkog zavoda za statistiku - izveštaji PKS o partnerskim projektima kojima je pružena podrška sektoru MSP u Tabelarnom prikazu indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) | - spremnost MSP da se angažuju u inovacijama i sarađuju sa centrima znanja - sposobnost MSP da ispune međunarodne standarde kvaliteta - priznavanje srpskih sertifikacionih i akreditacionih tela od strane međunarodnih organizacija - mogućnosti i spremnost postojećih MSP da učestvuju u razvoju klastera - otežan pristup MSP velikim poslovnim sistemima - sposobnost MSP da ispune izvozne zahteve - odustajanje od procesa evropske integracije - spremnost i zainteresovanost za uspostavljanje partnerstva sa međunarodnim istraživačkim institucijama |

| # Ciljevi | Objektivno proverljivi indikatori | Izvori provere | Rizici i pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| # Stub 5: Pravno okruženje u Republici Srbiji i institucije na usluzi MSP Pilla Aktivnosti u okviru Stuba 5 doprineće unapređenju zakonskog okvira i okruženja u kome funkcionišu MSP kroz: - izgradnju efikasnog i savremenog pravnog okvira - efikasno širenje informacija i transparentnost - usklađivanje metodologije istraživanja i razvoja statističkih analiza Srbiji sa istim u EU - uvođenje e-uprave - uređenje Katastra nepokretnosti i evidencije hipoteka - povećanje efikasnosti i transparentnosti rada sudova (sa naglaskom na primeni Zakon o stečajnom postupku) - unapređivanje pravnog savetovanja za MSP - osnivanje Foruma MSP i - pristup informacijama koje se odnose na javne nabavke i aktivnije učešće MSP u istim - izgradnja sistema prenošenja javnih ovlašćenja za podršku sektoru MSP | - nivo korišćenja IKT u kontaktu privatnog i javnog sektora - stepen usklađenosti istraživanja i statističkih analiza sa EU metodologijom - uvođenje e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora - uspostavljanje katastra nepokretnosti i evidencije hipoteka - efikasnost i transparentnost rada sudova - dostupnost i kvalitet pravnih saveta za MSP - uspostavljanje Foruma MSP - broj tendera za javne nabavke na kojima su učestvovali MSP - broj MSP kojima je dodeljen ugovor o javnim nabavkama - broj javnih ovlašćenja koji je prenet po projektima podrške MSP | - izveštaji o primeni IKT u oblastima istraživanja i razvoja i sektorske statističke analize - izveštaji o primeni e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora - katastar nepokretnosti i evidencija hipoteka - sudski izveštaji, izveštaji o primeni Zakona o stečajnom postupku - izveštaji o Forumu MSP - informacije o tenderima za javne nabavke dostupne MSP - izveštaj Uprave za javne nabavke - posećenost internet prezentacije RAMSPP - izveštaj efikasnosti i efektivnosti prenetih javnih ovlašćenja | - sposobnost da se uvedu potrebni reformski zakoni u okviru definisanih rokova - rizik slabog pristupa internetu u MSP, naročito u seoskim sredinama - nivo znanja iz oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija - stepen saradnje sa Ministarstvom pravde i pravosuđem - sposobnost privatnog sektora da u potpunosti sarađuje sa javnim sektorom, i obrnuto - sposobnost MSP da ispune uslove (čak i bitno pojednostavljene) za dodelu ugovora o javnoj nabavci - spremnost institucija Republike Srbije da pojednostave postupke javnih nabavki i uklone nepotrebne prepreke za MSP - nespremnost institucija za prenos javnih ovlašćenja - izostanak sistemskog pristupa i neadekvatnost kriterijuma izbora partnera |

# Stub 1: Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća

Aktivnosti stuba 1. imaju za cilj  povećanje broja novih MSP i broja preduzetnika kroz sledeće mere:

- povećati potencijale za osnivanje novih preduzeća i razvoj preduzetništva

- unaprediti podršku razvoju novih preduzeća

- unaprediti poslovno okruženje za nova preduzeća

| Stub 1 – Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Započinjanje sopstvenog posla kao osnovnog načina povećanja zaposlenosti i podsticaja ekonomskog razvoja u Republici Srbiji se još uvek ne prepoznaje u dovoljnoj meri. Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća treba kreirati na nacionalnom nivou, a proces realizacije uspostaviti na svim nivoima. Zbog podsticaja rasta i razvoja, konkurentnosti i inovativnosti preduzetništva i MSP potrebno je unaprediti kvalitet podrške (trening, konsalting usluge i informacije), omogućiti Srbiji da se takmiči na međunarodnom tržištu i poveća učešće izvoza u spoljnoj trgovini. U nerazvijenim i ruralnim oblastima, otvaranje novih preduzeća stimuliše lokalni razvoj i bitno utiče na smanjenje odliva stanovništva. Stub 1 se bavi sledećim ključnim oblastima: - jačanje svesti o preduzetničkim šansama među svim društvenim grupama - unapređenje kvaliteta i dostupnosti finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima početnicima („start-up“) - poboljšanje poslovnog klime za započinjanje biznisa, kroz unapređenje ekonomskih podsticaja i pojednostavljivanje poreske politike |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnicii: | Potencijalni preduzetnici, start-up preduzeća Obrazovne institucije, RA, biznis inkubatori, finansijske insitucije |  |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 2.1.1. Broj dana koji je potreban za registraciju 2.1.2. Broj administrativnih koraka potreban za registraciju 2.1.3. Troškovi registracije 2.1.4. Poreski identifikacioni brojevi 2.1.7. Broj administrativnih koraka potreban za registraciju i početak poslovnih aktivnosti 2.1.10. Minimalni iznos potrebnog osnivačkog kapitala za privredna društva 2.2.1. On–line pristup procesu registracije (dozvole i licence) 9.1.1. Biznis inkubatori |  |  |
| Rizici i pretpostavke: posvećenost Vlade Republike Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i drugih relevantnih aktera u pružanju podrške start-up preduzećima uspešna realizacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010 spremnost lokalnih samouprava da ponude resurse (zemljište i zgrade koje se ne koriste) kao inftastrukturu za podršku MSP adekvatno finansiranje Regionalnih agencija za razvoj MSP/ Regionalnih razvojnih agencija kako bi mogli nesmetano da pružaju podršku MSP sistem registracije, finansiranja i oporezivanja start-up preduzeća se konstantno unapređuje Ključna prateća dokumenta: - Program razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010 - Nacionalna strategija zapošljavanja 2005 – 2010 - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans, EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

1.	Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Mera: Povećati potencijale za osnivanje novih preduzeća i razvoj preduzetništva |  |  |  |
|  | Zadatak: Ojačati svest o mogućnostima koje pruža preduzetništvo |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Ispitati i utvrditi preduzetnički profil Srbije | Povećan broj potencijalnih preduzetnika | Povećan broj novootvorenih MSP Porast broja MSP/1000 stnovnika | MEPP(P) |
| 1.1.1.2 | Osmisliti i realizovati nacionalnu kampanju radi jačanja svesti o preduzetničkim mogućnostima | Povećana svest o preduzetničkim mogućnostima | Povećan broj novih preduzeća | MERR(R) RAMSPP(I) RA/RRA(D) |
|  | Zadatak: Razvoj usluga nefinansijske podrške za potencijalne preduzetnike |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Priprema priručnika (materijala) „Kako započeti sopstveni biznis“ i relevantnih informatora | Pripremljen priručnik (materijal) „Kako započeti sopstveni biznis“ Urađeni inforamtori | Broj podeljenih priručnika (materjala) „Kako započeti sopstveni biznis“ Broj podeljenih inforamtora | RAMSPP(R) TTP(P) |
| 1.1.1.4 | Realizacija obuke trenera u filijalama RA i NSZ | Nacionalna jedinstvena metodologija za obuku trenera Obezđen materijal za obuku Sprovedene obuke | Broj podeljenih materijala Broj sprovedenih obuka za trenere Broj obučenih trenera | RAMSPP(R) TTP (P), RA/RRA(I) NSZ(I,D) |
| 1.1.1.5 | Obuka potencijalnih preduzetnika i realizacija obuke preko nacionalne mreže RA i NSZ | Nacionalna jedinstvena metodologija za obuku potencijalnih preduzetnika Obezđen materijal za obuku Sprovedene obuke | Broj sprovedenih obuka za preduzetnike početnike Broj polaznika obuke | RAMSPP(R,I) TTP (P,I), |
| 1.1.1.6 | Uspostaviti proces akreditacija lokalnih agencija i trenera | Uspostavljen i realizovan proces akreditacije | Plan realizacije Izveštaji o uspostavljenim procesima akreditacije | RAMSPP(R,I), TTP(P), |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.7 | Uvođenje sistema vaučera kao podrške u pružanju usluga obuke i konsaltinga | Definisane ciljne grupe Usvojen koncept uvođenja vaučera | Broj realizovanih vaučera | MERR(R) RAMSPP (P,I), TTP(P), RA/RRA(D) |
| 1.1.2 | Mera: Unaprediti podršku razvoju novih preduzeća |  |  |  |
|  | Zadatak: Preko mreže RA pružiti praktičnu podršku novim preduzećima i novi početak za privrednike koji su bankrotirali |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Razviti integrisanu i jedinstvenu strukturu podrške koja obuhvata: informisanje, savetovanje, obuku | Uspostavljene integrisane strukture podrške na regionalnom nivou | Izveštaji agencija. Izveštaj komora | RAMSPP(R), TTP(P), RA/RRA (P,I) PKS, RPK (P,I) |
| 1.1.2.2 | Realizovati programe mentoringa u preduzećima koja se nalaze u fazi registracije i ona koja posluju do jedne godine | Realizovani programi. Povećan broj MSP koriste usluge mentoringa | Broj preduzeća koja koriste mentoring | RAMSPP (R), TTP(P), RA/RRA (P,I) |
| 1.1.2.3 | Predstavljanje primera dobre prakse u podršci start-up | Održane prezentacije | Broj prezetnacija Pregled mesta održavanja prezentacija | MERRR RAMSPP NSZ |
| 1.1.2.4 | Stovriti uslove za start-up (''druga šansa'') za privrednike koji su bankrotirali | Stvoreni uslovi za korišćenje ''druge šanse'' | Broj preduzeća koja su iskoristila ''drugu šansu'' | MERR RAMSPP ALSU APR |
|  | Zadatak: Poboljšati i unaprediti uslove finansiranja start-up preduzeća |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Unapređenje postojeće finansijske podrške iz javnih izvora | Obezbeđena prihvatljiva, raspoloživa i dostupna finansijska sredstva | Izveštaji fondova za mikrofinansiranje o broju prikupljenih aplikacija za kredit Izveštaji Fonda za razvoj o broju prikupljenih aplikacija za razvojne kredite i start up kredite | RAMSPP(R), RA/RRA (P) |
| 1.1.2.6 | Unapređenje zakonske regulative koja uređuje oblike finansijske podrške | Obezbeđena sredstva javnog sektora kroz: 1. Kredite za start-up preduzeća 2. Kredite za razvoj poslovanja | Izveštaji Fonda za razvoj o broju prikupljenih prijave za kredite | RAMSPP(R), RA/RRA (P,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.7 | Izraditi programe finansiranja ženskog preduzetništva | Izrađen program i obezbeđena sredstva finansiranja Osnovani garancijski fondovi | Broj finansiranih programa Iznos odobrenih i realizovanih sredstava Broj zaposlenih | MERR RAMSPP MRSP NSZ FR LS |
| 1.1.2.8 | Izraditi programe finansranja preduzetništva za lica sa posebnim potrebama | Izrađen program i Obezbeđena sredstva | Broj finansiranih programa Iznos odobrenih i realizovanih sredstava Broj zaposlenih | MERR RAMSPP MRSP NSZ FR LS |
| 1.1.2.9 | Izraditi programe finansiranja preduzetništva drugih socijalno ugroženih grupa | Izrađen program i Obezbeđena sredstva | Broj finansiranih programa Iznos odobrenih i realizovanih sredstava Broj zaposlenih | MERR RAMSPP MRSP NSZ FR LS |
| 1.1.2.10 | Pripremiti zakonski okvir kojim se regulišu uslovi mikrofinansiranja i osnivanje lokalnih i regionalnih fondova za start-up preduzeća radi pružanja podrške MSP | Usvojen zakon kojim se uređuje mikrofinansiranje i osnivanje fondova | Osnivanje lokalnih i regionalnih fondova za start-up preduzeća Korišćenje sredstava Fonda za razvoj Korišćenje lokalnih mikrofondova | MF(R) MERR(P) |
| 1.1.2.11 | Utvrditi zakonski okvir koji omogućava osnivanje javno/privatnih fondova rizičnog (venture) kapitala | Urađena studija izvodljivosti fondova rizičnog kapitala | Osnivanje fondova rizičnog kapitala | MF (R) MERR(P) |
| 1.1.2.12 | Realizacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010. | Realizovan program Pravni okvir za funkcionisanje inkubatora i klastera | Broj sklopljenih ugovora o korišćenju poslovnih inkubatora Broj preduzeća koja se uspešno razvijaju | RAMSPP(R), LS(P,I) RA/RRA(I) |
| 1.1.2.13 | Aktivno uključivanje lokalne samouprave u pružanje podrške MSP kroz obezbeđen poslovni prostor i zemljište | Ubrzana procedura zaključivanja ugovora za korišćenje zemljišta i prostora | Izveštaji lokalne samouprave | LS (R,I) RA/RRA(P) |
|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| 1.1.2.14 | Izrada predloga podsticaja očuvanja starih zanata i domaće radinosti kroz program inkubatora | Izrađen predlog podsticaja | Dokument – predlog podsticaja | MERR RAMSPP NSZ LS |
| 1.1.3 | Mera: Unaprediti poslovno okruženje za nova preduzeća |  |  |  |
|  | Zadatak: Unapređenje poreskog sistema |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Utvrditi oblike poreskih podsticaja poreskih obveznika na osnovu poreza i doprinosa u prve tri godine poslovanja | Povećano učešće preduzeća koja koriste poreske podsticaje | Izveštaji lokalnih samouprava Izveštaji organizacionih jedinica PU | MF(R) MERR(P) |
| 1.1.3.2 | Uvođenje poreskih podsticaja za preduzetnike početnike u prvoj godini poslovanja | Povećano učešće start up preduzeća koja koriste poreske podsticaje | Izveštaji lokalnih samouprava Izveštaji organizacionih jedinica PU | MF(R) MERR(P) |
| 1.1.3.3 | Razviti odgovarajuće poreske podsticaje za nezaposlene u cilju samozapošljavanja | Novi poreski podsticaji namenjeni samozapošljavanju se sprovode | Izveštaj NSZ o smanjenju broja nezaposlenih na evidenciji | MF(R) MERR(P) |
|  | Zadatak: Brža, jednostavnija i jeftinija procedura registracije preduzeća |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Uspostaviti sistem registracije po principu „sve na jednom mestu“ (one-stop shop) u APR – jednošalterski sistem | Smanjenje broja koraka pri osnivanju preduzeća Registracija on- line | Izveštaj APR o bržoj i jednostavnijoj proceduri registracije Rešenje o PIB se uručuje u APR | MF(R) MERR (P) |
| 1.1.3.5 | Smanjenje registracionih taksi i naknada za registraciju po broju i visini | Smanjene takse i naknade po broju i visini | Sl.glasnik RS i unutrašnji pravni akti nadležnih organa i organizacija | MERR, MF, MRSP, APR, PUS, FPIO, ZZO, NSZ |
| 1.1.3.6 | Ubrzati postupak izdavanja posebnih dozvola za start-up od strane republičkih i organa lokalne samouprave | Ubrzan postupak izdavanja dozvola | Zakon/podzakonski akt | APR PU LU |

# Stub 2: Ljudski resursi za konkurentan MSP sektor

Aktivnosti Stuba 2. su osmišljene sa ciljem poboljšanja kvaliteta ljudskih resursa kao ključnog činioca razvoja sektora MSP u Republici Srbiji. On se sastoji iz četiri modula:

- kvalitetnije preduzetničko obrazovanje

- efikasniji sistem  poslovnih usluga  za podršku MSP sektoru

- unapređenje menadžerskih veština

- stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP

| Stub 2 - Modul 1: Kvalitetnije preduzetničko obrazovanje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Iako je u Strategiji stručnog obrazovanja Vlade RS iz decembra 2006. godine preduzetništvo prepoznato kao jedna od ključnih kompetencija radne snage u budućnosti i dat okvir za implementaciju različitih modela za razvoj, usvajanje i sticanje preduzetničkih veština i stručnosti mladih tokom srednjeg obrazovanja, ono još uvek nije u građeno u nastavne planove na svim nivoima obrazovanja. Od samog početka obrazovanja važno je promovisati i predstaviti preduzetništvo mladim ljudima, kako bi se pokazale sve prednosti samozapošljavanja i kako bi se oni ohrabrili i podstakli za započinjanje sopstvenog posla. Pored formalnog sistema obrazovanja u Srbiji posebno treba jačati podršku postojećim i potencijalnim preduzetnicama kroz sistem neformalnog obrazovanja - treninga i konsaltinga. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - definisanjem politike preduzetničkog obrazovanja - integracijom i stalnim poboljšanjem preduzetničkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima - zakonodavnim i finansijskim okvirom za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanja |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | Profesori, nastavnici, učenici, studenti škole, univerziteti, RA, servis provajderi, poslovna udruženja |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: - Politika - Osnovno obrazovanje - Srednje obrazovanje - Pilot projekti 1.2.1. Neformalno obrazovanje |  |
| Rizici i pretpostavke: - pretpostavlja se da će Strategija obrazovanja za preduzetništvo biti usvojena, i da će se nastaviti sa uključivanjem preduzetničkog obrazovanja u nastavne planove na svim obrazovnim nivoima - intenzivniji preduzetnički pristup u sprovođenju mera politike na svim nivoima obrazovanja - pojačano finansiranje u cilju poboljšanja preduzetničkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima - nedovoljan broj osposobljenih predavača za predmet preduzetništvo Ključna prateća dokumenta: - Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006)) |  |  |  |

2.	Ljudski resursi za konkurentan sektor MSP – menadžment, veštine i razvoj konsultantskih usluga

  - Kvalitetnije preduzetničko obrazovanje

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Mera: Unapređenje politika za preduzetničko obrazovanje |  |  |  |
|  | Zadatak: Obezbediti podršku politike za preduzetničko obrazovanje na nacionalnom nivou |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Usvojiti i primeniti Nacionalnu strategiju obrazovanja za preduzetništvo u konsultaciji sa poslovnom zajednicom i drugim zainteresovnim stranama | Strategija izrađena u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, i udruženjima Strategija usvojena Strategija u potpunosti operativna | Dokumenti za praćenje sprovođenja Strategije (akcioni plan) | MPRO (R) MERR(P) |
| 2.1.1.2 | Osnovati Radnu grupu za pitanja preduzetničkog obrazovanja u okviru Saveta za MSP | Radna grupa osnovana | Radna grupa u potpunosti operativna Sastanci se redovno održavaju | MERR(R), MPRO (P) MOS(P) |
| 2.1.1.3. | Sprovesti kampanje podizanja svesti - Promovisati preduzetničko obrazovanje na nacionalnom /regionalnom nivou i razvijati snažnu preduzetničku kulturu | Puna posvećenost kreatora politike na nacionalnom nivou promociji značaja preduzetničkog obrazovanja | Promotivne kampanje, radionice, medijske kampanje i štampani materijal | MPRO (R) MERR(P) MOS(P), LS(P) |
| 2.1.1.4. | Definisati sistem praćenja i ocenjivanje aktivnosti preduzetničkog obrazovanja | Podaci o preduzetničkom obrazovanju se prate i ocenjuju na sistematski način radi stalnog unapređivanja preduzetničkog obrazovanja | Podaci o preduzetničkom obrazovanju | MPRO (R) MERR(P) |
| 2.1.1.5 | Promocija primera dobre prakse u oblasti obrazovanja | Održane promocije | Broj održanih promocija Broj mesta održavanja promocija | MPRO MERR RAMSPP |
| 2.1.2. | - Mera: Integrisano i kontinuirano unapređivanje preduzetničkog obrazovanja na svim nivoima Zadatak: Integrisati programe iz oblasti preduzetništva u postojeće nastavne planove |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Integrisati programe iz oblasti preduzetništva u nastavne programe osnovnih škola | Programi su osmišljeni prema potrebama i integrisani u nacionalni nastavni program Nastavnici obučeni | Broj (u %) osnovnih škola koje imaju Preduzetništvo u programima, broj (u %) učenika koji pohađaju tu vrstu nastave | MPRO (R) MERR(P) LS(P) Osnovne škole(I) |
| 2.1.2.2 | Integrisati preduzetničke programe i aktivnosti u postojeće nastavne programe srednjih stručnih škola | Programi pripremljeni i integrisani u nacionalni nastavni program Nastavnici obučeni | Broj (u %) škola (srednjih i stručnih) koje nude nastavu iz preduzetništva, broj (u %) učenika koji pohađaju tu vrstu nastave | MPRO (R) MERR(P) LS(P) Srednje škole(I) |
| 2.1.2.3 | Integrisati preduzetništvo u programe koje izvode visoko školske i poboljšati kvalitet postojećih programa | Programi iz oblasti preduzetničkog obrazovanja na nivou visokih stručnih škola univerziteta identifikovani i efikasno se sprovode | Broj (u %) institucija za visoko obrazovanje sa katedrom za preduzetništvo, programima na diplomskim i poslediplomskim studijama | MPRO (R) MERR(P) LS(P) Univerziteti(I) VŠSS |
| 2.1.2.4 | Stručno usavršavanje nastavnika i predavača u oblasti preduzetništva | Sprovedeni programi obuke nastavnike i predavače iz oblasti preduzetničkog obrazovanja | Broj (u %) obučenih nastavnika i predavača | MPRO |
| 2.1.2.5 | Pojačati van-nastavne aktivnosti na svim nivoima obrazovanja | Utvrđene kreativne van-nastavne aktivnosti da bi se obezbedile dodatne mogućnosti za one koji pokazuju veće sklonosti ka preduzetništvu | Broj kreativnih preduzetničkih klubova i igraonica, broj osnovanih preduzeća među mladima i virtualnih kompanija, broj osnovanih spin-off kompanija i poslovnih inovacionih inkubatora | MPRO (R) MERR(P) MOS(P) Škole(I) Univerziteti(I) PU(I) |
| 2.1.2.6 | Direktno povezivanje obrazovnih institucija sa MSP radi sprovođenja poslovnih projekata | Uspostavljena saradnja između preduzeća i visokih strukovnih škola (VSŠ) i univerziteta | Broj (u %) škola i visokih škola strukovnih studija sa stabilnim (održivim) vezama sa preduzećima ili poslovnim udruženjima | MPRO (R) MERR(P) Škole(I) Univerziteti(I) PU(I) |
| 2.1.3. | Mera: Uređen zakonski i finansijski okvir za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanja Zadatak: Urediti zakonski okvir za poslovanje studentskih preduzeća |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Izrada propisa kojim se reguliše osnivanje i rad učeničkih i studentskih preduzeća | Definisan odgovarajući zakonski okvir za osnivanje učeničkih preduzeća i osmišljen način poslovanja studentskih preduzeća | Relevantni zakonski akti pripremljeni, usvojeni i u primeni | MPRO (R) MERR(P) |
|  | Zadatak: : Obezbediti finansijska sredstava namenjena podršci preduzetničkom obrazovanju |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Obezbediti finansijska sredstva iz javnih i privatnih izvora za podsticanje osnivanja učeničkih preduzeća i preduzetničkih projekata u obrazovnim institucijama | Osnovan fond za učenička preduzeća | Broj učeničkih preduzeća i broj projekata koji će se finansirati | MPRO (R) MERR(P) Škole(I) Univerziteti(I) |
| 2.1.3.3 | Izgrađen sistem akreditacije obrazovnih programa sa sistemom izdavanja priznatih sertifikata o osposobljenosti | Uspostavljen sistem akreditacije Uspostavljen sistem izadvanja sertifikata | Broj dodeljenih akreditacija Broj dodeljenih sertifikata | MPRO PKS |

| Stub 2 - Modul 2: Efikasniji sistem poslovnih usluga za podršku MSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Aktivnosti podrške MSP u Republici Srbiji, koje obuhvataju pružanje informacija, treninga i poslovnih saveta, kako pronaći izvore finansiranja kao i pitanja pronalaženja odgovarajućeg poslovnog prostora postoje, ali nisu adekvatno finansirane i ne realizuju se sistematično i redovno u celoj zemlji. Da bi rasla i razvijala se, MSP imaju potrebu za konstantnom podrškom u vidu različitih poslovnih usluga. Zato je neophodno stvaranje jednog standardizovanog i efikasnog sistema poslovnih usluga koje će biti na raspolaganju MSP. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - unapređenjem sistema poslovnih usluga za MSP - unapređenjem kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih usluga |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnicii |  | Vlasnici MSP i preduzetnici, PPU Privredne komore, RAMSPP,RA |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 4.1.1. Ocena trening potreba 4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta 4.3.1. Pristup obukama 4.4.1. Mogućnost da se priušti obuka 9.1.2. Različite vrste poslovnih usluga 9.1.3. Kvalitet poslovnih usluga 9.2.1. Raspoloživost informacija i mogućnost pristupa |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - dostupnost i kvalitet različitih poslovnih usluga ne zadovoljavaju potrebe MSP - definisani standardi kvaliteta za pružanje usluga poslovne podrške - spremnost MSP i preduzetnika za unapređivanje znanja - ustanovljen pravni okvir za akreditaciono telo i procese - podrška koju pružaju institucije na nacionalnom nivou Ključna prateća dokumenta: - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006)) |  |  |  |  |

2.2	Efikasniji sistem poslovnih usluga za podršku MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Mera: Unapređenje sistema poslovnih usluga za MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Osmisliti i realizovati standardizovani set usluga za MSP |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Izraditi standardni set usluga prema potrebama MSP | Izrađen standardizovani set usluga za MSP | Dokument – Priručnik sa standardizovanim setom usluga | RAMSPP (R) TTP (P) |
| 2.2.1.2 | Obučiti zaposlene u RA, RRA, udruženjima i ostale pružaoce usluga MSP sa ciljem efikasnije primene standardizovanog seta usluga | Ojačani kapaciteti RA, RRA i ostalih pružaoca usluga | - RAMSPP realizovala Program obuke za sva RA i RRA i pružaoce poslovnih usluga Elektronska biblioteka dostupna on-line | RAMSPP (R) TTP (P) RA/RRA (I,D) PKS |
| 2.2.1.3 | Promovisati standardizovani set usluga i omogućiti njegovu dostupnost | Promovisan standardizovani model Omogućena njegova dostupnost kod RA, RRA, PKS… MSP koriste standardizovani set usluga | - Medijska arhiva (elektronski i štampani mediji); - Veb sajtovi agencija, Poboljšan set usluga uvršten u programe RA; RRA i dostupan MSP | RAMSPP (R) TTP (P) RA/RRA (I,D) PKS |
| 2.2.1.4 | Izraditi webportal radi informisanja o mogućnostima za razvoj i samoprocenu znanja i sposobnosti ljudskih resursa u MSP | Izrađen portal | - Broj poseta portalu | RAMSPP (R) |
|  | Zadatak: Sačiniti standarde kvaliteta za usluge poslovne podrške i akreditovati pružaoce poslovnih usluga |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Postaviti standarde akreditacije za svaku speciijalizovanu oblast poslovnih usluga | Izgrađeni standardi akreditacije konsultanata | Objavljen priručnik o standardima kvaliteta za pružanje usluga | RAMSPP(R,I) TTP(P) |
| 2.2.1.6 | Akreditacija regionalnih agencija i ostalih pružalaca usluga MSP kako bi se osigurao kvalitet poslovnih usluga | Regionalne agencije, PKS i ostali pružaoci poslovnih usluga sertifikovani i akreditovani; Formirana baza sertifikovanih pružalaca usluga | Regulatorni dokumenti i relevantna regulativa za akreditovanje konsultanata Akreditacije; Baze podataka | RAMSPP(R,I) TTP(P) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadatak: Realizovati i promovisati sistem vaučera za usluge poslovne podrške |  |  |  |
| 2.2.1.7 | Osmisliti Pilot šemu vaučera i obezbediti finansijske podsticaje kako bi se MSP podstakla da koriste konsultantske usluge | Sačinjen sistem vaučera Obezbeđene finansijske olakššice za korišćenje poslovnih usluga | Sistem vaučera operativan | MERR(R) RAMSPP(P,I) TTP(P) PKS (P) |
| 2.2.1.8 | Promovisanje i pružanje informacija o poslovnim i konsultantskim uslugama korišćenjem sistema vaučera | MSP informisana o mogućnostima koje pruža pilot šema vaučera MSP koriste poslovne usluge preko sistema vaučera | Internet prezentacija Registar akreditovanih konsultanata Aktivna promocija konsultantskih usluga putem medija, RPK, RA, RRA. | MERR(R) RAMSPP(P,I) RA/RRA(I) |
| 2.2.2 | Mera: Unapređenje kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih usluga |  |  |  |
|  | Zadatak: Pružiti različite tipove programa za izgradnju kapaciteta institucija za pružanje poslovnih usluga |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Jačanje kapaciteta RA i RRA i podizanje njihovih znanja i sposobnosti | Unapređeni kapaciteti RA i RRA za pružanje usluga | - Programi obuke održani za sve RA, RRA - Broj klijenata - Kvalitet usluga. Povećani prihodi. | RAMSPP(R,I) |
| 2.2.2.2 | Jačanje kapaciteta nevladinog i privatnog sektora za pružanje usluga MSP | Unapređeni kapaciteti nevladinog i privatnog sektora za pružanje poslovnih usluga | - Broj učesnika - Kvalitet usluga Povećani prihodi. | RAMSPP(R) REA/RRA (P,I) PKS (P) |

| Stub 2 - Modul 3: Unapređivanje menadžerskih veština |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Nivo upravljačkih znanja i veština vlasnika i menadžera MSP zaostaje za potrebnim kako bi se kreirao konkurentan, međunarodno i izvozno orijentisan sektor MSP. Ministartsto ekonomije i regionalnog razvoja koje je nadležno i za pitanja zaposlenosti, veći akcenat treba da stavi na pitanja modernizacije menadžmenta i razvoja ljudskih resursa. U tom kontekstu, jasna strategija razvoja menadžmenta i menadžerskih veština i uključivanje u okviru nacionalnih programa edukacije još uvek nedostaje. Dok međunarodne kompanije kompanije svoja iskustva u razvoju ljudskih resursa direktno svijim filijalama u Republici Srbiji, domaća preduzeća i njihovi menadžeri imaju potrebu za dodatnom podrškom kako bi se što pre prilagodili zahtevima savremenog menadžmenta. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - Jačanje svesti o postojanju potrebe za unapređivanjem menadžmenta - Poboljšanje i unapređenje menadžerskih znanja, sposobnosti i veština u MSP - Usavršavanje menadžera MSP obukom u inostranstvu |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | Vlasnici MSP i preduzetnici RAMSPP, SIEPA, RA, PPU, PKS |  |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 4.1.1. Ocena trening potreba 4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta 4.3.1. Pristup obukama 4.4.1. Dostupnost obuka |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - preduzetnici nisu dovoljno privržena radu na unapređivanju menadžerskih veština - adekvatna podrška uključenih institucija i zainteresovanih strana za održivost ovog programa u dužem vremenskom periodu Ključna prateća dokumenta: - Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006) - Strategija obrazovanja odraslih u Srbiji (2006) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship education in Europe (2006)) |  |  |  |  |

  - Unapređivanje menadžerskih veština vlasnika MSP i preduzetnika

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Mera: Jačanje svesti o postojanju potrebe za unapređivanjem menadžmenta Zadatak: Promovisati unapređenje menadžerskih sposobnosti kroz stalno usavršavanje menadžerskih znanja i veština |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Uvesti sistem vaučera koji bi obuhvatio subvencionisanje troškova poslovnih usluga i obuka za razvoj menadžmenta MSP | Uveden sistem vaučera Sistem vaučera operativan | Vaučeri Broj MSP uključenih u sistem vaučera | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 2.3.1.2 | Osmisliti i sprovesti promotivnu kampanju sa ciljem podsticanja vlasnika i menadžera MSP na unapređenje svojih menadžerske sposobnosti | Unapređena svest o neophodnosti stalnog usavršavanja menadžerskih znanja i sposobnosti | Promotivni materijali Publikacije Promocija na terenu Primeri dobre prakse | MERR(R) RAMSPP(P,I) RA/RRA(P) |
| 2.3.2 | Mera: Poboljšanje i unapređenje menadžerskih znanja, sposobnosti i veština u MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Usvojiti i realizovati Program za unapređenje menadžerskih sposobnosti |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Analiza potreba za obukom – istražiti potrebe za unapređenjem menadžerskih sposobnosti u MSP | Utvrđene potrebe za obukom vlasnika MSP i preduzetnika | Izveštaj o Proceni potreba za obukom | RAMSPP(R,I) RA/RRA(P) PKS (P) RPK (P) |
| 2.3.2.2 | Sačiniti i realizovati Program za unapređenje menadžmenta u MSP u skladu sa konceptom doživotnog učenja | Program sačinjen, sa preciziranim ciljevima, resursima, dinamikom, metodologijom primene, materijalima za obuku | Program usvojen i objavljen | RAMSPP(R,I) |
| 2.3.2.3. | Sprovesti Programe obuke i mentorskog rada za direktore MSP i mentore | Program poslovne podrške za MSP i preduzetnike sproveden | Broj kurseva obuke Spisak učesnika Obrasci za ocenu obuke | RAMSPP(R,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3. | Mera: Usavršavanje menadžera MSP obukom u inostranstvu |  |  |  |
|  | Zadatak: Razvoj stručnih kapaciteta i obuka menadžera u preduzećima koja se nalaze u EU |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Razvoj stručnih kapaciteta putem obuke menadžera u preduzećima u EU u 2 faze: - pripremna faza; - realizacija programa; | Program unapređenja stručnih kapaciteta menadžera u preduzećima u EU; Unapređeni kapaciteti vlasnika i menadžera MSP za efikasno upravljanje sopstvenim preduzećima; | Osmišljene procedure za izbor kandidata . Pripremljeni priručnici za inicijalnu obuku, osmišljene procedure za izbor adekvatne firme/mesta, sačinjeni materijali za obuku, osmišljeni kursevi. Baza podataka o menadžerima koji su učestvovali u Programu i spisak inostranih preduzeća u kojima se obuka održala; | RAMSPP(R) SIEPA(P,I) PKS (P,I) |
| 2.3.3.2 | Promocija stečenih znanja i veština u preduzećima u inostranstvu i razmena iskustava | Ojačana svest vlasnika i menadžera MSP o neophodnosti doživotnog učenja | Postavljeni primeri najbolje prakse; Formirana alumni mreža | RAMSPP(R) SIEPA(P,I) PKS (P,I |
| 2.3.3.3 | Promocija stečenih znanja i veština u preduzećima koja su koristila međunarodne ekspertske programe podrške unapređenju konkurentnosti | Povećanje broja preduzeća koja izvoze Ojačana svest vlasnika i menadžera MSP o potrebi korišćenja međunarodnih ekspertskih programa | Predstavljanje primera dobre prakse | MERR, RAMSPP, PKS |
| 2.3.3.4 | Unapređenje veština upravljanja kroz korišćenje međunarodnih eksperata i međunarodnih programa (TAM, BAS, PUM, CESO) | Poboljšane veštine upravljanja Povećan broj preduzeća koja koriste usluge međunarodnih eksperata i progrma | Broj preduzeća koja su koristili usluge međunarodnih eksperata Broj preduzeća koja su koristili međunarodne programe | PKS |

| Stub 2 - Modul 4: Stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Ovaj modul treba da doprinese razvoju različitih veština i stručnosti zaposlenih u MSP. Preduzeća, državne i druge institucije su preduzele različite korake u pravcu definisanja i pružanja treninga za zaposlene u MSP. Međutim, glavni izazovi konstantnog obrazovanja i unapređenja znanja i veština još uvek postoje. Vidljiv je jaz između stvarnih potreba preduzeća i postojećih znanja i veština zaposlenih. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - unapređivanjem produktivnosti radne snage u MSP - unapređivanjem infrastrukture za obrazovanje odraslih |  |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | Zaposleni u MSP RAMSPP, Nacionalna služba zapošljavanja, SIEPA, RA, PPU |
|  |  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 4.1.1. Ocena trening potreba 4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta 4.3.1. Pristup obukama 4.4.1. Mogućnost da se priušti obuka |  |
| Rizici i pretpostavke: - zaposleni u MSP nisu spremni i dovoljno posvećeni unapređenju stručnih znanja i veština - nedovoljna finansijska podrška institucija koje se bave obrazovanjem odraslih Ključna prateća dokumenta: - Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006) - Strategija obrazovanja odraslih u Srbiji (2006) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

2.4      Stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Mera: Unapređivanje produktivnosti radne snage u MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Realizovati program za poboljšanjee veština radne snage u MSP |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Analiza potreba za radnom snagom u MSP | Prepoznate potrebe za obukom, definisani načini unapređenja veština zaposlenih u MSP | Izveštaj o analizi potreba za obukom | RAMSPP(R) NSZ(P) PKS(P) RPK(P) MRSP |
| 2.4.1.2 | Doneti i sprovesti programa obuke za unapređenje znanja i veština zaposlenih u MSP | Osmišljeni planovi i programi obuke prema potrebama zaposlenih u MSP | Definisani programi obuke Materijal za obuku pripremljen Broj zaposlenih koji su prošli obuku, statistički podaci i izveštaji o produktivnosti i povećanju konkurentnosti | RAMSPP(R) NSZ(P) RA/RRA (P,I MRSP |
| 2.4.2 | Mera: Unapređivanje infrastrukture za obrazovanje odraslih |  |  |  |
|  | Zadatak: Ojačati infrastrukturu za obrazovanje odraslih |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Identifikovati institucije i pružaoce usluga koji mogu da podrže obrazovanje odraslih | Infrastruktura za obrazovanje odraslih dobro organizovana i spremna da podrži obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama MSP | Definisan program jačanja kapaciteta za obrazovanje odraslih Pripremljen priručnik za obuku | RAMSPP(R) NSZ(P,I) RA/RRA (P,I) PKSROS |
| 2.4.2.2 | Izgradnja sistema izdavnja priznatih sertifikata o ospobljenosti | Sistem operativan | Broj obuka Broj izdatih sertifikata | MPRO MERR RAMSPP PKS NSZ |

# Stub 3: Finansiranje i oporezivanje MSP

Aktivnosti Stuba 3. su definisane sa ciljem unapređenja znanja iz oblasti finansijskog upravljanja MSP, finansiranja razvoja MSP, kao i unapređenja efikasnosti finansijskog i poreskog sistema. Sastoji se iz dva modula:

- finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija

- oporezivanje MSP

| Stub 3 - Modul 1: Finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Pristup izvorima finansiranja je jedan od osnovnih otežavajućih faktora rasta i razvoja MSP u Srbiji. Raspoloživa sredstva iz bankarskog sektora namenjena MSP su dostupna pod veoma nepovoljnim kreditnim uslovima. Nedostatak finansijskih resursa ima negativan efekat na inovativnost u preduzećima i umanjuje kvalitet u poslovanju, što dovodi do slabijih poslovnih rezultata, a u ekstremnim slučajevima i do stečaja preduzeća. Uspešnost poslovanja zavisi i od osposobljenosti vlasnika MSP i menadžera da unaprede finansijski menadžment i primene finansijske informacione sisteme i računovodstvene standarde. Razvoj MSP zahteva i dodatna finansijska sredstva koja mogu da se obezbede i uvođenjem novih institucija i mehanizama finansiranja. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - poboljšanjem nivoa stručnosti za upravljanje finansijama u MSP - unapređenjem komunikacije između MSP i komercijalnog bankarskog sektora - olakšavanjem većeg pristupa srednjoročnim i dugoročnim izvorima finansiranja za MSP pod povoljnim uslovima. - širenjem obima mehanizama finansijske podrške MSP - dostupnost finansija za mlade preduzetnike |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici |  | MSP banke, ministartstva i agencije |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 7.2.1. Šeme kreditnih garancija 7.2.2. Garancije za dobijanje bankarskih kredita 7.2.3. Zakon o stečajnom postupku 7.2.4. Katastar 7.2.5 Lizing 7.2.6. Rizični kapital /investicioni fondovi |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - usklađenost predloga sa važećim zakonima. - mogućnosti sprovođenja potrebne reformske regulative u definisanom vremenskom okviru. - spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa Ključna prateća dokumenta: - Bankarski sektor u Srbiji - Izveštaj za prvi kvartal 2007; Narodna banka Srbije - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

3.	Finansiranje i oporezivanje MSP

  - Finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Mera: Povećan stepen stručnosti u oblasti finansijskog upravljanja u MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Obuka za MSP iz oblasti efikasnog finansijskog upravljanja u MSP |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Promocija značaja sticanja znanja o finansijskom upravljanju u MSP | Izrađen i distribuiran promotivni materijal | Promotivni materijal Medijska arhiva | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 3.1.1.2 | Izrada programa obuke za vlasnike i menadžere MSP iz oblasti finansijskog upravljanja | Prihvaćen program | Program | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) |
| 3.1.1.3 | Organizovanje i sprovođenje obuka za MSP iz oblasti finansijskog upravljanja i primene SFI | Realizacija obuke | Evidencija/spisak učesnika | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) PPU(I) |
|  | Zadatak: Specijalizovana obuka za računovođe. |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Promovisati, obučiti i sertifikovati računovođe za SFI | Obučene i sertifikovane računovođe | Izveštaj o broju obučenih i sertifikovanih računovođa | RAMSPP(R,I) SRRS (P,I) |
| 3.1.2 | Mera: Unapređenje partnerstva između bankarskog sektora i MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Promovisati kreditiranje MSP u bankarskom sektoru |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Promovisati MSP sektor kao profitabilno tržište za banke, kao i kreditne linije za finansiranje MSP preko NBS kao agenta Vlade RS | Urađeni promotivni materijali o potrebama za kreditima MSP Povećan interes poslovnih banaka za MSP | Odobreni krediti poslovnih banaka MSP | MERR(R) NBS(P) |
| 3.1.2.2 | Izraditi program poboljšanja ponude bankarskih proizvoda sektoru MSP | Urađen program Promocija programa | Broj novih bankarskih proizvoda Broj korisnika novih bankarskih proizvoda | MF MERR NBS UB |
|  | Zadatak: Unaprediti znanje u MSP u pogledu zahteva banaka |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Uspostavljanje jedinstvene metodologije za poslovne banke pri podnošenju kreditnih zahteva MSP | Osposobljenost MSP za izradu biznis planove koji su prihvatljivi za banke | Obrazac biznis plana. MSP koriste obrazac | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) PPU(I) UB |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.4 | Informisati MSP o uslovima bankarskih kredita preko web-site-a RAMSPP | Popularizovan Web RAMSPP | Veb strane i linkovi | RAMSPP(R,I) |
|  | Zadatak: Podstaći konkurenciju među bankama za kreditiranje MSP |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Uvođenje godišnje nagrade za “Najbolju poslovnu banku i bankarski proizvod za MSP” | Formiran fond iz koga će se sponzorisati dodela nagrade i definisani kriterijumi za izbor banke | Izveštj o dodeli nagrade | MERR(R,I) |
| 3.1.3 | Mera: Veća dostupnost srednjoročnih i dugoročnih kredita za MSP pod povoljnim uslovima |  |  |  |
|  | Zadatak: Podstaći dugoročno oročavanje sredstava sa ciljem da se obezbede sredstva za povoljnije dugoročno kreditiranje MSP |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Izraditi nacionalni plan dugoročne štednje sa predlogom podsticaja | Osmišljeni plan štednje adekvatno izreklamiran | Objavljene pojedinosti plana i njegovo konačno usvajanje | UB MF MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 3.1.3.2 | Izrada Akcionog plana za sprovođenje strategija razvoja finansijskog sistema | Unapređeno finansijsko tržište, tržište kapitala i tržište dugovnih hartija od vrednosti u RS | Novi finansijski instrumenti, promet na tržištu HOV | MF(R) |
| 3.1.3.3 | Izrada projekta mogućnosti primene različitih oblika finansiranja MSP – npr. mezzanine & equity finance | Urađen projektni zadatak | Projektna dokumentacija | MERR MF KHV |
| 3.1.3.4 | Promocija mogućnosti korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj za MSP | Urađen promotivni materija Održane promocije | Promotivni materijal Broj održanih promocija | MERR RAMSPP MPŠV |
| 3.1.4 | Mera: Inicijative države da se poboljša sistemski okvir za finansiranje MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Redefinisati ulogu javnog sektora u finansiranju MSP |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Decentralizovati finansiranje iz javnih izvora | Prenos više ovlašćenja na regionalne institucije | Propis o prenosu nadležnosti | MERR(R) LS(P) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadatak: Upostaviti pravni okvir za osnivanje garancijskih fondova za lokalni i regionalni razvoj |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Pokretanje inicijative za stvaranje mogućnosti za osnivanje regionalnih i lokalnih garancijskih fondova | Izmenjen zakon, uspostavljeni garancijski fondovi | Odluke o osnivanju garancijskih fondova | MERR(R) |
| 3.1.4.3 | Razvijati partnerstvo između javnog i bankarskog sektora usklađivanjem poslovne politike | Izađena koncepcija saradnje i predstavljena najvećim bankama radi razmatranja | Zapisnici sa održanih sastanaka | MERR(R) |
| 3.1.4.4 | Promocija primera dobre prakse u oblasti partnerstva javnog i bankarskog sektora na lokalnom nivou | Održane promocije | Broj održanih promocija Pregled mesta održanih promocija | MERR RAMSPP LS |
|  | Zadatak: Obezbediti pravni osnov za funkcionisanje sredstava obezbeđenja kredita |  |  |  |
| 3.1.4.5 | Promovisati osnivanje garancijskih šema za kredite koje uzimaju MSP i preduzetnici (pogotovo klastera) | Definicija struktura za podršku. Uspostavljene strukture (pogledati 3.1.4.2 iznad) | Idejni projekat Uspostavljene strukture. (videti 3.1.4.2 iznad). | MERR(R) RAMSPP(P,I) LS(P,I), PKS (I), RPK (I) |
|  | Zadatak: Poboljšati povezanost između sektora za MSP i nebankarskog kapitala |  |  |  |
| 3.1.4.6 | Izraditi i predstaviti Program potrebnih investicija za MSP radi privlačenja privatnih investitora | Izrađen i prezentovan Program za investitore | Izveštaj o prezentovanju Programa i prisustvu MSP i investitora Ugovori o investiranju u MSP | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
|  | Zadatak: Rešavanje problema u vezi sa naplatom neizmirenih dugovanja |  |  |  |
| 3.1.4.7 | Šira primena faktoringa – otkup kratkoročnih obaveza i potraživanja | Donet Zakon o faktoringu Program primene Šira primena u praksi | Sl .gl. RS Statistički pokazatelji o primeni | MF, MERR(R) NBS RAMSPP(P,I) APR.PKS (P,I) AOFI SMECA |

| Stub 3 - Modul 2: Oporezivanje MSP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: U prethodnom periodu ostvaren je značajan napredak ostvaren u reformi poreskog sistema, uključujući smanjenje poreskih stopa i pojednostavljivanje čitavog poreskog sistema. Merama i aktivnostima u oblasti oporezivanja, u narednom periodu, treba da se poreska administracija učini efikasnijom, podstaknu ulaganja u MSP, posebno u ona koja su inovativna i izvozno orijentisana, kao i podsticanje ulaganja u nerazvijena područja. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - efikasnom poreskom administracijom - afirmacijom značaja i uloge poreskih savetnika - podsticajima za ulaganja u sektor MSP |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici | MSP MF,Poreska uprava |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 7.1.1. Ukupno plaćeni porez 7.1.2. Troškovi usaglašavanja (pojednostavljivanja) poreskih procedura za MSP 7.1.3. Povraćaj PDV |  |
| Rizici i pretpostavke: - usklađenost predloga sa važećim zakonima. - mogućnosti sprovođenja potrebne reformske regulative u definisanom vremenskom okviru. - spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa - poresko okruženje pogoduje razvoju MSP Ključna prateća dokumenta: - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |

3.2	Oporezivanje  MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Mera: Efikasnija poreska administracija |  |  |  |  |
|  | Zadatak: Smanjivanje administrativnih opterećenja MSP kroz pojednostavljivanje poreskih procedura |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Izraditi predlog propisa za pojednostavljivanje poreskog postupka | Revizija postojećeg poreksog postupka. Dokumentovani novi predlozi | Doneti propisi o pojednostavljenju poreskog postupka, priručnik o poreskom postupku | MF(R) MERR(P) PUS(P,I) |  |
| 3.2.1.2 | Uspostavljanje modela „sve na jednom mestu“ – jednošalterski sistem | Zaokružen sistem upisivanja i ispisivanja iz registra poreske administracije | Priručnik o procedurama. Uspostavljen operativni model „sve na jednom mestu“ – jednošalterski sistem | APR(R) |  |
| 3.2.1.3 | Organizovanje i sprovođenje obuka za unapređenje stručnost zaposlenih u poreskoj administraciji | Realizovane obuke Bolja stručna osposobljenost zaposlenih u poreskoj administraciji | Izveštaji o održanim obukama i broju polaznika | MF(R) MERR(P) |  |
| 3.2.1.4 | Obezbediti on-line komunikaciju sa poreskom administracijom i uvođenje e-uprave | Izrađen i operativan mrežni sistem | web-site-ovi i linkovi | MF(R) MERR(P) PUS(P,I) |  |
|  | Zadatak: Jasna i dosledna primena poreskih propisa. |  |  |  |  |
| 3.2.1.5 | Unapređenje sistematizacije, preglednosti i dostupnosti poreskih propisa MSP | Sistematizvani, pregledni i dostupni propisi Obuka poreskih službenika i inspektora | Izveštaj Broj održanih obuke i broj obučenih polaznika | MF(R) PUS(P,I) |  |
| 3.2.1.6 | Obuka računovođa u MSP i revizora u oblasti poreskih propisa i njihove primene | Razvijeni mehanizmi za podršku: obuka iz date oblasti | Priručnici za obuku Prezentacije (*ppt) | MF(R) PUS(P,I) |  |
|  | Zadatak: Približiti praksu povraćaja PDV u Srbiji onoj u EU da bi se unapredio gotovinski tok u MSP |  |  |  |  |
| 3.2.1.7 | Omogućiti povraćaj PDV u roku od 30 dana za poslove koji nisu vezani za izvoz | Revidiranje sistema; Predlozi naophodnih izmena | Dokument o urađenoj reviziji: Dokument predloga | MF(R) PUS(P,I) |  |
| 3.2.1.8 | Uskladiti donju granicu obaeze za ulazak u sistem PDV sa iznosima u EU | Izmenjen Zakon o PDV | Izmene Zakona o PDV | MF |  |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Mera: Fiskalni podsticaji za ulaganje u MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Ukloniti carinske prepreke za ulaganje u opremu |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Obezbediti oslobađanje od carine na uvoz opreme za proizvodnju i IKT | Revidiranje sadašnjeg stanja; Dokumentovani predlozi | Revizija i dokumenti predloga | MF(R) MERR(P) |
|  | Zadatak: Stimulisati MSP da investiraju u aktivnosti koje za cilj imaju jačanje međunarodne konkurentnosti |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Poreski podsticaji za inovacije u izvozno orijentisanim MSP | Izrađeni predlozi: | Dokument o obavljenoj reviziji i idejni projekat | MF(R) MERR(P) |
|  | Zadatak: Stimulisati investicije u MSP |  |  |  |
| 3.2.2.3 | Podstaći investicije u razvoj MSP u nerazvijenim regionima kroz odgovarajuće poreske podsticaje | Idejni projekat Definisani predlozi novih poreskih pogodnosti za ulaganja | Izveštaj Poreske uprave o broju MSP koja su koristila poreske podsticaje i iznosu podsticaja | MF(L) MERR(P) |
| 3.2.2.4 | Unaprediti poreske podsticaje za deo dobiti koji MSP reinvestiraju u poslovnu aktivnost u Republici Srbiji | Predlog podsticaja Uvedeni podsticaji | Zakonska regulativa | MF MERR |
| 3.2.2.5 | Uvesti poreske podsticaje za učenička i studentska preduzeća koja imaju funkciju preduzetničke obuke | Izmena poreskih propisa | Broj učeničkih i studentskih preduzeća | MF MPRO MERR (P) Škole (I) Unierziteti (I) |

# Stub 4: Konkurentne prednosti MSP na izvoznim tržištima

Aktivnosti u okviru Stuba 4. kreirane su u cilju unapređenja međunarodne konkurentnosti MSP na izvoznim tržištima.

Sastoji iz četiri modula:

- razvoj kulture investiranja MSP u inovacije

- standardi i kontrola kvaliteta

- klasteri i poslovno povezivanje

- podrška izvozno orijentisanim MSP

| Stub 4 - Modul 1: Razvoj kulture investiranja MSP u inovacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Negovanje prakse inovacija predstavlja uslov opstanka preduzeća u okviru globalnog tržišta. Bez obzira o kom obliku inovacija je reč, inovacije su ključni faktor razvoja i konkurentnosti preduzeća. Poslovne inovacije podrazumevaju uvođenje novih proizvodno informacionih sistema, poboljšanje procesa proizvodnje, poboljšanje i unapređenje proizvoda i usluga, novo pakovanje proizvoda, nove metode rada i pronalaženje novih tržišta. U Republici Srbiji prepoznati su sledeći nedostaci u ovoj oblasti: - nizak nivo javnih ulaganja u istraživanje i razvoj; - inovacione aktivnosti su ograničene na nabavku i kupovinu opreme, mašina i software-a; - broj stručnjaka inženjera, poslovne investicije u istraživanje i razvoj i broj zaposlenih u high-tech industriji i uslugama zaostaje za prosekom 27 zemalja članica EU; - nisko učešće high-tech proizvodnje; Modul 1. se bavi sledećim ključnim oblastima: - unapređenjem tehničkih i netehničkih inovacija MSP - podrškom ulaganjima u IKT kao pokretača inovacija - razvijanjem odnosa preduzeća sa inostranim izvorima znanja i istraživanja - obezbeđivanjem finansija za inovacije - učešćem preduzeća u inovacionim programima EU |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: |  | MSP RA, IR organizacije |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima Tabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) 8.1.1. Podrška trening programima u oblasti tehnologija 8.2.1. Inovacioni i tehnološki centri/ saradnja između Univerziteta, istraživačko razvojnih jedinica i MSP 8.2.2. Pravo intelektualne svojine |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - spremnost MSP da primenjuju inovacije i da se upuste u inovacionu delatnost - postojanje dovoljno obučenog istraživačkog kadra u istraživačkim Institutima i/ili pojedinačnim MSP Ključna prateća dokumentacija: - Zakon o inovacionoj delatnosti (2005) - Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji (2005). - Pregled IKT sektora u Srbiji i profil određenih kompanija (An overview of the ICT Sector in Serbia and Profiles of Selected Companies; OECD, Stability Pact (2003)) |  |  |  |  |

# Stub 4: Konkurentne prednosti MSP na izvoznim tržištima

  - Razvoj  kulture investiranja MSP u inovacije

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Mera: Unapređenje tehničkih i ne-tehničkih inovacija u MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Promovisati inovativnu kulturu kao ključni faktor razvoja preduzetničke ekonomije |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Kreirati i promovisati program jačanja svesti o značaju inovacija | Program sačinjen i u funkciji | Promotivni događaji i materijali. | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.1.1.2 | Podrška MSP na aktivnostima stalnog prilagođavanja i poboljšanja proizvodnih procesa, poslovnih procedura i usluga | Program podrške Seminar i konferencije Konsalting u MSP | Dokumenti Trening materijali Registar poseta MSP | MERR (R) MN (P) RAMSPP (P,I) PKS/RPK/(I) |
| 4.1.1.3 | Iz javnih izvora namenski opredeliti podsticajna sredstva za finansiranje inovacionih projekata MSP | Idejni projekat Plan Fonda za inovacije | Dokumenti Izveštaji Fonda | MERR (R) MN (P) MF (P) RAMSPP (P,I) |
|  | Zadatak: Pružiti finansijsku pomoć MSP za istraživanja i razvoj novih i poboljšanih proizvoda, procesa i usluga |  |  |  |
| 4.1.1.4 | Kreirati i uspostaviti sistem poreskih podsticaja za Istraživanje i razvoj preduzeća koja posluju u strateški važnim sektorima i preduzeća koja ostvaruju brzi rast | Idejni projekat i Plan Uspostavljen sistem | Dokumenti Sistem u funkciji | MF(R) MERR(P) MN(P) |
| 4.1.1.5 | Sufinansirati stvaranje i primenu novih patenata u MSP | Idejni projekat i Plan sufinansiranja. | Dokumenti Evidencija o subvencijama | MF(R) MERR(P) MN(P) |
| 4.1.1.6 | Akreditovati institucije i pojedince za pružanje treninga i konsalting usluga | Baza podataka akreditovanih institucija i pojedinaca | Akreditacije i baze podataka | MERR(R) RAMSPP (P,I) RA/RRA (I) PKS (P,I)) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.7 | Finansirati aktivnosti na unapređenju inovativnih sposobnosti MSP kroz sistem vaučera | Pružaoci usluga pomažu MSP koristeći pogodnosti sistema vaučera | Registar MSP koji su koristili podršku kroz vaučersku šemu | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
|  | Zadatak: Uspostaviti mehanizme za finansiranje inovacija u MSP |  |  |  |
| 4.1.1.8 | Uspostavljanje posebne kreditne linije za finansiranje inovacija | Izrađen plan subvencionisanja kamata i upravljanja rizicima | Usvojeni Programi koji sadrže uslove subvencionisanja | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 4.1.1.9 | Pilot projekat koji pruža podršku za uspostavljanje fonda za ekonomsko iskorišćavanje intelektualne svojine | Sprovoeden pilot porojekat Uspostavljen fond | Dokumentacija o osnivanju fonda | MERR(R) ZIS MN |
|  | Zadatak: Obezbediti jednostavniji pristup MSP inovativnim aktivnostima |  |  |  |
| 4.1.1.10 | Primeniti standarde i kriterijume i razviti priručnike za upravljanje inovacijama | Priručnik o inovacijama Standardi/kriterijumi u funkciji | Priručnici Sistem u funkciji | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.1.1.11 | Osnovati inovacione jedinice u svim regionalnim agencijama za razvoj MSPP i formirati akreditovani Centar za transfer inovacija – EICC i Inovativni Relej Centar IRC | Operativne inovativne jedinice servisiraju MSP u celoj zemlji Idejni projekat I Plan Operativni Centar | Dokumenti: Inovacione jedinice operativne Dokumenti Centar deluje | RAMSPP(R) RA/RRA (P,D,I) MERR(P) MN(P) |
| 4.1.2 | Mera: Podrška ulaganjima u informaciono-komunikacione tehnologije |  |  |  |
|  | Zadatak: Podstaći veću upotrebu računara i interneta u Srbiji |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Sprovesti sveobuhvatnu multimedijalnu kampanju promocije upotrebe računara i interneta | Multimedijalna kampanja Ojačana svest | Arhiva multimedijalne kampanje Povećana upotreba računara | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) PKS (P,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.2 | Sprovesti obuku koja doprinosi razvojnim potrebama MSP u oblasti IKT | Obuka održana | Evidencija održane obuke. Prezentacije (*ppt). Spisak učesnika. | RAMSPP(R) RA/RRA(I) |
| 4.1.2.3 | Uvesti poreske podsticaje za korišćenje računara i obnovu IT u poslovanju MSP | Uvedeni podsticaji | Broj preduzeća kojim su odobreni podsticaji | MFIN(R) MERR(P) |
| 4.1.2.4 | Uspostaviti on-line sistem komunikacije sa organima državne uprave pri podnošenju određenih izveštaja (podnošenje finansijskih izveštaja i slično) | Uspostavljen sistem | Sistem operativan | NBS(R) APR(P) PU(P) |
| 4.1.2.5 | Puna primena Zakona o elektronskom potpisu, sa decentralizovanim izdavanjem digitalnih sertifikata | Uspostavljen decentralizovan sistem sa sertifikacionim telom | Sistem operativan | PKS RPK (P,I) MTID |
|  | Zadatak: Uključivanje Srbije u Mrežu podrške e-poslovanju (eBSN - e-Business Support Network) |  |  |  |
| 4.1.2.6 | Obučiti MSP za e-poslovanje kroz metodologiju i praksu koje se koriste u EU | e-BSN promovisan među MSP: održana obuka o najboljoj praksi e-poslovanja | Promotivni materijal Evidencija održane obuke E-poslovanje u MSP | MERR(R) RAMSPP(I) |
| 4.1.2.7 | Učlanjivanje Srbije u e-BSN. Podsticati učlanjenje MSP u nacionalno registraciono telo promocijom e-BSN | Srbija na spisku zemalja članica e-BSN MSP se učlanjuju | e-BSN nacionalni registar sa Srbijom kao članicom. Registar MSP članica | MERR(R) RAMSPP(I) |
| 4.1.3 | Mera: Podržati učešće preduzeća u inovacionim programima EU |  |  |  |
|  | Zadatak: Stimulisati učešće MSP i klastera u inovacionim projektima EU i u Tabelarnom prikazu indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Promovisati mogućnosti učešća MSP u međunarodnim inovacionim, istraživačkim i poslovnim programima/ mrežama (CIP/FP7) | Medijska arhiva. Pojačano učešće MSP u CIP / FP7 programima. Baza savetnika je u stanju da pomaže MSP u pristupu fondovima | Registar učešća MSP u programima MSP uključena u FP7 i CIP programe | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) PKS (P,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.2 | Realizovati podršku MSP u pristupanju finansijskim sredstvima za inovacije u EU | Priručnik prijave za finansiranje Registrovane prijave za finansiranje od MSP | Dokument Registar prijava Spisak uspešnih učesnika. | RAMSPP (R) RA/RRA(I) |
| 4.1.3.3 | Učešće u European Innovation Scoreboard (Tabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi) | Idejni projekat i Plan Aktivno učešće u EIS | Dokumenti: EIS evidencija | MERR(R) MN(P) RZS(P,I) |

| Stub 4 - Modul 2: Standardi, kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Republika Srbija po pitanju primene standarda, obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda zaostaje za zemljama iz okruženja i zemljama članicama EU. Pozicija Republike Srbije kada je reč o pristupu novim tržištima i o konkurisanju stranim proizvodima na domaćem tržištu, u kontekstu primene standarda, kontrole kvaliteta i bezbednosti proizvoda, nije zadovoljavajuća. Od posebne je važnosti da Republika Srbija usvoji međunarodne standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda i da efikasno kontroliše primenu ovih standarda. Modul 2. se bavi sledećim ključnim oblastima: - stvaranjem infrastrukture za efikasno usvajanje standarda kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i promovisanje njihove primene - podsticanjem MSP da koriste međunarodno priznate standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda - subvencijama za sertifikaciju proizvoda MSP |  |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisici: | MSP Institucije zadužene za testiranje proizvoda MSP |
|  |  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima: 4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta |  |
| Rizici i pretpostavke: - pretpostavlja se da će sertifikaciona i akreditaciona tela u Srbiji biti međunarodno priznata - sposobnosti MSP (funkcionalne i finansijske) dostizanja međunarodnih standarda Ključna prateća dokumenta: - Strategija održivog razvoja (2007) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

4.2 	Standardi  i kontrola kvaliteta

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Mera : Stvaranje infrastrukture za efikasno usvajanje standarda kvaliteta, bezbednosti proizvoda i promovisanje njihove primene |  |  |  |
|  | Zadatak: Stvoriti nacionalne mreže tela za procenu stepena usklađenosti sa međunarodnim standardima |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Jačanje kapaciteta Instituta za standardizaciju sa ciljem harmonizacije srpskih standarda sa ISO i drugim standardima | Idejni projekat i Plan Harmonizovani standardi | Dokumenti Dokumentovani standardi sa kriterijumima usklađenosti | MERR(R) MN(P) ISS(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.2.1.2 | Pružanje tehničke pomoći MSP, laboratorijama i akreditacionim telima | Tehnička pomoć i obuka realizovani | Evidencija obuke Spisak korisnika usluge | MERR(R) MN(P) ISS(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.2.1.3 | Unapređenje institucionalne infrastrukture za podršku kvalitetu i bezbednosti proizvoda (formiranje reprezentativnog notifikacionog tela, nacionalne referentne laboratorije) | Formirano referentno naotifikaciono telo i naionalna referentna laboratorija | Odluke o formiranju | MERR |
| 4.2.1.4 | Bilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju sertifikata za proizvode | Potpisani sprazumi sa Ruskom federacijm i zemljama CEFTE | Izveštaji o potpisivanju | MERR |
| 4.2.1.5 | Izrada idejnog projekta procesa akreditacije u funkciji obezbeđivanja kvaliteta. | Idejni projekat i Plan Akreditacija ostvarena | Dokumenti Akreditacioni dokumenti | MERR(R) MN(P) ISS(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.2.1.6 | Obučiti rukovodioce laboratorija i njihove saradnike u domenu akreditacije / harmonizacije | Obučeni rukovodioci laboratorija i saradnici | Evidencija obuke Spisak učesnika | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) |
|  | Zadatak: Šira upotreba CE oznake u MSP |  |  |  |
| 4.2.1.7 | Multimedijalna kampanja jačanja svesti značaja šire upotrebe CE oznake | Idejni projekat i Plan CE oznaka u širokoj upotrebi | Dokumenti PR materijal i medijska arhiva Spisak korisnika | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.8 | Sačiniti obrasce kao pomoć MSP za pripremanje tehničke dokumentacije za sertifikaciju po ISO (i dr.) kriterijumima | Obrasci sačinjeni Obrasci poslati MSP | Dokumenti Obrasci Evidencija distribucije | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) |
| 4.2.1.9 | Izraditi, implementirati i sufinansirati projekat konsultantske podrške MSP i ispitivanje proizvoda u međunaroednim laboratorijama za dobijanje CE znaka | Projekat Razvoj konsultantske mreže Model finansijske podrške preduzećima za dobijanje CE znaka | Registar konultantskih organizacija/eksperata Broj proiozvoda koji su dobili CE znak | MERR (P) PKS P,I) |
| 4.2.1.10 | Pružiti pomoć (u vidu formalne obuke i tehničke pomoći) MSP pri sertifikaciji proizvoda/usluga. | Idejni projekat i Plan Formalna obuka održana Direktna tehnička pomoć (jedan na jedan) | Evidencija obuke Evidencija pružene tehničke pomoći Spisak primalaca | MERR(R) MN(P) RAMSPP(P,I) RA/RRA (I) |
| 4.2.2 | Mera: Podstaći MSP da koriste međunarodno priznate standarde sistema upravljanja kvalitetom i bezbednost proizvoda |  |  |  |
|  | Zadatak: Promovisanje i stimulisanje primene standarda i obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda u MSP |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Sprovođenje multimedijalne kampanje jačanja svesti MSP o značaju implementacija međunarodnih standarda sistema upravljanja i modela izvrsnosti (EFQM, ISO, HACCP) | Plan kampanje Sprovedena kampanja | Evidencija o sprovođenju kampanje Priručnik sa pregledom evropskih standarda | MERR(R) RAMSPP(P,I) RA/RRA (I) Fond za EFQM (P,I) Kvalitet (I)) PKS (I) |
| 4.2.2.2 | Smanjenje troškova pristupa standardima | Smanjeni troškvovi | Propisi Izveštaji | MERR IS RARMSPP PKS |
| 4.2.2.3 | Promovisanje i unapređenje nacionalne nagrade ( FQCM) za MSP po EFQM modelu | Inoviran sistem nagrade pod pokroviteljstvom Predsednika ili Premijera uz dodelu nagrade po modelu EFQM U potpunosti usaglašen nacionalni model (FQCM) sa EFQM Obuka eksperata u Brisleu za implementaciju EFQM modela | Model EFQM u partnerstvu sa Fodnom za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost Broj preduzeća koja učestvuju u takmičenju Broj dobitnika međunarodnih nagrada po modelu EFQM | Predsednik/Vlada RS MERR MN MTU Fond za EFQM kvalitet PKS |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | Mera: Pojednostavljenje procedura za sertifikaciju i subvencije za sertifikaciju proizvoda MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Stvaranje programa finansijskih podsticaja za MSP kako bi implementirali međunarodne standarde sistema upravljanja i sertifikovali proizvode |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Proceniti finansijske potrebe MSP za sticanje akreditacija i sačiniti kriterijume za pružanje pomoći | Rezultati procene: dokumentovani kriterijumi za pružanje pomoći | Dokumenti | MERR(R) RAMSPP(P,I) RA/RRA (I) |
| 4.2.3.2 | Realizovati pružanje pomoći MSP u skladu sa rezultatima procene i kriterijumima za pružanje pomoći | Pomoć realizovana | Evidencija pružene pomoći | MERR(R) MF(P) MN(P) |
| 4.2.3.3 | Izraditi i realizovati program podrške MSP u regionima | Pomoć realizovana na regionalnom nivou | Evidencija pružene pomoći na regionalnom nivou | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I,D) |

| Stub 4 - Modul 3: Klasteri i poslovno povezivanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Republika Srbija poseduje konkurentne prednosti u određenim sektorima zahvaljujući raspoloživosti sirovina, posebnim veštinama, blizini tržišta i godinama građenih i razvijanih dobrih trgovinskih veza. Međutim, treba maksimirati prinose po osnovu pomenutih konkurentskih prednosti. Klasteri su vanredan metod podrške preduzećima Srbije na međunarodnom tržištu. U Republici Srbiji postoje klasteri u oblasti IKT, proizvodnji automobilskih delova, proizvodnji manjih poljoprivrednih mašina, obradi drveta i proizvodnji nameštaja, obradi plastike i proizvodnji guma. Ovaj inicijalni uspeh treba šire primenjivati i dalje unapređivati. Modul 3. se bavi sledećim ključnim oblastima : - realizacijom programa razvoja klastera - podrškom razvoja MSP baziranom na primerima dobre prakse klaster programa - lakšim pristupom MSP-a velikim poslovnim sistemima dobavljača i davaocima franšize |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | MSP Privredne komore i udruženja MSP, RAMSPP |  |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 8.3.1. Klasteri i umrežavanje firmi |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - Podobnost i spremnost postojećih MSP da budu angažovani u razvoju klastera - Više finansijskih sredstava je raspoloživo za podršku formiranju klastera Ključna prateća dokumenta: - Program razvoja poslovnih inkubatora i klastera u Srbiji 2007-2010. - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Klasteri i poslovno povezivanje

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Mera: Realizacija Programa razvoja klastera i stvaranje sistemskog okvira za razvoj klastera |  |  |  |
|  | Zadatak: Osnovati šest operativnih klastera |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Izrada Zakona o poslovnom udruživanju | Donet zakon kojim će se između ostalog urediti i klasteri | Službeni glasnik | MERR |
| 4.3.1.2 | Analizirati sektore koji su najpogodniji za razvoj klastera | Dokumentovana analiza najpogodnijih sektora | Analize i istraživanja | RAMSPP(R) PKS (I) |
| 4.3.1.3 | Promovisati razvoj klastera za MSP u identifikovanim sektorima | Tehnička dokumenacija Program podrške klastera | Analize i istraživanja | RAMSPP(R) RA/RRA (P) LS (P) |
| 4.3.1.4 | Lansirati pilot klaster program i pružiti tehničku podršku odobrenim klaster projektima | Dokumenta programa podrške Podrška pružena | Izveštaji o pruženoj podršci Formirano šest operativnih klastera | RAMSPP(R) |
| 4.3.2 | Mera: Podrška razvoju MSP bazirana na široj primemi iskustava i rezultata klaster programa |  |  |  |
|  | Zadatak: Primena iskustava i rezultata razvoja klastera |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Formiranje lanaca dobavljača u regionima koji su rezultat programa razvoja klastera | Dokumenta programa podrške Tehnička i trening podrška isporučena | Dokumenta Izveštaji sa treninga Spisak učesnika | RA/RRA (R, I) |
|  | Zadatak: Poslovno povezivanje kroz klastere i sektorski razvoj |  |  |  |
| 4.3.2.2 | Dokumentovati uspešna iskustva i naučene lekcije u razvoju pilot klastera u Srbiji | Dokumentovane ocene | Dokumenta | RAMSPP (R) RA/RRA (P) |
| 4.3.2.3 | Pripremiti, publikovati i distribuirati praktični vodič za razvoj klastera | Priručnik za klastere | Dokumenta «Kanali» distribucije | RAMSPP(R) |
| 4.3.2.4 | Aktivna promocija razvoja klastera u drugim sektorima bazirana na uspešnim iskustvima iz pilot faze. | Promotivne akivnosti planirane i realizovane | Dokumenta Sastanci i promotivni događaji | MERR (R) RAMSPP (P) RA/RRA (P) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.5 | Pružiti podršku izabranim klasterima | Trening isporučen Isporučena tehnička pomoć | Izveštaj sa treninga Izveštaj o tehničkoj pomoći | RA/RRA (R) |
| 4.3.3 | Mera: Olakšati pristup MSP velikim poslovnim sistemima i davaocima franšize |  |  |  |
|  | Zadatak: Unaprediti prodaju proizvoda MSP kroz velike lance dobavljača |  |  |  |
| 4.3.3.1 | Organizovati i sprovesti multimedijalnu kampanju ohrabrivanja velikih sistema da povećaju obim poslovanja sa MSP | Predlog prezentiran velikim sistemima uključujući brže plaćanje MSP | Dokumenta Zapisnici sa sastanaka Prezentacije | MERR (R) |
|  | Zadatak: Promocija franšize kao modela poslovnog povezivanja MSP |  |  |  |
| 4.3.3.2 | Organizovati kampanju o značaju franšizinga za MSP | Idejno rešenje Kampanja Konferencija | Dokumenta Zapisnik sa sastanka Izveštaji sa Konferencije | RAMSPP(R) SIEPA (P) RA/RRA (P) PKS |
| 4.3.3.3 | Poboljšati pravni sistem za primaoce i davaoce franšize | Izrada posebnog zakona o franšizingu | Zakon se sprovodi Potpisani ugovori o franšizingu | MERR (P) MF (P,I) MTU MPrd |
| 4.3.3.4 | Uključivanje u međunarodno udruženje franšizinga | MSP uključena u međunarodno udruženje franšizinga Veze razvijene | Dokumenta međunarodnog udruženja franšizinga | RAMSPP(R) SIEPA (P) PKS(P) |
| 4..3.3.5 | Sklapanje većeg broja ugovora o franšizingu | Sklapanje ugovora / domaći –strani MSP domaći-domaći MSP | Ugovori o franšizingu | PKS |

| Stub 4 - Modul 4: Podrška izvozno orijentisanim MSP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Uvoz Republike Srbije dva puta je veći od izvoza. Republika Srbija mora bitno povećati izvoz i značajno poboljšati spoljnotrgovinski bilans. U tom kontekstu podrška će biti usmerena ka postojećim i novim preduzećima, koja imaju izvozne perspektive. Modul 4. se bavi sledećim ključnim oblastima : - poboljšanjem pristupa MSP izvoznim tržištima - razvijanjem izvoznih potencijala MSP - smanjivanjem finansijskih i administrativnih barijera za izvoz MSP |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | MSP MERR, SIEPA, AOFI, SMECA |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 6.1.1. Programi promocije izvoza 6.2.1. Jačanje konkurentnosti MSP 6.2.2. Događaji koji promovišu MSP |  |
| Rizici i pretpostavke: - kapaciteti MSP da ispune zahteve po pitanju izvoza i da budu međunarodno konkurentni - više finansijskih sredstava za podršku izvoznim aktivnostima MSP Ključna prateća dokumenta: - Strategija podsticanja i razvoja stanih ulaganja (2006) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |

  - Podrška izvozno orijentisanim MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Mera: Poboljšati pristup MSP izvoznim tržištima |  |  |  |
|  | Zadatak: Unaprediti informisanje i pružanje savetodavnih usluga izvozno orijetisanim MSP |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Dijagnoza postojećih prepreka u izvozu MSP i ocena potreba | Prepreke dokumentovane | Dokumenta | RAMSPP (R) SIEPA (P) PKS |
| 4.4.1.2 | Širenje najbolje prakse u pristupu međunarodnom tržištu | Najbolja praksa dokumentovana i na raspolaganju MSP | Dokumenta Kanali distribucije | SIEPA (R) PKS |
| 4.4.1.3 | Unapređena koordinacija između SIEPA, Privrednih komora i RAMSPP | Bolja saradnja i unapređeni rezultati | Zapisnici sa sastanka Rezultati dokumentovani | RAMSPP (R) SIEPA (P) RA/RRA (P) |
| 4.4.1.4 | Izrada specijalizovanog programa konsultantske podrške za izvoznike | Konsultantske usluge raspoložive MSP | Registar konsultanata Izveštaji o podršci | SIEPA (RR PKS (P,I) |
|  | Zadatak: Unaprediti identifikaciju izvoznih šansi |  |  |  |
| 4.4.1.5 | Istraživanje ciljnih tržišta i određenih tržišnih segmenata | Istraživanje dostupno MSP | Dokumentovani rezultati | SIEPA (R) RPK(P) PKS (P,I) |
| 4.4.1.6 | Razvoj mehanizama traganja za partnerima i povezivanje sa međunarodnim mrežama | Funkcionalni mehanizmi, mreže i baze podataka | Dokumentovano postojanje mreža potencijalnih partnera, mehanizama i baza podataka | SIEPA (R) PKS(P) |
| 4.4.1.7 | Razvijanje sistema predstavljanja MSP na tržištima u odabranim zemljama | Kancelarije operativne i osoblje u odabranim zemljama pruža podršku MSP | Kancelarije i osoblje funkcionalno | SIEPA (R) PKS (P) |
|  | Zadatak:Poboljšati pristup merama podrške izvoza |  |  |  |
| 4.4.1.8 | Jačanje svesti kako bi se unapredila znanja o izvoznim šansama | Izvozne šanse dostupne MSP | Dokument redovno unapređivan i distribuiran | MERR(R) SIEPA (P, I) PKS (P,I) |
| 4.4.1.9 | Promovisati vaučersku šemu za konsultantske usluge u oblasti efikasnijeg izvoza. | Vaučerska šema u funkciji podrške izvoznicima | Dokumenta Registar vaučera | MERR(R) RAMSPP (P) SIEPA (P, I) |
| 4.4.1.10. | Obezbeđenje dodatnih sredstava iz javnog sektora za finansiranje izvoznih MSP pod povoljnim uslovima | Obezbeđena i raspodeljena dodatna sredstva | Izveštaji nadležnih institucija o dodeli sredstava | MERR(R) |
| 4.4.2 | Mera: Razviti izvozne veštine i veštine pristupa tržištima među MSP |  |  |  |
|  | Zadatak:Unapediti izvoznu spremnost i marketinške veštine MSP |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Organizovati specijalizovani trening program u oblasti izvoznog marketinga i konkurentnosti MSP na regionalnom i lokalnom nivou | Trening prezentacije pripremljene i trening isporučen | Izveštaji sa treninga Spisak učesnika | RAMSPP (R) SIEPA (P) RA/RRA (P, I) PKS/RPK (P,I) |
| 4.4.2.2 | Organizovati trening program za izvoznu spremnost MSP na regionalnom i lokanom nivou | Trening prezentacije pripremljene i trening isporučen | Izveštaji sa treninga Spisak učesnika | SIEPA (R) R/RRA (P, I) PKS/PKS (P,I) |
|  | Zadatak: Razviti specifične programe podrške MSP u sektorima sa većom dodatom vrednošću |  |  |  |
| 4.4.2.3 | Pripremiti paket programa klastera koji su izvozno orijentisani | Koncept dokument Konstantno usavršavanje programa podrške | Dokumenta Izveštaji o realizaciji | SIEPA (R) PKS (I) |
| 4.4.2.4 | Organizacija izvoznih poseta za sektore sa najvećim izvoznim mogućnostima | Organizovane posete inostranstvu | Posete Sklopljeni ugovori | MERR (R) SIEPA (I) PKS (I) |
| 4.4.2.5 | Identifikacija i učešće na međunarodnim sajmovima | Sajmovi identifikovani Učešće na sajmovima | Izveštaji sa sajmova | SIEPA (R) PKS (I) |
| 4.4.2.6 | Organizacija poseta za potencijalne kupce | Potencijalni kupci identifikovani Poziv upućen | Dokumentovana lista kupaca Spisak poseta | SIEPA (R) PKS (I) |
|  | Zadatak: Jačanje pozicije MSP u lancima dobavljača MNK |  |  |  |
| 4.4.2.7 | Izrada šema podrške domaćim MSP kako bi postali dobavljači MNK | Koncept Plan akcije Uočene i distribuirane koristi | Dokumenta Distribucija u okviru budžeta | SIEPA(R) PKS (I) |
| 4.4.2.8 | Organizacija poseta stranih investitora MNK | Sastanci održani, kontakti uspostavljeni | Registar MNK Zapisnik sa sastanka | SIEPA (R) PKS (P,I) |
| 4.4.2.9 | Razvoj i širenje promotivnih materijala za odabrane sektore | Brošure,posteri, baneri kreirani, štampani i distribuirani | Print materijali i kanali distribucije | SIEPA (R) RA/RRA (P, I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2.10 | Razvoj i širenje baze investicionih mogućnosti | Baza podataka urađena i stalno se unapređuje | Baze podataka Kanali distribucije | SIEPA (R) RA/RRA (I) PKS/RPK (P,I) |
| 4.4.2.11 | Realizacija Programa jačanje konkurentnosti MSP korišćenjem EFQM metode | SIEPA sertifikovana | Sertifikacioni dokumeneti. | SIEPA(R) |
| 4.4.3 | Mera: Smanjenje finansijskih i administrativnih barijera za izvoz MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Smanjiti carinske prepreke za MSP |  |  |  |
| 4.4.3.1 | Pojednostavljivanje carinskih procedura i dokumentacije | Savetnici koji pomažu MSP | Baza podataka savetnika | MF (R) MERR(P) |
| 4.4.3.2 | Poboljšanje efikasnosti carinske službe u olakšavanju izvoznih poslova MSP | Izvozni kriterijumi dokumentovani Dokumenta distribuirana | Dokumenta Kanali distribucije | MF (R) |
| 4.4.3.3 | Pojednostavljivanje trgovinskih procedura i uklanjanje necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini | Tim utvrđen i treniran Tim u funkciji | Članovi tima Izveštaji sa treninga Izveštaji poseta | MF (R) |
| 4.4.3.4 | Obezbediti učešće MSP u procesima zaključivanja međunarodnih trgovinskih ugovora | Predstavnici identifikovani i u funkciji | Spisak predstavnika Izveštaj o prisustvu | MERR(R) |
|  | Zadatak:Ukloniti finansijske barijere za izvoz MSP kroz bolje obezbeđenje i kreditiranje izvoza |  |  |  |
| 4.4.3.5 | Razvijanje novih instrumenata kreditiranja izvoza i obezbeđivanja izvoza | Koncept i Plan aktivnosti Procedure i finansiranje u funkciji | Proceduralni dokumenti Garancijski dokumenti | SIEPA (R) AOFI(P) |
| 4.4.3.6 | Povećanje fondova AOFI i SMECA za finansiranje MSP | MSP imaju povećane finansijske garancije za svoje izvozne poslove | Izveštaji o uvećanim fondovima | MERR(R) |
| 4.4.3.7 | Šira primena forfetinga– otkup spoljnotrgovinskih potraživanja | Forfeting u primeni | Program primene Statistički pokazatelji | MERR AOFI SMECA PKS |

# Stub 5: Pravno, institucionalno i poslovno okruženje za MSP u Srbiji

Aktivnosti Stuba 5 su kreirane sa ciljem unapređenja pravnog i institucionalnog okvira koji će doprineti rastu i razvoju MSP. Sastoji se iz pet modula:

- zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo

- efikasne javne usluge za MSP i poboljšano poslovno okruženje

- razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP

- efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora

- javne nabavke i MSP

| Stub 5 - Modul 1: Zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Sektoru MSP je potreban zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo i koji je razumljiv i primenjiv. Poslovno okruženje sa pojedenostavljenim pravilima i procedurama omogućava visok nivo održivosti poslovanja preduzeća. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima : - potpuno operativnim pravnim okvirom – sa posebnim naglaskom na: - (a) efikasno korišćenje IKT u ostvarivanju komunikacije javnog i privatnog sektora, (b) dostupnost informacija i (v) transparentnost u prenosu informacija s javnog na privatni sektor; - usklađivanjem procedura u Srbiji sa onima u EU u oblastima kao što su istraživanje i razvoj i statistička analiza po sektorima - drušvenom odgovornošću MSP. |  |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | MSP Banke, resorna ministarstva i javne agencije |
|  |  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 3.1.1. Strategija pojednostavljivanja propisa 3.1.2. Prikaz i pojednostavljivanje postojećih propisa 3.1.3. Eliminisanje nepotrebnih zakonskih rešenja (giljotina zakona) 3.1.4. Korišćenje analize uticaja propisa 3.1.5. Tipovi analize uticaja propisa 3.2.1 Pravila koja pojednostavljuju obavljanje poslova 3.2.2. Institucionalni okvir – koordinacija unutar Vlade (saradnja između ministarstava po pitanju utvrđivnja politika) 3.3.2. Strategija razvoja MSP 3.3.3. Agencija nadležna za sprovođenje politike razvoja MSP |  |
| Rizici i pretpostavke: - usklađenost predloga zakona sa važećim zakonima. - mogućnosti sprovođenja potrebne reforme propisa u definisanom vremenskom okviru. - spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa - pravni okvir potreban za razvoj MSP i preduzetništva Ključna prateća dokumenta: - Izveštaj o MSP Observatoriji u Srbiji (Report on an SME Observatory for Serbia (2005)) - Studija izvodljivosti MSP Observatorije u Srbiji (Feasibility of an SME observatory Serbia – Mission report (2006)) - Godišnji izveštaj EK o sprovođenju Evropske povenje o malim preduzećima (Serbian Annual Report to European Commission on European Charter for Small Enterprises (2004,2005,2006)) |  |  |  |  |

# 5.	Pravno, institucionalno i poslovno okruženje za MSP u Srbiji

5.1	Zakonski  okvir i poslovno okurženje koji podstiču  preduzetništvo

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Mera: Uspostavljanje pravnog sistema neophodnog za razvoj MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Sprovesti reformu propisa i uspostaviti pravni okvir koji pospešuje razvoj MSP, uz konsultacije sa Evropskom komisijom i Svetskom bankom |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Obaviti analizu privredno-pravnih propisa Predložiti stavljanje van snage nefunkcionalnih zakona i drugih propisa, odnosno njihovih delova – ''Sveobuhvatna reforma propisa'' (SRP), odnosno “Giljotina” propisa Izmeniti i dopuniti postojeće i doneti nove zakone i druge propise privrednog prava | Analiza završena Podnet predlog za stavljanje van snage nefunkcionalnih zakona, odnosno njihovih delova i isti stavljeni van snage Doneti zakoni o izmenama i dopunama i novi zakoni u oblastima privrednih društava; registracije privrednih subjekata; stečajnog postupka, - zanatstva zadruga, poslovnog udruživanja, mikrofinansiranja i drugih odgovarajućih oblasti | Zakoni i podzakonski akti Analize Predlozi izmena i dopuna zakona i drugih propisa. | MERR(R) SRR(P) MF(P) PKS(P)) |
| 5.1.1.2 | Pristupiti procesu usklađivanja definicije mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa definicijom Evropske unije | Proces uklađivanja u toku | Usvojeni novi kriterijumi | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 5.1.1.3.1.3 | Praćenje i usklađivanje propisa sa propisima EU u oblasti standarda kvaliteta, tehničkih propisa, proizvodnih standarda, standarda o bezbednosti i zdravlju, kao i drugih standarda od značaja za MSP. | Registar standarda dostupan MSP | Propisi o standardima Ostala dokumentacija | MERR (R) MRSP (P) MTU (P) ISS (I) PKS(P)) |
| 5.1.1.4 | Primeniti Strategiju razvoja informacionog društva (SRID) | Funkcionalna SRID | Praćenje Akcionog plana SRID | MN(R) PKS(P,I) |
| 5.1.1.5 | Sprovoditi AEZ/AEP nacrta zakona/propisa koji imaju uticaj na MSP preko SRR | Nacrti zakona/propisa dostavljeni SRR uz prateći izveštaj Sprovedena AEZ/AEP | Prijem nacrta zakona/propisa u SRR AEZ/AEP | SRR(R) MERR(P) |
| 5.1.1.6 | Stvoriti elektronski registar zakona i drugih propisa za MSP i isti postaviti na portal | Portal napravljen Zakoni i drugi propisi postavljeni na portal | Zakoni i drugi propisi postavljeni na portal | MERR(R) RAMSPP(P,I) |

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Mera: Stvaranje jedinstvene metodologije i usklađivanje istraživanja razvoja sektora MSP |  |  |  |  |  |
|  | Zadatak: Sistematsko istraživanje i praćenje sektora MSP u skladu sa metodologijom EU |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Ustanoviti Opservatoriju za istraživanje i razvoj MSP i omogućiti pristup EU mreži Opservatorija za MSP i GEM-u | Idejni projekat Predlozi podneti nadležnim institucijama Plan sproveden | Dokumentacija Podneti predlozi | MERR(R) RAMSPP(P,I) |  |  |
| 5.1.2.2 | Uskladiti statističko praćenje sektora MSP sa EUROSTAT | Dokumentovani predlozi Sprovedena poboljšanja u sistemu | Dokumentacija EUROSTAT sistem usvojen | MERR(R) MN(P) RZS(P,I) |  |  |
| 5.1.3 | Mera: Društvena odgovornost MSP |  |  |  |  |  |
|  | Zadatak: Uspostavljanje društvene odgovornosti MSP |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Promovisanje koncepta drutšvene odgovornosti MSP | Izrađen promotivni materijal i održane promocije Povećana društvena odgovornost MSP | Promotivni materijal Konferencije za štampu Medijski nastupi Broj održanih promocija | MERR MRSP MŽSPP LS RARMSPP AŽS PKS |  |  |
| 5.1.3.2 | Uspostavljanje baze podataka o društveno odgovornim MSP | Uspostavljena baza podataka | Elektronska baza podataka | TSSS MERR |  |  |
| 5.1.3.3 | Dodela nagrade za društveno najodgovornije MSP u Srbiji | Formirana komisija za izbor društvno najodgovornijeg MSP Izabrano društveno najdogovornije MSP | Odluka o dodeli nagrade | MERR RARMSPP PKS TSSS |  |  |

| Stub 5 - Module 2: Efikasne javne usluge za MSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Sektor MSP je zavisan od nivoa efikasnosti i efektivnosti nadležnih ministarstava i javnih agencija. Javna uprava olakšava poslovnim subjektima pristup različitim informacijama. Razvoj IKT poslednjih godina omogućava veću efikasnost imajući u vidu mogućnosti interneta Ovo uključuje, između ostalog, i pristup informacijama kao i on-line registraciju i komunikaciju u nizu drugih oblasti (npr. tenderskim postupcima). Upotreba IKT doprinosi i većoj efikasnosti pravnih postupaka, sa naglaskom na primeni Zakona o stečajnom postupku i zaštiti prava svojine. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima : - uspostavljanjem e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora - završetkom uvođenja katastra nepokretosti i evidencije hipoteka - efikasnijim radom sudova - pružanjem pravne pomoći i unapređenjem pravne sigurnosti |  |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | MSP MF, Poreska uprava |
|  |  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 5.1.1 Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju povraćaja poreza 5.1.2. Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju povraćaja doprinosa 5.1.3. Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju statistike preduzeća 5.1.4. Unapređenje on-line pristupa – proširenje na druge usluge 5.2.1. On-line informacije za MSP 5.2.2. Kvalitet on-line portala 7.2.4. Katastar nepokretnosti |  |
| Rizici i pretpostavke: - rizik zbog slabog pristupa Internetu u MSP, posebno u ruralnim oblastima - nivo operativnog znanja u oblasti IKT u ministarstvima i javnim agencijama, kao i u MSP - nivo saradnje organizacionih delova Službe za katastar nepokretnosti - nivo saradnje sa Ministarstvom pravde i pravosuđem Ključna prateća dokumenta: - Strategija reforme državne uprave u Srbiji (2004) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Efikasne javne usluge za MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Mera: Ustanovljavanje e-uprave prilagođene potrebama sektora MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Proširiti on-line usluge na MSP |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Promovisati prelazak na e-upravu gde god je to praktično izvodljivo, uz kampanju predstavljanja e-uprave | Medijska kampanja | Dokumentacija i medijska arhiva | MERR(P) MN(P) |
| 5.2.1.2 | Obučiti zaposlene u upravi za rad u sistemu e-uprave | Zaposleni obučeni za rad u sistemu e-uprave | Arhiva održanih obuka. Spisak učesnika | MN(P) |
| 5.2.1.3 | Stvoriti interaktivni nacionalni portal za MSP sa širokim spektrom funkcija u stalnom razvoju | Idejni projekat i nacrt plana Informacije za MSP dostupne on-line putem Portala | Dokumentacija o portalu Dostupnost informacija on-line | MERR(R) RAMSPP(P,I) |
| 5.2.2. | Mera: Ustrojavanje Katastra nepokretnosti i Centralne evidencije hipoteka |  |  |  |
|  | Zadatak: Ustrojiti katastar nepokretnosti i evidenciju hipoteka |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Uspostaviti Katastar nepokretnosti sa pristupom podacima javnog registra i mogućnošću podnošenja zahteva preko Interneta | Katastar nepokretnosti ustrojen na republičkom nivou Dostupnost javnog registra i mogućnost podnošenja zahteva on-line | Katastarska evidencija Dostupnost podataka i mogućnost podnošenja zahteva on-line | RGZ(R) |
| 5.2.2.2 | Uspostaviti Centralnu evidenciju hipoteka u okviru Katastra nepokretnosti sa pristupom podacima javnog registra i mogućnošću podnošenja zahteva preko interneta | Dostupnost javnog registra i mogućnost podnošenja zahteva on-line | Evidencija hipoteka Dostupnost podataka i mogućnost podnošenja zahteva on-line | RGZ(R) |
| 5.2.3 | Mera: Doprinos unapređenju rada sudova, arbitraža i drugih nezavisnih organa i tela Zadatak: Efikasniji rad sudova, arbitraža i drugih nezavisnih organa i tela i uspostavljanje sistema poslovne etike |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Doprinos unapređenju rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika | Idejni projekat i nacrt plana Plan sproveden | Dokumentacija | MERR ALSU MPRD(R) |
| 5.2.3.2 | Uvođenje sistema za primenu kodeksa poslovne etike i poslovnog morala | Uspostavljanje javnog registra preduzeća koja su osuđena kod Suda časti i uvođenje sistema online mirenje | Ažuran registar Sudova časti pri komorama Smanjenje broja preduzeća koja ne izvršavaju svoje obaveze prema drugim preduzećima | PKS i RPK |
| 5.2.3.3 | Poboljšanje sudskog izvršnog postupka | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku | Sl. glasnik RS | MPRD |
| 5.2.3.4 | Poboljšanje stečajnog postupka | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku | Sl. glasnik RS | MERR |
| 5.2.3.5 | Doprinos boljoj zaštiti konkurencije | Unapređenje propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije i njihova puna primena | Sl. glasnik RS | KZK MTU MERR |
| 5.2.4 | Mera: Pružanje pravne pomoći i usluga |  |  |  |
|  | Zadatak: Uspostavljanje instituta javnog beležnika |  |  |  |
| 5.2.4.1 | Usvojiti Zakon o javnim beležnicima | Podnet Predlog zakona o javnim beležnicima Zakon usvojen | Predlog zakona Zakon | MPRD(R) MERR(P) |

| Stub 5 - Modul 3: Razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Razvoj MSP sektora treba da bude relativno ravnomeran u celoj Srbiji. U protivnom, veoma dinamičan rast u gradskim i drugim razvijenim sredinama, u poređenju sa ruralnim i nerazvijenim regionima, će stvoriti neželjenu migraciju radne snage iz nerazvijenih regiona u relativno razvijenije centre. Ovaj modul govori o razvoju MSP u regionima. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima : - aktivnostima MSP i preduzetnika na regionalnom i lokalnom nivou - aktivnostima Regionalnih agencija za razvoj MSP |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: |  | MSP RA, RRA i LS |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 9.1.2. Obim i vrste poslovnih usluga 9.1.3. Kvalitet poslovnih usluga 9.2.1. Raspoloživost informacija i mogućnosti pristupa 9.2.2. Biznis informacioni centri |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - sposobnost regionalnih agencija i lokalne samouprave da relevantne informacije i primere dobre prakse uspešno primene u regionu. - mogućnosti korišćenja informaciono- komunikacionih tehnologija u regionima - stepen saradnje na lokalnom i regionalnom nivou (između lokalne samouprave i agencija za poslovni razvoj), kao i saradnje sa institucijama na republičkom nivou Ključna prateća dokumenta: - Strategija regionalnog razvoja Srbije 2007-2012 |  |  |  |  |

  - Razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Mera: Promocija preduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou |  |  |  |
|  | Zadatak: Puna koordinacija rada svih službi i organa na centralnom i lokalnom nivou |  |  |  |
| 5.3.1.1 | Unaprediti saradnju između regionalnih agencija za MSP, NSZ i lokalne samouprave | Idejni projekat i nacrt plana Održani sastanci svih zainteresovanih strana Plan sproveden | Dokumentacija Zapisnici sa sastanaka Trajna saradnja | RAMSPP(R) NSZ(R) LS(P) RA/RRA (I) |
| 5.3.1.2 | Unapređenje internet prezentacija RA/RRA na kojima su postavljeni podaci i linkovi o MSP i uspostavljanje interaktivne mreže sa nacionalnim veb portalom | Nacrt plana Konsultacije sa RA Plan sproveden | Dokumentacija On-line usluge | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) |
| 5.3.2. | Mera: Razvoj mreže regionalnih agencija za razvoj MSP. |  |  |  |
|  | Zadatak: Jačanje kapaciteta regionalnih agencija/centara za razvoj MSP |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Dovršiti postupak upostavljanja pokrivenosti cele teritorije Srbije mrežom RA | Idejni projekat i nacrt plana Plan sproveden | Dokumentacija Uspostavljene organizacione celine | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) |
| 5.3.2.2 | Sprovesti podizanje kapaciteta zaposlenih u RA | Analiza kapaciteta Obuka zaposlenih u RA | Dokumentacija Arhiva obuke sa spiskom učesnika | RAMSPP(R) RA/RRA (P,I) |
| 5.3.3 | Mera: Jačanje uloge lokalne samouprave |  |  |  |
|  | Zadatak: Prenos ovlašćenja organima lokalne samouprave za pružanje usluga MSP |  |  |  |
| 5.3.3.2 | Lokalna samouprava prati potrebe MSP i uspostavlja efikasan sistem javnih usluga | Idejni projekat i nacrt plana Efikasan sistem javnih usluga uspostavljen | Dokumentacija Zapisnici sa sastanaka Organizacione jedinice lokalne samouprave | RAMSPP(P) LS(P) RA/RRA (I) |
| 5.3.3.3 | Pospešiti komunikaciju i saradnju između nosilaca lokalnog ekonomskog razvoja i MSP | Objavljen pregled sa najvažnijim Internet stranama Zaključci primenjeni | Dokumentacija. Zapisnici sa sastanaka Poboljšana saradnja na lokalnom nivou | RAMSPP(R) LS(P) RA/RRA(I) |

| Stub 5 - Modul 4: Efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Obostrano razumevanje javnog i privatnog sektora i njihova efektivna komunikacije, koja može da se ostvari kroz uspostavljanje stalnog dijaloga, su od suštinskog značaja. Značajan napredak može da se ostvari u pogledu pojednostavljivanja pravila i procedura i istovremeno razvijanje kulture MSP sektora sa uvažavanjem potrebe za formiranjem baza podataka, kao i kroz analizu aktivnosti privatnog sektora na nacionalnom nivou. Ovaj modul se bavi osnivanjem Foruma MSP koji će predstavljati mesto sučeljavanja javnog i privatnog sektora i mesto gde će obe stane moći da čuju probleme druge strane, ali i da iskažu razumevanje za teškoće sa kojima se druga strana suočava. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima: - osnivanje Foruma za MSP |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: | MSP, MERR RPK, Udruženja preduzetnika |  |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 10.1.1. Mreža MSP 10.1.2. Privredne komore 10.2.1. Učestalost sučeljavanja mišljenja javnog i privatnog sektora 10.2.2. Formalni uticaj sučeljavanja mišljenja javnog i privatnog sektora 10.2.3. Reprezentativnost u sučeljavanju mišljenja javnog i privatnog sektora 10.2.4. Način na koji se odvija sučeljavanje mišljenja javnog i privatnog sektora |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - spremnost privatnog sektora da se u punoj meri angažuje na dijalogu i saradnji sa javnim sektorom. - kapacitet regionalnih komora i udruženja MSP da u punoj meri učestvuje u procesu - kapacitet javnog sektora da uvede proceduralne promene i tako reaguje na stvarne poteškoće sa kojima se susreću MSP Ključna prateća dokumentacija: - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Mera: Osnivanje i rad Foruma za MSP |  |  |  |
|  | Zadatak: Osnovati Forum za MSP na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou |  |  |  |
| 5.4.1.1 | Promovisati značaj dijaloga javnog i MSP sektora i potrebu osnivanja Foruma za MSP u cilju uspostavljanja organizacionog oblika ovog dijaloga | Medijska kampanja | Promotivni materijal Izveštaji Medijska arhiva. | MERR(R) RAMSPP(P) RA/RRA (P,I) PKS (P,I) RPK (P,I) |
| 5.4.1.2 | Sprovesti interaktivni savetodavni proces sa svim relevantnim i reprezentativnim subjektima na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou | Analiza predloga relevantnih i reprezentativnih subjekata Konferencije i okrugli stolovi Redovni sastanci | Analiza predloga Programi konferencija i okruglih stolova Zapisnici sa sastanaka | MERR(R) RAMSPP(P) RA/RRA (P,I) PKS (P,I) RPK (P,I) |
| 5.4.1.3 | Sprovesti studiju uporednih iskustava u oblasti dijaloga javnog i MSP sektora | Sprovedena studija uporednih iskustava | Studija uporednih iskustava | MERR(R) RAMSPP(P) PKS (P,I) |
| 5.4.1.4. | Završna faza osnivanja Foruma za MSP | Forum osnovan i funkcioniše | Dokumentacija Zapisnici sa sednica | MERR(R) RAMSPP(P) PKS (P,I) |
|  | Zadatak: Efikasan rad Foruma za MSP |  |  |  |
| 5.4.1.5 | Sprovođenje konsultacija Foruma sa obrađivačem propisa najmanje 8 nedelja pre utvrđivanja konačnog predloga propisa od uticaja na MSP | Konsultacije se obavljaju | Održani sastanici Zapisnici sa sastanaka Nova regulativa usklađena sa potrebama MSP | MERR RAMSPP |

| Stub 5 - Module 5: Javne nabavke i MSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje: Često se dešava da ponude preduzeća bivaju odbačene u tenderskom postupku zbog nepotpune dokumentacije. Mala i srednja preduzeća treba ohrabriti da učestvuju na tenderima koji moraju biti transparentni. Vlasnici MSP i preduzetnici moraju biti osposobljeni i obučeni kako bi shvatili složenost pripremanja i podnošenja odgovarajuće ponude. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima : - pristup informacijama za MSP koje se odnose na proces javnih nabavki - pojednostavljenje procedura i poštovanje pravičnog pristupa MSP javnim nabavkama |  | Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: |  | MSP Uprava za javne nabavke |
|  |  | Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima: 5.1.4. Unapređenje on-line.pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju javnih nabavki. |  |  |
| Rizici i pretpostavke: - mogućnost MSP da ispune uslove (čak i kada su izmenjeni i pojednostavljeni) za dodelu ugovora u okviru javnih nabavki. - spremnost organa državne uprave da pojednostave postupke javnih nabavki i ukinu nepotrebne uslove. Ključna prateća dokumentacija: - Zakon o javnim nabavkama (2002) - Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Javne nabavke i MSP

|  | Aktivnosti | Rezultati | Objektivno proverljivi pokazatelji | Nadležnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | Mera: Pristup informacijama o javnim nabavkama. |  |  |  |
|  | Zadatak: Omogućiti jednakost šansi u pristupu postupcima javnih nabavki |  |  |  |
| 5.5.1.1 | Formirati Internet portal koji sadrži bitne podatke o svim elementima javnih nabavki | Idejni projekat i nacrt plana Portal formiran i funkcionalan | Dokumentacija Internet portal | UJN (R) MERR(P) RAMSPP(P,I) |
| 5.5.1.2 | Sačiniti standardne tenderske obrasce čime će se umanjiti administrativni troškovi MSP | Pojednostavljeni tenderski obrasci | Dokumentacija | UJN (R) MERR(P) RAMSPP(P,I) |
| 5.5.1.3 | Sprovesti obuku MSP | Program i plan edukacije Edukacije sprovedene Edukacije koje se sprvode | Program i plan edukacije Spisak učesnika | MERR(R) RAMSPP(P,I) UJN(P) |
| 5.5.1.4 | Izgraditi i uspostaviti model licenciranja MSP za učešće na javnim tenderima | Projekat licenciranja MSP za učešće na tenderima Registar licenciranih MSP za učešće na javnim tenderima | Urađen projekat Akcioni plan implementacije Ažurna baza registra | MERR UJN MF PKS, RPK |
| 5.5.2. | Mera: Pojednostavljenje procedura i poštovanje pravičnog pristupa MSP javnim nabavkama |  |  |  |
|  | Zadatak: Stvoriti veće šanse za MSP u postupcima javnih nabavki |  |  |  |
| 5.5.2.1 | Zakonom odrediti minimalno učešće MSP u postupcima javnih nabavki | Predlog novog zakonskog rešenja | Novo zakonsko rešenje usvojeno | UJN MERR(P) RAMSPP(P,I) |
| 5.5.2.2 | Odrediti kontakt osobu koja će da pruža pomoć MSP oko učešća na tenderima | Kontakt osoba imenovana | Opis radnog mesta Rešenje o imenovanju kontakt osobe | MERR(R) RAMSPP(P,I) |