**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE**

**NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE**

**ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE**

**1. UVOD**

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine (u daljem tekstu: NSM) definiše devet strateških ciljeva kao željenih promenjenih stanja kada su u pitanju mladi u oblastima od interesa za mlade. Uspešnom realizacijom NSM u narednih deset godina unaprediće se:

– zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca;

– kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih;

– aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu;

– zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca;

– uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih;

– podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti;

– mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima;

– sistem informisanja mladih i znanje o mladima;

– korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja.

Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine (u daljem tekstu: AP) NSM precizira indikatore koji prate: stepen realizacije akivnosti, period realizacije (potrebno vreme za ostvarivanje predviđenih ciljeva, rezultata i aktivnosti), nivo realizacije (republički, pokrajinski, lokalni), nosioce i učesnike procesa realizacije i definiše ukupno potrebna sredstva za realizaciju.

Ovim AP utvrđuju se aktivnosti koje će se ostvarivati u 2015, 2016. i 2017. godini. Detaljan plan finansiranja aktivnosti sačinjen je za 2015. godinu, a za trogodišnji period 2015–2017. godine data je projekcija troškova. Treba imati u vidu da je projektovana inflacija za 2015. godinu prema podacima Narodne banke Srbije (4 ± 1,5%), dok se za 2016. i 2017. godinu moraju pratiti projekcije Narodne banke Srbije i u skladu sa tim revidirati budžet AP.

AP treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima da realizuju ciljeve NSM. U skladu sa tim, u AP su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva NSM.

Za svaki od specifičnih ciljeva u NSM utvrđene su aktivnosti, očekivani rezultati ostvarivanja predloženih aktivnosti i indikatori (kvantitativni i kvalitativni) na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje NSM i meriti postignuti rezultati. Svaka od ponuđenih aktivnosti je precizno utvrđena u pogledu rokova, finansiranja i praćenja realizacije i evaluacije.

Posebno poglavlje posvećeno je sistemu praćenja i evaluacije sprovođenja predloženih aktivnosti i sadrži mehanizme, oblike i način izveštavanja za sve predložene aktivnosti. Uspostavljanjem ovakvog jedinstvenog sistema biće moguće sagledavanje obima, kvaliteta i efikasnosti ostvarivanja predloženih aktivnosti, specifičnih i opštih strateških ciljeva utvrđenih u NSM.

**2. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA**

Izrada NSM predviđena je Zakonom o mladima, kao dokument koji na predlog Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: MOS) donosi Vlada na period od deset godina[[1]](#footnote-1). Proces izrade NSM i AP započet je 31. jula 2014. godine donošenjem Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu NSM za period od 2015. do 2025. godine i AP za njeno sprovođenje.

Vlada je u Radnu grupu imenovala 53 člana, predstavnike svih relevantnih državnih organa i institucija, predstavnike udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza (u daljem tekstu: udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti) i stručnjake u oblasti omladinske politike. Uspostavljeno je osam tematskih grupa (zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje, vaspitanje i obuka, zdravlje i blagostanje, aktivizam i aktivno učešće mladih, mobilnost i informisanje, socijalna uključenost, kreativnost i kultura, bezbednost) za razvoj NSM, u kojima su učestvovali članovi Radne grupe, kao i druge zainteresovane strane.

Proces izrade NSM započet je situacionom analizom, kako bi se utvrdilo trenutno stanje mladih u oblastima od strateškog interesa, utvrdili pravci kretanja pojave i definisali trendovi. Situacionom analizom stvorena je osnova za utvrđivanje ključnih izazova (problema) za mlade, kao postojećeg negativnog stanja na osnovu kojih su definisani uzroci, koji su doveli do takvog stanja i posledice koje su iz toga proizašle. Tokom konsultativnog procesa u oktobru mesecu održano je 15 okruglih stolova širom Republike Srbije i više stručnih rasprava, dok je u novembru sprovedena javna rasprava i održano pet javnih tribina i okruglih stolova, na kojima je učestvovalo više hiljada mladih. Na osnovu komentara iznetih tokom ovih skupova, kao i predloga i sugestija dostavljenih putem formulara, došlo se do NSM za period od 2015. do 2025. godine i AP za njeno sprovođenje u periodu od 2015. do 2017. godine.

**3. MEHANIZAM PRAĆENJA, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANJE**

Osnov za praćenje sprovođenja aktivnosti i dostizanja planiranih rezultata i specifičnih ciljeva jeste skup indikatora koji su utvrđeni na nivou rezultata svakog specifičnog cilja, kao i na nivou rezultata svake pojedinačne aktivnosti. Odgovornost za uspostavljanje celovitog i sveobuhvatnog sistema praćenja je na MOS.

Značajnu ulogu u procesu praćenja i prikupljanja podataka imaće kancelarije za mlade (u daljem tekstu: KZM), kao i druge institucije i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti. Resorna ministarstva, državne organizacije i institucije odgovorni su za postizanje rezultata i praćenje aktivnosti za čije nosioce su utvrđeni NSM i AP. Autonomna pokrajina i JLS dostavljaju na zahtev MOS, a najmanje jednom godišnje izveštaj o sprovođenju AP za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji[[2]](#footnote-2). Za uspešno ostvarivanje praćenja neophodno je uključivanje i svih ostalih partnera ‒ resornih ministarstava, institucija, organizacija i udruženja. Pored toga, određeni broj međunarodnih organizacija će biti uključen u proces praćenja.

Prikupljeni podaci u procesu izrade NSM poslužiće kao osnov za utvrđivanje početnog stanja, s tim da u oblastima gde je identifikovan nedostatak relevantnih informacija i podataka, proces praćenja otpočinje utvrđivanjem početnog stanja, koje se mora obaviti tokom 2015. godine. Praćenje će se realizovati u redovnim vremenskim intervalima (mesečno, kvartalno i godišnje) u zavisnosti od vrste aktivnosti, kao i postavljenih rokova za njihovo sprovođenje. Evaluacija će se sprovoditi redovno, jednom godišnje, i koristiće se različiti izvori podataka na osnovu utvrđenih indikatora u NSM i AP. U zavisnosti od vrste indikatora, procenjuje se stepen izvršenja, efekti ostvarenja, kao i institucionalne i zakonodavne promene. Svrha evaluacije je da se objektivno vrednuju sve faze i aspekti sprovođenja NSM i AP – uspešnost ostvarivanja aktivnosti, efektivnost dostizanja strateških i specifičnih ciljeva i očekivanih rezultata, kao i uticaj koji su oni imali na mlade, ali i na šire društvene tokove.

Prilikom procesa izrade konsekutivnih akcionih planova NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju ostvarenja prethodnog akcionog plana NSM i NSM. Prilikom izrade naredne NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju stepena ostvarenja ove NSM i uraditi opšte kvantitavno i kvalitativno istraživanje stanja, trendova, potreba i stavova mladih. Pored podataka objavljenih od organa nadležnih za poslove statistike, podatke prikupljaju, kroz sistem praćenja i izveštavanja i organizacije, institucije i resorna ministarstva koja realizuju NSM i AP. Takođe, treba podržati razvoj alternativnih mreža (drugi izvori) za prikupljanje podataka, kao i pravljenje evidencija i umrežavanje izvora podataka dostupnih na lokalnom nivou.

Za redovnu godišnju evaluaciju nadležni su MOS, Radna grupa za sprovođenje NSM koju obrazuje Vlada i Savet za mlade. Resorna ministarstva učestvuju u pripremi izveštaja za Vladu. Za izveštavanje o napretku u sprovođenju NSM institucionalno je nadležan MOS i Savet za mlade. Izveštaji o napretku pripremaju se jednom godišnje i zasnovani su na indikatorima. Godišnji izveštaj o napretku u sprovođenju NSM podnosi se Vladi. Izveštaj je javan i putem publikovanja i objavljivanja na zvaničnoj internet stranici MOS biće dostupan široj javnosti.

**4. PROCES I METODOLOGIJA IZRADE BUDŽETA**

Budžet je osnovna komponenta planiranja, realizacije i monitoringa AP. Budžet predstavlja plan prihoda i troškova i zasnovan je na aktivnostima unutar svakog rezultata i strateškog cilja AP. Budžet je kreiran sa namerom da se pruži jasan, koncizan i koherentan finansijski okvir za ostvarenje ciljeva i zadataka NSM. Proces budžetiranja organizovan je na strukturisan način, uz uključivanje glavnih aktera. Planiranje budžeta uzelo je u obzir ciljeve i zadatke NSM, planirane aktivnosti, procenu potrebnih sredstava i potencijalne izvore finansiranja.

Ukupna sredstva planirana za period od tri godine (2015–2017) iznose 6.034.369.460 RSD, pri čemu 3.865.064.460 RSD čine budžetska sredstva, a 2.169.305.000 RSD sredstva iz ostalih izvora. Ovom iznosu potrebno je dodati i deo sredstava opredeljen za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (ukupno je opredeljeno na aproprijaciji 464–2.800.000.000 RSD) koja će se upotrebiti za mlade i koja nije moguće unapred iskazati u tačnom iznosu jer se opredeljuju po merama aktivne politike a ne po starosnim grupama, kao i deo sredstava opredeljen u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (ukupno je opredeljeno na aproprijaciji 464–500.000.000 RSD) koja će se upotrebiti za mlade osobe sa invaliditetom a koja nije moguće unapred iskazati u tačnom iznosu jer se opredeljuju za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom a ne po starosnim grupama.

Sredstva za realizaciju NSM obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, kao i u budžetu autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) i iz drugih izvora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uz planiran doprinos IPA[[3]](#footnote-3) fondova Evropske unije, učešće privatnog sektora, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i drugih nacionalnih i međunarodnih programa i donatora. U skladu sa NSM, autonomna pokrajina i JLS utvrđuju akcione planove za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji i u svom budžetu obezbeđuju sredstva za realizaciju tih planova.

**4.1. Metodologija izrade budžeta**

Budžet je razvijen na osnovu detaljnog plana aktivnosti sa jasno razvijenim indikatorima. Inicijalno su data detaljna obrazloženja za svaki iznos, što je obezbedilo jasne informacije o traženim resursima po aktivnostima. Korišćena je kombinacija pristupa „odozdo na gore” i „odozgo na dole”, pri čemu je svaki koordinator tematske grupe dao početnu procenu sredstava koja su potrebna po aktivnostima. Nakon toga sprovedeno je usklađivanje od strane rukovodstva MOS, kao i drugih relevantnih institucija imajući u vidu planirani budžet za 2015. godinu, kao i projekcije do 2017 godine.

Budžet pokazuje da su predviđeni prihodi isti kao i predviđeni troškovi. Podeljen je na dva osnovna dela: detaljan plan sredstava potrebnih za implementaciju AP u 2015. godini i projekciju sredstva neophodnih za implementaciju AP u periodu od tri godine (2015–2017). Ove dve sekcije su dalje podeljene u tri podsekcije, u zavisnosti od izvora prihoda: Ukupno, Budžetska sredstva i Ostali izvori.

**4.2. Osvrt na budžet AP za 2015. godinu**

Ukupan budžet za 2015. godinu je planiran u iznosu od 1.697.049.949 RSD, pri čemu 1.109.839.949 RSD čine budžetska sredstva, a 587.210.000 RSD sredstva iz ostalih izvora. Ovom iznosu treba dodati i deo sredstava opredeljen za mere aktivne politike zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čiji će korisnici u 2015. godini biti mladi.

Ovaj budžet odražava strateški prioritet Vlade da podrži zapošljavanje i preduzetništvo među mladima, tako da je najveći deo sredstava opredeljen u te svrhe.

Budžet za 2015. godinu iskazan na programski način, po nosiocima i budžetskim pozicijama je sledeći:

1. MOS je opredelilo ukupno 1.032.786.000 sredstava:

A) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1302, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0001, Ekonomske klasifikacije 422, 423, 424, 451 i 481;

B) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1302, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0002, Ekonomska klasifikacija 463;

V) Razdeo 29, Glava 29.4, Program 1302, Funkcija 980, Programska aktivnost/projekat 0003[[4]](#footnote-4), Ekonomske klasifikacije 421, 423, 424 i 472;

G) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1301, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481.

2. Ministarstvo pravde (u daljem tekstu: MPravde) je opredelilo ukupno 488.000 sredstava (Razdeo 22, Glava 22.1, Program 1602, Funkcija 340, Programska aktivnost/projekat 0007, Ekonomska klasifikacija 472).

3. Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: MKI) je opredelilo ukupno 3.200.000 sredstava (Razdeo 27, Glava 27.0, Program 1203, Funkcija 820, Programska aktivnost/projekat 006, Ekonomska klasifikacija 481).

4. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: MTTT) je opredelilo ukupno 1.400.000 sredstava (Razdeo 30, Glava 30.0, Program 0703, Funkcija 460, Programska aktivnost/projekat 0002, Ekonomska klasifikacija 423).

5. Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 2.415.949 dinara (Razdeo 15, Glava 15.0, Program 1401, Funkcija 310, Programska aktivnost/projekat 0001, Ekonomska klasifikacija 426; Razdeo 15, Glava 15.0, Program 1401, Funkcija 310, Programska aktivnost 0002, Ekonomske klasifikacije 411, 412 i 422).

6. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: MPNTR) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 26.808.000 dinara (Razdeo 24, Glava 24.5, Program 2007, Funkcija 960, Programska aktivnost/projekat 0007, Ekonomske klasifikacije 472 i 481 i Razdeo 24, Glava 24.1, Program 2003, Funkcija 910, Programska aktivnost/projekat 7010, Ekonomska klasifikacija 462).

7. Ministarstvo zdravlja (u daljem tekstu: MZ) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 32.266.000 dinara (Razdeo 25, Glava 25.2, Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije, Program 1803, Funkcija 760, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481, Razdeo 25, Glava 25.0, Program 1802, Funkcija 760, Programska aktivnost /projekat 4004, Ekonomska klasifikacija 465 i Razdeo 25, Glava 25.0, Program 1803, Funkcija 760, Programska aktivnost/projekat 4008, Ekonomska klasifikacija 465).

8. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: MRZBSP) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 10.476.000 dinara, kao i deo sredstava opredeljen za mere aktivne politike zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čiji će korisnici u 2015. godini biti mladi (Razdeo 28, Glava 28.6, Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Program 0801, Funkcija 412, Programska aktivnost/projekat 0009, Ekonomska klasifikacija 464; Razdeo 28, Glava 28.0, Program 0902, Funkcija 070, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481).

**5. AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE NSM U PERIODU OD 2015. DO 2017. GODINE**

**PO OBLASTIMA**

**5.1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Razvijene usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju | Povećanje stope aktivnosti mladih;  Povećanje stope zaposlenosti mladih |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Predstavnici privrednog i omladinskog sektora su uključeni u razvoj usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih | Obezbediti razvoj standarda i modela za uključivanje predstavnika privrednog i omladinskog sektora u lokalne savete za zapošljavanje u svojstvu stalnih članova saveta sa pravom glasa | Izrađeni su standardi i modeli;  Procenat  učešća  predstavnika  mladih i  privrednog  sektora u  procesu izrade  (najmanje 30%) | 2015 | nacionalni | MOS | MPrivrede  MF  OCD  NAKZM  PKS  NSZ  KOMS  NAPOR  KSCD  SKGO | **244.000** | 122.000 | 122.000 | **244.000** | 122.000 | 122.000 |
| Podržati unapređenje javnih politika koje omogućavaju da predstavnici privrednog i omladinskog sektora budu uključeni u kreiranje usluga (sektorska veća, predstavnici privrede učestvuju u radu lokalnih saveta za mlade, predstavnici mladih učestvuju u radu lokalnih saveta za zapošljavanje) i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih | Broj podržanih  inicijativa (8);  Procenat  kreiranih  usluga i  mehanizama uz  učešće  privrednog i  omladinskog  sektora (najmanje  50% od ukupnog  broja kreiranih  usluga i  mehanizama) | 2015-2016 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS | MPrivrede  MF  JLS  PKS  NSZ  OCD  KOMS  KSCD  PSSO  PSPZRP | **6.782.000** | 6.660.000 | 122.000 | **7.564.000** | 7.320.000 | 244.000 |
| Podržati razvoj i implementaciju međusektorskih usluga koje pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivost i zaposlenost mladih na lokalnom nivou | Broj razvijenih i implementiranih usluga na lokalnom nivou (30);  Broj mladih koji  su korisnici  usluga (najmanje 3.000);  Broj mladih koji je prošao obuku za  traženje zanimanja  finansiranu od  strane MOS (300);  Procenat mladih  koji se zaposlio  ili samozaposlio  posle obuke (60%) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MRZBSP | MPrivrede  MF  NSZ  JLS  PKS  NSZ  OCD  KZM  KSCD | **120.000.000** | 20.000.000  MOS:  20.000.000 | 100.000.000 | **360.000.000** | 60.000.000 | 300.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | |
| Unapređeni postojeći i kreirani novi programi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih | Unaprediti postojeće aktivne mere i programe zapošljavanja mladih i kreirati nove programe, sa posebnim fokusom na paket za mlade | Broj mladih koji su obuhvaćeni aktivnim merama i programima (najmanje 30.000);  Broj mladih koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 10.000) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MRZBSP MOS | NSZ  OCD  MPNTR  KOMS  NAPOR  KSCD | MRZBSP | MRZBSP[[5]](#footnote-5) | 0 | MRZBSP | MRZBSP | | 0 |
| Podržati razvijanje afirmativnih mera za zapošljavanje mladih osoba iz osetljivih društvenih grupa | Broj mladih iz osetljiih grupa koji su obuhvaćeni merama za zapošljavanje (najmanje 10.000);  Broj mladih iz osetljiih grupa koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 3.000) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS  MRZBSP | NSZ  OCD  PKS  SIPRU  KSCD | MRZBSP | MRZBSP[[6]](#footnote-6) | 0 | MRZBSP | MRZBSP | 0 | |
| Obezbediti unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa koji podstiču aktivitet[[7]](#footnote-7) mladih žena, kao i mladih iz osetljivih društvenih grupa i mladih iz NEET grupe | Broj podržanih programa (5);  Broj mladih koji je učestvovao u programima (najmanje 1.000) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MRZBSP  MOS | MPNTR  NSZ  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM  KSCD | **10.000.000** | 10.000.000  MOS:  10.000.000 | 0 | **30.000.000** | 30.000.000 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Podržan razvoj, primena i promocija aktivnosti koje podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih | Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem medija i društvenih mreža | Broj podržanih promotivnih aktivnosti (5);  Broj mladih koji su bili informisani aktivnostima (najmanje 3.000) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | Školske ustanove  UKSOA  NSZ  KZM  PKS  KSCD | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 7.320.000 | 4.880.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Povećana usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama tržišta rada | Povećanje broja mladih koji su stekli stručnu praksu tokom školovanja;  Povećanje broja poslodavaca koji pruža stručne prakse |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Poslodavaci i drugi relevantni akteri aktivno i kontinuirano učestvuju u kreiranju i sprovođenju koncepta celoživotnog učenja | Podržati aktivno uključivanje poslodavaca i drugih relevantnih aktera u kreiranje i sprovođenje nastavnih planova i programa srednjeg obrazovanja (sektorska veća) | Broj poslodavaca koji su aktivno uključeni (najmanje 120);  Procenat srednjoškolskih obrazovnih institucija koje su aktivno uključile poslodavce (najmanje 70%) | 2015 – 2017 | lokalni | MPNTR | MPrivrede MRZBSP  PKS  CSOOD  ZUOV  MOS  Privatni sektor  KSCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realizaciju** |  |  |
| Unaprediti mehanizme podrške poslodavcima i drugim relevantnim akterima koji sprovode programe celoživotnog učenja mladih (realni susreti, obuke za deficitarna zanimanja, prakse, itd.) | Broj podržanih poslodavaca i drugih relevantnih aktera (150);  Broj mladih koji su učestvovali u programima (najmanje 4.500);  Broj mladih obuhvaćen programima radne prakse (najmanje 900);  Broj mladih obuhvaćen obukama za deficitarna zanimanja (najmanje 840) od kojih se 60% zaposlilo | 2015 – 2017 | nacionalni pokrajinski | MPNTR  MOS | MPrivrede  MRZBSP  NAKZM  SKONUS  PKS  NSZ  KONUS  NSVO  KSCD | **36.000.000** | 30.000.000  MOS:  30.000.000 | 6.000.000 | **78.000.000** | 42.000.000 | 36.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni su uslovi i mehanizmi za sprovođenje stručnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva | Uspostaviti Nacionalni program stručnih praksi uz međusektorsku koordinaciju i saradnju sa predstavnicima poslodavaca na sprovođenju i evaluaciji | Broj poslodavaca koji je uključen u sprovođenje programa (najmanje 30);  Broj mladih koji su uključeni u programe (najmanje 2.000) | 2016 – 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | MPrivrede  MPNTR  PKS  KOMS  NAPOR  NAKZM SKONUS  OCD  NSZ  KONUS  USS  KSCD | **0** | 0 | 0 | **4.000.000** | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Podržati razvoj mehanizama za sprovođenje radnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva u toku procesa školovanja i van njega | Broj podržanih procesa (12);  Broj mladih koji je stekao radno iskustvo (najmanje 8.000) | 2015– 2017 | nacionalni | MPNTR  MOS  MRZBSP | MPrivrede  PKS  OCD  KSCD | **16.000.000** | 4.000.000  MOS:  4.000.000 | 12.000.000 | **48.000.000** | 12.000.000 | 36.000.000 |
| Razviti model podrške poslodavcima i organizacijama civilnog društva koje sprovode i razvijaju mehanizme za sprovođenje drugih oblika sticanja radnog iskustva[[8]](#footnote-8) | Broj podržanih programa (90);  Broj mladih koji su prošli drugi vid sticanja radnog iskustva (najmanje 9.000) | 2015–2017 | nacionalni | MOS | MPrivrede  MRZBSP  PKS  KOMS  NAPOR  OCD  KSCD | **16.000.000** | 4.000.000 | 12.000.000 | **48.000.000** | 12.000.000 | 36.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih | Povećanje procenta mladih koji su pokrenuli sopstveni biznis nakon programa/servisa ili uz podršku države;  Povećanje broja mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Stvoren podsticajni okvir javnih politika koji definiše preduzetništvo mladih i njegovo okruženje | Podržati usvajanje zakonskih i podzakonskih akata koji prepoznaju, olakšavaju i podstiču preduzetništvo mladih i pojednostavljuju procedure za mlade preduzetnike u prvim godinama poslovanja | Razvijen predlog mera za podsticaj preduzetništva mladih;  Procenat predstavnika mladih koji je učestvovao u procesima razvoja predloga (najmanje 30%);  Procenat usvojenih predloga mera u okviru donetih zakonskih i podzakonskih akata (najmanje 80%) | 2015-2017 | nacionalni | MPrivrede | MOS  MRZBSP  UKSOA  PKS  KSCD | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| Razviti mehanizame za finansijsku podršku mladima pri pokretanju sopstvenog biznisa, posebno finansiranjem start-ap[[9]](#footnote-9) (Startup), socijalnog i inovativnog preduzetništva, kao i različitim vidovima udruživanja u ruralnim područjima | Broj finansiranih preduzetničkih aktivnosti mladih (10);  Broj mladih uključenih u podržane preduzetničke aktivnosti (najmanje 200) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS  MPrivrede | MRZBSP  MF  KOMS  UKSOA  PKS  KSCD | **6.100.000** | 2.000.000  MOS:  2.000.000 | 4.100.000 | **18.000.000** | 6.000.000 | 12.000.000 |
| Razviti afirmativne mere namenjene mladim ženama koje žele da postanu preduzetnice, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima | Broj mladih žena obuhvaćen afirmativnim merama (najmanje 200);  Procenat obuhvaćenih mladih žena iz ruralnih sredina (najmanje 60%) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS  MPNTR  MPrivrede | MF  JLS  OCD  MRZBSP  PKS  KSCD  MPZŽS | **8.000.000** | 0 | 8.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Unaprediti i podržati različite vidove omladinskog, đačkog i studentskog udruživanja | Broj podržanih inicijativa (najmanje 150);  Broj mladih uključenih u zadrugarstvo (najmanje 1.500);  Broj mladih (najmanje 360) i broj učeničkih zadruga (najmanje 60) koji su razvili inovativne proizvode | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS  MPNTR  MPrivrede | MF  JLS  OCD  MRZBSP  PKS  KSCD | **8.000.000** | 2.000.000  MOS:  2.000.000 | 6.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Podržati razvoj i realizaciju podsticajnog i pravno uređenog modela za ulaganje privrednog sektora u preduzetništvo mladih | Iznos sredstava koji je uložio privredni sektor u mlade preduzetnike (najmanje 100.000.000 dinara)  Broj mladih preduzetnika koji je otvorio svoja preduzeća koristeći ovaj model (najmanje 150) | 2015-2016 | nacionalni | MPrivrede | MOS  MRZBSP  MF  KOMS  UKSOA  PKS  KSCD | **1.830.000** | 0 | 1.830.000 | **3.660.000** | 1.220.000 | 2.440.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Postoje mehanizmi za sticanje preduzetničkih znanja i veština i finansijske pismenosti u okviru obrazovanja | Uvesti preduzetničke veštine i znanja i finansijsku pismenost u nastavne programe na svim nivoima formalnog obrazovanja | Preduzetničke veštine i znanja i finansijska pismenost su uvedeni u nastavne programe | 2015-2016 | nacionalni lokalni | MPNTR | MOS  MPrivrede  UKSOA  PKS  KSCD | **24.400.000** | 0 | 24.400.000 | **48.800.000** | 24.400.000 | 24.400.000 |
| Pružiti podršku programima i servisima OCD koje podstiču sticanje preduzetničkih znanja i veština (posebno u kreativnoj industriji i poljoprivredi) i finansijske pismenosti mladih | Broj podržanih programa i servisa (12);  Broj mladih koji su prošli kroz programe i servise (najmanje 3.000);  Broj mladih učesnika obuka za razvoj preduzetništva u poljoprivredi podržan od strane MOS (1.200) | 2015-2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS | MPrivrede MRZBSP  KSCD  MPNTR  PKS | **24.400.000** | 10.000.000 | 14.400.000 | **73.200.000** | 30.000.000 | 43.200.000 |
| Podržati uvođenje programa Pasoša preduzetničkih veština na nacionalnom nivou | Broj kompanija koji prepoznaje Pasoše (najmanje 100);  Broj mladih koji koristi program Pasoša (najmanje 4.000) | 2017 | nacionalni pokrajinski lokalni | MOS | MPrivrede  DMuS  PKS  KSCD | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 2.440.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijeni održivi programi dugoročne podrške mladima koji se odlučuju na samozapošlja-vanje[[10]](#footnote-10) | Podržati formiranje i rad centara za podršku razvoju biznisa (CPRB) pri univerzitetima | Broj podržanih CPRB u osnivanju i radu (najmanje 3);  Broj mladih koji koriste usluge CPRB (najmanje 1.500);  Broj mladih koji su započeli svoj biznis nakon korišćenja usluga CPRB (najmanje 500) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MPrivrede | MOS  MPNTR  PKS  NZS  NARR  KOMS  UKSOA  KSCD | **0** | 0 | 0 | **128.100.000** | 128.100.000 | 0 |
| Podržati razvoj internet savetovališta koja pomažu i podstiču mlade da započnu svoj biznis | Broj podržanih usluga internet savetovališta (najmanje 6);  Broj mladih koji su korisnici usluga internet savetovališta (najmanje 30.000) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | MPrivrede  UKSOA  PKS  KSCD | **0** | 0 | 0 | **36.600.000** | 36.600.000 | 0 |
| Pružiti podršku otvaranju lokalnih biznis inkubatora (LBI) za pružanje biznis start-ap podrške i pružanje mentorske podrške kroz različite modele međusektorske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i kreativnim industrijama | Broj podržanih/ otvopenih LBI (najmanje 30);  Procenat opština koje imaju otvorene LBI (najmanje 30%);  Broj mladih koji koriste usluge (najmanje 3.500);  Broj kompanija koje koriste usluge LBI (najmanje 150);  Broj mladih koji je učestvovao u obukama za preduzetništvo podržanim od strane MOS (200);  Procenat mladih koji je prošao obuke prodržane od strane MOS koji je započeo sopstveni biznis (najmanje 25%) | 2015-2017 | lokalni | MPrivrede  MOS | JLS  MPNTR  NSZ  PKS  Privatni sektor  KOMS  NAPOR  NAKZM  UKSOA  KSCD | **36.600.000** | 10.000.000  MOS:  10.000.000 | 26.600.000 | **109.800.000** | 30.000.000 | 79.800.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Stvoreni su uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva mladih zasnovani na društvenom razumevanju i podršci preduzetništvu i inovativnosti | Podržati aktivnosti koje povezuju inovativnost, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje i otvaranje socijalnih preduzeća | Broj podržanih aktivnosti (60);  Broj mladih koji su pokrenuli socijalno preduzetništvo putem podržanih aktivnosti (najmanje 6.000);  Zakonski regulisan koncept socijalnog preduzetništva u skladu sa evropskim standardima | 2015-2017 | lokalni | MPrivrede  MRZBSP | MOS  MPNTR  NSZ  PKS  Privatni sektor  KZM  UKSOA  KSCD | **40.000.000** | 0 | 40.000.000 | **120.000.000** | 80.000.000 | 40.000.000 |
| Obezbediti razvoj preduzetničke kulture kod mladih, informisanja o primerima dobre prakse mladih preduzetnika i pozitivnog uticaja na društvo i zajednicu | Broj podržanih programa (6);  Broj mladih koji su obuhvaćeni programima (najmanje 6.000) | 2015-2017 | lokalni | MPrivrede  MOS | MPNTR  MKI  UKSOA  PKS  KSCD | **4.270.000** | 2.000.000  MOS:  2.000.000 | 2. 270.000 | **12.810.000** | 6.000.000 | 6.810.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Razvijen funkcionalan i održiv sistem karijernog vođenja i savetovanja mladih | Povećanje procenta mladih koji su dobili uslugu KViS;  Povećanje procenta mladih koji uslugu KViS ocenjuju pozitivno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređen nacionalni okvir za KViS | Podržati osnivanje Nacionalnog resursnog centra za KViS i razvoja mehanizama za upravljanje znanjem o KViS | Osnovan Nacionalni resursni centar;  Mehanizmi su razvijeni uz učešće predstavnika mladih | 2016-2017 | nacionalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | TF  KOMS  NAKZM  NSZ  SKONUS  USS  UPS  BOŠ  CZKViS  PKS  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **451.400.000** | 8.000.000 | 443.400.000 |
| Pružiti podršku osnivanju Nacionalnog foruma za KViS i učešće u radu Evropske mreže politike celoživotnog vođenja | Nacionalni forum je osnovan;  Nacionalni forum je uključen u rad Evropske mreže politike celoživotnog vođenja | 2015-2017 | nacionalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | TF  BOŠ  NSZ  PKS  SKONUS  USS  OCD  KSCD | **330.000** | 330.000  MPNTR:  330.000 | 0 | **18.910.000** | 2.000.000 | 16.910.000 |
| Razviti mehanizme za merenje efekata različitih usluga KViS po zapošljivost mladih, koji uključuje efekte na različite kategorije mladih | Mehanizmi su razvijeni i  merenja su izvršena;  Procenat učešća predstavnika mladih uključenih u proces razvoja mehanizama (najmanje 30%) | 2016-2017 | nacionalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | CZKViS  TF  BOŠ  NSZ  PKS  SKONUS  USS  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **3.050.000** | 300.000 | 2.750.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijen mehanizam za kontinuirano sprovođenje i unapređivanje standarda i programa KViS mladih | Unaprediti programe i metodologiju KViS za studente | Procenat studenata koji su dobili uslugu KViS (najmanje 70%);  Procenat studenata koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%) | 2016-2017 | nacionalni lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | UCzRK  TF  NSZ  PKS  BOŠ  SKONUS  USS  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **9.150.000**  **Redovni rad NRC** | 1.000.000 | 8.150.000 |
| Obezbediti razvoj postojećih i stvaranje novih programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja | Procenat učenika koji su dobili uslugu KViS (najmanje 80%);  Procenat učenika koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 60%) | 2016-2017 | nacionalni lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | TF  NSZ  PKS  SKONUS  USS  BOŠ  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **12.200.000**  **Redovni rad NRC** | 1.000.000 | 11.200.000 |
| Podržati unapređenje postojećih i razvoj novih programa KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa | Broj mladih koji su dobili uslugu KViS (najmanje 15.000);  Procenat mladih koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%) | 2016-2017 | nacionalni lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | TF  BOŠ  NSZ  PKS  SKONUS  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **6.100.000**  **Redovni rad NRC** | 600.000 | 5.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Povećan broj centara za KViS koji pružaju usluge mladima i lokalnih timova za KViS mladih | Podržati osnivanje novih centara i timova za KViS pri školama, fakultetima, univerzitetima, udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM | Broj podržanih novih centara (20);  Broj mladih koji dobijaju usluge KViS od strane novih centara (najmanje 10.000) | 2016-2017 | lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | Univerziteti  Fakulteti  Učenički i studentski parlamenti  JLS  OCD  KZM  SKONUS | **0** | 0 | 0 | **97.600.000** | 10.000.000 | 87.600.000 |
| Pružiti podršku uspostavljanju lokalnih timova koji pružaju usluge KViS mladima iz osetljivih društvenih grupa | Broj podržanih regionalnih timova (najmanje 5);  Broj aktivnosti koje sprovode (najmanje 35);  Broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji dobijaju usluge (najmanje 5.000) | 2016-2017 | nacionalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | NSZ  JLS  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **91.500.000** | 9.000.000 | 82.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS u okviru obrazovnih institucija | Obezbediti sprovođenje godišnje evaluacije programa i metodologije KViS za mlade u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja | Procenat studenata koji je učestvovao u evaluaciji (najmanje 60%);  Procenat učenika koji je učestvovao u evaluaciji (najmanje 60%) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | Univerziteti Fakulteti  SKONUS  Studentski parlamenti  CZKViS  Školski odbori  Učenički parlamenti  USS  BOŠ  OCD  KSCD | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 | **7.320.000** | 700.000 | 6.620.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena je kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS van obrazovnih institucija | Podržati aktivnosti KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS | Broj podržanih aktivnosti (najmanje 12);  Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih aktivnosti (najmanje 3.000) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR  MRZBSP  MOS | BOŠ  PKS  SKONUS  KONUS  UKSOA | **4.000.000** | 0 | 4.000.000 | **12.000.000** | 8.000.000  **Redovni rad NRC** | 4.000.000 |
| Obezbediti podršku za programe KZM za KViS mladih na lokalnom nivou (uključujući i usavršavanje predstavnika KZM za pružanje usluga karijernog informisanja mladih) | Broj podržanih programa (najmanje 12);  Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih programa (najmanje 3.000) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MRZBSP | MPNTR  BOŠ  PKS  SKONUS  KONUS  UKSOA | **4.000.000** | 4.000.000  MOS:  4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000  **Redovni rad NRC** | 0 |

**5.2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Obezbeđeni su uslovi za razvoj kreativnosti, inovativnosti i inicijative mladih i sticanje kompetencija u okviru celoživotnog učenja | Povećanje procenta mladih koji formalno obrazovanje smatra prilagođeno potrebama i sticanju kompetencija |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene su vaspitne i pedagoško –psihološko –didaktičko –metodičke kompetencije nastavnika i stručnih saradnika u radu sa mladima | Inicirati izmene propisa tako da udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti mogu da podnose na akreditaciju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika | Izmenjen Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju | 2016 | nacionalni | MPNTR | ZUOV  MOS  UKSOA |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podstaći i podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti da razviju i akredituju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika | Broj podržanih programa u razvoju i akreditovanju (3);  Procenat škola i nastavnika koji koristi podržane programe (najmanje 10%) | 2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | ZUOV  Osnovne škole  Srednje škole  Fakulteti  Visoke škole strukovnih studija  MPNTR  JLS  Donatori  OCD | **0** | 0 | 0 | **3.050.000** | 3.050.000 | 0 |
| Osnažiti predstavnička tela učenika i studenata za aktivno učešće u razvoju i primeni metodologije i sistema merenja efekata stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika | Broj održanih okruglih stolova (20);  Broj mladih koji je učestvovao (najmanje 1.000) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS  MPNTR | Osnovne škole  Srednje škole  Fakulteti  JLS  Donatori  OCD  ZUOV | **0** | 0 | 0 | **1.220.000** | 1.220.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđeno je kontinuirano unapređenje nastave i vannastavnih aktivnosti kroz saradnju obrazovnih ustanova i subjekata omladinske politike | Podržati aktivno učešće predstavničkih tela učenika i studenata u razvoju programa rada škole i studijskih programa | Broj podržanih incijativa (8) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MPNTR  Učenički i studentski parlamenti  UKSOA  KOMS  KZM  Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta  ZUOV | **0** | 0 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |
| Podržati programe koji promovišu solidarnost, razumevanje, toleranciju, rodnu ravnopravnost i principe inkluzivnog društva u okviru vannastavne aktivnosti | Broj podržanih programa (30);  Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 900) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MPNTR  OCD  KZM  Međunarodne organizacije u Srbiji | **2.000.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređen je kvalitet i dostupnost omladinskog rada i obezbeđeno njegovo prepoznavanje | Povećanje broja programa omladinskog rada;  Povećanje broja omladinskih radnika |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređen kvalitet programa omladinskog rada i kapaciteti pružaoca usluga omladinskog rada | Podržati istraživanja o potrebama mladih žena i muškaraca | Broj mladih uključenih u istraživanje (najmanje 7.000);  Broj sprovedenih istraživanja (3) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | NAPOR  KOMS  KZM  UKSOA  Privreda  Donatori  i organizacije | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Obezbediti kontinuirano unapređivanje i razvoj novih programa u skladu sa potrebama mladih i društva | Broj podržanih usluga /programa u unapređenju (5);  Broj podržanih novih usluga / programa (10);  Broj realizovanih aktivnosti (najmanje 30) | 2015-2017 | lokalni | MOS | NAPOR  KOMS  KZM  UKSOA  Privreda  JLS | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **9.000.000** | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Obezbediti kontinuirano praćenje efekata realizacije programa omladinskog rada u skladu sa razvijenim standardima za osiguranje kvaliteta | Broj sprovedenih istraživanja (3) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | NAPOR  KOMS  KZM | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 2.000.000 | 4.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđeno je prepoznavanje i priznavanje omladinskog rada kao usluge koja doprinosi unapređenju položaja mladih | Podržati aktivnosti profesionalizacije delatnosti omladinskog rada kroz formalno i neformalno obrazovanje u skladu sa standardima zanimanja omladinskog rada | Broj podržanih aktivnosti (10);  Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 600) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | NAPOR  KOMS  KZM | **4.000.000** | 3.000.000 | 1.000.000 | **10.000.000** | 4.000.000 | 6.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređene su mogućnosti ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve i podrška mladima iz osetljivih društvenih grupa | Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je učestvovao u nekom od programa podrške |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijeni i primenjeni programi preventivnog delovanja radi smanjivanja broja mladih koji prevremeno napuštaju školovanje | Podržati programe za osnaživanje predstavničkih tela učenika i studenata za pružanje vršnjačke podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja | Broj učeničkih/ studentskih parlamenata koji su prošli programe (najmanje 10);  Procenat škola/ fakulteta u kojima su učenički parlamenti prošli programe (najmanje 20% fakulteta i 30% škola) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MOS  Škole  Fakulteti  KZM  OCD | **39.538.000** | 0 | 39.538.000 | **118.614.000**  **UNICEF finansira program**  **(373.000 USD)** | 0 | 118.614.000 |
| Podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i Kancelarije za mlade u pružanju podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja | Broj podržanih programa (7);  Procenat opština u kojima su sprovedeni programi (najmanje 20%);  Broj mladih koji je učestovao u programima, po polu (najmanje 5.000) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MPNTR  JLS  KZM  OCD | **7.000.000** | 3.000.000 | 4.000.000 | **21.000.000** | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Podržati programe podrške u ispunjavanju svih aspekata pristupačnosti (fizička, sadržajna, finansijska) i prilagođenosti obrazovanja u skladu sa važećim propisima i preporukama | Broj podržanih programa edukacije na temu pristupačnosti (10);  Broj adaptiranih objekata (najmanje 10) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MPNTR  MOS | MRZBSP  JLS  OCD | **7.000.000** | 1.000.000  MOS:  1.000.000 | 6.000.000 | **21.000.000** | 9.000.000 | 12.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni mehanizmi praktične podrške mladima iz osetljivih grupa za obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama | Podržati programe za obuku nastavnika i stručnih saradnika za prilagođavanje potrebama mladih iz osetljivih društvenih grupa u skladu sa inkluzivnim principima u obrazovanju | Broj podržanih programa (15);  Procenat nastavnika koji je prošao programe obuke (najmanje 10%) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR | MOS  Škole  Fakulteti  KOMS  KZM  OCD | **5.700.000** | 0 | 5.700.000 | **17.324.000** | 1.800.000 | 15.524.000 |
| Podržati programe senzibilizacije nastavnika i roditelja za promenu kulturoloških matrica koje nameću limitirajuće rodne uloge | Broj održanih obuka nastavnika u srednjem i visokom obrazovanju (30);  Broj nastavnika koji su prošli obuke, po polu (najmanje 400);  Broj roditelja /  staratelja koji su učestvovali u obukama, po polu (najmanje 200) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR | MOS  Škole  Fakulteti  KOMS  KZM  OCD | **2.500.000** | 0 | 2.500.000 | **7.500.000** | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Razviti mrežu vršnjačke podrške (mentorstvo, vršnjačka asistencija) obrazovanju mladih iz osetljivih grupa | Broj podržanih aktivnosti (20);  Broj mladih koji učestvuju u mreži vršnjačke podrške, po polu (najmanje 800) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  Učenički i studentski parlamenti  KOMS  KZM  OCD  Obrazovne ustanove | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 1.220.000 | 1.220.000 |
| Unaprediti programe podsticajnih mera i mehanizme primene za uključivanje i uspešan nastavak školovanja mladih iz osetljivih grupa uvažavajući socijalnu dimenziju | Broj mladih koji su dobili stipendiju (najmanje 200);  Procenat korisnika mera iz osetljivih grupa mladih, po polu (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MOS  JLS  Privreda  Fondacije | **7.600.000** | 1.500.000  MPNTR:  ­1.500.000 | 6.100.000 | **22.800.000** | 4.500.000  Kod Mobilnosti su za studije u inostra-nstvu | 18.300.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijeni mehanizmi podrške mladima koji su napustili obrazovanje da se vrate u sistem obrazovanja i steknu kvalifikaciju | Podržati uspostavljanje programa učenja na daljinu i drugih savremenih metoda za povećanje obuhvata mladih koji su napustili ili nisu bili uključeni u formalno obrazovanje | Broj podržanih uspostavljenih programa (20);  Uspostavljena procedura za sertifikovanje učenja na daljinu;  Procenat obuhvata mladih programima, po polu (najmanje 2%) | 2017 | nacionalni | MPNTR | Univerziteti  Fakulteti  Visoke škole | **0** | 0 | 0 | **8.000.000** | 800.000 | 7.200.000 |
| Unaprediti regulativni okvir u visokom obrazovanju koji obezbeđuje podsticaj za prilagođavanje nastave školovanju studenata uz rad, roditeljstvo, itd. | Broj podržanih tribina (10);  Izmenjen Zakon o visokom obrazovanju u skladu sa zaključcima tribina | 2015-2016 | nacionalni | MPNTR  MOS | Fakulteti  Univerziteti  Visoke škole Studentski parlamenti  Studentske organizacije | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razvijati programe podrške za nastavak školovanja mladim roditeljima, posebno mladim majkama | Broj korisnika stipendija (30);  Procenat zastupljenosti oba pola u stipendiranju (najmanje 40%) | 2017 | nacionalni | MRZBSP | MOS  MPNTR | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Omogućeno prepoznavanje i obezbeđena podrška razvoju potencijala nadarenih i talentovanih mladih | Povećanje broja mladih koji su podržani u razvoju potencijala i talenata |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Prepoznati i podržati nadarene i talentovane učenike, studente i mlade u razvoju ličnih interesovanja i potencijala | Podržati razvoj sistema za identifikaciju nadarenih i talentovanih učenika i studenata i adekvatne mehanizme podrške u nerazvijenim, siromašnim i devastiranim područjima | Razvijen mehanizam za poseban pristup prepoznavanja mladih talenata u nerazvijenim, siromašnim i devastiranim lokalnim zajednicama | 2015-2017 | lokalni | MPNTR | MOS  Istraživački i naučni centri  Privreda  Škole  Fakulteti  Visoke škole  Učenički i studentski parlamenti | **0** | 0 | 0 | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Razviti i unaprediti programe podrške stručnog razvoja i usavršavanja koji omogućavaju nadarenim i talentovanim učenicima i studentima razvoj interesovanja, kreativnosti i inovativnosti | Broj podržanih projekata (30);  Broj razvijenih programa (najmanje 10) | 2015-2017 | nacionalni | MPNTR  MOS | Istraživački i naučni centri  Privreda  Škole  Fakulteti  Visoke škole  Učenički i studentski parlamenti | **4.000.000** | 1.000.000  MPNTR:  1.000.000 | 3.000.000 | **12.000.000** | 3.000.000 | 9.000.000 |
| Podržati razvoj vannastavnih aktivnosti saradnjom sa naučnim, kulturnim, sportskim, tehničko-tehnološkim i drugim institucijama koje pružaju razvojne mogućnosti mladima | Broj ostvarenih sporazuma između fakulteta ili škola sa predstavnicima privrede/  naučnim institucijama (najmanje 20) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MPNTR Istraživački i naučni centri  Privreda  Škole Fakulteti  Visoke škole  Univerziteti  Stručne organizacije  Učenički i studentski parlamenti | **0** | 0 | 0 | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena je podrška obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju i vrednovanju postignuća nadarenih i talentovanih učenika i studenata | Omogućiti nagrađivanje i stipendiranje mladih talenata kroz dalji rad Fonda za mlade talente Republike Srbije i unapređenje drugih načina stipendiranja i nagrađivanja | Broj nagrađenih i stipendiranih mladih, po polu (najmanje 1.200) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  Privreda | **787.570.000** | 787.570.000  MOS:  787.570.000 | 0 | **2.362.710.**  **000**  ***Fomd za mlade talente*** | 2.362.710.  000 | 0 |
| Razvijeni programi promocije i podrške obrazovanju mladih žena u tehničkim i prirodnim naukama | Broj dodeljenih stipendija (najmanje 60);  Procenat stipendija za mlade žene (najmanje 40%) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |
| Uspostaviti kontinuiranu saradnju subjekata omladinske politike sa privatnim i javnim sektorom u cilju profesionalnog razvoja, zapošljavanja i samozapošljavanja mladih talenata | Broj stipendiranih talenata, po polu, koji je obavio u roku od godinu dana od završetka studija praksu, stažiranje ili dobio posao u zemlji (najmanje 80%);  Broj stipendiranih koji je pokrenuo sopstveni biznis, po polu (najmanje 20%) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MPNTR  Privreda  JLS  Univerziteti  Fakulteti  Visoke škole  Srednje škole  CZKViS  NSZ | **8.000.000** | 4.000.000 | 4.000.000 | **24.000.000** | 12.000.000 | 12.000.000 |

**5.3. Aktivizam i aktivno učešće mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređen je pravni i politički okvir za uključivanje perspektive mladih žena i muškaraca i učešće mladih u procesima donošenja odluka i razvoju politika za mlade | Povećanje broja tela i procesa koji uključuje predstavnike mladih u rad;  Povećanje broja javnih politika donetih uz uključivanje predstavnika mladih |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Organizacije i institucije prepoznaju mlade i različite kategorije mladih kao posebnu grupu sa svojim pravima i potrebama | Izraditi sveobuhvatnu analizu pravnog i političkog okvira i prakse za učešće i aktivizam mladih na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou | Izrađena studija | 2015 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Definisati zakonsku obavezu svih institucionalnih aktera da u razvoj svojih politika uvrste perspektive mladih i predstavnike mladih | Usvojen propis o integrisanju perspektiva mladih u javne politike | 2015 | nacionalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Formulisati kriterijume za rodno osetljivo praćenje razvoja politika u kojima su uvrštene perspektive mladih i predstavnici mladih | Izrađeni kriterijumi | 2015 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  MRZBSP  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | **500.000** | 0 | 500.000 | **500.000** | 0 | 500.000 |
| Obezbediti adekvatnu zastupljenost (procenat mesta) i nivo učešća mladih kako bi se postigla ravnopravnost mladih u procesima i telima | Izrađene preporuke;  Broj tela u kojima su mladi zastupljeni (najmanje 90);  Izrađena analiza vrste i načina zastupljenosti mladih | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Izvršiti izmene i dopune Zakona o mladima kako bi se unapredilo pravno prepoznavanje mladih i uključivanje perspektive mladih u razvoj javnih politika | Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima kojima se unapređuje prepoznavanje mladih i uključivanje | 2016 | nacionalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM | **0** | 0 | 0 | **200.000** | 200.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Organizacije i institucije kreiraju svoju politiku i posebne planove uzimajući u obzir perspektive mladih i uključujući mlade | Podržati funkcionalno i aktivno uključivanje predstavnika mladih u rad i odlučivanje javnih institucija i organizacija na ravnopravnoj osnovi | Broj tela koja su uključila mlade i perspektive mladih (najmanje 100) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Razviti smernice za omladinski i rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima | Razvijene i usvojene smernice o omladinski odgovornom i rodno osetljivom budžetiranju;  Procenat institucija koji je primenio smernice (najmanje 30%) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MDULS  MF  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Razviti standarde i mehanizme izbora mladih za učešće u procesima donošenja odluka i razvoja politika, uključujući afirmativne mere za učešće manje zastupljenog pola | Razvijeni standardi i mehanizmi;  Procenat institucija koje poštuju standarde i imaju mehanizme (najmanje 30%) | 2015-2016 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| JLS kreiraju politiku za mlade na osnovu realnih potreba mladih na lokalnom nivou i dostupnih resursa za rad sa mladima | Razviti smernice za subjekte omladinske politike na lokalnom nivou za uključivanje perspektive mladih koje sadrže i rodnu perspektivu i perspektivu osetljivih grupa mladih, u razvojne procese i politike | Razvijene smernice | 2016 | nacionalni  lokalni | MOS | MDULS  MRZBSP  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Podržati izradu, realizaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih akcionih planova (LAP) uz aktivno učešće mladih u procesima i odlukama | Procenat JLS koji ima LAP (najmanje 80%);  Procenat opština u kojima je uspešno realizovan LAP (najmanje 40%) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MDULS  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  SKGO  JLS  KZM | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 | **18.000.000** | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Uključiti mlade muškarce i žene na ravnopravnoj osnovi u proces razvoja, implementacije, praćenja i evaluacije LAP-ova | Procenat JLS koji je uključio mlade (najmanje 70%) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti smernice za ulogu, nadležnosti i pravni status kancelarija za mlade i kompetencije osoba koje rukovode KZM | Dostupne smernice | 2015 | nacionalni  lokalni | MOS | MDULS  SKGO  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  JLS  KZM | **1.100.000** | 500.000 | 600.000 | **1.100.000** | 500.000 | 600.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Uspostavljeni su uslovi za izgradnju kapaciteta i sinergiju u radu SOP i održivi razvoj i uključivanje većeg broja mladih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Povećanje broja mladih uključenih u rad i aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijen mehanizam koordinacije procesa i izgradnje kapaciteta SOP za realizaciju NSM | Unaprediti administrativne i operativne kapacitete nadležnog ministarstva za sprovođenje Strategije | Razvijen softver za praćenje koji uključuje rodno osetljive indikatore | 2016 -2017 | nacionalni | MOS | MF | **0** | 0 | 0 | **5.795.000** | 4.880.000 | 915.000 |
| Razviti programe obuke subjekata omladinske politike za razvoj i realizaciju omladinske politike i NSM | Broj programa obuke (3);  Broj obučenih mladih (najmanje 75) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM | **300.000** | 300.000 | 0 | **900.000** | 900.000 | 0 |
| Obezbediti razvoj kapaciteta subjekata omladinske politike za praćenje i izveštavanje o realizaciji NSM | Broj podržanih obuka (9);  Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM | **3.300.000** | 300.000 | 3.000.000 | **11.500.000** | 1.000.000 | 10.500.000 |
| Podržati razvoj kapaciteta mladih da kao izabrani predstavnici mladih učestvuju u procesima razvoja politika i donošenju odluka, na svim nivoima i međunarodnom nivou | Broj podržanih obuka (9);  Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM | **3.300.000** | 300.000 | 3.000.000 | **11.500.000** | 1.000.000 | 10.500.000 |
| Obezbediti razvoj i realizaciju Agendi za mlade u okviru ministarstava kojima se definišu aktivnosti koje ministarstva realizuju za mlade | Procenat ministarstava koji je usvojio i primenjuje Agendu (najmanje 70%) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati izmenu Zakona o mladima kojom bi se obezbedilo redovno izveštavanje Saveta za mlade i javnosti o napretku u sprovođenju NSM i Agendi za mlade | Procenat ministarstava koji dostavlja izveštaje Savetu za mlade (100%) | 2015 | nacionalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM  KSCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena je podrška održivom razvoju udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Obezbediti redovno administrativno i programsko finansiranje rada i razvoja reprezentativnih saveza mladih | Pripremljen predlog za unapređenje zakonskog okvira;  Broj podržanih reprezentativnih udruženja mladih (9);  Broj mladih žena i muškaraca u savezima (najmanje 15.000) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD | **10.000.000** | 10.000.000 | 0 | **60.000.000** | 60.000.000 | 0 |
| Utvrditi postojanje svih javnih prostora za mlade (omladinska imovina) i staviti ih u funkciju mladih i omogućiti korišćenje udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti za realizaciju programa za mlade | Izrađena lista svih javnih prostora;  Broj prostora stavljenih u funkciju omladinskih aktivnosti  (najmanje 40) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MDULS  KOMS  NAPOR  NAKZM  JLS  KZM  OCD | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 1.500.000 | 22.900.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljena je kontinuirana podrška programima za sprovođenje aktivnosti uključivanja mladih u društvo | Omogućiti kontinuirano finansiranje programa udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti koji doprinose razvoju društva i omogućavaju aktivno učešće mladih | Broj podržanih programa (150) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  JLS  KZM | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| Podržati programe za razvoj znanja i veština omladinskih aktivista za efektivan doprinos društvu kroz rad postojećih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Broj podržanih programa (3);  Broj mladih, po polu koji učestvuju u programima  (najmanje 150) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  JLS  KZM | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Podržati aktivno  uključivanje mladih iz osetljivih grupa u rad udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija | Broj mladih iz osetljivih grupa, po polu (najmanje 60);  Broj OCD koji je uključio mlade iz osetljivih grupa (najmanje 60) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  JLS  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Obezbediti podršku predstavničkim telima učenika i studenata u razvoju kompetencija članova i povećanje broja učenika ili studenata koji učestvuju u aktivnostima predstavničkih tela | Broj podržanih obuka (18);  Broj mladih, po polu  (najmanje 450) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR  OCD  JLS  KZM | **1.000.000** | 1.000.000 | **0** | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Podržati aktivnosti KZM usmerene na uključivanje mladih u društvo | Broj podržanih aktivnosti (najmanje 60) | 2015-2017 | lokalni | MOS | NAKZM  JLS  KZM  PKS | **10.800.000** | 800.000 | 10.000.000 | **36.600.000** | 2.400.000 | 34.200.000 |
| Podržati aktivnosti motivisanja i razvoja kapaciteta za uključivanje mladih žena i muškaraca u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina | Broj podržanih aktivnosti  (9);  Broj mladih u Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, po polu (najmanje 60); | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MDULS  KOMS  NAPOR  NAKZM  JLS  KZM  OCD | **3.000.000** | 1.500.000 | 1.500.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Podržati programe motivisanja mladih žena i muškaraca za učešće u političkom životu i izbornim procesima | Procenat mladih u parlamentarnim političkim strankama, po polu (najmanje 25%);  Procenat mladih u reprezentati-vnim instutucijama, po polu  (najmanje 15%) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | KOMS  NAPOR  OCD | **3.000.000** | 0 | 3.000.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Izgrađen je mehanizam podrške i motivacije SOP za saradnju i umrežavanje i zajedničke aktivnosti | Podržati programe koji omogućavaju umrežavanje subjekata omladinske politike i udruživanje napora (sinergiju) na različitim nivoima i temama | Broj podržanih programa (3) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  NAKZM  JLS  KZM | **6.000.000** | 2.000.000 | 4.000.000 | **18.300.000** | 6.000.000 | 12.300.000 |
| Razviti smernice i podržati aktivnosti razmene iskustava, prenosa znanja i vršnjačke edukacije u okviru i između udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Razvijene smernice;  Broj podržanih aktivnosti (15) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  JLS  KZM  KSCD | **0** | **0** | **0** | **11.500.000** | 4.000.000 | 7.500.000 |
| Podržati razvoj i realizaciju projekata međunarodne saradnje | Broj podržanih projekata (36) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  NAKZM  JLS  KZM | **12.200.000** | 7.500.000 | 4.700.000 | **36.600.000** | 25.500.000 | 11.100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni su i inovirani pristupi i komunikacija udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima | Razviti smernice za inovativne načine uključivanja mladih i motivisanje za aktivno učešće, koje uključuje rodnu perspektivu i podsticajne mere za osetljive grupe mladih | Razvijene smernice | 2016 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |
| Podržati razvoj novih načina komunikacije i kanala komunikacije udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima, sa ciljem uključivanja novih aktivista i članova | Procenat porasta učešća mladih, po polu (najmanje 30%);  Broj podržanih programa i aktivnosti (5) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | PSSO  KOMS  NAPOR  OCD  KSCD | **0** | 0 | 0 | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređeni uslovi za volontiranje među mladima i za mlade | Povećanje procenta mladih koji učestvuju u volonterskim aktivnostima |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena podsticajna sredina i podrška za razvoj volonterskih aktivnosti i volontiranje mladih | Podržati volonterske aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, KZM i neformalnih omladinskih grupa | Broj podržanih aktivnosti  (72);  Broj uključenih volontera, po polu  (najmanje 7200) | 2015-2017 | lokalni | MOS | OCD  KZM | **29.000.000** | 29.000.000 | 0 | **87.000.000** | 87.000.000 | 0 |
| Podržati uključivanje mladih volontera u kratkoročne i dugoročne volonterske programe | Broj uključenih volontera, po polu  (najmanje 150) | 2015-2017 | lokalni | MOS | OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podsticati obrazovne, kulturne i sportske ustanove da prepoznaju, podrže i vrednuju volontiranje mladih | Broj obrazovnih ustanova  (najmanje 150);  Broj kulturnih ustanova  (najmanje 80);  Broj sportskih ustanova  (najmanje 120) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | Obrazovne, kulturne i sportske ustanove  OCD  KZM | **0** | 0 | 0 | **1.220.000** | 1.220.000 | 0 |
| Uspostaviti sistem za prepoznavanje i priznavanje veština stečenih volontiranjem pri zapošljavanju i pratiti njegovu efikasnost | Razvijen sistem | 2015-2016 | nacionalni | MOS  MRZBSP | NSZ  KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podsticati međugeneracijsku saradnju i uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz volonterske programe, projekte i inicijative | Broj mladih volontera, po polu  (najmanje 600);  Broj podržanih programa  (60) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MRZBSP  OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati programe volontiranja u vanrednim situacijama | Broj mladih volontera, po polu  (najmanje 7200);  Broj programa  (72) | 2015-2017 | nacionalni lokalni | MOS | MUP  KOMS  NAPOR  OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Volontiranje mladih je prepoznato i podržano u razvoju | Podržati formulisanje politike volontiranja na nacionalnom nivou, unapređenje zakonskog okvira za volontiranje i razvoj standarda volonterskog rada | Izvršena analiza efekata Zakona o volontiranju i formulisanje predloga za unapređenje zakonskog okvira | 2015-2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM  KSCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Razviti rodno osetljive kriterijume za izveštavanje i merenje efekata volontiranja | Izvršena analiza postojećih i razvijanje predloga za nedostajuće kriterijume | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS MRZBSP | KOMS  NAPOR  NAKZM  OCD  KZM | **0** | 0 | 0 | **366.000** | 366.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Osnažena udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM za sprovođenje volonterskih programa i projekata | Obezbediti primenu standarda volonterskog rada u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM | Broj OCD koji primenjuje standarde  (najmanje 60) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR NAKZM  OCD KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati razvoj i rad volonterskih servisa u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM | Broj podržanih volonterskih servisa  (najmanje 15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | KOMS  NAPOR NAKZM  OCD KZM | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 | **9.150.000** | 9.150.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Povećano je učešće mladih u zaštiti životne sredine i održivog razvoja | Povećanje broja mladih koji učestvuju u aktivnostima zaštite životne sredine i održivog razvoja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene su mogućnosti mladih za učešće u procesima i odlukama o životnoj sredini i održivom razvoju | Unaprediti dostupnost informacija o stanju životne sredine mladima u saradnji sa subjektima omladinske politike | Broj podržanih programa informisanosti (2) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MPZŽS | OCD  KZM | **500.000** | 500.000  MOS:  500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena je multisektorska podrška programima zaštite životne sredine i održivog razvoja koje realizuju SOP | Podržati koordinaciju aktivnosti privrednog sektora u pravcu izdvajanja sredstava za omladinske programe u oblasti zaštite životne sredine | Broj privrednih subjekata koji pružaju podršku  (najmanje 15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MPZŽS | PKS  OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati subvencionisanje omladinskih preduzetničkih ideja sa komponentom zaštite životne sredine kroz promociju obnovljivih izvora energije, ekoturizma i drugih oblika zelene ekonomije | Broj podržanih preduzetničkih ideja  (najmanje 15);  Učešće mladih žena i muškaraca među podržanim preduzetnicima  (najmanje 120) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPZŽS  MOS | MPrivrede  OCD  KZM | **3.050.000** | 0 | 3.050.000 | **9.150.000** | 1.500.000 | 7.650.000 |
| Podržati aktivnosti zaštite životne sredine koje realizuju subjekti omladinske politike i uključivanje mladih u realizaciju programa zaštite životne sredine i održivog razvoja koje sprovode međunarodne organizacije | Broj omladinskih subjekata uključenih u programe međunarodnih organizacija  (najmanje 30) | 2015-2017 | nacionalni  međunarodni | MPZŽS  MOS | OCD  KZM  PKS | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 3.000.000 | 7.980.000 |

**5.4. Zdravlje i blagostanje mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih žena i muškaraca | Povećanje broja mladih koji koriste savetovališta i programe |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Standardizo-vani programi i razvijene usluge za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života | Izraditi programe promocije zdravlja mladih | Broj podržanih programa (5) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MZ  MOS | PSSO  Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo  IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **17.810.941** | 17.810.941  MZ:  17.810.941 | 0 | 17.810.941 | 17.810.941 | 0 |
| Unaprediti programe i usluge prevencije rizičnog ponašanja kod mladih | Broj podržanih programa (5);  Broj razvijenih usluga (5) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MZ  MOS | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **1.500.000** | 1.500.000  MZ:  1.500.000 | 0 | **4.500.000** | 4.500.000 | 0 |
| Podržati razvoj i primenu rodno osetljivih kriterijuma za procenu kvaliteta programa prevencije rizičnog ponašanja mladih | Razvijeni kriterijumi | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MZ  MOS | PSSO  Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo  IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **50.000** | 0 | 50.000 | **150.000** | 100.000 | 50.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih | Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija na lokalnom nivou | Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu  (najmanje 300);  Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa  (najmanje 12.000);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije  (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **6.000.000** | 3.000.000  MOS:  3.000.000 | 3.000.000 | **16.470.000** | 7.470.000 | 9.000.000 |
| Podržati programe edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija | Broj nastavnika korisnika programa  (najmanje 1.000);  Broj roditelja korisnika programa, po polu  (najmanje 1.000);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program  (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MZ  MOS | IZJZ Batut  MPNTR  OCD  JLS  KZM | **4.000.000** | 4.000.000  MZ:  4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena dostupnost programa za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja | Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i unapređenje reproduktivnog zdravlja | Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu  (najmanje 300);  Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa  (najmanje 12.000);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije  (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **5.490.000** | 2.000.000  MZ:  1.000.000  MOS:  1.000.000 | 3.490.000 | **16.470.000** | 6.000.000 | 10.470.000 |
| Podržati programe prevencije polno prenosivih infekcija i HIV/side, reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice | Broj podržanih programa i aktivnosti  (3);  Broj podržanih programa za promociju testiranja na HIV (3) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS  MZ | PSSO Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo  IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **2.000.000** | 2.000.000  MZ:  1.000.000  MOS:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih | Podržati programe edukacije mladih, roditelja i nastavnika za unapređenje mentalnog i opšteg zdravlja mladih | Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa  (najmanje 6.000);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program  (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MZ  MOS | MPNTR  IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **2.000.000** | 2.000.000  MZ:  1.000.000  MOS:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Razviti savetovališta za mentalno zdravlje i usluge psihološke podrške i pomoći van zdravstvenih ustanova u saradnji sa KZM | Broj razvijenih savetovališta  (15);  Broj razvijenih usluga  (najmanje 15);  Broj korisnika usluga, po polu  (najmanje 300) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **2.000.000** | 2.000.000  MZ: 1.000.000  MOS:  1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Podržati programe pravilne ishrane i prevencije gojaznosti kod mladih žena i muškaraca | Broj podržanih programa (9);  Broj mladih žena i muškaraca koji koriste programe  (najmanje 3.000) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MZ  MOS | PSSO Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo  IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **1.000.000** | 1.000.000  MZ:  1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Stvoreni uslovi za razvoj zdravih stilova života mladih žena i muškaraca | Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima zdravih stilova života |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene politike i programi razvoja zdravih stilova života mladih žena i muškaraca | Podržati istraživanja praćenja stilova života mladih i analize kretanja po međunarodnim standardima, koja će uključiti rodnu perspektivu | Broj sporovedenih istraživanja | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM  Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti javne politike za finansiranje programa za zdrave stilove života | Broj novih/ unapređenih javnih politika koje su uvrstile finansiranje programa za zdrave stilove života | 2015-2017 | nacionalni | MZ | RSJP  MOS  IZJZ Batut  OCD  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati programe razvoja zdravih stilova života mladih i njihovo praćenje i evaluaciju | Broj podržanih programa uz praćenje i evaluaciju  (6) | 2015-2017 | nacionalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **1.464.000** | 1.464.000  MZ: 464.000  MOS:  1.000.000 | 0 | **4.392.000** | 4.392.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene mogućnosti mladih žena i muškaraca za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učešće u sportskim i rekreativnim aktivnostima | Podržati razvoj i realizaciju programa subjekata omladinske politike za razvoj zdravih stilova života | Broj podržanih programa  (12) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM | **2.000.000** | 2.000.000  MZ: 1.000.000  MOS: 1.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |
| Podržati i razviti programe sportskih sekcija i drugih vannastavnih aktivnosti usmerenih na razvoj zdravlja kroz životne veštine, sa posebnim osvrtom na mlade žene | Broj sekcija  (najmanje 300);  Broj mladih žena i muškaraca uključenih u sekcije  (najmanje 6.000) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | Sportski savez  OCD  JLS  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati aktivnosti uvođenja nastave fizičkog vaspitanja u kurikulume visokoškolskih ustanova | Dostupan kurikulum | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  OCD  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati izgradnju, sanaciju i adaptaciju javnih prostora i stavljanje u funkciju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih | Broj javnih prostora u funkciji mladih  (najmanje 36) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | OCD  JLS  KZM | **12.000.000** | 9.000.000 | 3.000.000 | **36.000.000** | 27.000.000 | 9.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređeni uslovi za rad sa mladima u zdravstvenom riziku | Povećanje broja dostupnih programa mladima u zdravstenom riziku |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena podrška mladima u zdravstvenom riziku | Razviti standarde i podržati usluge za mlade u zdravstvenom riziku | Razvijeni  standardi (1);  Broj podržanih usluga (5) | 2015 -2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  MRZBSP | **2.491.000** | 2.491.000  MZ:  2.491.000 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |
| Podržati razvoj kompetencija terenskih i omladinskih radnika koji se bave mladima u zdravstvenom riziku | Broj podržanih treninga (30);  Broj obučenih osoba (najmanje 300) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MZ | IZJZ Batut  OCD  JLS  KZM  MRZBSP | **2.000.000** | 2.000.000  MOS:  2.000.000 | 0 | **6.000.000** | 6.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Povećana senzibilizacija institucija koje se bave mladima u zdravstvenom riziku | Unaprediti programe senzibilizacije predstavnika institucija i KZM za rad sa mladima u zdravstvenom riziku | Broj podržanih treninga (4);  Broj obučenih osoba (najmanje 300) | 2015 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | OCD  JLS  KZM  MRZBSP | **2.464.000** | 1.000.000 | 1.464.000 | **2.464.000** | 1.000.000 | 1.464.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređene mere za stanovanje i osamostaljivanje mladih | Povećanje broja mladih koji koristi mere za stanovanje i osamostaljivanje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene mere za rešavanje stambenog pitanja mladih | Razviti subvencionisane mere za stanovanje mladih (subvencionisani krediti) | Razvijene mere | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MF  MRZBSP  Republička agencija za stanovanje  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati subvencionisane mere za rešavanje stambenog pitanja mladih parova i roditelja, uz posebne mere za mlade samohrane majke | Razvijene mere | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MF  MRZBSP  Republička agencija za stanovanje  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređene mere za privremeno stanovanje mladih | Razviti mere podrške stanovanju mladih žena i muškaraca van obrazovnog sistema | Razvijene mere | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS MGSI | MF  MP  MRZBSP  MPNTR  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti kriterijume za unapređenje uslova u učeničkim i studentskim domovima | Dostupni kriterijumi | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MGSI | MPNTR  MOS  MRZBSP  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 5:** | **INDIKATORI:** |
| Razvijena odgovornost mladih žena i muškaraca prema očuvanju životne sredine | Povećanje broja mladih koji su učesnici programa zaštite životne sredine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni programi edukacije mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene | Podržati obuke za vršnjačke edukatore za rad sa mladima na unapređenju životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama | Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu  (najmanje 50);  Broj mladih korisnika programa, po polu  (najmanje 2.000);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije  (najmanje 15%) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MPZŽS | OCD  JLS  KZM | **800.000** | 800.000  MOS:  800.000 | 0 | **2.400.000** | 2.400.000 | 0 |
| Podstaći razvoj obuka mladih žena i muškaraca za otklanjanje i prevazilaženje rizika po zdravlje u slučaju vanrednih situacija | Broj mladih korisnika programa, po polu (najmanje 1.500);  Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije (najmanje 15%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MPZŽS | MZ  OCD  JLS  KZM | **400.000** | 0 | 400.000 | **1.200.000** | 800.000 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeno informisanje mladih, roditelja i nastavnika o zaštiti životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama | Razviti aktivnosti informisanja mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu i unapređenje životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene | Broj podržanih aktivnosti (9) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS MPZŽS | MZ  OCD  JLS  KZM | **1.220.000** | 0 | 1.220.000 | **3.660.000** | 2.440.000 | 1.220.000 |
| Podržati aktivnosti usmerene na razumevanje rizika po zdravlje uzrokovanih zagađenom životnom sredinom | Broj podržanih aktivnosti (9) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS MPZŽS | MZ  OCD  JLS  KZM | **400.000** | 0 | 400.000 | **3.660.000** | 3.260.000 | 400.000 |
| Obezbediti obuke mladih o prevenciji i otklanjanju posledica događaja sa katastrofalnim posledicama | Broj podržanih aktivnosti (9) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS MPZŽS | MZ  OCD  JLS  KZM | **400.000** | 400.000  MOS:  400.000 | 0 | **3.660.000** | 3.660.000 | 0 |

**5.5. Bezbednost mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređeni uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Uspostavljeno sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju | Povećan broj mladih uključenih u programe obrazovanja o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen je i uređen način kontinuiranog razvijanja bezbednosne kulture mladih na svim nivoima rada sa mladima | Unaprediti nastavne i vannastavne aktivnosti sadržajima koji omogućavaju mladima da steknu nova znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti bezbednosti | Procenat škola koje sprovode nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti bezbednosti  (najmanje 30%);  Broj učenika koji je uključen u ove aktivnosti (najmanje 50%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | Školske uprave Škole |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Utvrditi kriterijume i standarde za programe o bezbednosti mladih koji se sprovode izvan obrazovnog sistema | Utvrđeni kriterijimi i definisani standardi | 2015-2016 | nacionalni  lokalni | MOS | KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti važeće kriterijume i standarde prema kojima se sprovode programi vezani za bezbednost mladih uključujući i rodno zasnovane bezbednosne rizike i pretnje | Razvijen pravilnik ili uputstvo | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MPNTR | MUP  Fakulteti  JLS  UKSOA  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike koji promovišu bezbednosnu kulturu među mladima | Broj podržanih aktivnosti (12) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | OCD  KZM  UKSOA | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 12.200.000 | 0 |
| Razviti programe koji će mladima omogućiti da prođu sistem obuke i osposobljavanja za reagovanje na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju | Broj mladih obučenih i osposobljenih da reaguju na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju (najmanje 500) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MPNTR | MO  MUP  JLS  KZM  Školske uprave Škole | **2.745.000** | 2.000.000  MOS:  2.000.000 | 745.000 | **8.235.000** | 7.490.000 | 745.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijeni raznovrsni i sveobuhvatni programi koji se bave savremenim bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi | Podržati razvoj i realizaciju programa sa preventivnim merama i aktivnostima usmerenih ka umanjenju rizika i pretnji kojima su mladi izloženi | Uređen i poboljšan kvalitet kataloga sa programima;  Broj podržanih programa (2) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR  MOS | Fakulteti Školske uprave Škole  Lokalne institucije | **200.000** | 200.000  MOS:  200.000 | 0 | **600.000** | 600.000 | 0 |
| Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju bezbednosne rizike kojima su mladi izloženi u saobraćaju | Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih); Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji u saobraćaju (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MGSI | MOS  MPNTR  MUP  Agencija za bezbednost saobraćaja  Lokalne institucije  UKSOA  KZM | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju rizike od različitih oblika kriminala i korupcije | Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih);  Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji vezanih za različite oblike kriminala i korupcije (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MUP  Agencija za borbu protiv korupcije  Lokalne institucije  KZM  Škole | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Razviti programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda | Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MUP | MOS  Lokalne institucije  KZM  Škole | **2.415.949** | 2.415.949 | 0 | **4.637.260** | 4.637.260 | 0 |
| Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju i adekvatno reaguju na digitalno nasilje, tj. nasilje koje nastaje primenom informacione tehnologije | Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji nastaju zloupotrebama pri primeni informacione tehnologije (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MUP  MOS  Fakulteti  Lokalne institucije  OCD | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** | 9.760.000 | 4.880.000 |
| Razvijati i unaprediti programe prevencije u oblasti trgovine ljudima/mladima | Broj mladih koji je prošao programe prevencije, razvio odgovarajuće veštine kako ne bi postao žrtva u oblasti trgovine ljudima (najmanje 300) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP  MOS | MUP  Savet za borbu protiv trgovine ljudima  Lokalne institucije  OCD | **4.880.000** | 0 | 4.880.000 | **14.640.000** |  | 14.640.000 |
| Razviti i podržati aktivnosti za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog, seksualnog i partnerskog nasilja nad mladim ženama | Smanjen broj mladih žena koje trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji su rodno zasnovani i obuhvataju seksualno i partnersko nasilje (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | MUP  KLJMP  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost  Lokalne institucije  OCD | **4.880.000** | 4.880.000 | 0 | **14.640.000** | 14.640.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeno je praćenje i analiza bezbednosnih rizika i pretnji i saradnja instituciona-lnih i vaninstituci-onalnih aktera u zaštiti mladih | Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi  (kao i specifične rizike za mlade žene i muškarce) | Broj podržanih istraživanja i stručnih analiza koja se sprovode na nacionalnom nivou a tiču se bezbednosnih izazova, rizika i pretnji kojima su mladi izloženi (2) | 2015-2017 | lokalni | MOS | Lokalne institucije  OCD  MUP  RZS  Republički zavod za socijalnu zaštitu | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **4.880.000** | 2.880.000 | 2.000.000 |
| Unaprediti koordinaciju svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji, uključujući ženske grupe i organizacije kao i organizacije koje se bave osetljivim grupama mladih | Postignuta koordinacija svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji | 2015-2017 | nacionalni lokalni | MOS | Lokalne institucije  OCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Razviti nove načine komunikacije u sajber prostoru s mladima koji imaju problem bezbednosne prirode, gde su svi akteri međusobno povezani i usmereni ka potrebama mladih | Broj podržanih aktivnosti (5);  Broj mladih koji se prijavljuje i učestvuje (najmanje 2000) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MTTT | Lokalne institucije  OCD  Mediji  MUP  Centar za bezbedni internet | **1.400.000** | 1.400.000  MTTT:  1.400.000 | 0 | **4.400.000** | 4.400.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređeni programi poštovanja ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, prihvatanja različitosti, tolerancije i negovanja nenasilnih načina komunikacije | Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni su programi rada s mladima o sociokultu-rnim, verskim, seksualnim i drugim različitostima | Definisati smernice koje će unaprediti programe rada s mladima o sociokulturnim, verskim i drugim različitostima | Postojanje smernica i preporuka | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MPNTR  Školske uprave Škole  Lokalne institucije  KZM | **400.000** | 400.000 | 0 | **915.000** | 915.000 | 0 |
| Podržati istraživanja, aktivnosti i programe koji obuhvataju najčešće stereotipe i predrasude u društvu i pronalaze načine kako da ih mladi prevladaju/potisnu | Broj podržanih aktivnosti (2 programa, 3 kampanje) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MPNTR  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje  Fakulteti i instituti  Lokalne institucije  Škole | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |
| Podržati programe vršnjačke edukacije i interkulturalnog učenja koji promovišu toleranciju, razumevanje i antidiskriminaciju | Broj podržanih programa (10);  Broj mladih koji je učestvovao u programima (najmanje 300) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MPNTR  Lokalne institucije  OCD | **4.000.000** | 4.000.000 | 0 | **12.000.000** | 12.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijeni su programi koji članovima nasilnih grupa omogućavaju da lakše napuste nasilje kroz tzv. „izlazne strategijeˮ | Motivisati mlade pripadnike nasilnih grupa da učestvuju u programima koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ | Procenat mladih koji učestvuju u programima koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | Fakulteti i instituti  OCD  MUP | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |
| Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike na razvoju i primeni programa koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ | Procenat subjekata omladinske politike koji se angažuju tokom procesa (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MUP  MPNTR MPravde  Lokalne institucije  OCD  KZM | **244.000** | 244.000 | 0 | **732.000** | 732.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Mladi su razvili negativne stavove povodom nošenja i zloupotrebe oružja i oruđa i eksplozivnih naprava u rešavanju problema | Razvijati programe koji informišu mlade o potencijalnim opasnostima i smanjuju zloupotrebu oružja, oruđa i eksplozivnih naprava među mladima | Broj podržanih programa (9);  Smanjenje broja/procenta mladih koji zloupotrebljava-ju oružje, oruđe i eksplozivne naprave (najmanje 50%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS  MPNTR | Lokalne institucije  Mediji  MUP | **1.220.000** | 0 | 1.220.000 | **3.660.000** | 2.440.000 | 1.220.000 |
| Unaprediti zakonsku regulativu koja se odnosi na izdavanje dozvola za držanje vatrenog oružja, kao i pojačanu kontrolu čuvanja oružja i eksplozivnih naprava | Smanjen broj dozvola koje se izdaju mladima za posedovanje i nošenje oružja (najmanje 50%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MUP | Mediji  KZM  UKSOA  Lokalni organi policije |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređeni programi resocijalizacije i reintegracije u radu sa mladima koji su učinioci krivičnih dela i prekršaja | Povećanje procenta mladih učinioca krivičnih i prekršajnih dela koji je učestvovao u programima |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Smanjeno nasilje koje vrše mladi | Podržati programe razvoja veština nenasilnog rešavanja konflikta među mladima | Broj podržanih aktivnosti (3);  Broj mladih sa raѕvijenim veštinama organizovanog načina razmene razmišljenja (najmanje 120) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS  MPNTR  MRZBSP | MPravde  Centri za medijaciju  KZM | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Razviti posebne programe za rad sa mladima koji su učinioci rodno zasnovanog nasilja | Procenat mladih učinioca rodno zasnovanog nasilja koji su prošli specijalizovane programe (najmanje 20%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MRZBSP | MUP  Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | **400.000** | 400.000  MRZBSP:  400.000 | **0** | **1.200.000** | 1.200.000 | 0 |
| Unaprediti programe tretmana mladih koji su bili u sukobu sa zakonom ili su na izvršenju vaspitne mere u instituciji, na izdržavanju kazne maloletničkog zatvora ili zatvora | Procenat unapređenih programa (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPravde | MOS  MRZBSP | **488.000** | 488.000 | **0** | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |
| Obezbediti veće uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na lokalnom nivou razvijaju usluge resocijalizacije i reintegracije mladih koji su bili na zavodskim merama | Broj podržanih programa/usluga vaninstituci-onalnih aktera (10) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MPravde  Centri za socijalni rad | **400.000** | 400.000 | 0 | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 |
| Unaprediti uslove za primenu vaspitnih naloga prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i prekršaja | Podržani programi koji omogućavaju uključivanje maloletnika u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPravde | MOS  MRZBSP |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređen rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne | Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su u riziku od novog kriminalnog ponašanja | Procenat porasta učešća mladih u programima tretmana ili terapije (najmanje 50%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP  MOS | Zavod za vaspitanje dece i omladine  MPravde  Centri za socijalni rad  Savetovališta za mlade  Institucije koje se bave socijalnom uključenošću mladih |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne | Procenat mladih koji su prošli programe ili dobili odgovarajuće usluge resocijalizacije i reintegracije (najmanje 30%) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP  MOS | Zavod za vaspitanje dece i omladine  MPravde  Centri za socijalni rad  SOP | **0** | 0 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređeni programi rada sa mladima koji su žrtve nasilja | Povećanje procenta mladih koji su žrtve nasilja koji je učestvovao u programima |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Smanjeno nasilje na štetu mladih | Podržati programe i obuke za razvoj veština za reagovanje na nasilje na štetu mladih | Broj mladih koji su prošli kroz programe obuke za razvijanje veština za reagovanje na nasilje (najmanje 300) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MPNTR  Školske uprave i škole  Učenički i studentski domovi  Fakulteti  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje  KZM  UKSOA | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |
| Razviti nove oblike saradnje institucija koje brinu o mladima žrtvama nasilja | Broj sporazuma i protokola o saradnji između institucija koje brinu o mladima žrtvama nasilja (najmanje 20) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | MPravde  UKSOA  Lokalne institucije  Sigurne kuće  MUP |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Uspostaviti delotvorne mere da se počinioci nasilnog delikta udalje od žrtve | Podržani programi i kampanje koji povećavaju delotvornost mere bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | MUP  MPravde  Centri za socijalni rad  Lokalne institucije  OCD  Opštinski sudovi |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti programe podrške mladima koji su bili žrtve nasilja, naročito žrtve rodno zasnovanog nasilja | Procenat mladih koji su žrtve rodno zasnovanog nasilja koji su pohađali programe podrške (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MRZBSP | MPravde  Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova | **488.000** | 488.000 | **0** | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena je saradnja subjekata omladinske politike na kreiranju zajedničkih programa i aktivnosti za žrtve nasilja | Unaprediti mehanizme saradnje institucija koje se bave zaštitom mladih koji su žrtve nasilja i kriminala | Procenat opština koje pružaju usluge na osnovu unapređenih mehanizama saradnje institucija (najmanje 60%);  Procenat mladih koji su žrtve nasilja i koji primaju te usluge (najmanje 50%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | MUP  Republički zavod za socijalnu zaštitu  Centri za socijalni rad |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja | Procenat povećanja broja mladih (žrtve nasilja), koji kroz zajedničku terapiju i tretman učestvuju i u kreiranju programa i pronalaze rešenja koja zadovoljavaju njihove potrebe (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MRZBSP | Republički zavod za socijalnu zaštitu  Centri za socijalni rad  Lokalne institucije  OCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Obezbediti uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na lokalnom nivou razvijaju usluge podrške mladima, koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja | Procenat povećanja broja mladih (koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja) koji su obuhvaćeni uslugama podrške i pomoći na lokalnom nivou od strane vaninstituci-onalnih aktera (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | OCD |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima koji su žrtve nasilja | Broj podržanih programa (5);  Povećan broj mladih uključenih u programe koje sprovode različiti subjekti omladinske politike koji su namenjeni žrtvama nasilja (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | Koordinaciono telo za ravnopravnost polova  Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova | **1.600.000** | 0 | 1.600.000 | **4.800.000** | 3.200.000 | 1.600.000 |

**5.6. Socijalna uključenost mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređena podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Stvareni su sistemski preduslovi da mladi u riziku od socijalne isključenosti budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanju u ekonomske, društvene i kulturne tokove | Smanjenje broja mladih u riziku od socijalne isključenosti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen efikasan, rodno osetljiv sistem prepoznavanja različitih kategorija mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima | Razviti novi sistem kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima | Razvijen sistem  kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti definisane na načelima poštovanja ljudskih prava, EU standarda, i kroz široku javnu raspravu | 2016 | nacionalni | MRZBSP  MOS | RZS  Republički i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu  OCD | **0** | 0 | 0 | **2.000.000** | 2.000.000 | 0 |
| Obezbediti primenu novog sistema kategorizacije pri praćenju mladih u riziku od socijalne isključenosti | Broj obučenih za primenu kategorizacije (najmanje 20) | 2016 | nacionalni | MOS  MRZBSP | RZS  Republički i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu  OCD | **0** | 0 | 0 | **976.000** | 976.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen sistem praćenja i procene prilagođenosti programa mladih žena i muškaraca u riziku od socijalne isključenosti | Razviti rodno osetljiv mehanizam praćenja i evaluacije lokalnih programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti | Utvrđen sistem monitoringa i evaluacije se primenjuje u svim JLS | 2015 | nacionalni | MOS  MRZBSP | JLS  OCD | **1.000.000** | 1.000.000  MRZBSP:  1.000.000 | 0 | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 |
| Izvršiti obuku zaposlenih u institucijama zdravstva, prosvete, socijalne zaštite i zapošljavanja za primenu mehanizma praćenja i evaluacije, koja uključuje rodno osetljive indikatore | Broj realizovanih obuka za zaposlene u resornim institucijama na temu rada sa mladima iz osetljivih grupa (9);  Broj obučenih (najmanje 150) | 2016 - 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | MZ  MPNTR  MUP  KLJMP  OCD | **0** | 0 | 0 | **4.148.000** | 4.148.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen sistem akreditacije programa i licenciranja pružaoca usluga mladima u riziku od socijalne isključenosti | Izvršiti standardizaciju usluga i programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti | Uspostavljeno multisektorsko telo zaduženo za standardizaciju | 2016 | nacionani | MOS  MRZBSP | MPNTR  MUP  KLJMP  OCD | **0** | 0 | 0 | **4.880.000** | 4.880.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Povećana je dostupnost i obim aktivnosti prevencije socijalne isključenosti mladih u riziku[[11]](#footnote-11) | Povećanje broja mladih koji su koristili usluge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Programi za preventivnu podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti sprovode se na lokalnom nivou | Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za efikasnije savetovanje i psihološku podršku mladih u riziku od socijalne isključenosti | Formiran standard usluge savetovanja i psihološke podrške mladih;  Procenat JLS u kojima se sprovode programi (najmanje 30%)  + lista indikatora) | 2015- 2016 uspostavljanje usluga  2017 deseminacija | nacionalni  lokalni | MOS | MRZBSP  JLS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD | **4.270.000** | 3.000.000 | 1.270.000 | **9.760.000** | 6.000.000 | 3.760.000 |
| Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za unapređenje radnog angažmana mladih u riziku od socijalne isključenosti | Formiran standard usluge za radno angažovanje mladih;  Procenat JLS u kojima se sprovode programi (najmanje 30%)  + lista indikatora) | 2015- 2016 uspostavljanje usluga  2017 deseminacija | nacionalni  lokalni | MOS | JLS  NSZ  Centri za socijalni rad  OCD | **4.270.000** | 3.000.000 | 1.270.000 | **9.760.000** | 6.000.000 | 3.760.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Subjekti omladinske politike na lokalnom nivou imaju kompetencije za rad na prevenciji socijalne isključenosti mladih | Podržati programe obuke predstavnika institucija i OCD koje se bave prevencijom socijalne isključenosti mladih | Broj podržanih obuka (3);  Broj učesnika obuka (najmanje 90) | 2015 - 2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MRZBSP | JLS  Sektorske institucije na lokalnom nivou | **1.000.000** | 1.000.000  MRZBSP:  1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Podržati programe informisanja donosioca odluka u jedinicama lokalne samouprave na temu prava i potreba mladih u riziku od socijalne isključenosti | Broj podržanih projekata (25);  Procenat opština obuhvaćenih projektima (najmanje 30%);  Broj učesnika projekata (najmanje 200) | 2015- 2017 | lokalni | MOS | MDULS  JLS  SKGO | **915.000** | 0 | 915.000 | **2.745.000** | 1.830.000 | 915.000 |
| Podržati programe obuke o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti | Broj podržanih obuka o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti (4) | 2016- 2017 | lokalni | MOS | KLJMP  JLS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  NSZ | **0** | 0 | 0 | **610.000** | 610.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti kontinuirano razvijaju i realizuju preventivne usluge i programe za mlade u riziku od socijalne isključenosti | Obezbediti podršku programima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti na identifikovanju potreba mladih u riziku i razvoju i realizaciji adekvatnih programa | Broj podržanih programa (10) | 2016- 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | OCD  JLS | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 24.400.000 | 0 |
| Podržati aktivnosti uspostavljanja partnerstava među subjektima omladinske politike na integralnom pristupu u korišćenju postojećih lokalnih resursa (ljudskih, materijalnih, tehničkih) | Broj podržanih konferencija (6) | 2015- 2017 | nacionalni | MOS | MRZBSP  JLS  OCD | **400.000** | 400.000 | 0 | **1.200.000** | 1.200.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Povećan je obuhvat mladih u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške | Povećanje procenta mladih u riziku koji koristi lokalne programe i usluge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Mladi u riziku od socijalne isključenosti aktivno koriste postojeće servise i programe | Podržati razvoj lokalnih servisa za efikasno, optimalno i blagovremeno informisanje socijalno isključenih mladih | Broj podržanih usluga (10);  Procenat JLS u kojima se sprovodi standardizovana usluga namenjena informisanju mladih (najmanje 70% )  + lista indikatora) | 2015- 2016 uspostavljanje usluga  2017 deseminacija | nacionalni  lokalni | MOS  MRZBSP | JLS  MDULS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI | **3.500.000** | 1.000.000  MRZBSP:  1.000.000 | 2.500.000 | **9.760.000** | 3.000.000 | 6.760.000 |
| Podržati aktivnosti kontinuiranog istraživanja stepena korišćenja postojećih usluga namenjenih mladim ženama i muškarcima u riziku od socijalne isključenosti | Realizovano istraživanje na godišnjem nacionalnom nivou | 2015- 2017 | nacionalni | MOS | OCD |  |  |  | (deo godišeg istraži-vanja MOS o položaju i potreba-ma mladih) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Zaposleni u institucijama sistema poseduju kompetencije za pružanje adekvatne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti | Podržati mehanizme saradnje i razmene iskustva zaposlenih u institucijama sistema | Broj podržanih konferencija (2);  Broj učesnika konferencija (najmanje 300) | 2016 - 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | JLS  MDULS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI | **0** | 0 | 0 | **1.830.000** | 600.000 | 1.230.000 |
| Razviti programe senzibilizacije zaposlenih u institucijama sistema u cilju efikasnije podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti | Broj podržanih programa (2) | 2015 - 2017 | lokalni | MOS  MRZBSP | JLS  MDULS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI | **1.708.000** | 1.708.000  MRZBSP:  1.708.000 | 0 | **5.124.000** | 5.124.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Servisi i programi podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti se kontinuirano osavremenjavaju | Obezbediti sistem praćenja efikasnosti servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja | Izrađena evidencija lokalnih i nacionalnih usluga/programa | 2016 - 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | JLS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI | **0** | 0 | 0 | **6.588.000** | 6.588.000 | 0 |
| Podržati aktivnosti prilagođavanja postojećih servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja | Usvojen predlog unapređivanja postojećih usluga | 2015 - 2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | JLS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Obezbediti usklađenost servisa i programa sa preporukama međunarodnih organizacija i institucija za rad sa mladima u riziku od socijalnog isključenja | Mehanizmi standardizacije, licenciranja i akreditacije usklađeni sa međunarodnom dobrom praksom | 2015-2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | JLS  Škole  Domovi zdravlja  Centri za socijalni rad  OCD  MKI |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

**5.7. Mobilnost mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređena mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Poboljšani su ekonomski, kulturni i administrativni preduslovi za mobilnost mladih žena i muškaraca | Povećanje broja mladih koji je koristio mere podrške |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni programi i servisi materijalne podrške mobilnosti | Unaprediti nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih | Procenat povećanja broja korisnika stipendija u inostranstvu i učesnika/ca razmena i međunarodnih događaja subvencionisanih iz domaćih izvora finansiranja (najmanje 30%) | 2016-2017 | nacionalni  pokrajinski | MOS | MPNTR  TF  Pokrajinski sekretarijat nadležan za obrazovanje i nauku  PSSO  Privredni sektor | **0** | 0 | 0 | **15.000.000** | 0 | 15.000.000 |
| Podsticati koordinisano uključivanje privrednog sektora u nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih | Broj kompanija koje izdvajaju sredstva za nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih (najmanje 20);  Broj korisnika stipendija koje potiču iz privrednog sektora, po polu (najmanje 600) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | PKS  Privredni sektor | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **3.000.000** | 0 | 3.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena je dostupnost programa podrške mobilnosti mladih i obim korišćenja programa među mladima | Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i kancelarija za mlade | Broj podržanih info servisa u kojima su dostupne informacije o programima finansiranja mobilnosti mladih (6);  Broj mladih koji koriste usluge info servisa, po polu (najmanje 60.000) | 2015-2017 | lokalni | MOS | TF  MPNTR  MKI  Info servisi  UKSOA  KZM | **2.000.000** | 0 | 2.000.000 | **6.000.000** | 0 | 6.000.000 |
| Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u obrazovnom sistemu | Broj opština u kojima su distribuirane informacije o stipendijama i drugim modelima finansiranja u okviru škola (najmanje 60) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR  MOS | TF  Info servisi  UKSOA  KZM | **2.440.000** | 0 | 2.440.000 | **7.320.000** | 4.880.000 | 2.440.000 |
| Unaprediti korišćenje finansijske podrške svih programa mobilnosti među mladima iz osetljivih društvenih grupa | Procenat povećanja broja iskorišćenih stipendija za mobilnost na svim nivoima (najmanje 30%);  Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je iskoristio stipendije, po polu (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | TF  MPNTR  KLJMP |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Unaprediti dostupnost Evropske omladinske kartice kao sredstva poboljšanja mobilnosti mladih | Procenat povećanja broja korisnika Evropske omladinske kartice, po polu (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | Nosilac licence Evropske omladinske kartice | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeno je prepoznavanje i promovisanje mobilnosti mladih kod nastavnog osoblja, omladinskih radnika, roditelja i staratelja | Organizovati obuke za nastavnike i stručne saradnike o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti | Broj organizovanih obuka (6 nacionalnih, 90 lokalnih);  Broj nastavnog osoblja koje je učestvovalo u aktivnostima (najmanje 600) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MPNTR  TF  Škole  KZM  UKSOA | **8.000.000** | 0 | 8.000.000 | **24.000.000** | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Pospešiti informisanje roditelja i staratelja o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti | Broj roditelja koji su prošli sesije, po polu (najmanje 600) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MPNTR  Škole  UKSOA  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Omogućena je tehnička podrška mobilnosti mladih i sistemsko prepoznavanje naučenog tokom perioda mobilnosti | Omogućiti asistenciju mladima u administrativnim procedurama u okviru rada kontakt tačaka za nacionalne i međunarodne programe mobilnosti | Procenat povećanja broja mladih koji se obraćaju kontakt tačkama radi asistencije oko administrativnih uslova, po polu (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | TF  Kontakt tačke za različite programe |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Obezbediti prepoznavanje i primenu Europasa (EUROPASS)[[12]](#footnote-12) kao posebnog sredstva priznavanja kvalifikacija stečenih u neformalnom ili formalnom obrazovanju kroz mobilnost | Procenat povećanja broja mladih koji koristi Europas (najmanje 30%) | 2015-2017 | lokalni | MOS | MPNTR  ZUOV  MRZBSP |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih | Povećanje procenta mladih koji je učestvovao u programima mobilnosti i međunarodne saradnje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena je regionalna i međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike | Uspostaviti institucionalni oblik za saradnju sa Evropskom unijom i implementaciju programa za mlade Evropske unije | Omogućeni preduslovi za formiranje;  Formirana agencija za sprovođenje ERAZMUS+ i drugih programa Evropske unije na nacionalnom nivou | 2015-2017 | nacionalni | MPNTR  MOS | MSP  TF  KEI | 46.378.000 | 21.978.000  MPNTR:  21.978.000 | 24.400.000 | 67.710.000 | 43.310.000 | 24.400.000 |
| Podržati regionalne inicijative koje bi pospešile saradnju u oblasti omladinske politike | Potpisan sporazum o formiranju regionalne inicijative (2);  Formirani instrumenti za regionalnu mobilnost mladih (2) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MSP  MPNTR  MKI  KEI  UKSOA | **44.000.000** | 0 | 44.000.000 | **132.000.000** | 12.000.000 | 120.000.000 |
| Promovisati učešće mladih u različitim programima i projektima regionalne i međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike | Povećanje broja prijavljenih mladih iz Srbije za međunarodne događaje, programe i servise, po polu (najmanje 30%) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | UKSOA  KZM  Kontakt tačke za programe mobilnosti |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati učešće udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u evropskim i svetskim mrežama za mlade | Broj administrati-vnih grantova dodeljenih članicama evropskih i svetskih mreža za mlade (najmanje 20) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | UKSOA Udruženja koja deluju u okviru evropskih i svetskih mreža | **0** | 0 | 0 | **24.400.000** | 24.400.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
|  | INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbediti realizaciju međunarodnih događaja u Republici Srbiji od značaja za mlade | Broj podržanih događaja (9);  Broj učesnika događaja po polu (najmanje 675) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MPNTR  MSP  MKI  MF  KEI  UKSOA | **5.500.000** | 2.000.000 | 3.500.000 | **16.500.000** | 6.000.000 | 10.500.000 |
| Podržati programe saradnje subjekata omladinske politike sa udruženjima mladih u dijaspori | Podržani programi | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MSP  UKSOA Udruženja mladih dijaspore |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređena je unutrašnja mobilnost mladih radi zapošljavanja | Povećan broj mladih koji su podržani za unutrašnju mobilnost[[13]](#footnote-13) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Radna mobilnost mladih je prepoznata i podržana u okviru programa podrške zapošljavanja | Uspostaviti praćenje trendova o zaposlenosti i dužini boravka mladih van svog mesta prebivališta | Dostupni podaci o mladima koji rade van svog mesta prebivališta u Republici Srbiji | 2015-2017 | nacionalni | MOS | RZS  NSZ |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Uvrstiti mere podrške radnoj mobilnosti mladih u strategije i akcione planove za zapošljavanje na svim nivoima | Definisane mere podrške u strategiji zapošljavanja, nacionalnom akcionom planu i lokalnim planovima | 2015-2017 | nacionalni | MRZBSP | MOS  MF  UKSOA  JLS  KZM |  | Sredstva za realizaciju opredeljena kroz Nacionalni akcioni plan zapošljavanja |  |  |  |  |
| Povezati lokalne info servise za mlade sa filijalama NSZ radi boljeg informisanja o mogućnostima radne mobilnosti mladih | Broj opština u kojima info servisi pružaju informacije o raspoloživim radnim mestima i mogućnostima prakse van svoje opštine u saradnji sa NSZ (najmanje 30) | 2015-2017 | lokalni | MOS | JLS  MRZBSP  NSZ  UKSOA  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijen i primenjen sistem podrške prilikom promene mesta boravka radi zapošljavanja | Stimulisati programe motivisanja mladih na radnu mobilnost ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima | Broj podržanih programa (15);  Broj mladih koji su iskoristili programe (najmanje 300) | 2015-2017 | nacionalni | MRZBSP  MOS | MPrivrede MDULS  JLS  NSZ  MPZŽS | **6.000.000** | 4.000.000  MOS:  4.000.000 | 2.000.000 | **20.000.000** | 12.000.000 | 8.000.000 |
| Podstaći razvoj dodatnih mera podrške za radnu mobilnost mladih ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima[[14]](#footnote-14) | Predložene mere podrške za novozaposlene u firmama i preduzetnike u manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima | 2016-2017 | nacionalni | MOS  MRZBSP | MF  MPrivrede  JLS  MPZŽS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Unapređena je prevencija i borba protiv iregularnih migracija mladih žena i muškaraca i podrška mladim migrantima | Povećan broj razvijenih programa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljeno je praćenje i analiza iregularnih migracija i unapređenje prilagođenih mera i programa | Podržati istraživačke projekte usmerene na prikupljanje i analizu informacija o uzorcima i posledicama iregularnih migracija mladih | Broj podržanih projekata (3);  Broj studija (3) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MRZBSP  MUP  MPNTR  MSP  KIRS  Istraživačke institucije i organizacije  Međunarodna organizacija za migracije | **2.440.000** | 0 | 2.440.000  Međunarodna organizacija za migracije | **7.320.000** | 0 | 7.320.000 |
| Podržati utvrđivanje potreba i prioriteta mladih migranata radi unapređenja prilagođenosti programa namenjenih ovoj ciljnoj grupi | Uvedena obaveza uključivanja migranata radi planiranja i realizacije programa | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  KIRS | MRZSP  MUP  OCD  JLS  Međunarodna organizacija za migracije |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Razvijena je programska podrška programima borbe i prevencije iregularnih migracija | Mapirati programe podrške mladim migrantima i programe prevencija iregularnih migracija | Izrađena baza podržanih programa | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MRZBSP | KIRS  MOS  MSP  OCD  JLS  Međunarodna organizacija za migracije | **200.000** | 0 | 200.000 | **400.000** | 200.000 | 200.000 |
| Podržati aktivnosti prihvata i rada sa mladim migrantima na lokalnom nivou | Broj podržanih prihvatnih usluga (10) | 2015-2017 | nacionalni | MRZBSP | KIRS  MOS  MPNTR  MSP  MDULS  JLS  OCD  Međunarodna organizacijaza migracije | **6.100.000** | 0 | 6.100.000 | **18.300.000** | 12.200.000 | 6.100.000 |
| Podržati aktivnosti podizanja svesti mladih o uzrocima i posledicama iregularnih migracija u svrhu jačanja prevencije i smanjenja diskriminacije, uzimajući u obzir perspektive migranata | Broj realizovanih kampanja koji je uključio perspektive migranata (3) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | KIRS  MUP  OCD  Međunarodna organizacija za migracije | **1.464.000** | 0 | 1.464.000 | **4.392.000** | 0 | 4.392.000 |

**5.8. Informisanje mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređen sistem informisanja mladih i znanje o mladima**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Mladima je omogućen pristup potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama u skladu sa njihovim potrebama | Povećanje procenta mladih koji ocenjuje dostupne informacije kao razumljive i pouzdane |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen je povezan i koordinisan pristup informisanju mladih | Podržati učešće mladih u identifikovanju potreba (proizvodnji i emitovanju medijskih), razvoju informativnih programa i servisa, pripremanju i dostavljanju informacija i evaluaciji usluga i programa | Procenat programa i servisa koji je uključio mlade u proces (najmanje 80%);  Broj podržanih medijskih projekata koji je uključio mlade | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS | UKSOA  KZM | **5.000.000** | 0 | 5.000.000 | **15.000.000** | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Podržati razvoj vaninstitucionalnih informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou | Broj podržanih vaninstituci-onalnih programa i servisa (9);  Broj opština u kojima funkcionišu lokalni programi i servisi (najmanje 30) | 2016-2017 | lokalni | MOS | JLS  SKGO  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **9.000.000** | 9.000.000 | 0 |
| Uspostaviti saradnju i koordinaciju informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou sa drugim programima, servisima i strukturama za mlade | Broj opština u kojima postoji saradnja sa drugim subjektima omladinske politike (najmanje 30) | 2015-2017 | lokalni | MOS | JLS  UKSOA  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Informativni programi i servisi su prilagođeni potrebama svih mladih | Podržati programe i servise u prilagođavanju informacija jeziku razumljivom mladima i omogućavanju informisanja na jezicima nacionalnih manjina | Broj podržanih programa koji koriste mladima prilagođen jezik i jezike nacionalnih manjina (najmanje 20) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  MDULS  JLS  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **12.200.000** | 12.200.000 | 0 |
| Obezbediti podršku programima i servisima prilagođenih osetljivim društvenim grupama koji garantuju ravnopravnost u pristupu informacijama za sve mlade | Broj podržanih programa koji su usmereni na informisanje mladih iz osetljivih grupa (3);  Broj mladih koji su korisnici ovakvih programa (najmanje 9000) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski  lokalni | MOS | MRZBSP  MKI  JLS  UKSOA  KZM | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **3.000.000** | 2.000.000 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Informisanje mladih usklađeno je sa evropskim standardima i nezavisno od bilo kakvog interesa | Razviti i podržati primenu standarda i kriterijuma kvaliteta omladinskog informativnog rada u skladu sa Evropskom poveljom o informacijama za mlade | Usvojeni standardi informisanja mladih u skladu sa Evropskom poveljom;  Broj podržanih aktivnosti izrade (2) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | MKI  Info servisi  JLS  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Definisati smernice za informisanje mladih putem interneta u skladu sa Evropskim principima informisanja mladih putem interneta | Usvojene smernice za informisanje mladih putem interneta;  Broj podržanih aktivnosti izrade (2) | 2015 | nacionalni | MOS | MKI  Info servisi  UKSOA  KZM | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 | **1.000.000** | 0 | 1.000.000 |
| Podržati aktivnosti jačanja kapaciteta subjekata omladinske politike za primenu standarda i smernica o informisanju mladih u svojim programima i servisima | Broj programa i servisa koji ispunjavaju standarde (najmanje 60);  Broj podržanih aktivnosti izrade (3) | 2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  Info servisi  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **1.464.000** | 1.464.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Mediji pružaju informacije i kreiraju sadržaje za mlade i o mladima u skladu sa potrebama mladih | Povećanje procenta programa medija koji je kreiran na osnovu potreba mladih |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Informisanje putem medija je unapređeno i prilagođeno mladima uz razvijenu saradnju sa subjektima omladinske politike | Obezbediti praćenje obima i vrste sadržaja za mlade u medijima i analizu prilagođenosti identifikovanim potrebama mladih i temama od interesa | Dostupna statistika i drugi podaci o sadržajima za mlade | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  Mediji  Istraživačke institucije i organizacije | **0** | 0 | 0 | **732.000** | 732.000 | 0 |
| Razviti kapacitete subjekata omladinske politike na svim nivoima za saradnju sa medijima u razmeni informacija i prilagođavanju informacija mladima | Broj obuka za subjekte omladinske politike o saradnji sa medijima (6);  Broj učesnika aktivnosti (najmanje 150) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  Mediji  UKSOA  KZM | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 | **3.000.000** | 3.000.000 | 0 |
| Omogućiti podršku razvoju medijskih sadržaja za mlade usmerene na predstavljanje mladih u pozitivnom kontekstu, pozitivne primere i dostignuća mladih | Broj realizovanih medijskih sadržaja sa pozitivnom porukom o mladima (15);  Procenjen domet kampanja (najmanje 1.500.000) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  Mediji  Info servisi  UKSOA  KZM | **1.830.000** | 1.830.000 | 0 | **5.490.000** | 5.490.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređeni kapaciteti i utvrđene obaveze medija za informisanje mladih i uključivanje mladih | Definisati smernice za uvođenje obaveznog udela sadržaja za mlade prilikom dodeljivanja frekvencija medijima | Izrađene smernice za uvođenje sadržaja za mlade za dobijanje frekvencije | 2016-2017 | nacionalni | MKI | MOS  Mediji  REM | **0** | 0 | 0 | **750.000** | 750.000 | 0 |
| Podržati osnivanje i rad omladinskih redakcija u medijima u čijem radu bi učestvovali mladi i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Broj osnovanih omladinskih redakcija (najmanje 4) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | Mediji  UKSOA |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati aktivnosti obuke novinara za izveštavanje o mladima, praćenje mladih i njihovih potreba i prilagođavanje tema medijskog sadržaja interesovanjima mladih | Broj obuka (6);  Broj učesnika obuka (najmanje 90) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  Mediji  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **2.928.000** | 2.928.000 | 0 |
| Razviti standarde za medije i podržati primenu o načinu izveštavanja o mladima koji uključuju suzbijanje rodno stereotipnog i seksističkog prikazivanja mladih (posebno mladih žena, uključujući i prikazivanje mladih žena na društvenim mrežama) | Usvojeni standardi | 2016 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS | Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost  Mediji  UKSOA  KZM | **0** | 0 | 0 | **390.400** | 390.400 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 3:** | **INDIKATORI:** |
| Mladi imaju adekvatan pristup i znanje za korišćenje novih tehnologija i interneta | Povećan procenat mladih koji dnevno koristi internet i nove tehnologije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Mladima je omogućen nesmetan dnevni pristup novim tehnologijama i internetu | Omogućiti svakodnevni besplatan pristup novim tehnologijama i internetu za učenike i studente u obrazovnim ustanovama | Procenat obrazovnih ustanova na lokalnom nivou koje omogućavaju otvoren dnevni pristup tehnologijama (najmanje 70%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MTTT  Škole i druge obrazovne ustanove |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Podržati osnivanje i opremanje javnih prostora na lokalnom nivou u kojima mladi mogu besplatno da koriste nove tehnologije i internet | Broj opština u kojima postoje namenski prostori za mlade sa besplatnim internet sadržajima (najmanje 20);  Broj mladih koji koriste dostupne servise (najmanje 20.000) | 2016-2017 | lokalni | MOS | MTTT  Info servisi  KZM  UKSOA  Domovi omladine  Domovi kulture | **0** | 0 | 0 | **7.320.000** | 7.320.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Programi obuke za razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija i interneta su dostupni bez materijalne nadoknade i prilagođeni mladima | Podržati obuku nastavnika, stručnih saradnika i aktivista udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti za korišćenje novih tehnologija u radu sa mladima | Broj akreditovanih programa obuke nastavnog osoblja od strane ZUOV (3);  Broj nastavnog osoblja koje je prošlo obuku (najmanje 900);  Broj aktivista koji su prošli obuku (najmanje 90) | 2015-2017 | nacionalni | MPNTR | ZUOV  MOS  Škole  OCD | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 0 | 10.980.000 |
| Razviti programe za razvoj informacione pismenosti, tj. veština mladih za traženje i korišćenje informacija, posebno za mlade iz osetljivih grupa | Broj opština u kojima je realizovan program IT obrazovanja na lokalnom nivou (najmanje 30);  Broj korisnika programa među mladima (najmanje 900);  Broj korisnika programa među mladima iz osetljivih grupa (najmanje 90) | 2015-2017 | lokalni | MPNTR | JLS  KZM  Info servisi  UKSOA | **3.660.000** | 0 | 3.660.000 | **10.980.000** | 0 | 10.980.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 4:** | **INDIKATORI:** |
| Znanja o mladima su zasnovana na relevantnim podacima koji se koriste za planiranje u svim oblastima i nivoima vlasti | Povećanje procenta institucija koje adekvatno prate mlade (u skladu sa smernicama);  Povećanje dostupnosti godišnjih obuhvatnih istraživanja položaja i stavova mladih |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Nadležne institucije vrše kontinuirano praćenje i planiranje prepoznajući mlade kao zasebnu kategoriju | Razviti indikatore i smernice praćenja ciljeva omladinske politike u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i akcionim planom  Vršiti kontinuirano praćenje indikatora | Razvijene smernice za praćenje indikatora za sve oblasti  Izvršeno istraživanje promena i stanja indikatora (3) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  MKI  MF  MPrivrede  MDULS  MRZBSP  MPZŽS  MZ  MUP  RZS  OCD | **4.000.000** | 2.000.000 | 2.000.000 | **10.000.000** | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Usvojiti sistem izveštavanja institucija o sopstvenim aktivnostima koji prepoznaje kategorije mladih u skladu sa Zakonom o mladima i vrše merenje ispunjenosti ciljeva omladinske politike u svojoj nadležnosti | Procenat izveštaja o radu institucija koji sadrži mlade kao izdvojenu grupu korisnika  (2015 – 20%)  (2016 – 40%)  (2017 – 80%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MDULS  RSJP  JLS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Uvesti kategorije mladih u izveštavanja i projekcije statističkih zavoda i drugih istraživačkih institucija i organizacija | Statistički izveštaji sadrže starost stanovništva kao izdvojen indikator, prateći starosne kategorije koje odgovaraju Zakonu o mladima | 2015-2017 | nacionalni | RZS | MOS |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |
| Kreirati otvoreni direktorijum dostupnih znanja iz svih oblasti vezanih za mlade pri ministarstvu nadležnom za mlade | Kreirana baza pri ministarstvu;  Kvalitet i kvantitet materijala u okviru repozitorijuma | 2016 | nacionalni | MOS | MPNTR  RZS  Istraživačke institucije i organizacije  SOP | **0** | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Uspostavljen je sistem podrške istraživanjima o mladima i saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou | Obezbediti realizaciju redovnih istraživanja o potrebama mladih i temama od interesa i korišćenje dobijenih rezultata za razvoj omladinske politike | Broj podržanih istraživačkih projekata (3) | 2015-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  Istraživačke institucije i organiizacije | **4.500.000** | 0 | 4.500.000 | **13.500.000** | 4.500.000 | 9.000.000 |
| Podržati formiranje Nacionalne mreže omladinskih istraživača | Formirana nacionalna mreža;  Broj članova koje okuplja (najmanje 15) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | MPNTR  Istraživačke institucije i organizacije | **0** | 0 | 0 | **3.830.800** | 3.830.800 | 0 |
| Uspostaviti saradnju Nacionalne mreže omladinskih istraživača i Evropskog centra znanja o omladinskoj politici | Imenovan predstavnik istraživača u EKYCP;  Broj dostavljenih izveštaja o omladinskoj politici (najmanje 3) | 2016-2017 | nacionalni | MOS | Nacionalna mreža i institut  Istraživačke institucije i organizacije |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

**5.9. Kultura i kreativnost mladih**

**STRATEŠKI CILJ: Unapređeno korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 1:** | **INDIKATORI:** |
| Obezbeđena je kontinuirana podrška razvoju kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja | Povećanje procenta kulturnih sadržaja u čijem stvaranju učestvuju mladi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Podržani su programi koji unapređuju kulturne i kreativne potencijale mladih | Podržati razvoj kreativnih i kulturnih klubova za mlade u obrazovnim ustanovama | Broj podržanih programa (15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | Osnovne škole  Srednje škole Fakulteti  ZUOV | **500.000** | 500.000 | 0 | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 |
| Prepoznati i unaprediti programe koji podstiču kreativnost kod mladih na lokalnom nivou i omogućavaju saradnju sa drugim sredinama | Broj podržanih kulturnih programa van obrazovnog sistema (30);  Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | JLS  Savez amatera Srbije  Savez amatera Vojvodine | **1.000.000** | 1.000.000  MOS:  500.000  MKI:  500.000 | 0 | **3.000.000** | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Obezbediti podršku za kulturne aktivnosti mladih u okviru neformalnih inicijativa i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti | Broj kulturnih programa neformalnih grupa (najmanje 45);  Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%) | 2015-2017 | lokalni | MOS  MKI | JLS  UKSOA  KZM  Neformalne grupe mladih | **1.500.000** | 1.500.000  MOS:  1.000.000  MKI:  500.000 | 0 | **4.500.000** | 4.500.000 | 0 |
| Razviti programe obuke mladih za samozapošljavanje putem udruživanja u umetnosti i kulturi | Broj realizovanih obuka (najmanje 300);  Broj učesnika obuka, po polu (najmanje 6.000);  Broj novih preduzetničkih inicijativa nastalih kao rezultat obuka (najmanje 50) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | MPrivrede  UKSOA  KZM | **12.000.000** | 3.000.000  MOS:  2.500.000  MKI:  500.000 | 9.000.000 | **36.600.000** | 9.000.000 | 27.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Institucije kulture uključuju mlade u pripremu i realizaciju svojih sadržaja | Uvesti posebne termine za mlade stvaraoce u okviru programa institucija kulture bez nadoknade | Procenat institucija kulture u kojima su obezbeđeni besplatni termini za mlade (najmanje 50%) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | MOS  JLS |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realizaciju** |  |  |  |
| Razviti programe vrednovane prakse za mlade u institucijama kulture tokom redovnog školovanja i studiranja | Procenat institucija kulture u kojima mladi obavljaju praksu (najmanje 30%);  Broj mladih koji obavljaju praksu, po polu (najmanje 2.000) | 2016-2017 | nacionalni  lokalni | MPNTR | MOS  JLS |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realizaciju** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Obezbeđena sistemska podrška realizaciji kulturne participacije mladih | Obezbediti podršku institucijama kulture za rad na uključivanju mladih u stvaranje sadržaja i korišćenje kulturnih sadržaja | Broj podržanih insitucija kulture gde su mladi bili uključeni u pripremu i realizaciju (najmanje 50) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | Institucije kulture Umetničke visokoškolske i srednjoškolske institucije  UKSOA | **2.500.000** | 500.000  MKI:  500.000 | 2.000.000 | **7.500.000** | 3.500.000 | 4.000.0000 |
| Podržati prepoznavanje i obezbediti sistemsku podršku kreativnim industrijama mladih i kulturnom preduzetništvu mladih | Broj podržanih programa (50) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS  MKI | MPrivrede  Kulturne industrije mladih | **19.000.000** | 4.000.000  MOS:  3.500.000  MKI:  500.000 | 15.000.000 | **57.000.000** | 12.000.000 | 45.000.000 |
| Omogućiti korišćenje javnih prostora udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti na lokalnom nivou | Broj prostora koji su ustupljeni na korišćenje mladima radi realizacije kulturnih i kreativnih sadržaja (najmanje 60) | 2016-2017 | lokalni | MOS  JLS | MDULS  Kulturne industrije mladih  UKSOA  KZM |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIČNI CILJ 2:** | **INDIKATORI:** |
| Povećano korišćenje kulturnih sadržaja među mladima | Povećan procenat mladih koji koristi dostupne kulturne sadržaje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE:** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Unapređena prilagođenost i dostupnost kulturnih sadržaja mladima | Obezbediti podršku programima koji uključuju mlade u proces razvoja prilagođavanja kulturnih sadržaja mladima | Broj podržanih programa koji uključuju mlade u sve faze realizacije (najmanje 150) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS | Kulturne industrije mladih  UKSOA  KZM | **3.000.000** | 1.500.000  MOS: 1.000.000  MKI:  500.000 | 1.500.000 | **9.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Podržati programe obuke zaposlenih u institucijama kulture o savremenim načinima i sredstvima predstavljanja kulturnih sadržaja na način prilagođen mladima | Broj podržanih radionica i seminara (15);  Broj učesnika na radionicama i seminarima (najmanje 150). | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS | Institucije kulture  Kulturne industrije mladih | **2.300.000** | 300.000  MOS:  100.000  MKI: 200.000 | 2.000.000 | **7.500.000** | 1.500.000 | 6.000.000 |
| Unaprediti saradnju institucija kulture i obrazovanja radi povećanja broja mladih koji koriste kulturne sadržaje | Broj podržanih partnerskih projekata institucija kulture i obrazovanja (15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | MKI  MPNTR  Škole  Univerziteti  Institucije kulture  UKSOA |  |  |  | **Nisu potrebna sredstva za realiza-ciju** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OČEKIVANI REZULTAT:** | **AKTIVNOSTI:** | **DETALJI REALIZACIJE** | | | | | **SREDSTVA ZA REALIZACIJU** | | | | | |
| INDIKATORI: | PERIOD: | NIVO: | NOSILAC: | UČESNICI: | 2015 | | | 2015-2017 | | |
| **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori | **Ukupno** | Budžetska sredstva | Ostali izvori |
| Povećan udeo sadržaja o kulturi i kreativnim industrijama za mlade u medijima | Obezbediti podršku za razvoj onlajn provajdera kulturne participacije mladih | Broj podržanh onlajn provajdera kulturne participacije mladih (15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MKI  MOS | Institucije kulture  UKSOA | **9.150.000** | 0 | 9.150.000 | **27.450.000** | 18.300.000 | 9.150.000 |
| Podržati promociju kulturne participacije među mladima u svim vrstama medija, uz isticanje kreativnih mladih kao pozitivnih uzora | Broj podržanih aktivnosti promocije kulturne participacije mladih u medijima (15) | 2015-2017 | nacionalni  lokalni | MOS | RRA  Mediji  Kulturne industrije mladih | **4.500.000** | 1.500.000 | 3.000.000 | **13.500.000** | 4.500.000 | 9.000.000 |
| Unaprediti sadržaje vezane za kulturu i kreativne industrije u okviru obrazovnog programa javnih servisa | Broj podržanih emisija i priloga koji za cilj imaju obrazovanje mladih na polju kreativnih industrija (najmanje 90) | 2015-2017 | nacionalni  pokrajinski | MOS | MKI  Javni servisi  Institucije kulture  Kulturne industrije mladih | **1.800.000** | 1.800.000 | 0 | **5.400.000** | 5.400.000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prilog 1** | **Značenje skraćenica** |
| AP  BOŠ  GIZ  DMuS | Akcioni plan  Beogradska otvorena škola  Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju  Dostignuća mladih u Srbiji |
| EU | Evropska unija |
| ZUOV  IZJZ Batut | Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  Institut za javno zdravlje Batut |
| IPA | Instrument predpristupne pomoći Evropske unije |
| JLS | Jedinice lokalne samouprave |
| KViS  KEI | Karijerno vođenje i savetovanje  Kancelarija za evropske integracije |
| KSCD | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom |
| KZM  KLJMP  KONUS | Kancelarija za mlade  Kancelarija za ljudska i manjinska prava  Konferencija univerziteta Srbije |
| KIRS | Komesarijat za izbeglice i migracije |
| KOMS  LAP | Krovna organizacija mladih Srbije  Lokalni akcioni plan |
| MGSI  MDULS  MZ  MKI  MOS  MPZŽS  MPNTR  MPravde  MPrivrede  MRZBSP  MSP  MTTT | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  Ministarstvo zdravlja  Ministarstvo kulture i informisanja  Ministarstvo omladine i sporta  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  Ministarstvo pravde  Ministarstvo privrede  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Ministarstvo spoljnih poslova  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija |
| MUP  MF  NAKZM | Ministarstvo unutrašnjih poslova  Ministarstvo finansija  Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade |
| NAPOR  NARR  NBS | Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada  Nacionalna agencija za regionalni razvoj  Narodna banka Srbije |
| NSVO | Nacionalni savet za visoko obrazovanje |
| NSM  NSZ | Nacionalna strategija za mlade  Nacionalna služba za zapošljavanje |
| OCD  PKS | Organizacije civilnog društva  Privredna komora Srbije |
| RRA | Regulatorna radiodifuzna agencija |
| RSJP  SIPRU  SKGO  SKONUS  SOP | Republički sekretarijat za javne politike  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  Stalna konferencija gradova i opština  Studentska konferencija univerziteta Srbije  Subjekti omladinske politike |
| TF  UCzRK  UKSOA  USS  UPS  HIV | Tempus fondacija  Univerzitetski centar za razvoj karijere  Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti  Unija srednjoškolaca Srbije  Unija poslodavaca Srbije  Virus humane imunodeficijencije |
| CSOOD  CZKViS  PSSO  PSPZRP | Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih  Centar za karijerno vođenje i savetovanje  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova |

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva omladine i sporta,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 Broj: 66-8296/2015

U Beogradu, 6. avgusta 2015. godine

V L A D A

|  |  |
| --- | --- |
|  | PREDSEDNIK  Aleksandar Vučić |

1. Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) član 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11). [↑](#footnote-ref-2)
3. IPA - Instrument za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance). [↑](#footnote-ref-3)
4. Iskazana sredstva obuhvataju Fond za mlade talente Republike Srbije za koji je za 2015. godinu opredeljeno 787.570.000 dinara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 2.800.000.000 RSD od čega će deo biti upotrebljen za mlade. Udeo mladih u ukupnom broju lica uključenih u mere tokom 2014. godine iznosio je 43,86%. [↑](#footnote-ref-5)
6. Za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara od čega će deo biti upotrebljen za mlade osobe sa invaliditetom. Ovim merama je u 2014. godini bilo obuhvaćeno 45% mladih. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aktivitet kao indikator za merenje zapošljivosti u skladu sa dokumentom Karijera po meri mladih, rezultati merenja i praćenja efekata usluga KViS po zapošljivost mladih, BOŠ, MOS, 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. Poput Jobshadowing-a i sličnih programa. [↑](#footnote-ref-8)
9. „Startup (start-up) je kompanija ili organizacija stvorena s namerom da istraži repetitivne i prilagodljive poslovne modele”, Blank, S. (2012). Search versus Execute (preuzeto 2. decembra 2014. godine, dostupno preko linka http://steveblank.com/2012/03/05/search-versus-execute/). [↑](#footnote-ref-9)
10. Podrazumevaju se i mere i usluge koje NSZ pruža nezaposlenim licima kao što su obuka za razvoj preduzetništva, subvencija za samozapošljavanje, mentoring program u prvim godinama poslovanja. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lista zajedničkih indikatora za aktivnosti u okviru specifičnog cilja 2:

    1. Broj mladih ugroženih siromaštvom, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    2. Broj mladih Roma i Romkinja koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    3. Broj mladih sa invaliditetom oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    4. Broj mladih koji žive u izbeglištvu i raseljenju, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    5. Broj mladih koji su povratnici u procesu readmisije, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    6. Broj mladih roditelja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    7. Broj mladih sa nerešenim stambenim statusom, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    8. Broj mladih bez roditeljskog staranja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    9. Broj mladih ulice, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
    10. Broj mladih LGBT, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu

    [↑](#footnote-ref-11)
12. EUROPASS (europas) je set dokumenata koji pomaže građanima da svoje veštine i kvalifikacije jasno i razumljivo predstave u Evropi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Praćenje će se razviti kroz uspostavljanje sistema za praćenje (monitoring i evaluacija), a indikator će se pratiti kroz zbir pojedinačnih indikatora aktivnosti iz ovog specifičnog cilja. [↑](#footnote-ref-13)
14. Aktivnost podrazumeva poslove nosilaca, kao organa državne uprave, u praćenju stanja u oblasti, inicijative za predlaganje propisa, a uključuje i predlaganje mera podrške za radnu mobilnost mladih kod organa državne uprave u čijem su delokrugu nadležnosti za predlaganje ili donošenje propisa. [↑](#footnote-ref-14)