AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU

I. UVOD

Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 122/14, u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2015. godine donosi sa ciljem primene Strategije do kraja 2015. godine.

Strategijom je određeno da će se godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strategije posle 2015. godine donositi u skladu sa vremenskim rasporedom definisanim Strategijom.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu (u daljem tekstu: Akcioni plan), predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija strateških ciljeva predviđenih Strategijom za period do kraja 2017. godine.

 Na osnovu preliminarne analize uspešnosti akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2016. godine, utvrđeno je da su sve aktivnosti realizovane na način planiran akcionim planom. Analizom uspešnosti Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2015. godine, koja je dostavljena Vladi u februaru 2016. godine, utvrđeno je da je su sve aktivnosti realizovane na način i u rokovima predviđenim Strategijom, kao i da nije bilo potrebe za utvrđivanjem novih prioriteta.

Aktivnosti planirane za sprovođenje Strategije u 2018. godini realizovaće se akcionim planom za 2018. godinu koji će sadržati i analizu uspešnosti Akcionog plana.

II. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije sprovođenjem planiranih aktivnosti u rokovima određenim ovim akcionim planom.

III. FINANSIRANJE

Aktivnosti obuhvaćene Akcionim planom biće finansirane iz budžeta Republike Srbije, kao i iz donacija.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 200.000 |  15.000 evra | ZJN i ZJPPK |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi  | Rok za realizaciju  |
|  | Analiza usaglašenosti ZJN sa direktivama EU | UJN | Pripremljena analiza usaglašenosti ZJN u odnosu na EU direktive | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q1/2017 |
|  | Izrađen nacrt novog ZJN i sprovedena javna rasprava | MFIN/UJN/RK | Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJN Vladi na razmatranje | Liste učesnikaPisarnica | 5 – javne nabavke | Q3/2017 |
|  | Novi ZJN | MFIN/UJN/RK | Vlada usvojila nacrt ZJN i dostavila predlog ZJN Narodnoj skupštini | PisarnicaSajt Narodne skupštine[www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q4/2017 |
|  | Izrađen nacrt ZJPPK i sprovedena javna rasprava | MP/MTTT/KJPP | Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJPPK Vladi na razmatranje | Liste učesnikaPisarnica | 5 – javne nabavke | Q3/2017 |
|  | Novi ZJPPK  | MP/MTTT/KJPP | Vlada usvojila nacrt ZJPPK i dostavila predlog ZJPPK Narodnoj skupštini | PisarnicaSajt Narodne skupštine[www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q4/2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JAČANJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 20.000 |  4.000 evra | ZJN i ZJPPK |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi  | Rok za realizaciju  |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenih u UJN, RK, MFIN i DRI u pogledu direktiva EU, dobre prakse zemalja EU i presuda Suda pravde EU | UJN/RK/MFIN/DRI | Broj održanih obuka – dve godišnje | Liste učesnika | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Jačanje institucionalne saradnje – razmena iskustava | UJN/RK/DRI/MFIN | Broj održanih stručnih skupova – dva godišnje | Liste učesnika | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
| **UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA JAVNIH NABAVKI** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 200.000 |  15.000 evra | ZJN |
| Operativne aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi  | Rok za realizaciju  |
|  | Analiza organičavajućih faktora za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki | UJN | Pripremljena i objavljena analiza organičavajućih faktora za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q2/2017 |
|  | Izrada motoda izračunavanja troškova životnog ciklusa određenih predmeta nabavke uzimajući u obzir ekološke kriterijume | UJN | Izrađeni metodi izračunavanja troškova životnog ciklusa predmeta nabavke uzimajući u obzir ekološke kriterijume | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q2/2017 |
|  | Promovisanje energetske uštede radi povećanja ekonomičnosti i ostvarenja ekoloških ciljeva | UJN | Broj održanih radionica – Jedna godišnje | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q3/2017 |
|  | Obuka malih i srednjih preduzeća | UJN | Broj održanih obuka – dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Organizovanje obuka za ponuđače  | UJN | Broj održanih obuka – dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Organizovanje obuka za naručioce  | UJN | Broj održanih obuka – dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Obuka naručilaca o primeni okvirnih sporazuma | UJN | Broj održanih obuka – dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Promovisanje kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda | UJN | Broj održanih radionica – dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Sprovođenje ispita za službenika za javne nabavke | UJN/RK | Organizovani ispiti za službenika za javne nabavke u skladu sa dinamikom prijavljivanja | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs), <http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik.html>  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
| **SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA**  | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 100.000 |  5.000 evra | ZJN |
| Operativne aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi  | Rok za realizaciju  |
|  | Analiza i preporuke za uspostavljanje efikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije | UJN | Pripremljena i objavljena analiza i preporuke za uspostavljanje efikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q2/2017 |
|  | Obuka predstavnika policije, tužilaštva i sudova u oblasti javnih nabavki | UJN/RK/DRI | Broj radionica za policiju, tužioce i sudije - dve godišnje | Lista učesnika obuke | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Suzbijanje neregularnosti koje predstavljaju osnov prekršajne odgovornosti | UJN/DRI i drugi ovlašćeni organi | Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka | Izveštaj o nadzoru UJN, Izveštaj DRI, Izveštaji drugih ovlašćenih organa i Izveštaj RK | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |

|  |
| --- |
| **Lista skraćenica** |
| DRI | Državna revizorska institucija |
| EU | Evropska unija |
| ZJN | Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) |
| ZJPPK | Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16) |
| KJPP | Komisija za javno privatno partnerstvo |
| MP | Ministarstvo privrede |
| MTTT | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija |
| MFIN | Ministrarstvo finansija |
| RK | Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki |
| UJN | Uprava za javne nabavke |
| Q | Kvartal |