**AKCIONI PLAN**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA**

**NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE**

**UVOD**

Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 64/15 – u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je donošenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), kojim će se detaljno razraditi ciljevi Strategije. Konkretne mere i zadaci, nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju aktivnosti, praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, odgovornosti i izvori finansiranja su sadržani u Akcionom planu.

Strategija ima za cilj da prikaže postojeće stanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, da prikaže ciljeve i stanje bezbednosti saobraćaja kojima se teži i smernice kojima će se najbrže i najlakše doći od postojećeg do željenog stanja. Strategija prikazuje ključne probleme i ukazuje na najvažnije oblasti delovanja i ciljne grupe kojima treba posvetiti posebnu pažnju, kao i finansijski aspekt bezbednosti saobraćaja, načine praćenja i izveštavanja o stanju bezbednosti saobraćaja.

Strategija teži da omogući izgradnju održivog i delotvornog sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja do 2020. godine u Republici Srbiji.

Ciljevi postavljeni Strategijom su sledeći:

1) da u saobraćaju nema poginule dece od 2020. godine,

2) da se prepolove godišnji broj poginulih i broj teško povređenih lica u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu, i

3) da se prepolove ukupni godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi i dostiglo željeno stanje u bezbednosti saobraćaja, Strategija predviđa pet ključnih oblasti rada (pet stubova), koje su u skladu sa Globalnim planom Decenije akcije za bezbednost saobraćaja 2011-2020. godine, a to su: 1. efikasnije upravljanje bezbednošću saobraćaja; 2. bezbedniji putevi; 3. bezbednija vozila; 4. bezbedniji učesnici u saobraćaju i 5. delovanje nakon saobraćajne nezgode.

U ostvarenju ciljeva Strategije potrebno je zajedničko delovanje nadležnih državnih organa, sa podeljenom odgovornošću, imajući u vidu multidisciplinarnost ove oblasti. Na nacionalnom nivou potrebno je kontinuirano obezbeđivati finansijske i institucionalne uslove za sprovođenje svih aktivnosti iz Akcionog plana. Pri tome, veoma je važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih institucija, lokalne zajednice, civilnog društva i privrednog sektora na sprovođenju aktivnosti u razvoju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti, sistematizovanih kroz pet stubova navedenih u Strategiji. Za svaki od stubova su u Akcionom planu postavljeni ciljevi koji se trebaju ispuniti. Dalje su, za svaki od ciljeva, definisane konkretne aktivnosti koje će biti realizovane u 2016. i 2017. godini i u periodu od 2018-2020. godine. Predviđeno je da će se u 2017. godini izraditi novi Akcioni plan koji će detaljno razraditi aktivnosti za period 2018-2020. godine, uzimajući u obzir iskustva u primeni ovog dokumenta i stepen ispunjavanja aktivnosti iz ovog Akcionog plana.

Ciljevi u Akcionom planu su:

Stub 1. Efikasnije upravljanje bezbednošću saobraćaja

Cilj 1. Strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja

Cilj 2. Uspostavljanje savremene i dostupne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

Cilj 3. Unapređenje kvaliteta prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama

Cilj 4. Unapređenje kvaliteta kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije i inspekcije

Cilj 5. Uspostavljanje sistema istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i primena rezultata istraživanja

Stub 2. Bezbedniji putevi

Cilj 1. Sprovođenje savremenih tehnika za upravljanje bezbednošću putne mreže

Cilj 2. Uvođenje inteligentnih transportnih sistema na mreži autoputeva

Cilj 3. Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova

Stub 3. Bezbednija vozila

Cilj 1. Harmonizacija propisa u oblasti homologacije vozila

Cilj 2. Unapređenje sistema kontrole tehničke ispravnosti vozila

Cilj 3. Tehnološko unapređenje vozila i stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila

Cilj 4. Razvoj inteligentnih transportnih sistema u/na vozilu u funkciji bezbednosti saobraćaja

Stub 4. Bezbedniji učesnici u saobraćaju

Cilj 1. Unapređenje nivoa znanja i osposobljenosti vozača motornih vozila

Cilj 2. Unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju

Cilj 3. Unapređenje bezbednosti ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju

Cilj 4. Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u saobraćaju

Stub 5. Delovanje nakon saobraćajne nezgode

Cilj 1. Koordinacija hitnih službi na licu mesta saobraćajne nezgode i sprečavanje nastanka sekundarnih saobraćajnih nezgoda

Cilj 2. Skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje komunikacije pozivaoca sa nadležnim hitnim službama (policija, HMP, VSJ)

Cilj 3. Skraćenje vremena od uspostavljanja poziva odnosno prijema informacije do polaska ekipe (ekipa) hitne službe na lice mesta saobraćajne nezgode

Cilj 4. Skraćenje vremena od polaska ekipe (ekipa) hitne službe do dolaska na lice mesta

Cilj 5. Unapređenje kvaliteta rada pripadnika hitnih službi

Cilj 6. Skraćenje vremena transporta povređenog od lica mesta saobraćajne nezgode do zdravstvene ustanove

U Akcionom planu su za svaku aktivnost, po godinama, definisani indikatori tj. pokazatelji efekata prikazanih aktivnosti. Definisani su ključni subjekti-nosioci za sprovođenje predviđenih aktivnosti (državni organ ili odgovorna organizacija) i subjekti bezbednosti saobraćaja koji su prepoznati kao saradnici u sprovođenju Akcionog plana. Na kraju su definisani i izvori finansiranja za svaku od predviđenih aktivnosti.

Za potrebe praćenja i ocenjivanja sprovođenja Akcionog plana, zaduženo je Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima. Organi koji sprovode aktivnosti dužni su da o tome redovno izveštavaju Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima u propisanom formatu, kao i da, na njegov zahtev daju dodatne informacije od značaja za praćenje. Nadležni organi će imati obavezu da, u pogledu aktivnosti čije se sprovođenje ne bude odvijalo po planu, Telu za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima dostave obrazloženje i predlože mere za prevazilaženje poteškoća.

Sredstva za realizaciju ciljeva Strategije su u Akcionom planu predviđena u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, kao i sredstvima koja će biti predviđena budžetom za 2017. godinu. Pored ovih sredstava koristiće se sredstva odgovornih organizacija za realizaciju aktivnosti i sredstva iz drugih izvora finansiranja.

Napomena:

- Za stubove, ciljeve i aktivnosti za koje u Akcionom planu nisu predviđene početne i ciljane vrednosti indikatora za 2017. godinu, pomenute vrednosti biće predviđene u novoj verziji Akcionog plana koja će se raditi za period 2018-2020. godine.

**STUB 1. EFIKASNIJE UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA**

**Indikator: Uspostavljen sistem za efikasnijeg upravljanje bezbednošću saobraćaja, dostupne kvalitetne informacije nadležnim organima za bezbednost saobraćaja za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Aktivnosti u 2016. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u 2017. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine** | **Indikator** | **Državni organ/Odgovorna organizacija** | **Saradnja** | **Izvori finansiranja** |
| **Cilj 1. Strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: uspostavljeno strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama (broj usvojenih strateških dokumenata)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | Priprema nacrta Strategije bezbednosti saobraćaja za period 2020-2025. godine | Usvojen tekst Strategije bezbednosti saobraćaja | MGSI | MGSI, MUP, MZ,MP, MTTT, MPNTR, MRZBSP, ABS, JPPS | Budžet Republike Srbije |
| 1.2 |  |  |  | Usvajanje Strategija i Akcionih planova bezbednosti saobraćaja za lokalne samouprave | Broj usvojenih Strategija i Akcionih planova | Izveštaj ABS |  |  | Lokalne samouprave | ABS | Budžeti lokalne samouprave |
|  |
| **Cilj 2. Uspostavljanje savremene i dostupne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja** | | | | | | | | | | |  |
| **Indikator: Uspostavljena baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Uspostavljanje jedinstvene – integrisane baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja – I faza (sa statistikama koje su podeljene prema polu za svaki indikator bezbednosti saobraćaja ukoliko je to moguće) | Nabavljen softver i hardverska oprema i izvršeno programiranje dostupnih podataka u 2015. godini. | Dokument o izvršenju ugovora dobaljaču (Operational Acceptance) dostavljen od Koridora Srbije, Izveštaj o radu ABS | Razvoj baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja – II faza (sa statistikama koje su podeljene prema polu za svaki indikator bezbednosti saobraćaja ukoliko je to moguće) | Povezane institucije: MZ, SHMP, MP, osiguravajuća društva sa serverom baze ABS | Izveštaj o saradnji ABS-a i povezanih institucija, urađen projektni zadatak | Dalje aktivnosti na razvoju baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja | Kvalitet skladištenja i razmene podataka od strane institucija i organizacija na visokom nivou | ABS | MUP, MGSI, MZ, MP, SHMP, JPPS, osiguravajuća društva, ostale zainteresovane strane. | Kredit Svetske banke (2016)  za aktivnost u 2016. |
| Budžeti ABS i povezanih institucija i organizacija  (za aktivnost u 2017) |
| **Cilj 3. Unapređenje kvaliteta prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama** | | | | | | | | | | |  |
| **Indikator:Uspostavljen nov način evidentiranja stepena povreda u saobraćajnim nezgodama** | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 |  |  |  | Sistem evidentiranja podataka o povredama u saobraćajnim nezgodama u skladu sa preporukama EK  Obuka – predstavljanje novog sistema definisanja zdravstvenim radnicima koji vrše procenu stepena povređivanja | Realizovan projekat zahteva i preporuka EK u pogledu definisanja povređivanja u saobraćajnim nezgodama Zdravstveni radnici obučeni – upoznati sa novim načinom evidentiranja stepena povreda u saobraćajnim nezgodama,  Broj obučenih zdravstvenih radnika SHMP | Izveštaj ABS o sprovedenim obukama | Povezivanje SHMP sa bazom podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama | SHMP povezane sa bazom podataka o SN | MZ (Institut za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut, Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“) | ABS, SHMP | EU fondovi (IPA 2015-2017) Budžet ABS, Budžet Republike Srbije |
| **Cilj 4. Unapređenje kvaliteta kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije i inspekcije** | | | | | | | | | | |  |
| **Indikator: Smanjen procenat prekoračanja brzine u naselju, van naselja, na autoputu, smanjenje procenata vozača pod uticajem alkohola, povećanje procenta upotrebe sigurnosnih pojasevima na prednjim i zadnjim sedištima i upotreba zaštitnih sistema za decu, povećan procenat upotrebe zaštitne kacige od strane motociklista i mopedista.** | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 |  |  |  | Uspostavljanje sistema stalne kontrole saobraćaja na osnovu analiza obeležja bezbednosti saobraćaja,  Kontrola saobraćaja na osnovu analiza obeležja bezbednosti saobraćaja | Realizacija Studije izbora obeležja bezbednosti saobraćaja koji će se koristiti prilikom ciljane kontrole saobraćaja,  Uspostavljen sistem i primenjeni rezultati Studije | Izveštaj MUP-a o kontroli saobraćaja na putu |  |  | MUP | ABS | Budžet Republike Srbije |
| 4.2 | Nabavka dva radarska uređaja za merenje brzine u pokretu (u specijalnim vozilima - presretačima) | Nabavljena dva uređaja | Izveštaj o nabavci uređaja za merenje brzine u pokretu | Nabavka dva radarska uređaja za merenje brzine u pokretu (u specijalnim vozilima - presretačima) | Nabavljena dva uređaja | Izveštaj o nabavci uređaja za merenje brzine u pokretu | Nabavka po dva radarska uređaja (2018-2019) za merenje brzine u pokretu | Nabavljeno 100% od planirane količine opreme | MUP |  | Budžet Republike Srbije, donacija Koridori Srbije |
| 4.3 |  |  |  | Izrada studije za izbor deonica i lokacija za primenu uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima | Urađena studije za izbor deonica i lokacija za primenu uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima | Izveštaj o radu ABS-a |  |  | ABS | MUP,  JPPS | Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 |  |  |  | Povećanje primene uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila na državnim putevima | Procenat planiranih uređaja u funkciji automatskog otkrivanja prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (iz studije) | | Izveštaj MUP-a o povećanju otkrivenih prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila | Povećanje primene uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila na državnim putevima | Kupljeno i postavljeno 100% planiranih uređaja u funkciji automatskog otkrivanja prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (iz studije) | MUP | JPPS, MGSI, ABS | Osiguravajuća društva,  Budžet Republike Srbije |
| 4.5 |  |  |  | Analiza potreba za nabavku uređaja i opreme za poboljšanje policijske kontrole saobraćaja | Izrađena analiza | | Izveštaj MUP-a |  |  | MUP | ABS | Budžet Republike Srbije |
| 4.6 |  |  |  | Poboljšanje opreme i uređaja koji se koriste prilikom policijske kontrole saobraćaja | Procenat nabavljene planirane količine opreme | | Izveštaj MUP-a | Poboljšanje opreme i uređaja koji se koriste prilikom policijske kontrole saobraćaja | Nabavljeno 100% od planirane količine opreme. | MUP | Lokalne samouprave, ABS | Kazne za saobraćajne prekršaje, lokalne samouprave/projekti |
| Poč.vredn. | Kraj. Vredn. |
| 0 | 20% |
| 4.7 |  |  |  | Programi obuke za korisnike merila za kontrolu saobraćaja i bezbednosti u saobraćaju | Broj obučenih korisnika za pravilno korišćenje merila | | Izveštaj MUP-a | Praćenje učinka izvršenih obuka zaposlenih | Evaluacija stečenih znanja i iskustava u korišćenju merila | MUP | ABS, DMDM | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 |  |  | | | Izveštaj MUP-a | Stvaranje pravnog osnova za uslovno oduzimanje vozačke dozvole po osnovu alkoholisanosti vozača i kontrola poštovanja propisa vrši se sistemom blokade rada motora etilometrom  Izrada studije i iniciranje uspostavljanja centra za kontrolu saobraćaja od strane saobraćajne policije | Uvođenje mogućnosti uslovnog oduzimanja vozačke dozvole, analiza potrebnog broja uređaja prema prijavama alkoholisanosti vozača  Realizacija studije izvodljivosti i potrebe za postojanjem nacionalnog centra za kontrolu saobraćaja | Izveštaj MUP-a | Uspostavljanje centra za kontrolu saobraćaja od strane saobraćajne policije, u zavisnosti od rezultata studije izvodljivosti i raspoloživih novčanih sredstava (2020) | Uspostavljen Centar | MUP, ABS | MGSI, MZ, JPPS, HSMP, lokalne samouprave | Budžet Republike Srbije, kazne za saobraćajne prekršaje, osiguravajuća društva |
| 4.9 | Nabavka opreme i uređaja za kontrolu tahografa | Nabavljena opreme i uređaja | | | Izveštaj inspekcijskih organa |  |  |  |  |  | MGSI | ABS | Budžet Republike Srbije |
| Poč. Vredn. | Kraj.  Vredn. | |
| 0 | | 5 |
|  |
| 4.10 | Obuka kontrolnih organa koji obavljaju kontrolu tahografa | Broj obučenog osoblja | | | Izveštaj o radu MUP i MGSI |  |  |  |  |  | MUP, MGSI | ABS | Budžet Republike Srbije, Budžet Republike Srbije |
| Poč. Vredn. | Kraj.  Vredn. | |
| 0 | 80 | |  |
| **Cilj 5. Uspostavljanje sistema istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i primena rezultata istraživanja** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Broj objavljenih izveštaja, biltena, realizovanih kampanja u oblasti bezbednosti saobraćaja.** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji sa predlogom najvažnijih pravaca delovanja i urgentnih mera.  Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine | Realizovana analiza – istraživanje i objavljeni rezultati  Analiza -istraživanje i rezultati uključuju podelu prema polu (bolje razumevanje fizičkih i psihičkih razlika između muškaraca i žena kao učesnika u saobraćaju) | | | Statistički izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja u Srbiji, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | ABS | Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane | Budžet ABS |
| 5.2 | Indikatori performansi bezbednosti saobraćaja  Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine | Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu | | | Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | ABS | MUP, naučne ustanove, ostale zainteresovane strane | Budžet ABS i budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Istraživanje rizika stradanja u saobraćaju na teritorijama opština i policijskih uprava, uključujući mogućnost podele prema polu.  Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine. | Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati. | Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | ABS | Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane | Budžet ABS |
| 5.4 | Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, aktivnost postaje sistemska. Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou, ktivnost postaje sistemska | Realizovana istraživanja i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu. | Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  | Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na nacionalnom i lokalnom nivou | Sistem benčmarkinga uspostavljen i na nacionalnom i na lokalnom nivou, a rezultati se objavljuju putem interneta, uključujući mogućnost podele prema polu. | ABS | MGSI, MUP, naučne ustanove, lokalne samouprave, ostale zainteresovane strane | EU fondovi (IPA 2015-2017) Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 |  |  |  | Istraživanje stavova učesnika (i prema polu) u saobraćaju o opasnostima i rizicima u saobraćaju u RepubliciSrbiji | Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu. | Internet stranica: http://www.abs.gov.rs |  |  | ABS | Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane | Budžet ABS |
| 5.6 | Priprema kampanje u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola kako bi se dokumentovao uticaj kampanje na mlade muškog i ženskog pola | Izvršena priprema | Izveštaj MPNTR | Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola kako bi se dokumentovao uticaj kampanje na mlade muškog i ženskog pola | Sprovedene kampanje u 20 škola | Izveštaj MPNTR | Sprovođenje procene uticaja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola | Sprovedena procena uticaja  sa procenom uticaja upoznate sve zainteresovane strane | MPNTR | Svetska Banka | Grant Svetske Banke |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja | Izrađen i razvijen Projektni zadatak | Izveštaj JPPS i ABS | Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja | Sprovedena anketa pre početka kampanje za procenu uticaja.  Sprovedene kampanje iz oblasti bezbednosti saobraćaja. | Izveštaj JPPS i ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs;  Internet stranica: http://www.putevi-srbije.rs/ | Procena uticaja kampanje u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja | Sprovedena procena uticaja.  Sa procenom uticaja upoznate sve zainteresovane strane | ABS, JPPS | MGSI, MPNTR, Svetska Banka | Sredstva iz Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. |  |  |  | Statistička analiza sistema kazennh poena od uvođenja do danas iz ugla rodne ravnopravnosti kao i istraživanje u cilju identifikovanja odnosno otklanjanja prepreka malog učešća lica ženskog pola u programima ponovne obuke u cilju sticanja vozačke dozvole | Sprovedena analiza i istraživanje | Izveštaj MUP i ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs | Unapređenje sistema obuke vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola u skladu sa zakljucima sprovedenog istraživanja sistema kaznenih poena iz ugla rodne ravnopravnosti | Unapređen sistem kaznenih poena | MUP  ABS | Svetska banka | Svetska banka |
| 5.9 |  |  |  | Istraživanje razloga malog učešće lica ženskog pola kao instruktora, predavača, ispitivača prilikom obuke kandidata za sticanje vozačke dozvole u cilju povećanja broja instruktora, predavača i ispitivača ženskog pola | Sprovedeno istraživanje i identifikovani razlozi malog učešće lica ženskog pola kao instruktora, predavača i ispitivača | Izveštaj ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs | Prilagođavanje programa obuke instruktora, predavača i ispitivača u skladu sa sprovedenim istraživanjem iz prethodne godine |  | ABS  Škole za obuku vozača | Svetska banka | ABS |

**STUB 2. BEZBEDNIJI PUTEVI**

**Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uzrok put**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **Aktivnosti u 2016. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u 2017. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine** | **Indikator** | **Odgovorna organizacija** | **Saradnja** | **Izvori finansiranja** |
| **Cilj 1. Sprovođenje savremenih tehnika za upravljanje bezbednošću putne mreže** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Usvojena zakonska akta za uspostavljenje sistema licenciranja revizora i proverovača, broj sprovedenih projekata starteške komparativne analize, revizije bezbednosti saobraćaja, provere bezbednosti saobraćaja, mapiranja rizika, broj izrađenih analiza procena doprinosa puta u vezi sa saobraćajnim nezgodama sa najtežim posledicama** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  | Usvajanje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima(u daljem tekstu ZoBS-a) i podzakonskih akata vezanih za upravljanje bezbednošću putne infrastrukture | Izmene i dopune usvojene i doneti podzakonski akti | Službeni glasnik RepublikeSrbije |  |  | MUP | MGSI, ABS,  ostale zainteresovane strane | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Uspostavljanje sistema revizije i provere bezbednosti puta (programi obuke i usavršavanja, izdavanje licenci, uspostavljanje baze podataka licenciranih revizora i proverivača i sl.) | Stvoren zakonski osnov za uspostavljanje sistema | Izveštaj ABS, JPPS | Uspostavljanje sistema revizije i provere bezbednosti puta (programi obuke i usavršavanja, izdavanje licenci, uspostavljanje baze podataka licenciranih revizora i proverivača i sl.) | Sistem uspostavljen, omogućeno je osposobljavanje i licenciranje revizora i proverivača bezbednosti puta | Izveštaj ABS, JPPS |  |  | MGSI  ABS | MUP, JPPS, visoko školske ustanove | Upravljač puta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Sprovođenje strateške komapartivne analize uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži prilikom izrade projekata za nove puteve | Broj sprovedenih strateških komparativih analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži | Izveštaj upravljača puta | Sprovođenje strateške kompartivne analize uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži prilikom izrade projekata za nove puteve | Broj sprovedenih strateških komparativihna analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži | | Izveštaj upravljača puta | Nastavak aktivnosti | Broj sprovedenih strateških komparativnih analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži | Upravljač puta | MGSI, MUP, ABS | Upravljač puta |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0 | 3 |
| 1.4 |  |  |  | Sprovođenje projekata revizije bezbednosti saobraćaja na javnim putevima (prioritet SEETO mreža u Republici Srbiji) | Broj sprovedenih projekata revizije bezbednosti saobraćaja na javnim putevima | | Izveštaj upravljača puta | Nastavak aktivnosti | Broj sprovedenih projekata revizije bezbednosti saobraćaja | Upravljač puta | MGSI, ABS | Budžet upravljača puta |
|  |
|  | Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0 | 7 |
| 1.5 |  |  |  | Sprovođenje projekata provere bezbednosti saobraćaja na javnim putevima (priritet SEETO mreža u Republici Srbiji mreža). | Broj sprovedenih projekata provere bezbednosti saobraćaja | | Izveštaj upravljača puta | Nastavak aktivnosti | Broj sprovedenih projekata provere bezbednsoti saobraćaja | Upravljač puta | MGSI, ABS | Budžet upravljača puta |
|  | Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
|  | 0 | 9 |
| 1.6 | Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnih puteva | Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva | Izveštaj upravljača puta | Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnih puteva | Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva | | Izveštaj upravljača puta | Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnoih putnoj mreži | Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva | Upravljač puta | MUP, MGSI,  ABS | Budžet upravljača puta |
| 1.7 | Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama | Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama | Izveštaj upravljača puta | Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama | Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama. | | Izveštaj upravljača puta | Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama | Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama. | Upravljač puta | MUP, MGSI, ABS | Budžet upravljača puta |
| 1.8 | Identifikacija crnih tačaka na javnim putevima sa predlogom mera za njihovo otklanjanje  Sanacija crnih tačaka na državnim putevima | Urađena identifikacija crnih tačaka sa predlogom mera  Broj saniranih crnih tačaka na državnim putevima | Izveštaj upravljača puta | Sanacija crnih tačaka na javnim putevima | Broj saniranih crnih tačaka na javnim putevima | | Izveštaj upravljača puta | Sanacija crnih tačaka na državnim putevima | Broj saniranih crnih tačaka na državnim putevima | Upravljač puta | MUP, MGSI, ABS | Budžet upravljača puta |
|  | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Proširenje i uređenje zona škola i zona 30 uz podršku, ili saradnju sa lokalnim samoupravama | 1. Broj uređenih zona škola i zona 30  2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licimau zoni škole i zoni 30, nakon primene mera | Izveštaj upravljača puta | Proširenje i uređenje zona škola i zona 30 uz podršku ili saradnju sa lokalnim samoupravama | 1. Broj uređenih zona škola i zona 30  2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u zoni škole i zoni 30, nakon primene mera | Izveštaj upravljača puta | Nastavak aktivnosti | 1. Broj uređenih zona škola i zona 30  2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u zoni škole i zoni 30, nakon primene mera | Upravljač puta | MGSI, MUP, škole u Republike Srbije, JPPS, ABS | Budžet lokalne samouprave, budžet JPPS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2. Uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  | Uspostavljanje strateškog okvira za uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži  Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU u oblasti ITS  Institucionalno i administrativno jačanje kapaciteta radi sprovođenja ITS na putnoj mreži | Uspostavljen strateški okvir za uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži  Usvojeni zakonski i podzakonski akti | Službeni glasnik Republike Srbije | Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU u oblasti ITS  Institucionalno i administrativno jačanje kapaciteta radi sprovođenja ITS na putnoj mreži | Usvojeni zakonski i podzakonski akti  Broj upravljačkih centara;Broj novozaposlenih na poslovima u oblasti ITS | MGSI,  MUP,  JPPS | MUP, MTTT | Budžet Republike Srbije JPPS |
| **Cilj 3. Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Izrađeni izveštaji i uspostavljeni inspekcijski nadzor nad izvođačima u zonama radova** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Analiza nedosledne primene propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova na putevima  u cilju smanjenja broja povreda na radu  Izmena i dopuna propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | Izrađen Izveštaj sa predlogom mera za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova  Broj izmenjenih i dopunjenih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (biće određeno u skladu sa izveštajem) | Izveštaj MRZBSP | Preventivni inspekcijski nadzori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova  na putevima | Broj preventivnih inspekcijskih nadzora kod izvođača radova na putevima | Izveštaj MRZBSP | Priprema smernica za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova na putevima | Pripremljene smernice za unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova | MRZBSP | ABS, MGSI,  JPPS, Koridori Srbije  reprezentativna udruženja poslodavaca i zaposlenih | Budžet Republike Srbije |

**STUB 3. BEZBEDNIJA VOZILA**

**Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uticajni faktor tehnička ispravnost vozila**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Aktivnosti u 2016. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u 2017. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine** | **Indikator** | **Odgovorna organizacija** | **Saradnja** | **Izvori finansiranja** |
| **Cilj 1.** Harmonizacija propisa u oblasti homologacije vozila | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Usaglašeno zakonodavstvo Republike Srbiej sa UN/EU propisima iz oblasti homologacije vozila (broj usvojenih podzakonskih akata)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Stvarenje uslova za uvođenje propisa WP.29 UN i usklađivanje sa EU propisima | Usvojene izmena i dopune ZoBS-a | Službeni glasnik Republike Srbije | Usvajanje i primena propisa (WP.29 UN i EU propisa) | Primena UN /EU propisa | Službeni glasnik Republike Srbije | Definisanje standarda za podizanje bezbednosti vozila | Primena UN / EU propisa | MGSI, ABS | MUP | Budžet Republike Srbije  Budžet ABS |
| **Cilj 2.** Unapređenje sistema kontrole tehničke ispravnosti vozila | | | | | | | | | | | |
| **Indikator:Usvojeni podzakonski akti, izveštaj nadzornih organa** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  | Usvajanje novog pravilnika o tehničkom pregledu vozila  Poboljšanje kvaliteta tehničkih pregleda vozila | Usvajanje novog pravilnika o tehničkom pregledu vozila  Kvalitetnije vršenje tehničkog pregleda vozila, tehnički ispravnija vozila su u saobraćaju | Službeni glasnik Republike Srbije Izveštaj MUP-a o sprovedenim nadzorima nad vršenjem tehničkih pregleda | Implementacija pravilnika | Kvalitetniji tehnički pregledi vozila i opremljenost linija tehničkih pregleda u skladu sa novim Pravilnikom | MUP | MGSI, ABS, udruženje osiguravača Srbije,  DMDM – Ministarstvo privrede | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  |  |  | Usvajanje pravilnika o kontrolorima tehničkog pregleda vozila i obuka kontrolora tehničkog pregleda vozila u promenjenom okruženju Implementacija Pravilnika | Organizovanje obuke svakog meseca, kao i sprovođenje stručnih ispita za kontrolore tehničkog pregleda Obuka kontrolora | Službeni glasnik Republike Srbije  Izeštaj o sprovedenim obukama;  Broj obučenih polaznika | Implementacija Pravilnika | Obučeni kontrolori za tehnički pregled vozila | MUP, ABS | MUP  udruženje osiguravača Srbije | Budžet Republike Srbije. budžet ABS, Polaznici obuke |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  |  |  | Usklađivanje Pravilnika o tehničkom pregledu vozila sa propisima za merila na liniji tehničkog pregleda (pravilnici)  Upoznavanje sa zahtevima za merila na liniji tehničkog pregleda, edukacija zaposlenih na liniji tehničkog pregleda  Implementacija pravilnika o tehničkom pregledu, kao i Pravilnika o merilima | Harmonizacija terminologije i mernih jedinica rezultata merenih parametara.  80 % merila na liniji tehničkog pregleda u skladu sa najnovijom regulativom 100 % merila na liniji tehničkog pregleda u skladu sa regulativom | Izveštaj DMDM | Implementacija Pravilnika o tehničkom pregledu vozila i Pravilnika o merilima | Kvalitetniji tehnički pregledi vozila i opremljenost linija tehničkih pregleda u skladu sa novim pravilnikom | DMDM | MUP, Ministarstvo privrede,  ABS | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 |  |  |  | Unapređenje znanja i obuka kontrolora tehničkih pregleda u pogledu kontrole tahografa na tehničkom pregledu | Obučeno 50% kontrolora tehničkih pregleda | Izveštaj ABS | Unapređenje znanja i obuka kontrolora tehničkih pregleda u pogledu kontrole tahografa na tehničkom pregledu | Obučeno 100% kontrolora tehničkih pregleda | ABS | MUP,  MGSI, Predstavnici proizvođača tahografa,  visoko-obrazovne institucije | Budžet ABS |
| 2.5 | Inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe | Seminari organizovani za najmanje 50% tehničara | Izveštaj ABS | Inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe | Seminari organizovani za 100% tehničara | Izveštaj ABS | Periodično inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe | Seminari organizovani za 100% tehničara | ABS | Predstavnici proizvođača tahografa,  visoko-obrazovne institucije | Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 3.** Tehnološko unapređenje vozila i stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila | | | | | | | | | | | |
| **Indikator:Broj objavljenih propisa usklađenih sa standardima UN/EU** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU za nova i upotrebljavana vozila Primena  propisa | Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima za nova i upotrebljavana vozila Dosledna primena UN / EU propisa | Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS | Usklađivanje  domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU | Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima | Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS | Definisanje standarda za podizanje bezbednosti vozila | Primena UN / EU propisa | ABS | MGSI | Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU  iz oblasti zaštite životne sredine, monitoring emisije CO2 i primena istih.  Primena Stvaranje uslova za korišćenje vozila na alternativne pogone (ekološka goriva (pogoni), obnovljivi izvori energije OIE - biogoriva) | Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima iz oblasti zaštite životne sredine, monitoring CO2  i primena pravilnika UN. Praćenje zaštite životne sredine u skladu sa UN / EU propisa.  Uvođenje propisa u pogledu alternativnih pogona vozila. | | Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS | Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine i monitoring emisije CO2, stimulisanje korišćenja ekoloških goriva (pogona) i obnovljivih izvora energije (OIE) – biogoriva i ekoloških vozila | Praćenje broja vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume.  Subvencije, poreske olakšice na proizvodnju i promet ekoloških goriva (pogona) i OIE – biogoriva | Izveštaj ABS | Definisanje propisa za nova i polovna vozila u skladu sa standardima UN / EU  iz oblasti zaštite životne sredine, stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila i monitoring emisije CO2.  Šira implementacija vozila na ekološka goriva (pogone), OIE i fleksibilna vozila (u pogledu smeše goriva) | Primena UNECE pravilnik, praćenje vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume  Uvođenje carinskih / poreskih olakšica za vozila na alternativne pogone | ABS | MGSI, MPZŽS  MUP  naučno-istraživačke i visoko-obrazovne institucije | Budžet ABS |
| **Cilj 4.** Razvoj inteligentnih transportnih sistema u/na vozilu u funkciji bezbednosti saobraćaja | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Broj objavljenih propisa usklađenih sa standardima UN/EU** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU o aktivnoj i pasivnoj bezbednosti za nova vozila  Primena  propisa | Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisimau cilju unapređenja aktivne i pasivne bezbednosti vozila    Praćenje primene propisa u cilju unapređenja aktivne i pasivne bezbednosti vozila | | Službeni glasnik Republike Srbije | Primena  propisa iz oblasti aktivne i pasivne bezbednosti za nova vozila | Broj vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume | Izveštaj ABS | Definisanje minimalnih standarda bezbednosti za nova vozila | Primena pravilnika, broj vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume | ABS | MUP, MGSI | Budžet ABS |
|  |
| Poč. vredn. | Kraj  Vredn. |
| 0 | 1 |

**STUB 4. BEZBEDNIJI UČESNICI U SAOBRAĆAJU**

**Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uticajni faktor čovek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Aktivnosti u 2016. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u 2017. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine** | **Indikator** | **Odgovorna organizacija** | **Saradnja** | **Izvori finansiranja** |
| **Cilj 1. – Unapređenje nivoa znanja i osposobljenosti vozača motornih vozila** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Broj licenciranih autoškola, broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  | Unapređenje modela osposobljavanja kandidata za vozače u privrednom društvu ili srednjoj stručnoj školi koja ispunjava uslove i koji za to dobiju dozvolu  Unapređenje kontrole kvaliteta rada privrednog društva ili srednje stručne škole koja ispunjava uslove i koji za to dobiju dozvolu | Broj licenciranih privrednih društava ili srednjih stručnih škola koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu  Broj izvršenih nadzora u privrednim društvima ili srednjim stručnim školama koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvole  Broj licenciranih instruktora vožnje, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj licenciranih predavača teorijske obuke, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj licenciranih ispitivača, uključujući mogućnost podele prema polu | Izveštaj MUP-a, Izveštaj ABS-a | Unapređenje kontrole kvaliteta rada privrednog društva ili srednje stručne škole koja ispunjava uslove i koja za to dobije dozvolu | Broj licenciranih privrednih društava ili srednjih stručnih škola koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu  Broj izvršenih nadzora u privrednim društvima ili srednjim stručnim školama koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu Broj licenciranih kadrova u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače | MUP | ABS, MGSI | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Licenciranje i unapređenje znanja kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače  Izrada novih priručnika za licenciranje kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače  Organizacija i sprovođenje stručnog ispita za predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu  Izdavanje | Broj organizovanih i sprovedenih stručnih ispita za predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu | | Izveštaj ABS-a | Nastavak procesa unapređenja znanja i kompetencija osoblja angažovanog na osposobljavanju vozača i evaluacija procesa | Broj obučenog osoblja, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj izdatih licenci kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača | Izveštaj ABS-a | Stručno usavršavanje i obuka lica angažovanih u sistemu osposobljavanju vozača  Prilagođavanje programa obuke lica angažovanih u sistemu osposobljavanja vozača u skladu sa zaključcima istraživanja vezano za malo učešće lica ženskog pola kao instruktora, ispitivača ili predavača | Broj obučenog osoblja, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj izdatih licenci kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača  Broj oduzetih/izgubljenih licenci  Prilagođen program obuke lica angažovanih u sistemu osposobljavanja vozača |  | MUP, MGSI | Budžet ABS |
| Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje, ispitivačima na | |
| licenci predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje i ispitivačima na vozačkom ispitu  Organizacija i sprovođenje seminara unapređenja znanja predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje, ispitivačima na vozačkom ispitu | vozačkom ispitu  Izdati priručnici za licenciranje kadrova za osposobljavanje kandidata za vozača  Broj organizovanih i sprovedenih stručnih ispita predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu  Izmena i dopuna priručnika  Broj licenciranih kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače | |  |  |  |  |  |  | ABS |  |  |
| Poč.  Vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0 | 480 |
| 1.3 | Izmena programa osposobljavanja vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola.  Izrada stručne literature za predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola  Izdavanje sertifikata, organizacija i sprovođenje seminara unapređenja znanja kadrovima angažovanim na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | Uvedeni novi moduli za osposobljavanje vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, u skladu sa izvršenim saobraćajnim prekršajima ili krivičnim delima  Pripremljeni i odštampani materijali za unapređenje znanja kadrova za osposobljavanje za vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola  Broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu | | Izveštaj ABS-a | Nastavak procesa unapređenja znanja i kompetencija osoblja angažovanog na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | Broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima angažovanim na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | Izveštaj ABS-a | Obuka lica angažovanih na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | Broj obučenih lica, uključujući mogućnost podele prema polu  Broj izdatih sertifikata kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | ABS | MUP, MGSI | Budžet ABS |
|  |
|  |
|  |
| Poč.  vredn | Kraj.  vredn |
| 0 | 28 |
| Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima  angažovanim na obuci vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola | |
| Poč. vredn | Kraj.  vredn |
| 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Priprema programa za neiskusne i mlade vozače | Započet rad na pripremi programa za neiskusne i mlade vozače | Izveštaj MUP-a | Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima | Usvojene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima | | Službeni glasnik  Republike Srbije | Nastavak aktivnosti, evaluacija i unapređenje realizovanih aktivnosti | Izveštaji o realizaciji programa za mlade i neiskusne vozače | MUP | MGSI, ABS MPNTR, ZUOV | Budžet Republike Srbije i budžet ABS/donacija |
| 1.5 | Stvaranje uslova za uspostavljanje sistema licenciranja profesionalnih vozača (CPC) | Usvojene izmene i dopune ZoBS i doneti podzakonski akti (CPC) za primenu odredbi ZOBS-a | Službeni glasnik Republike Srbije | Uspostavljanje sistema licenciranja profesionalnih vozača (CPC):  - Ovlašćivanje pravnih lica koja će vršiti početnu i periodičnu obuku vozača  - Priprema priručnika za sticanje sertifikata (licence) profesionalnog vozača  Organizovanje i sprovođenje početne i periodične obuke profesionalnih vozača  Sprovođenje stručnog ispita za sticanje licence profesionalnog vozača | Broj ovlašćenih pravih lica za sprovođenje početne i periodične obuke  Pripremljeni oštampani priručnici za obuku  Broj sprovedenih početnih i periodičnih obuka za profesionalne vozače  Broj održanih stručnih ispita za sticanje licence profesionalnog vozača  Broj licenciranih profesionalnih vozača | | Izveštaj ABS-a | Nastavak aktivnosti | Broj ovlašćenih pravih lica za sprovođenje početne i periodične obuke  Broj sprovedenih početnih i periodičnih obuka za profesionalne vozače  Broj održanih stručnih ispita za sticanje licence profesionalnog vozača  Broj licenciranih vozača profesionalaca | MGSI, ABS | MUP,  MZ, Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“,  naučno-istraživačke i visoko-obrazovne institucije | Budžet ABS |
| **Cilj 2. – Unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju** | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Broj sprovedenih kampanja u bezbednosti saobraćaja**, **broj ugrađenih studija i analiza** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nacionalna kampanja bezbednosti saobraćaja | Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).  Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.  Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).  Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa  Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu | Izveštaj ABS-a | Nastavak aktivnosti | Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).  Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.  Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).  Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa  Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu | | Izveštaj ABS-a | Nastavak aktivnosti | Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).  Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.  Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).  Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa  Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu. | ABS | MGSI, MUP, MZ, MRZBSP, lokalne samouprave | Budžet ABS |
|  |  |
| 2.2 |  |  |  | Kampanje za podizanje svesti o rizicima koje nosi prekoračenje brzine za učešće u saobraćaju | Broj spotova pripremljenih i emitovanih (brzina).  Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.)  Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled prekoračenja brzine.  Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu . | | Izveštaj ABS a | Nastavak aktivnosti | Broj spotova pripremljenih i emitovanih (brzina)  Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.)  Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled prekoračenja brzine  Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu. | ABS | MGSI, MUP, MZ, MRSP, lokalne samouprave | Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Analiza sistema rehabilitacije“ vozača u RepubliciSrbiji po ZoBS.  Unapređenje sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji po ZoBS-u | Izvršena analiza sistema „rehabilitacije” vozača u EU  Izvršena analiza primene sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji  Broj vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog skupljenih kaznenih poena, uključujući mogućnost podele prema polu.  Broj vozača koji su pohađali seminare za „rehabilitaciju” vozača, uključujući mogućnost podele prema polu.  Izvršene izmene i dopune ZoBS  Izvršene izmene i dopune pravilnika koji reguliše oblast „rehabilitacije” vozača | Izveštaj ABS-a | Nastavak aktivnosti | Broj vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog skupljenih kaznenih poena, uključujući mogućnost podele prema polu.  Broj rehabilitovanih vozača/broj oduzetih dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu. | Izveštaj ABS-a | Nastavak aktivnosti | Izvršena analiza sistema „rehabilitacije” vozača u EU  Izvršena analiza primene sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji  Izvršene izmene i dopune ZoBS-a | MUP, ABS | MGSI | Budžet ABS |
| 2.4 |  |  |  | Studija o mogućnostima primene „Alcolock” uređaja za pojedine grupe učesnika u saobraćaju | Izvršena studija  Implementirane mere u ZoBS-u | Izveštaj ABS-a | Ugradnja „Alcolock”uređaja za pojedine grupe učesnika u saobraćaju | Broj ugrađenh „Alcoloc” uređaja | ABS | MGSI, MUP, MZ, TKBS | Budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 3. – Unapređenje bezbednosti ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Procenat smanjenja broja stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Analiza stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (deca, stariji od 65 godina, pešaci, biciklisti, motorizovani dvotočkaši, osobe sa posebnim potrebama, uključujući mogućnost podele prema polu) sa predlogom mera za unapređenje njihove bezbednosti | Izrađena analiza i studija | Izveštaj ABS-a, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs | Realizacija predloženih mera i praćenje efekata mera | Broj realizovanih mera, smanjenje stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (Biće utvrđeno na osnovu analize i studije) | Izveštaj ABS-a | Analiza stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (deca, stariji od 65 godina, pešaci, biciklisti, motorizovani dvotočkaši, osobe sa posebnim potrebama, uključujući mogućnost podele prema polu) sa predlogom mera za unapređenje njihove bezbednosti | Broj izrađenih analiza i studija | Lokalne samouprave | ABS | Budžet lokalne samouprave |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 4. – Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u saobraćaju** | | | | | | | | | | |  |
| **Indikator: Broj akreditovanih programa iz oblasti bezbednosti saobraćaja namenjenih vaspitačima i učiteljima, broj obučenih vaspitača i učitelja, broj održanih seminara** | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Priprema za razvoj kompetencija nastavnika za realizaciju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja unapređivanjem kvaliteta programa stalnog stručnog usavršavanja i izradom novih programa stručnog usavršavanja sa ovim sadržajima  Priprema primene programa od javnog interesa radi edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne i srednje škole (metodološki pristup u realizaciji postojećih sadržaja) | Izvršena priprema | Izveštaj ABS-a, Izveštaj MPNTR | Razvoj kompetencija nastavnika za realizaciju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja unapređivanjem kvaliteta programa stalnog stručnog usavršavanja i izradom novih programa stručnog usavršavanja sa ovim sadržajima  Primena programa od javnog interesa radi edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne i srednje škole (metodološki pristup u realizaciji postojećih sadržaja) | Izrađeni programi koji se nalaze na listi programa od javnog interesa i odobreni od strane ministra zaduženog za poslove obrazovanja  Realizovani ToT seminari za obuku trenera;  Izvršeno pilotiranje realizacije programana minimum 10% škola  Primenjen program u 50% osnovnih i srednjih škola od strane prosvetnih savetnika i obučenih trenera  Primenjeni novi sadržaji i/ili pristupisa učenicima u 90% škola u kojima je realizovan program obuke | Izveštaj ABS-a, Izveštaj MPNTR | Nastavak primene programa u svim osnovnim i srednjim školama od strane obučenih trenera  Realizacija evaluacije programa radi unapređivanja programa edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne škole i srednje škole/  Primena novih sadržaja i/ili pristupa sa učenicima u školama u kojima je realizovan program  Priprema novih programa stručnog usavršavanja u procesu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju na osnovu predloženih mera za unapređivanje i primena istih.  Kontinuirani nastavak realizacije programa  Izrada veb sajta sa ažuriranim sadržajima za nastavnike i druge zaposlene u školama | Pripremljeni i primenjeni unapređeni programi za zaposlene osnovnih i srednjih škola od strane obučenih trenera  Primena programa za zaposlene u 100% osnovnih i srednjih škola od strane obučenih trenera.  Evaluirani postojeći programi stručnog usavršavanja  Primenjeni novi sadržaji i/ili pristupi sa učenicima u svim školama. | MPNTR | MUP, MGSI, MZ, ZUOV, ZVKV, ABS | Budžet Republike Srbije i budžet ABS |
| 4.2 | Priprema pregleda i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za saobraćajno vaspitanje (Svet oko nas, Priroda i društvo, Tehničko i informatičko obrazovanje i dr.)  Priprema pregleda i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za zdravstveno vaspitanje (Biologija, Građansko vaspitanje i dr.)  Priprema edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)  Priprema da se obezbedi da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili nastavnicima  Priprema primene novih programa | Izvršena priprema | Izveštaj ZUOV | Pregled i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za saobraćajno vaspitanje (Svet oko nas, Priroda i društvo tehničko i informatičko obrazovanje i dr.)  Pregled i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za zdravstveno vaspitanje (Biologija, Građansko vaspitanje i dr.)  Edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)  Obezbeđivanje da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili nastavnicima  Primena novih programa | Radne grupe izradile predloge za nove ili za unapređivanje postojećih nastavnih programa;  Usvojeni pravilnici kojima se omogućava primena novih nastavnih programa Edukovano 50% nastavnika koji realizuju predmete čiji su nastavni programi inovirani.  Obezbeđena aktivna veb platforma sa materijalima i potrebnim odgovorima nastavnicima.  Primenjeni novi programi od strane edukovanih nastavnika | Izveštaj ZUOV | Nastavak edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)  Obezbediti da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili potrebama nastavnika i i učenika  Primena novih programa od strane svih nastavnika  Uvođenje novih sadržaja u okviru postojećih takmičenja o saobraćaju za učenike  Planiranje i organizacija novih takmičenja u poznavanju saobraćaja  Nastavak unapređivanja i inoviranja postojećih takmičenja i uvođenje novih sadržaja i takmičenja o saobraćaju  Na školskom nivou podržati uvođenje sekcije koje će se baviti temama bezbednosti u saobraćaju | Radne grupe izradile predloge za nove ili za unapređivanje postojećih nastavnih programa  Inovirani pravilnici kojima se propisuju nastavni programi  Realizovana ili inovirana postojeća (za 50% veći broj učesnika)  Realizovana takmičenja (za 70% veći broj učesnika)  Inovirani sadržaji su deo sadržaja takmičenja ili su realizovana nova takmičenja  Realizovan rad novih sekcija u 30% škola | ZUOV | ZVKV,MPNTR, ABS, NPS, SSO , MUP, MGSI, MZ, stručna društva koja pripremaju sadržaje takmičenja | Budžet Republike Srbije i budžet ABS |
| 4.3 | Priprema za unapređivanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama  Priprema nastavka realizacije obuka vaspitača u predškolskim ustanovama za primenu programa i distribucija materijala  Priprema za sprovođenje saobraćajnog vaspitanja u predškolskim ustanovama radi informisanja i sticanja veština za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju | Izvršena priprema | Izveštaj ZUOV, Izveštaj ABS | Unapređivanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama  Nastavak realizacije obuka vaspitača u predškolskim ustanovama za primenu programa i distribucija materijala  Sprovođenje saobraćajnog vaspitanja u predškolskim ustanovama radi informisanja i sticanja veština za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju | Pripremljen program za edukaciju vaspitača u predškolskim ustanovama  Dobijena akreditacija programa za vaspitače radi edukacije predškolske dece  Broj edukovanih trenera  Broj pilot predškolskih ustanova u kojima je organizovano primena programa (10%)  Realizovani seminari za vaspitače u 70% predškolskih ustanova  90% edukovanih vaspitača primenjuju sadržaje iz programa | Izveštaj ZUOV, Izveštaj ABS | Kontinuirani nastavak aktivnosti  Nastavak aktivnosti i inoviranje postojećeg programa | Realizovani seminari za vaspitače u 100% predškolskih ustanova  95% edukovanih vaspitača primenjuju sadržaje iz programa  Broj održanih seminara unapređenja znanja za vaspitača  Broj vaspitača koji su pohađali programe obuke  Inovirani programi primenjeni i pilotirani u predškolskim ustanovama, kako bi se nastavila promena istih radi unapređivanja znanja i veština dece i povećanja njihove bezbednosti u saobraćaju | ZUOV, | MPNTR,  TKBS, ABS MGSI,  MUP, lokalne samouprave, udruženja vaspitača | Budžet Republike Srbije i budžet ABS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Obezbeđivanje sigurnosne opreme za decu i učenike  (biciklističke kacige, svetlo-odbojne oznake, visoko-reflektujuća odeća) | Obezbeđena sigurnosna oprema u 30% lokalnih samouprava | Izveštaj ABS, Izveštaj MPNTR | Nastavak aktivnosti podsticanje izdavačke delatnosti u oblasti obrazovanja i vaspitanja (udžbenika i druge literature, nastavnih sredstava i dr.) | Obezbeđena sigurnosna oprema u 70% lokalnih samouprava  Pripremljeni i odštampani priručnici i udžbenici za učenike i ostala nastavna sredstva | Izveštaj ABS, Izveštaj MPNTR | Nastavak aktivnosti | Obezbeđena sigurnosna oprema u 100% lokalnih samouprava | Lokalne samouprave | MPNTR,  TKBS, ABS MGSI,  MUP, ZUOV | Budžet lokalnih samouprava |
| 4.5 | Unapređivanje veština, znanja učenika u srednjim školama i motivisanje za zdrave životne stilove i bezbedno življenje kroz vršnjačku edukaciju u srednjim školama  Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave | Međuresorna radna grupa je pripremila program obuke vršnjačkih edukatora (učenika u srednjim školama)  Odobren program vršnjačke edukacije od strane MPNTR  Realizovana obuka vršnjačkih edukatora  Program realizovan u 5% pilot škola  Rezultati merenja efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu.  Program realizovan u 50% srednjih škola  Realizovane akcije mladih u 30% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih  Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu | Izveštaj ABS | Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave | Program realizovan u 80% srednjih škola  Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu  Realizovane akcije mladih u 60% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih | Izveštaj ABS | Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave | Program realizovan u 100% srednjih škola  Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu  Realizovane akcije mladih u 100% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih | Centar mladih Srbije | ABS, Učenički parlamenti na nivou škola, ZUOV,  MPNTR,  lokalna samouprava | Budžet ABS i lokalnih samouprava |

**STUB 5. DELOVANJE NAKON SAOBRAĆAJNE NEZGODE**

**Indikator: Uspostavljena Koordinacija hitnih službi, skraćeno vreme odziva hitnih službi do mesta SN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Aktivnosti u 2016. godini** | | **Indikator** | | **Izvor provere** | **Aktivnosti u 2017. godini** | **Indikator** | **Izvor provere** | **Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine** | **Indikator** | **Odgovorna organizacija** | **Saradnja** | **Izvori finansiranja** |
| **Cilj 1. – Koordinacija hitnih službi na LMSN i sprečavanje nastanka sekundarnih saobraćajnih nezgoda** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Usposavljene procedure za koordinirano delovanje hitnih služi na LMSN** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Stvaranje uslova za unapređenje koordinisanog delovanja hitnih službi na mestu saobraćajne nezgode (ponašanje hitnih službi na LMSN, obavezna oprema za obeležavanje i zaštitu pripadnika hitnih službi, obeležavanje LMSN) | Potpisan protokol o koordinisanom delovanju hitnih službi na mestu saobraćajne nezgode | | Izveštaj MUP;  Izveštaj MZ | |  |  |  |  |  | MUP, MZ | ABS,  MGSI,  naučne ustanove, CK, Udruženja građana Institut za javno zdravlje | Budžet Republike Srbije, budžet ABS-a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  | Početak rada na uspostavljanju zajedničkog kanala radio komunikacije za sve ekipe hitnih službi koje postupaju u konkretnom slučaju | Doneta odluka o uspostavljanju zajedničkog kanala radio komunikacije | | Izveštaj MUP;  Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | Uspostavljene frekvencije i opremljene sve ekipe | MUP, MZ | RATEL | Budžet Republike Srbije |
| 1.3 | Izrada analize potreba za nabavkom opreme za reagovanje HS u tunelima i iznalaženje potencijalnog donatora i ostalih potencijalnih izvora finansiranja | Izrađena analiza potreba | Izveštaj MUP  Izveštaj MZ | Početak rada na sprovođenju postupka javne nabavke adekvatne opreme za reagovanje HS u tunelima, u skladu sa raspoloživim sredstvima | Procenat opremljenih jedinica HS za reagovanje u tunelima | | Izveštaj MUP  Izveštaj MZ | Nastvak aktivnosti | Kompletno opremanje HS za reagovanje u tunelima | MUP, MZ | MGSI, JPPS, ABS | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 20% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2. – Skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje komunikacije pozivaoca sa nadležnim hitnim službama (policija, HMP, VSJ)** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Broj hitnih službi sa unapređenom komunikacijom između pozivaoca i hitnih službi** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Analiza potreba za uvođenje potpuno operativnog sistema 112 u Republici Srbiji | Urađena analiza | Izveštaj MUP;  Izveštaj MZ |  |  |  |  |  | MUP,  MZ | MUP, odgovorne organizacije, ABS, lokalna samouprava, telekomunikacione kompanije, mobilni operateri, RATEL, MTTT,  Institut za javno zdravlje | EU fondovi,  Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  |  |  | Unapređenje telefonske komunikacije putem trocifrenih brojeva između pozivaoca i teritorijalno nadležne hitne službe;  Detaljna procena troškova neophodnih za unapređenje telefonske komunikacije putem trocifrenih brojeva između pozivaoca i teritorijalno nadležne hitne službe | Broj hitnih službi sa kojima se telefonska komunikacija ostvaruje direktno putem trocifrenih brojeva  Detaljno procenjeni neophodni troškovi | | Izveštaj MUP;  Izveštaj MZ |  |  | MUP,  MZ | MUP, Odgovorne organizacije, ABS, lokalna samouprava, telekomunikacione kompanije, mobilni operateri, RATEL, MTTT,  Institut za javno zdravlje | Budžet Republike Srbije |
|  | |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 20% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  |  |  | Kampanja za informisanje javnosti o brojevima hitnih službi | Realizovana kampanja | | Izveštaj ABS |  |  | ABS | Odgovorne organizacije, MUP  MZ  MRAD  MPROS MTT T  mediji, sredstva javnog oglašavanja, udruženje građana | Budžet ABS |
| 2.4 |  |  |  | Unapređenje postojećeg informaciono – tehnološkog sistema hitnih službi kroz nabavku odgovarajuće IT opreme | Procenat hitnih službi opremljen odgovarajućom IT opremom | | Izveštaj MUP;  Izveštaj MZ |  |  | MUP, MZ | ABS, lokalna samouprava | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 30 % |
| 2.5 |  |  |  |  |  | |  | Kampanja za informisanje javnosti o broju 112 | Realizovana kampanja | MUP | Odgovorne organizacijeMZ  MRZBSP  MPROS, mediji, sredstva javnog oglašavanja, udruženje građana | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  | Stvaranje uslova za uspostavljanje sistema za prijem automatskih hitnih poziva – e-call sistem | Formiran pravni osnov za uspostavljanje sistema za prijem automatskih poziva | MUP | Odgovorne organizacije,MTTT, ABS, telekomunikaciione kompanije, mobilni operateri, RATEL, proizvođači i prodavci vozila | Budžet Republike Srbije |
| **Cilj 3. – Skraćenje vremena od uspostavljanja poziva odnosno prijema informacije do polaska ekipe (ekipa) hitne službe na LMSN** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Procenat opremljenih dispečerskih jedinica i ekipa hitnih službi sredstvima radio veze** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  |  | Pripremne aktivnosti neophodne za opremanje svih dispečerskih jedinica i svih ekipa hitnih službi sistemom TETRA | Sprovedene aktivnosti | Izveštaj MUP,  Izveštaj MZ | Opremanje svih dispečerskih jedinica i svih hitnih službi | 100% opremljenih dispečerskih jedinica i ekipa hitnih službi sredstvima radio veze | MUP  MZ | RFZO  RATEL  Lokalna samopurava | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  |  |  | Analiza potreba i procena neophodnih troškova za opremanje vatrogasno spasilačkih objekata | Izrađena analiza i procena troškova | Izveštaj MUP | Opremanje vatrogasno spasilačkih objekata opremom koja omogućava održavanje propisanog pritiska u sistemu kamiona | Procenat opremljenih vatrogasno spasilačkih objekata | MUP (Sektor za vanredne situacije) | Osiguravajuća društva | Budžet Republike Srbije |
| **Cilj 4. – Skraćenje vremena od polaska ekipe (ekipa) hitne službe do dolaska na LMSN** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Uspostavljene procedure za reagovanje hitnih službi** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  |  | Izrada i usvajanje procedura i programa obuka | Izrađena i usvojena procedura i programa obuka | Izveštaj MUP,  Izveštaj MZ | Obuka vozača vozila hitnih službi za postupanje u skladu sa procedurama | 80% obučenih vozača | MZ,  ABS | ZHMP i DZ | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  |  |  | Analiza potrebe za uspostavljanje SHMP za kontinuirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u opštinama sa manje od 25.000 stanovnika, a čija SHMP je teritorijalno nadležna za državni put I reda | Izrađena analiza | Izveštaj MZ | Uspostavljanje SHMP za kontinuirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u opštinama sa manje od 25 000 stanovnika, a čija SHMP je teritorijalno nadležna za državni put I reda | Broj SHMP | MZ,  lokalne samouprave | MZ, RFZO  lokalne samouprava | lokalna samouprava |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  | Izrada Studije opravdanosti uspostavljanja operativnih baza na svakih 50 km autoputa (uključujući i analizu trenutnih lokacija hitnih službi, kao i oblasti kojima pristupaju u što kraćem vremenskom periodu) | Izrađena studija | MUP, MZ, Upravljač puta | RFZO | Budžet Republike Srbije, budžet društava za osiguranje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 |  |  |  | Redefinisanje teritorijalnih nadležnosti hitnih službi u skladu sa principom hitnosti umesto administrativnim granicama lokalne samouprave, na Koridoru 10 | Izrađena operativna karta reagovanja za Koridor 10 | Izveštaj MZ | Redefinisanje teritorijalnih nadležnosti hitnih službi u skladu sa karakteristikama putne mreže umesto administrativnim granicama lokalne samouprave, za sve državne puteve | Izrađena operativna karta reagovanja za sve državne puteve | MZ | MUP  ABS  RGZ  RFZO  lokalne samouprava  Institut za javno zdravlje | Budžet Republike Srbije |
| 4.5 |  |  |  | Uspostavljanje sistema GPS praćenja vozila hitnih službi iz dispečerskog centra | Procenat vozila i dispečerskih centara opremljenih za GPS praćenje vozila | Izveštaj MUP,  Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | 100 % vozila i dispečerskih centara opremljenih za GPS praćenje vozila | MZ  MUP | lokalna samouprava, ZHMP  DZ osiguravajuća društva | Budžet Republike Srbije, budžet društava za osiguranje |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 5. – Unapređenje kvaliteta rada pripadnika hitnih službi** | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Usvojene procedure u skladu sa EU standardima** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  |  |  | Izrada analize za propisivanje procedura obavljanja uviđaja  Propisivanje i usvajanje procedura obavljanja uviđaja | Izrađena analiza  Usvojena procedura | | Izveštaj MUP |  |  | MUP |  | Budžet Republike Srbije |
| 5.2 |  |  |  |  |  | |  | Obuka pripadnika MUP i istražnih organa u skladu sa propisanom procedurom | Procenat obučenih pripadnika MUP | MUP | MP, ABS | Korisnici obuke |
| 5.3 |  |  |  | Obuka pripadnika hitnih službi u pogledu koordinacije, komunikacije i reagovanja hitnih službi u tunelima | Procenat obučenih pripadnika | | Izveštaj MUP | Nastavak aktivnosti | Procenat obučenih pripadnika | MUP | MZ, ZHMP i DZ | Korisnici obuke |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 20% |
| 5.4 |  |  |  | Izrada potrebne dokumentacije za nabavku vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda  Nabavka vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda | Izrađena dokumentacija  Broj nabavljenih vozila za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda sa kompletnom opremom | | Izveštaj MUP | Nabavka vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda | Broj nabavljenih vozila za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda sa kompletnom opremom | MUP | ABS | Kazne za saobraćajne prekršaje, donacije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 |  |  |  | Propisivanje procedura spasavanja za vatrogasno spasilačke službe | Usvojena procedura | | Izveštaj MUP |  |  | MUP Sektor za vanredne situacije | MZ | Budžet Republike Srbije |
| 5.6 |  |  |  | Obuka vatrogasaca spasilaca u skladu sa propisanom procedurom | Procenat obučenih polaznika | | Izveštaj MUP | Nastavak aktivnosti | Procenat obučenih polaznika | MUP |  | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 30% |
| 5.7 |  |  |  | Opremanje vatrogasno spasličakih ekipa za tehničke intervencije u saobraćajnim nezgodama | Procenat pokrivene teritorije Republike Srbije | | Izveštaj MUP | Nastavak aktivnosti | Procenat pokrivene teritorije Republike Srbije | MUP | Osiguravajuća društva | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 30% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 |  |  |  |  |  |  | Propisivanje procedura za postupanje hitnih službi u saobraćajnim nezgodama sa velikim brojem povređenih lica (masovne nezgode) | Usvojena procedura | | MUP | Naučne ustanove, Sektor za vanredne situacije  MZ  MGSI,  MO, ABS, CK, GSS, Udruženja građana i ostali | Budžet Republike Srbije |
| 5.9 |  |  |  |  |  |  | Obuka pripadnika hitnih službi za delovanje u masovnim saobraćajnim nezgodama | Procenat obučenih pripadnika | | MUP  MZ | MO | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 30% |
| 5.10 |  |  |  | Propisivanje procedura i potrebne opreme za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju | Usvojen specifični vodič dobre kliničke prakse | Izveštaj MZ |  |  | | MZ | ZHMP  DZ, naučne institucije, udruženja građana |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Obuka pripadnika SHMP u zbrinjavanju povređenih u saobraćaju kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju | 10 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju | Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | 25 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju | Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | 60 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju | MZ | ZHMP  DZ Udruženja građana | Korisnici obuke |
| 5.12 | Izrada operativnih planova zbrinjavanja velikog broja povređenih po zdravstvenim ustanovama | 25% izrađenih planova | Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | 50% izrađenih planova | Izveštaj MZ | Nastavak aktivnosti | 100% izrađenih planova | MZ | Zdravstvene ustanove  MUP  MO |  |
| 5.13 |  |  |  |  |  |  | Formiranje centra za zajedničku obuku hitnih službi za teritoriju Republike Srbije | Formiran, opremljen, i operativno funkcional  an centar | MUP | MZ  MO  osiguravajuća društva | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 6. – Skraćenje vremena transporta povređenog od LM SN do zdravstvene ustanove** | | | | | | | | | | | |
| **Indikator: Urađene analize za opravdanost uspostavljanja helikoptrske službe** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  |  |  | Izrada studije opravdanosti formiranja helikopterske službe transporta povređenih u saobraćajnim nezgodama | Izrađena studija | Izveštaj MUP,  Izveštaj MZ |  |  | MUP,  MZ | MGSI, MUP  MO  MZ, ABS,  naučne institucije, Udruženja građana | Budžet Republike Srbije |
| 6.2 |  |  |  | Analiza potreba i lokacija za koje je neophodno obezbediti opremu za helikopterske službe, procena mogućnosti sletanja vazduhoplova na imenovane lokacije, u skladu sa rezultatima analize i iznalaženje potencijalnih izvora finansiranja | Izrađena analiza | Izveštaj MUP | Nabavka sredstava i opreme za helikoptersku službu transporta povređenih ( 1 helikopter u 2018, 2 helikoptera u 2019. i 2 helikoptera u 2020.) | Nabavljena sredstva i oprema –ukupno 5 helikoptera | Vlada  (MUP) | MGSI  MUP  MO, MZ | Budžet Republike Srbije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 |  |  |  |  |  | |  | Obuka letačkog, medicinskog i ostalog osoblja za helikopterski transport povređenih | Broj obučenih pilota, medicinskog i drugog osoblja | Vlada  (MUP) | MGSI  MUP  MO, MZ | Budžet Republike Srbije |
| 6.4 |  |  |  |  |  | |  | Zapošljavanje po 4 pilota po nabavci letelice | Zaposleno 20 pilota | MUP |  | Budžet Republike Srbije |
| 6.5 |  |  |  | Obuka pripadnika hitnih službi i helikopterske službe za zajedničko delovanje na zemlji | Procenat obučenih polaznika | | Izveštaj MUP,  Izveštaj MZ |  |  | MUP, MZ | MUP  MO, MZ | Budžet Republike Srbije |
| Poč. vredn. | Kraj.  vredn. |
| 0% | 30% |
| 6.6 |  |  |  | Nabavka sredstava i opreme za prijem povređenih transportovanih helikopterom | Nabavljena sredstva i oprema | | Izveštaj MZ |  |  | Vlada  (MZ) | MGSI  MUP  MO, MZ | Budžet Republike Srbije |
| 6.7 |  |  |  |  |  | |  | Formiranje helikopterske službe transporta povređenih u saobraćajnim nezgodama | Formirana, opremljena, obučena i funkcionalno operativna služba | MUP | MGSI  MUP  MO, MZ | Budžet Republike Srbije |
| 6.8 |  |  |  | Stvaranje zakonskih uslova neophodnih za dobijanje dozvole za obavljanje prevoza putnika u komercijalne svrhe | Stvoreni zakonski uslovi | | Izveštaj MUP | Usvajanje podzakonskih akata u vezi dobijanja AOC dozvole | Usvojena podzakonska akta i dobijena AOC dozvola | MUP |  | Budžet Republike Srbije |

**SKRAĆENICE:**

|  |  |
| --- | --- |
| MGSI | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MZ | Ministarstvo zdravlja |
| MP | Ministarstvo pravde |
| MTTT | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija |
| MPZŽS | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine |
| MPNTR | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja |
| MRZBSP | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja |
| MO | Ministarstvo odbrane |
| ABS | Agencija za bezbednost saobraćaja |
| JPPS | Javno preduzeće „Putevi Srbije“ |
| TKBS | Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima |
| RFZO | Republički fond za zdravstveno osiguranje |
| RGZ | Republički geodetski zavod |
| ZHMP | Zavod za hitnu medicinsku pomoć |
| DZ | Dom zdravlja |
| SHMP | Služba hitne medicinske pomoći |
| HMP | Hitna medicinska pomoć |
| ZUOV | Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja |
| ZVKV | Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja |
| KC | Klinički centri |
| CK | Crveni krst |
| GSS | Gorska služba spasavanja |
| NPS | Nacionalni prosvetni savet |
| SSO | Savet za srednje stručno obrazovanje |
| LMSN | Lice mesta saobraćajne nezgode |
| HS | Hitna služba |
| DMDM | Direkcija za mere i dragocene metale |
| VSJ | Vatrogasno spasilačke jedinice |