AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU

I. UVOD

Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 122/14, u daljem tekstu: Strategija), određeno je donošenje godišnjih akcionih planova za sprovođenje Strategije.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu (u daljem tekstu: Akcioni plan), predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija strateških ciljeva predviđenih Strategijom za period do kraja 2018. godine.

Analiza uspešnosti sprovođenja akcionih planova za sprovođenje Strategije, koji su doneti za 2014, 2015, 2016. i 2017. godinu, pokazuje da nije bilo potrebe za utvrđivanjem novih prioriteta.

Aktivnosti planirane za sprovođenje Strategije u 2018. godini realizovaće se akcionim planom za 2018. godinu koji će sadržati i analizu uspešnosti Akcionog plana.

II. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije sprovođenjem planiranih aktivnosti u rokovima određenim ovim akcionim planom.

III. FINANSIRANJE

Aktivnosti obuhvaćene Akcionim planom biće finansirane iz budžeta Republike Srbije, kao i iz donacija.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 200.000 | 106.000 evra | ZJN i ZJPPK |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi | Rok za realizaciju |
|  | Sprovođenje javne rasprave o nacrtu novog ZJN  | MFIN/UJN/RK | Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJN Vladi na razmatranje | Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspraviInternet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Donošenje novog ZJN | MFIN/UJN/RK | Vlada je utvrdila predlog ZJN i dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje | Internet prezentacija Vlade [www. gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) Internet prezentacija Narodne skupštine[www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje novog ZJN | MFIN/UJN/MP | Vlada i nadležni organi doneli podzakonske propise | „Službeni glasnik Republike Srbije” | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |
|  | Sprovođenje javne rasprave o nacrtu ZJPPK | MP/KJPP | Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJPPK Vladi na razmatranje | Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspraviInternet prezentacija [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Donošenje novog ZJPPK  | MP/KJPP | Vlada je utvrdila predlog ZJPPK i dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje | Internet prezentacija Vlade [www. gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)Internet prezentacija Narodne skupštine[www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Donošenje nove Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2022. godine | MFIN/UJN/RK/MP/KJPP | Vlada usvojila novu Strategiju | Internet prezentacija Vlade [www. gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)„Službeni glasnik Republike Srbije” | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JAČANJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 9.000.000 | 20.000 evra | ZJN i ZJPPK |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi | Rok za realizaciju |
|  | Stručno usavršavanje službenika u UJN, RK, MFIN i DRI u pogledu direktiva EU, dobre prakse sprovođenja postupaka javnih nabavki, presuda Suda pravde EU | UJN/RK/MFIN/DRI | Broj održanih obuka – najmanje dve godišnje | Liste učesnika | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Izrada funkcionalne analize radnih procesa UJN | UJN | Izrađena Analiza  | Izveštaj o radu UJN  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Izrada analize sistema izveštavanja u oblasti javnih nabavki sa preporukama za unapređenje glavnih indikatora performansi javnih nabavki | UJN  | Izrađena Analiza  | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Jačanje stručnih kapaciteta UJN kroz zapošljavanje novih lica | UJN | Broj zaposlenih u 2018. godini u odnosu na broj zaposlenih u 2017. godini | Informator o radu UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA JAVNIH NABAVKI** | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi  |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 300.000 | 855.000 evra | ZJN i ZJPPK |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi  | Rok za realizaciju  |
|  | Izrada nove internet prezentacije UJN | UJN | Izrađena internet prezentacija  | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q1/2018 |
|  | Izrada vodiča u oblasti javno-privatnog partnerstva | KJPP | Izrađen vodič | Internet prezentacija KJPP [www.ppp.gov.rs/](http://www.ppp.gov.rs/)  | 5 – javne nabavke | Q2 2018 |
|  | Izrada smernica za sprovođenje novog zakonskog okvira | UJN | Izrađene smernice – najmanje dva dokumenta | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)  | 5 – javne nabavke | Q3/2018 |
|  | Izrada analize i preporuka za unapređenje centralizovanih javnih nabavki  | UJN | Izrađena Analiza  | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q3/2018 |
|  | Izrada analize i preporuka za unapređenje primene zelenih javnih nabavki | UJN | Izrađena Analiza | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q3/2018 |
|  | Izrada modela konkursne dokumentacije i okvirnog sporazuma u skladu s novim zakonskim okvirom | UJN | Izrađeni Modeli  | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |
|  | Izrada novog Portala javnih nabavki (prva faza – osnovne funkcionalnosti prema zahtevima novog ZJN)  | UJN | Izrađen novi Portal javnih nabavki (prva faza) | Novi Portal javnih nabavki <http://portal.ujn.gov.rs/>  | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |
|  | Obezbeđivanje uslova za sprovođenja ispita za službenike za javne nabavke u skladu sa novim ZJN | UJN/RK | Sprovođenje ispita po novom ZJN | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |
|  | Organizovanje konferencije o javnim nabavkama | UJN | Konferencije organizovane – najmanje dve | Lista učesnikaInternet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q4/2018 |
|  | Organizovanje obuke za ponuđače | UJN | Broj organizovanih obuka – najmanje dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Organizovanje obuke za naručioce  | UJN | Broj organizovanih obuka – najmanje dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Radionica sa predstavnicima relevantnih tela u oblasti javno-privatnog partnerstva | KJPP | Broj radionica za predstavnike relevantnih tela – najmanje dve godišnje | Lista učesnika | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA**  | Procenjena finansijska sredstva | Propisi po kojima se oblast sprovodi |
| Budžet Republike Srbije | Sredstva međunarodne pomoći |
| 01 RSD 100.000 | 10.000 evra | ZJN |
| Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Pokazatelj realizacije | Izvori provere | Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi | Rok za realizaciju |
|  | Izrada instrukcija za uspostavljanje interne kontrole u javnim nabavkama | UJN | Izrađene instrukcije | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q1/2018 |
|  | Izrada procene korupcijskih rizika u javnim nabavkama, izrada brošure o proceni korupcijskih rizika i predstavljanje brošure kroz radionicu | UJN/KJPP | Procena izrađena;Brošura izrađena;Radionica održana | Internet prezentacija UJN [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – javne nabavke | Q2/2018 |
|  | Radionica sa predstavnicima relevantnih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštva, sudovi i dr.) u oblasti javnih nabavki | UJN/RK/DRI | Broj radionica za predstavnike relevantnih tela – najmanje dve godišnje | Lista učesnika  | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |
|  | Suzbijanje neregularnosti koje predstavljaju osnov prekršajne odgovornosti | UJN /DRI i drugi ovlašćeni organi | Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka | Izveštaj o nadzoru UJN, Izveštaj DRI, Izveštaji drugih ovlašćenih organa i Izveštaj RK | 5 – javne nabavke | Kontinuirano |

|  |
| --- |
| **Lista skraćenica** |
| DRI | Državna revizorska institucija |
| EU | Evropska unija |
| ZJN | Zakon o javnim nabavkama  |
| ZJPPK | Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama |
| KJPP | Komisija za javno-privatno partnerstvo |
| MP | Ministarstvo privrede |
| MFIN | Ministarstvo finansija |
| RK | Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki |
| UJN | Uprava za javne nabavke |
| Q | Kvartal |