Akcioni plan za sprovođenje

Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2018-2020. godine

# Uvod

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2018−2020. godine operacionalizuje Strategiju i definiše mere – rezultate za sprovođenje reforme javne uprave, kao i konkretne aktivnosti neophodne za postizanje navedenih rezultata. U njegovoj pripremi su sagledani prethodni izveštaji o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period od 2015. do 2017. godine kao i kontekstualna ograničenja, pre svega u vezi sa potrebama fiskalne konsolidacije, ali i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Usklađenost sa strateškim okvirom u kontekstu pristupanja EU, kao i sa nacionalnim strateškim okvirom su predstavljali jedan od osnovnih načela u pripremi Akcionog plana. U tom smislu, nedavno objavljena Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana podvlači da: „Reforma javne uprave je ključna za jačanje upravljanja na svim nivoima. To podrazumeva poboljšanje kvaliteta i odgovornosti uprave, povećanje profesionalizma, depolitizacije i transparentnosti, takođe u zapošljavanju i otpuštanju, transparentnijeg upravljanja javnim finansijama i boljih usluga za građane. Potrebno je naći i odgovarajuću ravnotežu između centralne, regionalne i lokalne uprave. Vlade treba da osiguraju da zainteresovane strane mogu aktivno da učestvuju u procesu reformi i kreiranja politike, na primer kroz uspostavljanje inkluzivnog struktuiranog dijaloga o prioritetima reforme uz uključivanje civilnog društva. Stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje organizacija civilnog društva je stoga ključno. Sve ove reforme se nalaze u središtu puta regiona ka EU. Samo sa postizanjem opipljivih i održivih rezultata postići će potreban kredibilan trenutak.“

U skladu sa navedenim, Akcioni plan za period 2018-2020. godina koji obuhvata sve gore navedene ciljeve, pripremljen je kroz participativni pristup, formiranjem Posebne radne grupe u koju su uključeni predstavnici svih organa državne uprave i službi Vlade, udruženja građana izabranih preko javnog poziva i članovi i posmatrači iz pojedinih nezavisnih državnih organa. Posebna radna grupa je podrazumevala koordinaciju između krovne grupe na nivou funkcionera i lica na položaju i pet operativnih podgrupa formiranih na nivou posebnih ciljeva Strategije RJU. Na sastancima Posebne radne grupe na krovnom nivou prisustovali su predstavnici Delegacije Evropske unije u RS. U pripremi dokumenta podršku su pružili i eksperti programa SIGMA pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Metodološki pristup u izradi Akcionog plana odlikuje usmerenost na rezultate, pri čemu su zadržani određeni elementi procesnog pristupa. Akcioni plan sadrži mere i aktivnosti za period od tri godine (2018−2020.) u tabelarnoj formi, prema strukturi ciljeva i mera iz Strategije RJU. Indikatori za praćenje uspešnosti u realizaciji Akcionog plana definisani su na nivou ciljeva i mera. Za svaku meru izlistane su glavne aktivnosti čija je realizacija neophodna za ostvarenje mere, i dati su i rokovi za realizaciju tih aktivnosti, kako bi bilo moguće pratiti i napredak ka ostvarenju mere. Termini koji se koriste u Akcionom planu preuzeti su iz Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji.

U izradi AP obezbeđena je povezanost sa drugim strateškim dokumentima na više načina. Najpre, u skladu sa strateškim opredeljenjem Republike Srbije da pristupi Evropskoj uniji i ispuni sve obaveze koje proističu iz procesa pregovora sa EU, Akcioni plan za RJU posebnu pažnju posvećuje obavezama iz procesa pristupanja EU. Takođe, dve vrste povezanih strateških dokumenata su identifikovane i veze sa njima obezbeđene u najvećoj mogućoj meri:

- Podsektorske strategije (substrategije)

- Pobočne strategije

Detaljna metodologija Akcionog plana predstavljena je u Prilogu koji čini sastavni deo ovog Akcionog plana i to:

- Prilog 1: Metodološki pristup izradi Akcionog plan;

- Prilog 2: Sistem za koordinaciju i upravljanje RJ;

- Prilog 3: Sistem za praćenje i evaluaciju (ocenu) RJU;

- Prilog 4: Dinamički pregled sprovođenja Akcionog plana (Gantogram);

- Prilog 5: Pregled obezbeđenih i nedostajućih dodatnih finansijskih sredstava za sprovođenje A;

- Prilog 6: Pretpostavke i rizici u realizaciji Akcionog plan;

- Prilog 7: Lista skraćenic.

# Akcioni plan: Posebni cilj 1

| Opšti cilj: |  | Indikator (nivo uticaja) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora i obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, kao i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda |  | Delotvornost vlasti (Svetska banka) – percentilni rang (0-100) PV (2016): 55.77 CV (2020): 53-56 |  |  |  |
| Posebni cilj 1 (odeljak III A Strategije reforme javne uprave): |  | Indikator (nivo rezultata) |  |  |  |
| Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave |  | Jasnoća i sveobuhvatnost zvanične tipologije organa centralne vlasti (PJU4) PV (2017): 4 CV (2020): 5 Mehanizmi za odgovornost rukovodstva u regulatornom i zakonodavnom okviru (PJU4) PV (2017): 1 CV (2020): 2 |  |  |  |
| Mera 1.1: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Organizaciono i funkcionalno restrukturiranje javne uprave sprovođenjem do 2020. godine činjenično utemeljenih mera za optimizaciju javne uprave u pogledu radnih procesa, organizacionih struktura, broja i svrsishodnosti institucija i broja zaposlenih |  | Optimizovana, koherentna i racionalna struktura javne uprave u sektorima obuhvaćenim restrukturiranjem i optimizacijom PV (2017): 0 (nije izmenjena Uredba) CV (2018): 50%-70% predviđenih mera za 2018. godinu iz Akcionog plana za HFA implementirano do kraja 2018. |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Izmena Zakona o državnoj upravi u cilju standardizacije i tipologije organizacionih oblika i upravnih poslova (zaokružene oblasti rada u upravi), kao i prenosu ovlašćenja na niže rukovodioce | 4. kvartal 2018. |  | GGF RS43 | MDULS – Sektor za dobru upravu | CEP, PWC |
| - Uspostavljanje Registra imalaca javnih ovlašćenja u cilju uspostavljanja jedinstvene evidencije organa javne uprave, vrste ovlašćenja i jasnog odnosa vertikalne odgovornosti između organa, popisa javnih registra i nadležnih organa za uspostavljanje i vođenje pojedinih registara | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ekspertska podrška SIGMA | MDULS – Sektor za dobru upravu | Kabinet predsednika Vlade (Delivery Unit) |
| - Izmena Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade u cilju uspostavljanja jedinica za planiranje javnih politika, izveštavanje, komunikaciju, usklađivanje kapaciteta i obaveza iz NPAA, utvrđivanje standarada za odnos broja izvršilaca i rukovodilaca (1:5) | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS– Sektor za dobru upravu |  |

| Mera 1.2: |  |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje funkcionisanja lokalne samouprave i decentralizacije i dekoncentracije poslova državne uprave kroz definisanje strateškog okvira i jačanje kapaciteta gradova i opština za efikasno sprovođenje javnih poslova i procedura, uspostavljanje međuopštinske saradnje, i primenu principa dobre uprave. |  |  | Usvojen strateški ili programski dokument kojim se utvrđuje politika decentralizacije odnosno reforma lokalne samouprave PV (2017): Nije izrađen CV (2018): Izrađen koncept politike CV (2019): Izrađena Strategija/ Akcioni plan ili programski dokument Broj novih aranžmana međuopštinske saradnje u zajedničkom sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave PV (2017): 0 CV (2018): 0 CV (2019): 2 CV (2020): 8 |  |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju |  | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju |  | Partneri u realizaciji |
|  |  |  | Budžetska | Donacije |  |  |  |
| - Usvajanje izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi u cilju usklađivanja sa novim propisima i reformisanja pravnog okvira za rad organa JLS, mesne samouprave i međuopštinske saradnje (izrada jedinstvenog popisa poslova JLS, organizacija 8 instruktivnih seminara, izrada Modela Statuta JLS, Poslovnika SO i Odluke o mesnoj samoupravi) |  | 3. kvartal 2018. |  | 15.020 € (SDC) 30.000€ (SDC – nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Podrška razvoju međuopštinske saradnje kroz izradu analize najboljih mehanizama za uspostavljanje međuopštinske saradnje (MOS) u sprovođenju delokruga JLS, pripremu modela sporazuma o MOS i savetodavnu podršku za njihovu primenu |  | 4. kvartal 2020. |  | 30.000€ (SDC) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Priprema i usvajanje Koncepta politike od strane Saveta za reformu javne uprave za decentralizaciju odnosno unapređenje uloge lokalne samouprave u sprovođenju javnih poslova |  | 4. kvartal 2019. |  | 7.500€ (SDC – nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Izrada funkcionalne analize u 20 JLS u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave za funkcionalnije organizovanje poslova |  | 3. kvartal 2019. |  | 120.000€ (SDC–nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Priprema, konsultacije i usvajanje strateškog - programskog okvira za reformu sistema lokalne samouprave i unapređenje uloge lokalne samouprave u sprovođenju javnih poslova (strategija i akcionog plana za decentralizaciju ili programskog dokumenta za reformu sistema lokalne samouprave) |  | 4. kvartal 2019. |  | 70.900€ (SDC – nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Reforma lokalnih administrativnih procedura u cilju unapređenja i standardizacije administrativnog postupanja kroz kontinuirano unapređivanje i usklađivanje modela administrativnih postupaka JLS i sprovođenje paketa direktne tehničke podrške za unapređenje administrativne efikasnosti za 20 JLS |  | 4. kvartal 2020. |  | 50.000€ (SIDA, SDC) 255.000 € (GIZ) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |  |
| - Izgradnja kapaciteta gradova i opština za primenu principa dobre uprave u sprovođenju javnih poslova lokalne samouprave |  | 4. kvartal 2020. |  | 76.920€ (UNOPS) 436.750€ (SDC) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO UNOPS KOCD APBK |  |

| Mera 1.3: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje sistema upravljanja javnim politikama Vlade uspostavljanjem do kraja 2020. pravnog i institucionalnog okvira za integrisano strateško upravljanje i donošenje srednjoročnih planova rada ODU usklađenih sa strateškim prioritetima Vlade i programskim budžetom |  | Učešće broja predloga strategija i akcionih planova usaglašenih sa metodologijom za upravljanje javnim politikama u ukupnom broju strategija i akcionih planova usvojenih na Vladi tokom jedne kalendarske godine PV (2017): 67,9 % (po preliminarnim kriterijumima) CV (2018): 55% (po unapređenim kriterijumima usklađenim sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije) CV (2019): 65% CV (2020): 90% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| 1. Utvrđivanje metodološkog okvira za upravljanje javnim politikama i njihovo povezivanje sa izradom i izvršenjem programskog budžeta kroz donošenje podzakonskih akata (Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova) i 2 priručnika za navedene oblasti | 2. kvartal 2018. |  | 27.107 € (EU – IPA 2015) 12.000 € (GIZ) | RSJP | RSZ GenSek MFIN MDULS |
| 2. Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje i praćenje sprovođenja javnih politika koji će obuhvatiti: Akcioni plan za sprovođenje programa vlade, dokumenta javnih politika, srednjoročne planove, PIRV, postojeći sistem za programsko budžetiranje i izvršenje budžeta | 4. kvartal 2018. | 39 M RSD |  | RSJP | GenSek MFIN |
| 3.Unapređenje interesorne koordinacije praćenjem postizanja prioritetnih ciljeva iz programa Vlade kroz mehanizme Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade | 4. kvartal 2020. |  | 47.263 € (GIZ) | RSJP | ODU GenSek Kabinet Predsednika Vlade |
| 4. Priprema jedinstvenog programa obuka predstavnika JLS na temu unapređenja sistema upravljanja javnim politikama i sprovođenje dva inicijalna ciklusa obuka za sve JLS do kraja 2020. godine | 4. kvartal 2019. – prvi ciklus obuka 4. kvartal 2020. – drugi ciklus obuka |  | 42.042 € (GIZ) | RSJP NAJU | SKGO |

| Mera 1.4: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje čvrstih mehanizama koordinacije koji će omogućiti harmoničan razvoj i funkcionisanje elektronske uprave, kao i zaokruživanje zakonskog okvira i procedura za razvoj elektronske uprave |  | Procenat organa koji elektronskim putem razmenjuju podatke iz službenih evidencija PV (2017): 20% CV (2018): 30% CV (2019): 50% CV (2020): 70% Procenat organa koji koriste podatke iz Centralnog registra stanovništva PV (2017): 0% CV (2018): 0% CV (2018): 50% CV (2020): 60% Procenat podataka iz evidencije o državljanima Republike Srbije prenetih u elektronski oblik u Centralni sistem za obradu i skladištenje podataka PV (2017): 0% CV (2018): 50% CV (2019): 80% CV (2020): 90% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Usvajanje Nacrta zakona o metaregistru (kojim će se regulisati šta je registar, koji su javni registri i ko je nadležan za uspostavljanje i vođenje pojedinih registara) i podzakonskih akata | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS – Sektor za matične knjige i registre | ITE MUP MTTT RZS FON NALED |
| - Uspostavljen mehanizam za elektronsku razmenu podataka iz službenih evidencija između organa (preko sistema eZUP ili preko veb servisa uspostavljenih na servisnoj magistrali organa, ažuriranje podataka vrši se preko Metaregistra) | 2. kvartal 2019. | 40 M RSD |  | ITE | RZS MDULS MUP MTTT FON Svi ODU |
| - Uspostavljanje aplikacije za vođenje evidencije o državljanima RS u okviru Centralnog sistema za e obradu i skladištenje podataka, a zatim prenos podataka o državljanstvu u elektronski oblik u aplikaciju iz: - matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi MUP - iz knjige državljana koje vode JLS - matične knjige rođenih, koje vodi MDULS | 4. kvartal 2018. – uspostavljanje aplikacije 4. kvartal 2020. – prenos podatka | 5.2 M RSD za 2018. godinu |  | MUP | JP PTT „Pošta Srbije“ MDULS JLS |
| - Utvrđivanje Predloga zakona i donošenje podzakonskih akata kojim će se regulisati uspostavljanje i vođenje Centralnog registra građana | 4. kvartal 2018. | 12.5 M RSD (sredstva su planirana za novozaposlene za implementaciju Zakona u 2019. i 2020. god) |  | MDULS – Sektor za matične knjige i registre | RZS MUP MTT ITE RGZ, PIO, CROSO |
| - Uspostavljen Centralni registar građana (izrada softverskog rešenja i migracija podataka) | 3. kvartal 2019. | 50 M RSD |  | ITE | RZS CROSO MDULS APR MUP Jedinice lokalnih samouprava |
| - Unapređenje registra stambenih zajednica | 4. kvartal 2018. |  | 100.000€ Kraljevina Norveška (još nije potpisan sporazum) | RGZ-Sektor za IKT | MGSI, JLS, RZS, PK, PU |
| - Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima (utvrđivanje Predloga zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru i povezivanje registra prebivališta i poslovnog registra sa registrom prostornih jedinica i adresnim registrom) | 4. kvartal 2019. | 400 M RSD za 2018. i 250 M RSD za 2019. godinu (nije potvrđeno) |  | RGZ-Sektor za IKT, Sektor za katastar nepokretnosti | MGSI, MDULS, JLS, MUP, RZS, APR, SKGO, PTT |
| - Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) kroz donošenje svih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o NIGP i izradom nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE direktivom | 2. kvartal 2020. | Ukupno: 62,24 M RSD (20 M RSD-2018. 20,7 M RSD-2019. 21,54 M RSD-2020.) | Ukupno: 861.940€ Svetska banka (369.000 €-2018. 287.272 €-2019. 205.668 €-2020.) Ukupno: 200.000€ (100.000€-2018. 100.000€-2019. Kraljevina Norveška (još nije potpisan sporazum) | RGZ – Centar za upravljanje geoprostornim podacima | Subjekti NIGP |
| - Sprovođenje procene stanja e-Uprave na lokalnom nivou (na uzorku od najmanje 30 JLS) i podrška unapređenju lokalnih kapaciteta za njenju primenu (dodela bespovratnih sredstava za najviše 40 JLS za razvijanje i primenu procedura i postupaka relevantnih za uvođenje e-Uprave i obuka i mentorska podrška za najmanje 30 JLS za pružanje usluga e-Uprave). | 4. kvartal 2020. |  | 390.000€ (UNOPS) | MDULS – Sektor za EI i projekte | SKGO, UNOPS |

# Akcioni plan: Posebni cilj 2

| Posebni cilj 2 (odeljak III B Strategije reforme javne uprave): |  | Indikator (nivo uticaja) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima |  | Mera u kojoj su usklađeni državno-službenički sistem, službenički sistem na lokalnom nivou i javno-službenički sistem PV (2017): 4 CV (2020): 5 Adekvatnost okvira politike, pravnog okvira i institucionalnog okruženja za profesionalno upravljanje kadrovima u javnoj službi (PJU 3) PV (2017): 2 CV (2020): 3 Stručno usavršavanje i obuka za državne službenike (PJU 3) PV (2017): 3 CV (2020): 4 |  |  |  |
| Mera 2.1: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Uspostavljanje usklađenog sistema radnih odnosa i plata u javnoj upravi na temelju načela transparentnosti i pravičnosti |  | Procenat položaja popunjenih putem konkursa u odnosu na ukupan broj popunjenih radnih mesta koji su položaji u organima državne uprave i službama Vlade PV (2017): 31% CV (2018): 36% CV (2019): više od 40% CV (2020): više od 50% Procenat zaposlenih u javnoj upravi na koje se primenjuje pravičan i transparentan sistem plata PV (2017): 0% CV (2018): 0% CV (2019): 60% CV (2020): 100% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| 1. Priprema i utvrđivanje predloga zakona kojima se reguliše sistem radnih odnosa i plata u cilju uspostavljanja usklađenog službeničkog sistema zasnovanog na sposobnostima i zaslugama (merit system), u javnim agencijama i državnim organima | 4. kvartal 2018. | 589.000 RSD | 10.000$ (UNDP) | MDULS –Sektor za ULJR | Organi državne uprave u čijem resoru su javne službe |
| 2. Priprema i usvajanje kataloga zvanja i položaja u organima državne uprave, kataloga zvanja i položaja u organima JLS, kataloga zvanja, položaja, funkcija i radnih mesta u drugim delovima javne uprave i kontinuirana priprema i usvajanje izmena i dopuna Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama (javne službe koje su osnovane posebnim zakonima) zbog potrebe optimizacije rada i uspostavljanje efikasne sistematizacije ustanova | 4. kvartal 2020. | 1.900.000 RSD |  | SUK MDULS –Sektor za ULJR | ODU SKGO Resorna ministarstva u čijoj nadležnosti su javne službe |
| 3. Priprema i utvrđivanje predloga izmena Zakona o državnim službenicima u cilju unapređenja procesa zapošljavanja i depolitizacije, vrednovanja rezultata rada, integriteta i jačanja odgovornosti i razvoja ostalih radno pravnih instituta, sistema integrisanog ULJR baziranog na kompetencijama | 4. kvartal 2018. |  | 282.000€ (GGF) 500.000 RSD (UNDP) | MDULS –Sektor za ULJR SUK | ODU i drugi državni organi CEP PwC |
| 4. Jačanje kapaciteta MDULS-a, Upravne inspekcije i SUK-a, kroz povećanje broja službenika u navedenim organima i razvijanje kompetencija svih zaposlenih u jedinicama za ULJR u organima državne uprave. | 4. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS - Sektor za ULJR, Upravna inspekcija SUK | MFIN NAJU |

| Mera 2.2: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje funkcije ULJR u javnoj upravi i unapređenje funkcije ULJR u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi kroz uvođenje novih instrumenata i jačanje kapaciteta za ULJR |  | Stepen do koga se primenjuje okvir kompetencija u organima državne uprave i službama Vlade PV (2017): 0 CV (2018): 1 CV (2019): 2 CV (2020): 3 Prosečan kapacitet JLS za upravljanje ljudskim resursima u skladu sa indeksom SKGO PV (2017): 54% CV (2018): 58% CV (2019): 65% CV (2020): 70% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Priprema i usvajanje akata kojima se usvaja Okvir kompetencija i uvode kompetencije u postupak regrutacije i selekcije, ocenjivanja i napredovanja u organima državne uprave | 4. kvartal 2018. |  | 50.000€ GIZ | MDULS –Sektor za ULJR SUK | ODU NAJU CEP |
| - Priprema i usvajanje podzakonskih akata kojim se bliže uređuje vrednovanje radne uspešnosti zaposlenih u javnim službama | 4. kvartal 2019. |  | 250.000€ (nisu obezbeđena sredstva) | MDULS –Sektor za ULJR | Ministarstva u čijoj su nadležnosti javne službe |
| - Razvoj Centra za procenu i razvoj kompetencija i karijerni razvoj u SUK u cilju uspostavljanja institucionalnog upravljanja karijerom državnih službenika zaposlenih u prioritizovanim oblastima, talenata i rukovodilaca | 4. kvartal 2019. |  | 30.000€ (GIZ) | SUK | MDULS |
| - Razvoj i primena instrumenata (institucionalnih i individualnih) za upravljanje karijerom u državnoj upravi za državne službenike i drugih mera kojima se jača profesionalizacija administracije a u cilju zadržavanja kompetentnih kadrova u državnoj upravi | 4. kvartal 2020. |  | 70.000€ (GIZ) | SUK MDULS –Sektor za ULJR | NAJU |
| - Sprovođenje analize postojećeg IT sistema CKE, priprema preporuka i izrada tehničke specifikacije za zamenu postojećih IT sistema novim softverskim rešenjem i uspostavljanje i razvoj softvera za ULJR koji podržava i automatizuje poslove na način da integriše i pokrije celokupnu oblast funkcionisanja ULJR | 4. kvartal 2020. | 500.000 RSD | 1.000.000€ (nisu obezbeđena sredstva) | SUK MDULS –Sektor za ULJR ITE | ODU |
| - Izgradnja kapaciteta gradova i opština za sprovođenje i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (lokalnoj administraciji) | 4. kvartal 2020. |  | 958.250€ (EU- sredstva nisu odobrena) | MDULS | Savet Evrope SKGO JLS |

| Mera 2.3: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi |  | Procenat realizovanih programa obuka koje je Nacionalna akademija za javnu upravu sprovela u skladu sa godišnjim planom rada PV (2017): 0% CV (2018): 50% CV (2019): 70% CV (2020): 80% Procenat zaposlenih u javnoj upravi koji su uspešno završili programe stručnog usavršavanje Nacionalne akademije PV (2017): 0% CV (2018): do 10% CV (2019): do 20% CV (2020): do 30% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i drugih posebnih zakona koji uređuju stručno usavršavanje u pojedinim delovima javne uprave | 4. kvartal 2018. | 5 M RSD | 300.000€ (EU-FwC Projekat podrške uspostavljanju NAJU) | Vlada, na predlog NAJU NAJU MDULS | Republički sekretarijat za zakonodavstvo MEI SUK |
| - Uspostavljena Centralna evidencija programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi | 4. kvartal 2018. | 3,5 M RSD | / | NAJU | MDULS SUK ITE Nadležni državni organi i organi u sistemu JLS |
| - Uspostavljen sistem akreditacije realizatora i sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi | 1. kvartal 2019. | 4.6 M RSD |  | NAJU | / |
| - Donošenje opšteg akta o programu stručnog osposobljavanja pripravnika (uvođenje u rad pripravnika) | 1. kvartal 2019. | 1.6 M RSD | 17.000€ (GIZ) | MDULS – Sektor za stručno usavršavanje | ODU Službe Vlade |
| - Podrška daljem unapređenju sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS jačanjem kapaciteta JLS za obavljanje poslova stručnog usavršavanja iz njihove nadležnosti i razvojem, pripremom i sprovođenjem programa stručnog usavršavanja | 4. kvartal 2020. | 6.7 M RSD | 746.250€ (EU, sredstva nisu odobrena) | MDULS – Sektor za stručno usavršavanje | NAJU Savet Evrope SKGO JLS |

# Akcioni plan: Posebni cilj 3

| Posebni cilj 3 (odeljak III V Strategije reforme javne uprave): |  | Indikator (nivo uticaja) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama |  | Procenat realizacije Programa za reformu upravljanja javnim finansijama PV (2017): TBC CV (2018): 55% CV (2019): 65% CV (2020): 100% |  |  |  |
| Mera 3.1: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Unapređenje (okvira) održivosti javnih finansija kroz reformisanje i razvoj upravljanja javnom svojinom |  | Broj JLS koje su uspostavile registar javne svojine, baze podataka i okvir za delotvorno i transparentno upravljanje javnom svojinom PV (2017): 30 CV (2020): 85 |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MFIN |  |
| - Razvoj i sprovođenje 14 regionalnih obuka za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou | 1. kvartal 2020. |  | 75.350 € (EU – Program Exchange 5) | MDULS – Sektor za EI i projekte MFIN – Sektor za imovinsko pravne poslove | SKGO |
| - Realizacija projekata JLS u okviru grant šeme za unapređenje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou | 2. kvartal 2020. | 300.000 € sufinansiranje od strane JLS korisnica projekata Grant šeme | 3.102.535 € (EU – Program Exchange 5 IPA 2014) | MDULS- Sektor za EI i projekte MFIN | SKGO |
| - Razvoj i sprovođenje 20 paketa direktne tehničke podrške opštinama za unapređenje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou | 2. kvartal 2020. |  | 128.000 € (EU – Program Exchange 5) | MDULS –Sektor za EI i projekte MFIN | SKGO |
| Mera 3.2: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Unapređenje procesa planiranja i pripreme budžeta |  | Procenat LS čiji budžeti su pripremljeni u skladu sa metodologijom za programsko budžetiranje, koji se meri na godišnjem nivou PV (2017): 60% CV (2018): 67% CV (2019): 73% CV (2020): 80% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| 1. Izrada modula za izveštavanje o učinku programa u okviru IT sistema za pripremu budžeta | 4. kvartal 2018. | 3.500.000 RSD |  | MFIN |  |
| 2. Sprovođenje obuke za 150 državnih službenika za pripremu izveštaja o učinku programa | 4. kvartal 2018. | 87.120 RSD (sredstva nisu obezbeđena) |  | MFIN | SUK |
| 3. Podizanje kapaciteta JLS za sprovođenje procesa programskog budžetiranja u skladu sa metodologijom za programsko budžetiranje kroz izradu instruktivnih dokumenata za pripremu programskog budžeta, organizaciju 24 regionalne obuke za sve JLS i direktnu tehničku podršku za 12 JLS | 2. kvartal 2020. |  | 145.448 € (EU - Program Exchange 5 IPA 2014) | MDULS MFIN | SKGO |

| Mera 3.3: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole korišćenja javnih sredstava i interne revizije |  | Broj godišnjih izveštaja o stanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koje korisnici javnih sredstava dostavljaju Ministarstvu finansija – CJH PV (2017): 1125 CV (2018): 1150 CV (2019): 1175 CV (2020): 1200 |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| 1. Unapređenje postojećeg softvera za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, koji će korisnicima omogućiti pristup i dostavljanje godišnjih izveštaja CJH elektronskim putem | 1. kvartal 2018. |  | * | MFIN/ CJH | SDC/ UNDP |
| 2. Izrada smernica za uspostavljanje funkcija interne revizije u okviru malih KJS, u vezi sa uspostavljanjem zajedničke jedinice za internu reviziju | 4. kvartal 2018. |  | 23.750€ (EU) | MFIN/ CJH | KJS, TWINNING partner |
| 3. Organizovanje dve radionice za rad u softveru za internu kontrolu u javnom sektoru, koji korisnicima javnih sredstava omogućava elektronsko dostavljanje godišnjih izveštaja Ministarstvu finansija – CJH | 4. kvartal 2019. |  | 912€ (sredstva nisu obezbeđena) | MFIN/ CJH |  |
| 4. Organizacija četiri radionice za više rukovodioce o ulozi finansijskog upravljanja i kontrole i internim kontrolama kao sastavnom delu redovnih procesa rukovođenja i alatu za dobro upravljanje | 4. kvartal 2020. |  | 8.100€ (EU) | MFIN/ CJH | KJS, TWINNING partner |

| Mera 3.4: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalno unapređenje rada budžetske inspekcije |  | Broj izvršenih kontrola budžetske inspekcije PV (2016): 19 PV (2017): biće dostupan podatak u martu 2017. CV (2018): 21 CV (2019): 22 CV (2020): 23 |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| 1. Popunjavanje radnih mesta budžetske inspekcije u punom kapacitetu od 100%, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta a u cilju povećanja broja izvršenih inspekcijskih kontrola što doprinosi jačanju finansijske discipline. | 4. kvartal 2018. – 5 novozaposlenih 4. kvartal 2019. – 5 novozaposlenih 3. kvartal 2020. – 3 novozaposlenih | 21 M RSD |  | MFIN – Jedinica zadužena za poslove budžetske inspekcije |  |
| 2. Izrada i usvajanje Metodologije rada budžetske inspekcije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu | 2. kvartal 2018. | 294.151 RSD |  | MFIN – Jedinica zadužena za poslove budžetske inspekcije |  |

| Mera 3.5: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje sistema javnih nabavki |  | Vrednost ugovora koji su potpisane na osnovu okvirnog sporazuma PV (2016): 42,7 milijardi RSD CV (2018): preko 35.5 milijardi RSD CV (2019): preko 35.5 milijardi RSD CV (2020): preko 35.5 milijardi RSD |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Izrada i usvajanje podzakonskih akata koji proističu iz novog Zakona o javnim nabavkama usklađenog sa EU direktivama | 4. kvartal 2020. |  | 88.037€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |
| - Izrađeni i objavljeni standardni obrasci za objavljivanje oglasa o javnim nabavkama | 4. kvartal 2020. |  | 24.661€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |
| - Izrađeni i objavljeni opšti modeli konkursne dokumentacije | 4. kvartal 2020. |  | 17.719€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |
| - Izrađeni i objavljeni modeli okvirnih sporazuma | 4. kvartal 2018. |  | 12.979€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |
| - Izrađena analiza i preporuke za unapređenje konkurencije na tržištu javnih nabavki | 4. kvartal 2018. |  | 12.331€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |
| - Izrađena i usvojena Strategija razvoja sistema javnih nabavki 2019 – 2022. | 4. kvartal 2019. |  | 49.376€ (EU IPA 2013) | MFIN UJN – Sektor za poslove javnih nabavki | ODU OCD |
| - Objavljene smernice za unapređenje zelenih nabavki | 4. kvartal 2019. g |  | 9.479€ (EU IPA 2013) | UJN – Sektor za poslove javnih nabavki |  |

# Akcioni plan: Posebni cilj 4

| Posebni cilj 4 (odeljak III G Strategije reforme javne uprave): |  | Indikator (nivo uticaja) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga |  | Pružanje usluga usmerenih na građane (PJU5) PV (2017): 3 CV (2020): 4 Pravednost i efikasnost administrativnih postupaka (PJU5) PV (2017): 3 CV (2020): 4 |  |  |  |
| Mera 4.1: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Unapređenje upravnih procedura i obezbeđivanje postupanja organa državne uprave i organa i organizacija javne uprave u odlučivanju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih subjekata u skladu sa principima dobre uprave |  | Procenat usklađenih zakona sa ZUP-om: PV (2017): oko 4 ili 1,5% CV (2018): oko 40 dodatnih ili 15% CV (2019): oko 100 dodatnih ili 37% CV (2020): oko 270 ukupno od 2017-2020. ili 100% |  |  |  |
| Aktivnost | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Priprema i donošenje Uredbe o jedinstvenom upravnom mestu (član 42. ZUP-a) | 2. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS – Sektor za dobru upravu | Sigma (OECD/EU) ITE |
| - Priprema predloga izmena i dopuna zakona kojima su uređeni posebni upravni postupci radi usklađivanja sa ZUP-om (oko 270 zakona) | do 2. kvartala 2018. set od oko 40 prioritetnih zakona do 4. kvartala 2020. svi zakoni |  | 250.000 € (GIZ) | Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om MDULS – Sektor za dobru upravu Sva ministarstva |  |
| - Objavljivanje podataka o državnim službenicima i ostalim ovlašćenim licima za vođenje upravnih postupaka u svim ODU, na zvaničnim internet portalima | Kontinuirano (4. kvartal 2020.) | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS – Sektor za dobru upravu | Svi organi uprave u smislu čl.1 ZUP-a |
| - Implementacija elektronske platforme za skladištenje podataka u cilju omogućavanja primene pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja radi vršenja kancelarijskog / posrednog nadzora od strane Ministarstva pravde i Komore javnih izvršitelja nad radom javnih izvršitelja | 4. kvartal 2018. | 4.000.000 RSD (33.057,85 EUR) u 2018. sam sistem je izrađen za 8.995.000 RSD u 2017. g. |  | MPravde | Komora javnih izvršitelja |

| Mera 4.2: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforma inspekcijskog nadzora i obezbeđivanje bolje zaštite javnog interesa, uz smanjenje administrativnih troškova inspekcijskog nadzora i povećanje pravne sigurnosti subjekata inspekcijskog nadzora |  | Procenat usklađenih posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru PV (2017): 0% CV (2018): 60% CV (2019): 90% CV (2020): 95% Procenat revidiranih kontrolnih lista inspekcija i planova zajedničkih nadzora (puna predvidivost rada inspekcija) PV (2017): 9,6% CV (2018): 80% CV (2019): 90% CV (2020): 95% Broj inspekcijskih službi koje koriste sistem objedinjenog inspekcijskog nadzora (e Inspektor) PV (2017): 0 CV (2018): 4 CV (2019): 33 CV (2020): 33 |  |  |  |
| Aktivnost | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Usklađivanje 78 posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru | 2. kvartal 2018. – 60 zakona 1. kvartal 2020. – 18 zakona | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Koordinaciona komisija Sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije |  |
| - Razmatranje radi usvajanja i implementacije na Koordinacionoj komisiji preporuka iz sprovedene analize rada inspekcija i primene Zakona o inspekcijskom nadzoru | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Koordinaciona komisija MDULS i sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije ITE (e inspektor) |  |
| - Priprema i usvajanje akcionog plana Koordinacione komisije za otklanjanje utvrđenih nedostataka u primeni Zakona | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Koordinaciona komisija Sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije |  |
| - Izrada zajedničke informacione platforme za sve inspekcije na republičkom nivou na kojima će se dalje razvijati moduli – izrađen softver e inspektor | 4. kvartal 2018. | 100 M RSD |  | ITE |  |
| - Sprovođenje pilot projekta za 5 inspekcija – prvi modul (poreska ili sanitarna ili turistička inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija rada, upravna inspekcija, veterinarska granična) | 4. kvartal 2018. | 40 M RSD |  | ITE | 4 inspekcija |
| 6. Realizacija modula za preostale 33 inspekcije | 2. kvartal 2019. | 54 M RSD |  | ITE | Sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije |

| Mera 4.3: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvođenje i promocija mehanizama kojima se obezbeđuje kvalitet javnih usluga |  | Broj izveštaja sačinjenih na osnovu analize zadovoljstva građana pruženim Uslugama državnih i organa jedinica lokane samouprave PV (2017): 0 CV (2018): 50 CV (2019): 100 CV (2020): 173 Prosečna ocena kvaliteta obuka i seminara u SKIP centru PV (2017): 0 CV (2018): 3 CV (2019): 4 CV (2020): 4,5 |  |  |  |
| Aktivnost | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Izrada studije izvodljivosti upotrebe blockchain tehnologije u javnoj upravi RS i realizacija pilot projekta, u skladu sa preporukama Studije | 4. kvartal 2018. (izrada Studije) 4. kvartal 2019. (pilot projekat) | 5 M RSD |  | MDULS – Cektor za razvoj dobre uprave |  |
| - Istraživanje zadovoljstva, zahteva i očekivanja u pogledu kvaliteta javnih usluga (ključnih zainteresovanih strana: građana, civilnog društva, privrede, zaposlenih u javnoj upravi) kroz implementaciu međunarodno priznate metodologije zadovoljstva građana koja podrazumeva mehanizme za kontinuiranu povratnu informaciju između građana i javne administracije kao održivog mehanizma uticaja građana na rad državne uprave | 4. kvartal 2019. | 204 M RSD |  | MDULS – Sektor za razvoj dobre uprave | ODU |
| - Uspostavljanje i puna operativnost Servisnog Korejsko-srpskog informatičko pristupnog centra (SKIP) koji omogućava svim državnim organima, civilnom društvu i građanima da kroz različite seminare i obuke unaprede svoje znanje u IT oblasti i izvrše e-usluge | 4. kvartal 2020. | 300.000 RSD 2.4 M RSD (sredstva planirana za 2019. i 2020.) |  | MDULS– Sektor za razvoj dobre uprave | Svi državni organi, OCD, privreda, građani |
| - Postepeno uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom javnih usluga kroz izvođenje pilot projekta na izabranom organu državne uprave | 4. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MDULS – Cektor za razvoj dobre uprave | ODU |

# Akcioni plan: Posebni cilj 5

| Posebni cilj 5 (odeljak III D Strategije reforme javne uprave): |  | Indikator (nivo uticaja) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje participacije građana, transparentnosti, unapređenje etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave |  | Delotvornost kontrole nezavisnih nadzornih institucija nad organima vlasti (PJU 4) PV (2017): 3 CV (2020): 4 Dostupnost informacija od javnog značaja (PJU4) PV (2017): 4 CV (2020): 5 |  |  |  |
| Mera 5.1: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| Unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u radu javne uprave uz povećanje dostupnosti informacija o radu javne uprave i javnim finansijama |  | Procenat objavljenih Informatora o radu putem jedinstvenog informacionog sistema za pristupanje, obradu i prezentovanje Informatora o radu do 2020. PV (2017): 0 CV (2018): usvojen pravni okvir CV (2019): 25% CV (2020): 50% Procenat zakona u čijoj pripremi su sprovedene konsultacije u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi PV (2017): 0% CV (2018): 20% CV (2019): 50% CV (2020): 70% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Unapređenje proaktivne transparentnosti – Informator o radu kroz izradu priručnika za korišćenja aplikacije (jedinstvenog informacionog sistema za pristupanje, obradu i prezentovanje Informatora o radu) koji je u ovu svrhu izrađen, sprovođenje do 15 obuka ovlašćenih lica u državnim organima i JLS, donošenje novog Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu, promociju aplikacije ka javnosti, civilnom sektoru, poslovnom sektoru i medijima | 4. kvartal 2019. |  | 19.750€ (UNDP) | MDULS– Sektor za razvoj dobre uprave Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti | UNDP SUK (obuke) |
| - Osnivanje Saveta za saradnju sa civilnim društvom | 2. kvartal 2019. |  | 5.217 € (GIZ) | Vlada KOCD | OCD svi ODU |
| - Unapređenje građanske participacije kroz izradu Smernica za sastav radnih grupa za izradu predloga javnih politika i propisa kao i pripremu i usvajanje podzakonskih akata koji uređuju konsulatacije sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme propisa i dokumenata javnih politika, a nakon usvajanja Zakona o planskom sistemu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi | 4. kvartal 2019. |  | 16.085€ ((GIZ nije potvrđeno) | KOCD RSJP MDULS – Sektor za dobru upravu | ITE RSZ GS OCD |
| - Unapređenje inicijative za otvaranje podataka u RS kroz usvajanje zakonskog okvira za otvorene podatke i ponovnu upotrebu informacija u skladu sa Evropskom Direktivom o ponovnom korišćenju informacija javnog sektora, pristupanje Povelji za otvorene podatke (Open Data Charter), organizaciju aktivnosti u cilju promovisanja koncepta otvorenih podataka i podrška za razvoj aplikacija na osnovu otvorenih podataka | 4. kvartal 2019. |  | 216.375€ (UNDP) | MDULS – Sektor za dobru upravu Vlada ITE | Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ODU UNDP OCD Privreda Akademska zajednica NALED |
| - Analiza uporedne prakse u pogledu elektronskog izjašnjavanja građanja u cilju efikasnijeg izražavanja stavova građana | 4. kvartal 2019. |  | 9.000€ (SDC –nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS |  |
| - Priprema i usvajanje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u cilju unapređenja mehanizama za izjašnjavanje građana | 4. kvartal 2019. |  | 49.500€ (SDC – nije potvrđeno) | MDULS – Sektor za sistem LS | SKGO |
| - Izrada i donošenje Uredbe o sadržaju veb prezentacija i objavljivanju elektronskih usluga organa državne uprave, nakon usvajanja Zakona o elektronskoj upravi | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Vlada ITE |  |

| Mera 5.2: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje integriteta i etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije kroz jačanje mehanizama prevencije |  | Procenat ispunjenih preporuka Agencije za otklanjanje rizika korupcije u predlozima zakona do 2020. PV (2017): 0 CV (2018). 30% CV (2019). 35% CV (2020): 40% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Izrada Nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da se uvede obaveza pohađanja obuka o etici i integritetu za sve zaposlene u javnoj upravi; propiše odgovornost rukovodilaca organa javne vlasti ukoliko ne omogući sprovođenje obuka i odgovornost zaposlenih ukoliko ne pohađaju obuke koje su im prethodno omogućene, uvede analiza rizika korupcije u radu organa javne vlasti kao nadležnost ABPK koja će obuhvatati pripremu izveštaja sa preporukama za otklanjanje rizika i jačanje integriteta, kao i obavezu organa javne vlasti da izveste Agenciju o preduzetim merama radi otklanjanja rizika i jačanja integriteta; definišu odredbe vezane za uvođenje procene rizika korupcije u propisima u proces pripreme propisa i donošenje Metodologije za procenu rizika korupcije u propisima koju donosi ABPK | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MPravde | ABPK |
| - Izrada uporedne analize radi uvođenja službenika za etiku i integritet u javnoj upravi, analiza pravnog okvira u RS i izrada smernica sa preporukama za implementaciju | 4. kvartal 2019. |  | 1440€ (nisu obezbeđena sredstva) | ABPK |  |
| - Uspostavljanje mehanizma za praćenje realizacije preporuka Agencije za borbu protiv korupcije nakon uvođenja procene rizika korupcije u proces pripreme propisa – Generalni sekretarijat dostavlja Agenciji obrazloženje o prihvaćenim preporukama ili razlozima u slučaju neprihvatanja, nakon utvrđivanja predloga zakona | 1. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | GenSek |  |
| 4. Izrada prvog Godišnjeg izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o stepenu ispunjenosti preporuka iz mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama nacrta zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije | 1. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | ABPK |  |

| Mera 5.3: |  | Indikatori sa početnom i ciljnom vrednošću |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje mehanizama spoljne i unutrašnje kontrole u javnoj upravi |  | Procenat prihvaćenih preporuka Zaštitnika građana od strane organa uprave PV (2017): 88,88% CV (2018): 89,88% CV (2019): 90,88% CV (2020): 91,88% Procenat realizovnih preporuka Državne revizorske institucije PV (2017): 70,35% CV (2018): 71% CV (2019): 73% CV (2020): 75% Procenat postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od strane pravnih i fizičkih lica kojima je upućena preporuka PV (2017): 77,7% CV (2018): 78,7% CV (2019): 79,7% CV (2020): 80,7% |  |  |  |
| Aktivnosti | Rok za realizaciju | Procenjena dodatna finansijska sredstva |  | Institucija odgovorna za realizaciju | Partneri u realizaciji |
|  |  | Budžetska | Donacije |  |  |
| - Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja radi jačanja nezavisnosti institucije, proširenja kruga zakonskih obveznika, unapređenja postupka, unapređenja proaktivne transparentnosti | 2. kvartal 2018. | 170.000 RSD |  | MDULS –Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode | Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Narodna skupština |
| - Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana radi jačanja nezavisnosti institucije, unapređenja efikasnosti njenog rada i unapređenja zaštite prava građana pred državnim organima | 4. kvartal 2018. | 170.000 RSD |  | MDULS –Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode | Zaštitnik građana Narodna skupština |
| - Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji u cilju obezbeđivanja potpune finansijske i operativne nezavisnosti, kao i u cilju obezbeđivanja mehanizma koji će doprineti većem obuhvatu subjekata revizije (putem skraćenja rokova za okončanje postupka revizije, novih revizorskih zvanja) | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Vlada Narodna skupština DRI | Narodna skupština DRI |
| - Utvrditi tekst Predloga zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da se razgraniče i jasno definišu pojmovi kumulacije javnih funkcija i sukoba interesa, kao i da se u toj oblasti uspostave jasni mehanizmi i rešenja neophodna za upravljanje i sankcionisanje sukoba interesa javnih funkcionera. | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | MPravde | ABPK |
| - Izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije u cilju pune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU a posebno u pogledu: -obima izuzetaka od načela jednakog postupanja; -definicije indirektne diskriminacije. | 4. kvartal 2018. | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Min. za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada | PZR Narodna skupština |
| 6. Ojačani kapaciteti DRI i unapređeni uslovi rada, kroz povećanje broja zaposlenih i trajno rešavanje problema sa prostorijama za rad | 4. kvartal 2020. | 194.3 M RSD (sredstva nisu obezbeđena) | 336€ (SIDA) 503€ (nisu obezbeđena sredstva) | Vlada UZZPRO DRI | GenSek Republička direkcija za imovinu Narodna skupština |
| 7.Ojačani kapaciteti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (PZR) i unapređeni uslovi rada, kroz povećanje broja zaposlenih i unapređenje poslovnog prostora (liftovi, prozori i toaleti, sa posebnim akcentom na toalet prilagođen OSI), u cilju povećanja procenta postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti | 4. kvartal 2020. | 105,5M RSD (sredstva nisu obezbeđena) |  | Vlada UZZPRO PZR | GenSek Narodna skupština |

# Prilog 1: Metodološki pristup izradi Akcionog plana

## 1.1. Strateška osnova i kontekst

Strategija reforme javne uprave (RJU) u Republici Srbiji koja je proširila započete reformske aktivnosti sa državnog na sistem javne uprave, usvojena je 24. januara 2014. godine, a prvi Akcioni plan za period od 2015. do 2017. godine u martu 2015. godine. U navedenom periodu, reforma javne uprave je zauzela veoma važno mesto u programu Vlade, ali je i stavljena u specifičan kontekst veoma ograničenih resursa i potrebe da se čitav javni sektor smanji i racionalizuje (trogodišnji stend-baj aranžman o predostrožnosti sa MMF-om), kako to navode Izveštaji o sprovođenju AP RJU. S jedne strane trebalo je da se ubrzaju reformski procesi u okviru procesa evropskih integracija, preuzmu nove obaveze, nadležnosti i poslovi, a sa druge da se smanjuju troškovi i broj zaposlenih u javnoj upravi. U tom smislu, potrebe fiskalne konsolidacije uticale su implementaciju prethodnog Akcionog plana, ali i na pripremu aktivnosti u novom Akcionom planu, budući da je bilo neophodno dobro sagledati mogućnosti realizacije reforme u okolnostima koje nalažu smanjenje troškova i broja zaposlenih u javnoj upravi.

Izveštaji o sprovođenju AP RJU takođe ukazuju da su mnoge aktivnosti AP RJU za period 2015-2017. bile pokretač za promene u oblastima javne uprave kojima se reforma nije bavila ranije poput otvorenih podataka, razvoja rodno odgovornog budžetiranja, e-uprave bez papira i dr. Poslednji OECD/SIGMA Izveštaj za Srbiju koji je objavljen 2017 godine navodi da "u poslednjih nekoliko godina u Srbiji raste pažnja za oblast reforme javne uprave, uz sve sistematičniju dostupnost informacija o situaciji i veću svest o RJU. Tokom 2015. i 2016. godine unapređen je obuhvat okvira za reformu javne uprave, pre svega kroz donošenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama i Strategije razvoja elektronske uprave i akcionog plana. Srbija sada potpuno pokriva reformu javne uprave. Ovo je poboljšanje i povećava vrednosti relevantnih indikatora u odnosu na početna merenja iz 2015. godine."

U procesu planiranja AP RJU, sem navedenog konteksta, uzeta su obzir sva navedena nacionalna strateška dokumenta koja uređuju pojedinačna pitanja reforme javne uprave (pogledati Odeljak 1.5), ali i strateški okvir važan za proces pristupanja EU, pre svih nedavno objavljena Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, gde se reforma javne uprave prepoznaje kao „ključna za jačanje upravljanja na svim nivima vlasti“ tj. „u središtu na putu regiona ka EU“. Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana podvlači tri stuba, preduslova za proces pristupanja EU: vladavinu prava, ekonomsko upravljanje i reformu javne uprave odnosno administrativni kapacitet za sprovođenje neophodnih reformi: „Osnovna pitanja kao što su vladavina prava, osnovna prava, jačanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, ekonomski razvoj i konkurentnost ostaju ključni prioriteti u procesu proširenja. One su osnova za svaku državu koja planira da postane država članica da osigura da ima potreban kapacitet u upravi i sudstvu da pravilno primenjuje pravila i standarde EU ne samo kroz zakone, već u praksi“.

U pripremi AP RJU posebna pažnja se posvetila aktivnostima kojima se predviđa implementacija zakonodavnog okvira i postizanja vidljivih rezultata imajući u vidu poslednje izveštaje i revidiranu metodologiju OECD/SIGMA za Principe javne uprave, gde se akcenat pomera sa merenja strateškog i normativnog okvira ka implementaciji i doslednom sprovođenju planiranih ciljeva. Usklađenost sa Principima javne uprave postignuta je i kroz preuzimanje izvesnog broja indikatora (8) kojim se meri uspešnost nacionalne refome, pre svega na nivou posebnih ciljeva (pogledati Odeljak 1.4.), ali i kroz planiranje aktivnosti koje bi direktno implementirale preporuke iz poslednjeg SIGMA Izveštaja o praćenju Principa reforme javne uprave za Srbiju objavljenog u novembru 2017. godine.

Pored Principa javne uprave, kao dokumenta u kome su po prvi put detaljno kodifikovani zajednički standardi i principi Evropskog administrativnog prostora i stvoren okvir za praćenje napretka ka njihovom ispunjenju, posebno se vodilo računa o usmenim smernicama i zaključcima koji su dobijeni kroz različite oblike dijaloga sa Evropskom komisijom i Delegacijom EU u RS, pre svega kroz sastanke Posebne grupe za RJU u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i uspostavljene Platforme za dijalog o RJU politikama u okviru EU Sektorske budžetske podrške (SBS) za oblast RJU.

Pored postizanja strateške usklađenosti i širokog participativnog pristupa, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), kao koordinator procesa izrade AP RJU, sa velikom posvećenošću je pristupilo razvoju Akcionog plana, kroz prilagođavanje metodološkog pristupa u izradi nove matrice AP RJU zasnovane na rezultatima, proceni dodatnih finansijskih sredstava i izradi Akcionog plana usklađenog sa potrebama planiranja države koja nastoji da postane članica EU.

Dodatno, u drugoj polovini 2018. godine očekuje se da počne evaluacija AP RJU za period 2015-2017. kao i Strategije RJU, uz koju je moguća i revizija Strategije.

## 1.2. Proces izrade AP i tim

Dokument je pripremljen kroz participativni pristup, formiranjem Posebne radne grupe u koju su uključeni predstavnici svih organa državne uprave i službi Vlade, udruženja građana izabranih preko javnog poziva i članovi i posmatrači iz pojedinih nezavisnih državnih organa. Posebna radna grupa je podrazumevala koordinaciju između krovne grupe na nivou funkcionera i lica na položaju i pet operativnih podgrupa formiranih na nivou posebnih ciljeva Strategije RJU. U pripremi dokumenta podršku su pružili i eksperti programa SIGMA pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Zadatak krovne radne grupe je bio da koordinira aktivnosti i pripremi tekst Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine, da daje stručne komentare, sugestije i predloge u toku izrade Nacrta akcionog plana i da utvrdi tekst Nacrta akcionog plana. Zadatak podgrupa na čijem čelu su bili određeni rukovodioci podgrupa, bio je da opredele i definišu rezultate, aktivnosti, indikatore i sve ostale zahteve u skladu sa definisanim posebnim ciljevima (II.B Posebni ciljevi reforme) i merama (III. Mere i aktivnosti za realizaciju posebnih ciljeva) Strategije reforme javne uprave u konkretnim oblastima podgrupa. Posebna radna grupa broji 102 člana, od koji su 26 predstavnici krovne grupe.

U aprilu 2017. godine, kada je započet proces planiranja izrade AP RJU, objavljen je javni poziv preko državne Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom za prijavu zainteresovanih nevladinih organizacija za učešće u Posebnoj radnoj grupi za izradu novog AP. U septembru kad je doneto rešenje o osnivanju Posebne radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godina, 12 organizacija civilnog društva su postali ravnopravni članovi Posebne radne grupe. Od 12 članova nevladinih organizacija, pojedine predstavljaju i mreže organizacije, a 4 imaju sedište van Beograda (Subotica, Niš, Leskovac, Prijepolje). Pored navedenih 12 članova, predstavnici Stalne konferencije gradova i opština su takođe članovi Posebne radne grupe kao spona ka lokalnoj samoupravi. U procesu formiranja Posebne radne grupe, pozivi su upućeni svim organima državne uprave (svim ministarstvima (18), posebnim organizacijama (18) i službama Vlade (18)), kao i svim nezavisnim državnim organima (Državnoj revizorskoj instituciji, Poverniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverniku za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana, Agenciji za borbu protiv korupcije). Od nezavisnih državnih organa, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije su imenovali svoje predstavnike za članove Posebne radne grupe, predstavnici Povernika za zaštitu ravnopravnosti se pozivaju na sve sastanke kao posmatrači, po izraženoj želji Poverenika za takav odgovarajući način učestvovanja, a predstavnici Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa politikom navedenih organa, ne učestvuju u radu radnih grupa organa državne uprave, ali su izrazili spremnost za saradnju kroz pismeno davanje mišljenja na izrađen Nacrt akcionog plana ili posebne sastanke u cilju stručnih konsultacija.

Prvi ključni pomak u razvoju AP napravljen je na prvom sastanku Posebne radne grupe 22. septembra 2017. godine koji je bio organizovan kao praktična radionica za sve članove Posebne radne grupe. Sastanak je otvorio ministar državne uprave i lokalne samouprave i sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u RS. Na sastanku je dogovoren način rada, podela na radne grupe, kako bi se tokom sastanka dobio već prvi nacrt Akcionog plana. Plan je bio da se preciziraju mere, predlože aktivnosti (eng. outputs) kojima će se postići ostvarenje mera i indikatora, predloži okvirno vreme realizacije aktivnosti (kvartal i godinu), odredi odgovorna institucija, kao i unutrašnja organizaciona jedinica i partnerske institucije. Na sastanku je istaknuto je da su ciljevi određeni Strategijom, i da se oni ne menjaju, ali je moguće predlagati drugačije indikatore od postojećih, na tom nivou. Mere su na nivou ishoda (eng. outcome) i mogu se precizirati, ali se ne mogu brisati. Na osnovu podele na operativne timove, nastavljen je rad u timovima na posebnim ciljevima, pri čemu su članovi Posebne radne grupe predlagali aktivnosti u nov obrazac Akcionog plana RJU.

Drugi sastanak Posebne radne grupe održan je 9. oktobra 2017. godine uz podršku eksperata SIGMA-e, a na sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u RS. Na radionici su date metodološke smernice za pravilnu primenu pristupa zasnovanog na rezultatima, kao i osnovne smernice za procenu potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za sprovođenje reforme. Najveći deo radionice bio je posvećen praktičnom radu na pet pojedinačnih delova AP u okviru operativnih podgrupa, pri čemu su eksperti SIGMA-e i predstavnici MDULS-a pružali metodološku i stručnu podršku. Na sastanku je otvorena tema revizije Strategije RJU u delu koordinacione strukture na osnovu izrađene Analize koordinacione strukture Strategije RJU sa preporukama, koju je izradila SIGMA u koordinaciji sa MDULS u decembru 2016. godine. Tokom radionice naglašeno je da prema analizi agendi sastanaka Saveta za RJU, Kolegijuma državnih sekretara (KDS), Međuministarske projektne grupe (MPG) u praksi postoje značajna preklapanja. Preporuke SIGMA odnose se na povećanje efikasnosti strukture za koordinaciju RJU smanjenjem broja nivoa u koordinacionoj strukturi kojima bi se struktura koordinacije RJU učinila delotvornijom. Obzirom da postoje sva tela na političkom nivou, Savet za RJU i KDS, preporučuje se da se zadrži jedno telo na političkom nivou – Savet za RJU.

Naredni sukcesivni sastanci na nivou podgrupa za izračunavanje dodatnih troškova za aktivnosti predviđene Nacrtom akcionog plana, održani su 7, 8. i 14. decembra 2017. godine, uz podršku eksperata SIGMA eksperata. Tokom sastanka, predstavnici podgrupa za AP RJU 2018-2020 su kroz praktičan rad u podgrupama izračunavali preliminarne dodatne troškove u excel tabelama za izračunavanje troškova čiju metodologiju je izradila SIGMA i prilagodila Grupa za upravljanje reformom javne uprave MDULS-a, u saradnji sa Grupom za upravljanje promenama (eng. Change Management Unit). 26. decembra 2017. godine Nacrt AP RJU i popunjene excel tabele su poslate SIGMA-i na komentare.

Nakon dobijenih komentara, 15. i 16. januara 2018. godine, održani su sukcesivni sastanci sa podrgupama uz podršku SIGMA-e, kako bi se revidirali pojedinačni delovi AP RJU i razradili nedostajući elementi, dovršili pasoš indikatori odnosno ugradili komentari u tekst AP RJU.

U cilju prikupljanja komentara i sugestija od šire javnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo dve nedelje javnih konsultacija (od 12. februara do 28. februara 2018. godine).

U međuvremenu, između navedenih sastanaka, održano je veliki broj pojedinačnih, manjih grupnih i individualnih sastanaka radi revidiranja pojedinačnih delova AP i razrade nedostajućih elemenata, kao i više širih konsultativnih sastanaka, kako unutar tima MDULS tako i sa drugim organima državne uprave. Komentarisanje, revidiranje i usklađivanje različitih delova dokumenta elektronskim putem dešavalo se gotovo kontinuirano tokom celog perioda njegove izrade (od aprila 2017. do marta 2018. godine). Tokom čitavog procesa pripreme AP održavana je redovna komunikacija sa ekspertima SIGMA-e u vezi sa pojedinačnim pitanjima metodološke i sadržinske prirode.

Slika 1: Šematski prikaz Posebne radne grupe za izradu Nacrta AP RJU

## 1.3. Metodološki pristup

### 1.3.1. Opšti metodološki pristup

Matrica AP orijentisana je na rezultate (eng. result-oriented), koje se u terminologiji Strategije RJU nazivaju mere i pruža osnov za uspostavljanje monitoringa/praćenja na osnovu rezultata. Prethodni Akcioni plan RJU za period 2015-2017. godine je imao 4 nivoa (opšti cilj – posebni ciljevi, mere, rezultati, aktivnosti), ali kako se kroz proces praćenja ustanovilo da je četvorostepeni sistem komplikovan za praćenje, nova matrica je preuzela originalnu strukturu Strategije RJU (opšti cilj – posebni ciljevi, mere, aktivnosti), tako da indikatori budu definisani na nivou ciljeva i mera. Ovakav metodološki pristup uvodi osnov za praćenje ostvarenosti viših ciljeva reforme, budući da utvrđuje indikatore na nivou ciljeva (objektivno merljive indikatore). Imajući u vidu potrebe razvoja sistema i kapaciteta za praćenje i evaluaciju na osnovu rezultata, zadržani su i elementi procesnog/ implementacionog pristupa, koji se temelji na praćenju aktivnosti. To znači da su za svaku meru izlistane najvažnije aktivnosti, rokovi za realizaciju tih aktivnosti, odgovorne i partnerske institucije kao i potrebna dodatna finansijska sredstva.

Paralelno sa izradom Nacrta AP, izrađeni su i pasoši indikatora, odnosno tehničke specifikacije svih predviđenih indikatora u Akcionom planu, sa preciznim infomacijama ko prikuplja informacije (institucija, kontakt osoba, i službeni kontakti), koliko često se objavljuju informacije i kad, koji su izvori provere, kako se izračunava indikator, koji je trend, odnosno koje su polazne i ciljne vrednosti za indikatore.

Treba, svakako, napomenuti, da pristup zasnovan na rezultatima i jasno određenim, merljivim indikatorima i aktivnostima nije bilo moguće u potpunosti dosledno primeniti kroz ceo dokument i za sve oblasti reforme. Na primer, nivo specifičnosti ili uopštenosti aktivnosti ima određenih varijacija između određenih delova dokumenta. Ove delimične neujednačenosti negde su posledica usaglašavanja većeg broja aktera i predstavnika različitih institucija koji su bili uključeni u njihovu izradu, a negde su posledica različitog nivoa razvijenosti planiranja u nekim oblastima RJU. U oblastima gde je tek potrebno pokrenuti analize i konkretnije planiranje, aktivnosti su uopštenije i manje razrađene, dok je u oblastima na kojima se već intenzivno radi u velikoj meri poznato je koji su koraci neophodni za dolaženje do određenog rezultata, te su aktivnosti daleko konkretnije.

Konačno, u pripremi AP velika pažnja posvećena je obezbeđivanju njegove „čitljivosti“ i razumljivosti za eksternog čitaoca, zbog čega je razvijen sistem referenci (prevashodno putem fusnota) koje pojašnjavaju veze između delova dokumenta, daju napomene u vezi sa ograničenjima koja su uticala na definisanje pojedinih elemenata i daju druga potrebna pojašnjenja. Tako, na primer, proces uspostavljanja hijerarhije strateških dokumenata je proces koji se očekuje nakon donošenja Predloga zakona o planskom sistemu, ali usled nepostojanja zvanične hijerahije, a opet potrebe da se ukaže na postojanje sličnih aktivnosti, indikatora i ciljeva u drugim dokumentima javnih politika, zajedno sa Delegacijom EU u RS i SIGMA-om dogovoreno je da se kroz sistem fusnota uspostavi jasna veza između svih prožimajućih dokumenata javnih politika i ovog Akcionog plana i da se za svaku aktivnost/indikator/meru koji postoje u drugim dokumentima jasno naznači kroz sistem referenci gde su još planirane, kao i rok predviđen za ispunjenje aktivnosti.

### 1.3.2. Elementi metodološkog pristupa: ciljevi, mere i aktivnosti

Prema novoj strukturi, AP počinje od opšteg cilja, kao što je predviđeno Strategijom reforme javne uprave, za koji je utvrđen indikator koji će je definisan za merenje na nivou uticaja (eng. impact). U definisanju ovog indikatora i njegovih polaznih i ciljnih vrednosti (PV i CV) vodilo se računa o usklađenosti sa indikatorima i vrednostima dogovorenim za praćenje EU IPA 2 za sektor RJU.

Nakon opšteg cilja, AP sadrži posebne ciljeve onako kako su oni dati i Strategijom RJU i definiše indikatore za njihovo merenje (na višem nivou rezultata, tj. ishoda – outcome). Iako ovi rezultati po načinu na koji ih Strategija definiše nisu zaista specifični rezultati, učinjen je napor da im se takva karakteristika da preko indikatora.

Slika 2: Hijerarhija indikatora uspešnosti u AP RJU

Osnovna jedinica za merenje implementacije AP jeste mera. Mere su preuzete iz Strategije RJU. Na nivou mera (koji su uzeti kao nivoi ishoda – eng. outcome), definisani su indikatori putem kojih možemo pratiti uspešnost postizanja zacrtanih rezulata (mera). U jednom slučaju, definisana je nova mera (Mera 4.3. Uvođenje i promocija mehanizama kojima se obezbeđuje kvalitet javnih usluga), koja nije eksplicitno predložena Strategijom RJU, budući da su prioriteti MDULS, kao i sadržina „Principa javne uprave“ koje je izradila SIGMA, doveli do potrebe da se oblast unapređenja kvaliteta javnih usluga (Posebni cilj 4) šire i sadržajnije sagleda u samom AP. Uvođenje posebne mere je u skladu sa opštim ciljem Strategije RJU da se uprava reformiše tako da obezbedi visok kvalitet usluga građanima i privredi. Takođe, kako se Mera 3.1. u prethodnom Akcionom planu odnosila na donošenje Programa reforme javnih finansija i kako je ta mera ispunjena, nova predložena mera od strane udruženja građana koji su članovi Posebne radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana je prihvaćena i glasi „3.1. Unapređenje (okvira) održivosti javnih finansija kroz reformisanje i razvoj upravljanja javnom svojinom“. Nova mera je u saglasnosti i proizilazi iz narativa Strategije RJU.

U oblasti upravljanja ljudskim resursima (Poseban cilj 2.), mera definisana Strategijom RJU kao „Razvoj i unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi“ u matrici AP RJU precizirana je i definisana kao dve mere: Mera 2.2. „Uspostavljanje funkcije ULJR u javnoj upravi i unapređenje funkcije ULJR u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi kroz uvođenje novih instrumenata i jačanje kapaciteta za ULJR“ i Mera 2.3. „Razvoj sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi“, koja je izdvojena zbog budućih prioritetnih ciljeva u toj oblasti i važnosti isticanja stučnog usavršavanja u unapređenju upravljanja ljudskih resursa. Mera 1.3. Unapređenje sistema strateškog planiranja i koordinacije javnih politika prezicirana je kao „Unapređenje sistema upravljanja javnim politikama Vlade uspostavljanjem do kraja 2020. pravnog i institucionalnog okvira za integrisano strateško upravljanje i donošenje srednjoročnih planova rada ODU usklađenih sa strateškim prioritetima Vlade i programskim budžetom“, a mera iz Strategije RJU: „III.G.1 Unapređenje procesa izrade propisa“, sjedinjena je sa ovom merom.

Dakle, iako je mera osnovna jedinica u orijentaciji AP, navedene su i ključne aktivnosti neophodne za ostvarenje tih mera. Treba napomenuti da liste aktivnosti u okviru mera ne treba uzimati kao iscrpne budući da je često nemoguće unapred sagledati svaku potrebnu aktivnost i da politička i administrativna realnost ponekad nameće promene i prilagođavanja u pristupu i načinu postizanja rezultata i ciljeva. Učinjen je pokušaj da aktivnosti ne budu fragmentisane. To znači da delovi aktivnosti koji predstavljaju njihov obavezni i uobičajeni sastavni deo nisu iskazane kao posebne aktivnosti već su sadržane u iskazu jedne aktivnosti (npr. priprema, konsultacije i utvrđivanje predloga zakona/propisa). Tako, sve aktivnosti koje se odnose na pripremu propisa podrazumevaju formiranje odgovarajućih radnih grupa, te ovi koraci nisu posebno iskazani, dok konsultacije podrazumevaju kako konsultativni proces unutar Vlade (međuresorne konsultacije, procedura prikupljanja mišljenja po Poslovniku Vlade), tako i one sa javnošću (javne rasprave).

Imajući u vidu da je AP RJU dokument koji usvaja Vlada, nije bilo moguće utvrditi obavezu i rokove za donošenje zakona, budući da bi se time zadiralo u nadležnost Narodne skupštine. Stoga AP RJU u relevantnim aktivnostima predviđa rokove za utvrđivanje predloga zakona, a potom dalje predviđa aktivnosti na implementaciji zakona pod pretpostavkom da ih je Narodna skupština donela u određenom roku.

### 1.3.3. Elementi metodološkog pristupa: rokovi

U AP su definisani rokovi za sprovođenje pojedinačnih aktivnosti u okviru mera, kako bi se omogućilo i procesno (implementaciono) praćenje dokumenta, u kombinaciji sa praćenjem zasnovanim na rezultatima. Oni su definisani prema kvartalima, a ne mesecima. Rokovi su definisani kao krajnji kvartali za dovršavanje aktivnosti, a ne kao ukupni vremenski okvir realizacije aktivnosti. Na primer, ukoliko je za određenu aktivnost određen rok „2. kvartal 2019.“, to znači da će se realizacija te aktivnosti završiti u tom kvartalu a ne da će ona i početi u tom istom kvartalu. Ovakav pristup daje dodatni fokus na rezultat aktivnosti, pre nego na njihovu implementaciju, što se može smatrati opravdanim sa stanovišta potreba praćenja realizacije i ostvarenja AP. Prilikom izrade Gantograma (dodatak 4), učinjen je napor da se, tamo gde je to bilo potrebno, proceni i očekivani početak realizacije aktivnosti.

### 1.3.4. Elementi metodološkog pristupa: indikatori

SMART indikatori su definisani na nivou ciljeva i mera (eng. outcome). Polazne vrednosti (PV) su date za kraj 2017. godine, a ciljne vrednosti (CV) za kraj 2020. godine, osim ako drugačije nije navedeno. Tehnička specifikacija, tj. izvori informacija i podataka za merenje indikatora nisu sadržani direktno u matrici AP, da se dokument ne bi suvišno opteretio, već su sastavni deo pasoša indikatora, koji su pripremljeni paralelno sa izradom Akcionog plana kao zaseban dokument.

Prilikom definisanja indikatora korišćeni su indikatori i iz „Principa javne uprave“ i poslednjeg SIGMA Izveštaja o praćenju Principa javne uprave za RS objavljenog u 2017. godini, budući da je merenje ovih indikatora obavezno i da je potrebno racionalizovati proces merenja rezultata i praćenja dokumenta u meri u kojoj je to moguće. Svi takvi indikatori obeleženi su oznakom „PJU“. Za nivo posebnog cilja uglavnom su korišćeni kvalitativni PJU indikatori (sa par izuzetaka gde su iskorišćeni nacionalni indikatori), budući da se oni mogu smatrati objektivno merljivim indikatorima jer SIGMA samostalno utvrđuje metodologiju njihovog merenja i vrši ta merenja. Za nivo mere prevashodno su korišćeni kvantitativni indikatori budući da će njihovo merenje daleko lakše biti moguće samostalno sprovesti unutar organa RS.

### 1.3.5. Elementi metodološkog pristupa: procena potrebnih dodatnih finansijskih sredstava

U procesu konsultacija, u dogovoru sa Delegacijom EU u RS, usvojen je predlog SIGMA-e da se za novi Akcioni plan radi procena dodatnih troškova, a ne sveukupnih troškova Akcionog plana, kao i da se izračunava samo finansijski trošak aktivnosti predviđenih Akcionim planom, a ne finansijski efekat koji bi proizvele konkretne aktivnosti. Kao dopuna dodatnim troškovima, kroz Gantogram se grubo procenjivalo koliko je vremena potrebno postojećim zaposlenim državnim službenicima za realizaciju konkretnih aktivnosti.

Procena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju AP se odnosi isključivo na dodatne troškove u odnosu na troškove postojećih materijalnih i kadrovskih kapaciteta. Drugim rečima, procenjivani su dodatni troškovi koje će stvoriti reformske aktivnosti, a ne postojeći troškovi plata već zaposlenih državnih službenika ili opšti troškovi koji se odnose na postojeće materijalne kapacitete. Procena potrebnih dodatnih finansijskih sredstava data je za nivo aktivnosti. Svuda su navedeni izvori finansiranja. U slučaju da nije bilo moguće dobro proceniti potrebna sredstva, takvi slučajeni su jasno naznačeni. Takođe, AP jasno naznačava aktivnosti za koje sredstva nisu obezbeđena, budući da smatramo da ovaj dokument treba da bude i osnova za definisanje prioriteta za dalju donatorsku i budžetsku podršku reformi javne uprave.

Metodologija i excel tabela za izračunavanje troškova dobijena je od SIGMA-e i u toku planiranja postojali su razgovori i sa Regionalnom školom za državnu upravu (ReSPA) kako bi se usaglasile metodologije za izračunavanje troškova i kategorije troškova za strateška dokumenta u oblasti reforme javne uprave u državama Jugoistočne Evrope. Grupa za podršku upravljanju promenama je uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave izradila prosečne troškove za potrebe AP RJU 2017-2020, sa napomenom da oni ne predstavljaju zvanične troškove RS za ostala strateška dokumenta. Prosečni troškovi su sastavni deo excel tabele za izračunavanje troškova, kroz koju su ugrađeni i preko padajućih menija za kategorije troškova, radi lakšeg korišćenja od strane korisnika. Tabele dozvoljavaju da se pored predloženih prosečnih troškova u padajućem meniju, unese i druga, preciznija vrednost za troškove. Svi troškovi u excel tabeli izračunavani su u bruto iznosima, u evrima. U Akcionom planu RJU, troškovi za Budžet su se preračunavali u dinare (RSD), a troškovi za donacije su izraženi i dalje u evrima ili dolarima.

Excel tabela za izračunavanje troškova daje pregled troškova implementacije Akcionog plana RJU 2018-20120 po posebnim ciljevima (1-5). Finansijski troškovi su razvrstani po kategorijama: I) Dodatni troškovi za novozaposlene (Iznos bruto plata za novozaposlene: broj novozaposlenih, prosečna mesečna plata, opšti troškovi po zaposlenom, tj. eng. overheads,14,96% (zaokružena cifra na 15%) i broj meseci angažovanja), II) Dodatni troškovi za kategoriju roba i usluga (Radionice/troškovi obuka – broj obuka/radionica/sastanaka/konferencija, broj dana po događaju, troškovi po osobi, troškovi smeštaja po noćenju po osobi, zakup sale za obuku ili konferenciju po danu i honorar predavača po danu,  Troškovi tehničke/ekspertske podrške – lokalni i međunarodni eksperti, Kancelarijska oprema – računari i kancelarijski nameštaj, i Publikacije), III) Dodatni troškovi u kategoriji „Investicije“ (IT sistem (razvoj i/ili održavanje on line sistema i potencijalni trošak novih prostorija) i Drugi troškovi. Tabela sadrži podatke o finansijskim sredstvima za sprovođenje AP RJU po nosiocu: Budžet RS, EU finansiranje, sredstva drugih donatora, i finansijsko odstupanje. Raspored finansijskih sredstava za realizaciju Akcionog plana je dat po godinama (2018, 2019. i 2020. godina).

U procesu izračunavanja dodatnih troškova koje proizvode reforme, aktivnosti je bilo moguće, prema potrebi, podeliti na podaktivnosti. Troškovi podaktivnosti su se evidentirali samo u excel tabeli troškova, dok su u matrici Akcionog plana prikazani sveukupni troškovi za celokupnu aktivnost, bez navođenja podaktivnosti.

U Gant tabeli se navodila institucija odgovorna za realizaciju aktivnosti, i u okviru nje uža organizaciona jedinica za realizaciju aktivnosti (sektor/odeljenje/odsek/grupa), izračunavala se gruba procena broja zaposlenih koji će da rade na datoj aktivnosti, i koji će biti odgovorni za realizaciju date aktivnosti, i procena vremena neohodnog za realizaciju aktivnosti, u radnim nedeljama, kroz full time equivalent, odnosno preračunavanje pune radne nedelje (40 radnih sati). Pregled je dat po godinama (2018, 2019. i 2020. godina) i po kvartalima. U tabeli se navodi i broj angažovanih zaposlenih u partnerskoj instituciji na konkretnoj aktivnosti (bez njihovih plata).

Excel tabela troškova je pomoćna tabela koja je imala za cilj da jasno odredi neophodne troškove u naredne 3 godine kao i da kroz sam proces izračunavanja troškova u procesu planiranja bude filter za prioritizaciju realno ostvarivih aktivnosti za koje postoje preduslovi za njihovo ispunjenje (tj. postoje obezbeđena finansijska sredstva ili su u toku pregovori za dodatnu finansijsku podršku). Zbog veličine nije moguće da excel tabela troškova bude sastavni deo matrice ili priloga Akcionog plana, ali će se koristiti u procesu praćenja i izveštavanja radi praćenja izvršenja planiranih sredstava.

Dodatno, kao deo obavezne procedure pri predlaganju akata, izrađeni su Obrasci standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta na budžet (tzv. obrasci PFE) na nivou svih pojedinačnih aktivnosti i odgovornih institucija u skladu sa Pravilnikom o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 32 od 3. aprila 2015). Kroz proces izrade obrazaca PFE je izvršeno dodatno finansijsko usklađivanje sa planiranim budžetskim sredstvima.

### 1.3.6. Elementi metodološkog pristupa: institucije odgovorne za realizaciju

U metodološkom pristupu za izradu AP akcenat je stavljen na odgovornost pojedinačnih institucija za ukupna postignuća za odgovarajuće aktivnosti. Institucije navedene kao odgovorne će biti institucije koje ili imaju pretežnu nadležnost u realizaciji aktivnosti ili će biti koordinatori za realizaciju aktivnosti. To znači da će one biti odgovorne za mobilisanje ostalih nadležnih institucija i izveštavanje o ostvarenom napretku i postignuću aktivnosti.

Izbegavano je da se navode kolektivni organi (Vlada, Narodna skupština, Visoki službenički savet) kao odgovorne institucije, budući da navođenje takvih organa često ne omogućava adekvatno saledavanje odgovornosti za realizaciju i rezultate, kao i odstupanja od planirane dinamike implementacije. Tamo gde je napravljen izuzetak od ovog pravila, kroz proces praćenja će se kontaktirati odgovorne institucije za pružanje podrške navedenim organima (Generalni sekretarijat za aktivnosti gde je navedena Vlada ili Služba za upravljanje kadrovima gde je naveden Visoki službenički savet).

U koloni „partneri u realizaciji“ navedene su sve institucije za koje se može očekivati da će u nekoj fazi realizacije biti uključene, bilo kao nosioci aktivnosti ili kao partneri u sprovođenju aktivnosti. Kolona „partneri u realizaciji“ navodi i eksterne partnere odgovorne za realizaciju ili podršku realizaciji aktivnosti, uključujući i institucije/ organizacije koje realizuju projekte tehničke pomoći, ali i druge aktere poput organizacija civilnog društva (OCD).

## 1.4. Principi javne uprave

Principi javne uprave koje su objavili Evropska komisija i SIGMA, a koji su predstavljeni tokom novembra 2014. predstavljaju okvir za planiranje i praćenje RJU u državama koje nastoje da se integrišu u Evropsku uniju i koje su korisnice Instrumenta za pretpristupnu pomoć (EU IPA) kao i okvir za države Evropske susedske politike (eng. European Neighbourhood Policy – ENP). Principi definišu praktično značenje dobre vladavine (eng. good governance) i predstavljaju osnovne standarde koje države kandidati treba da slede u procesu integracije u EU u oblasti reforme javne uprave i javnih finansija. Principi obuhvataju deo javne uprave koji funkcioniše na nacionalnom/ centralnom nivou (državnu upravu), tj. ne uključuju lokalnu samoupravu, ali obuhvataju nezavisna ustavna tela, parlament i pravosuđe u smislu njihovih ovlašćenja da kontrolišu i nadziru rad državne uprave.

Principi omogućavaju međusobno upoređivanje između država i sadrže okvir za praćenje (monitoring) na osnovu kojeg se vrše redovne analize napretka država u oblasti RJU i reforme javnih finansija. S obzirom da su SIGMA indikatori već bili sastavni deo Akcionog plana RJU za period 2015-2017, ali i uzimajući u obzir da je SIGMA u 2017. godini pripremila unapređenu verziju stare metodologije praćenja indikatora iz 2014. godine, u procesu planiranja ovog Akcionog plana za period 2018-2020. godine, na nivou pojedinih posebnih ciljeva učinjen je napor da se posebni ciljevi povežu sa indikatorima za praćenje primene Principa javne uprave, iz dva razloga:

- na taj način ostvaruje se povezanost reforme javne uprave sa procesom pristupanja EU,

- racionalizuje se proces praćenja i evaluacije reforme i smanjuju troškovi, budući da je prikupljanje podataka za indikatore koji prate Principe obavezujuće za Srbiju kao državu kandidata za članstvo u EU, a koordinacija prikupljanja podataka vrši se preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Sa druge strane, kroz planiranje Akcionog plana, vodilo se računa da se predvide aktivnosti koje bi direktno implementirale preporuke iz poslednjeg SIGMA Izveštaja o praćenju Principa reforme javne uprave za Srbiju objavljenog u novembru 2017. godine (poput izmene koordinacione strukture za RJU, implementacije ZUP-a, boljeg planiranja troškova za strateške dokumente, promovisanje agende otvorenih podataka i td.).

## 1.5. Veze sa drugim strateškim dokumentima

Pre početka izrade Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je za potrebe rada Posebne radne grupe izradilo radni dokument kojim se mapiraju sve obaveze iz strateških dokumenata (pobočnih i subordinarnih strateških dokumenta u odnosu na AP za sprovođenje Strategije RJU za period 2015-2017.), međunarodno preuzete obaveze, finansijski limiti i projekti koji su od značaja za izradu Akcionog plana za RJU za period 2018-2020. godina koji su korišćeni u radu Posebne radne grupe.

U toku rada Posebne radne grupe otvorilo se pitanje jedinstvenog metodološkog pristupa za unifikovanu integraciju strategija i akcionih planova kroz novi Akcioni plan RJU za 2018-2020. godinu, ali s obzirom da se radi o sistemskom procesu koji tek treba da nastupi nakon donošenja Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije, postignut je dogovor između Delegacije EU u RS, SIGMA-e i Posebne radne grupe da veza sa drugim strateškim dokumentima treba da se učini čitljivijom kroz sistem referenci, odnosno fusnota putem kojih će jasno naznačiti ukoliko je neka aktivnost/obaveza preuzeta ili postoji u drugom dokumentu javnih politika. Takav pristup je u skladu sa Predlogom zakona o planskom sistemu RS, članom 23. koji uređuje pitanje usklađenosti planskih dokumenata. Usvajanje Zakona o planskom sistemu i njegova implementacija su sastavni deo reforme javne uprave koji je posebno razrađen kroz Meru 1.3. AP RJU za period 2018-2020. godine. S tim u vezi, sve one aktivnosti iz drugih strategija, podstrategija ili akcionih planova koje doprinose unapred utvrđenim ciljevima Strategije RJU preuzimane su u novom AP RJU 2018-2020 kroz identične formulacije ili kroz uopštavanje više manjih aktivnosti, ali sa jasnom naznakom iz kojih dokumenata se preuzimaju i da li se prolongira rok za realizaciju konkretne preuzete mere. Važno je naglasiti da nepostojanje zvanične hijerarhije dokumenata javnih politika ili jedinstvenog monitoringa svih dokumenata javnih politika ne znači da već ne postoji povezanost i međusobna usklađenost dokumenata javnih politika, kao što postoji međusobna usaglašenost svih propisa i opštih akata u pravnom sistemu RS.

Kroz ovaj dokument je obezbeđena je povezanost sa drugim strateškim dokumentima na više načina.  U skladu sa strateškim opredeljenjem Republike Srbije da pristupi Evropskoj uniji i ispuni sve obaveze koje proističu iz procesa pregovora sa EU, Akcioni plan za RJU posebnu pažnju posvećuje obavezama iz procesa pristupanja EU. Budući da će obaveze iz pregovaračkog procesa imati direktne implikacije na osnivanje ili jačanje nekih delova javne uprave i njihove sposobnosti da sprovode obaveze članstva u EU, AP omogućava da obaveze koje proističu iz planskog dokumenta za pravnu harmonizaciju sa pravnom tekovinom EU (NPAA), konkretne obaveze iz procesa analitičkog pregleda zakonodavstva (skrininga), poput pregovaračkih pozicija za pojedinačne pregovaračka poglavlja (sektorski akcioni planovi), kao i druga relevantna dokumenta u vezi sa procesom pristupanja EU, budu deo Akcionog plana i na taj način budu sastavni deo RJU u pogledu planiranja i praćenja. Takođe, pri izradi Akcionog plana vodilo se računa o obavezama preuzetim Sektorskom budžetskom podrškom EU za oblast RJU za Srbiju kao i Programom za rezultate Svetske banke za RS, tako da gde je to bilo moguće, predviđeni su najpribližniji indikatori, ali se i kod svih ostalih ciljeva i mera vodilo računa da aktivnosti doprinose ispunjavanju preuzetih obaveza navedenih dokumenata.

Kao i u slučaju prethodnog Akcionog plana RJU za period 2018-2020. godina, s obzirom da Strategija RJU navodi da u okviru sektorskog pristupa Strategija reforme javne uprave u RS  predstavljaće krovnu strategiju reforme javne uprave, u praksi su identifikovane dve vrste povezanih strateških dokumenata i veze sa njima obezbeđene su u najvećoj mogućoj meri:

- Podsektorske strategije (substrategije):

- Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020;

- Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015-2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 107/15);

- Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u RS za period 2017-2020. ("Službeni glasnik RS", br. 51/17);

- Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 56/11, 51/13);

- Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 27/15);

- Buduća strategija ili program reforme lokalne samouprave – procesi decentralizacije, dekoncentracije poslova – predviđena kao aktivnost Akcionim planom RJU za period 2018-2020;

- Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama 2016-2020. ("Službeni glasnik RS", broj 8/16).

- Strategija razvoja javnih nabavki 2014-2018. ("Službeni glasnik RS", broj 122/14);

- Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016-2017 („Stop birokratiji“).

- Pobočne strategije i akcioni planovi:

- Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u RS (Službeni glasnik RS", broj 57/13);

- AP za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU;

- Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. do 2017. godine (Službeni glasnik RS", br. 93/16).

Pristup koji je zauzet u pogledu povezivanja ovog AP sa podsektorskim strategijama počiva na logici potrebe praćenja onih pojedinačnih mera i rezultata koji su jasno predviđeni Strategijom RJU ili ukupnih efekata implementacije tih strategija na reformu javne uprave. Kod pobočnih strategija ili akcionih planova, preuzete su samo relevantne aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva i mera u AP RJU.

## 1.6. Struktura i prioriteti AP

Akcioni plan je koncipiran u skladu sa strukturom posebnih ciljeva i mera Strategije RJU i svaki od posebnih ciljeva dat je kao posebno poglavlje AP RJU. Dok formulacije posebnih ciljeva nisu menjane, formulacije mera su precizirane kako bi u većoj meri ukazivale na sadržinu rezultata koji se kroz konkretnu meru očekuju. Po strukturi (broju, redosledu, osnovnoj sadržini) one su istovetne Strategiji, sa izuzecima koji su definisni u 1.3.6. „Elementi metodološkog pristupa: ciljevi, mere i aktivnosti“.

Slika 3: Šematski prikaz strukture AP RJU

Nove aktivnosti Akcionog plana su određene uzimajući u obzir izveštaje o sprovođenju prethodnog Akcionog plana za period 2015-2017. godine i predstavljaju prirodan nastavak određenih aktivnosti koje su sprovođene ili su se završile u prethodnom periodu. Tako na primer, s obzirom da je naglasak u prethodnom periodu kroz Poseban cilj 1, Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave, kroz Meru 1.1. bila izrada funkcionalnih analiza i sveobuhvatne analitičke osnove, u ovom Akcionom planu se kroz istu meru predviđa implemenatcija mera koji se odnose pre svega na uređivanje oblasti upravljačke odgovornosti i spuštanja odgovornosti na niže nivoe, kao i na bolje funkcionalno uređenje javne uprave i imalaca javnih ovlašćenja. Strategija RJU je podvukla da u RS ne postoji jedinstvena evidencija organa i drugih subjekata po bilo kom kriterijumu (npr. organi i drugi subjekti koji su nosioci ili imaoci javnih ovlašćenja, organi i drugi subjekti koji se u celini ili delom finansiraju iz budžeta Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave i sl), tako da se Akcionim planom predviđa uspostavljanje Registra imalaca javnih ovlašćenja.

U oblasti reforme lokalne samopurave (Mera 1.2.) aktivnosti su planirane na način da dovedu do usvajanja strateškog ili programskog dokumenta kojim se utvrđuje politika decentralizacije odnosno reforma lokalne samouprave, ali i kao dalja podrška razvoju međuoppštinske saradnje i jačanju kapaciteta gradova i opština za primenu principa dobre uprave u sprovođenju javnih poslova lokalne samouprave.

Kroz Meru 1.3. u oblasti upravljanja javnim politikama, nastavljaju se aktivnosti na utvrđivanju normativnog i metodološkog okvira za upravljanje javnim politikama i njihovo povezivanje sa izradom i izvršenjem programskog budžeta, kao i izradu IT sistema za planiranje i praćenje sprovođenja javnih politika.

Kroz meru koja se odnosi na razvoj e uprave (Mera 1.4), prioriteti se odnose na uspostavljanje ili unapređenje registara (Centralni registar građana, Metaregistar svih evidencija, registar stambenih zajednica...), interoperabilnost registara (poput povezivanja registra prebivališta i poslovnog registra sa registrom prostornih jedinica i adresnim registrom) u cilju postizanja pune elektronske razmene podataka iz službenih evidencija i efikasijeg pružanja usluga građanima i privredi.

Poseban cilj 2, koji se odnosi na Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima, kroz tri mere koje su međusobno povezane i odnose se na sveobuhvatno uređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, i posebno uređenje sistema plata i oblasti stručnog usavršavanja, prioritet u naredne tri godine stavlja na uvođenje sistema kompetencija u državnu upravu, proširivanje reforme plata i regulisanje sistema radnih odnosa i plata u javnim agencijama i državnim organima, kao i postizanje pune operativnosti tek uspostavljene Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kroz Poseban cilj 3, Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama, dodata je, na predlog udruženja građana koje su uključene u rad Posebne radne grupe, nova mera koja se odnosi na reformisanje i razvoj upravljanja javnom svojinom (Mera 3.1). Ostale 4 mere u okviru navedenog posebnog cilja predstavljaju nastavak aktivnosti započetih kroz prethodni akcioni plan u oblasti planiranja i pripreme budžeta (jačanje kapaciteta i izrada modula za izveštavanje o učinku programa u okviru IT sistema za pripremu budžeta), zatim oblasti finansijskog upravljanja i kontrole korišćenja javnih sredstava i interne revizije (jačanje kapaciteta i unapređenje postojećeg softvera za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru), funkcionalno unapređenje rada budžetske inspekcije  (jačanje kapaciteta i usvajanje Metodologije rada budžetske inspekcije) i oblasti javnih nabavki (usklađivanje sa propisima EU, izrada modela okvirnih sporazuma, izrada novog strateškog dokumenta u oblasti javnih nabavki i smernica za unapređenje zelenih nabavki).

Poseban cilj 4, Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga se koncentriše na tri oblasti, primenu Zakona o opštem upravnom postupku i daljem radu na jedinstvenom upravnom mestu (Mera 4.1), zatim primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i izradu softvera e inspektor radi daljeg unapređenja koordinacije svih inspekcija (Mera 4.2), kao i uvođenju i promociji mehanizama kojima se obezbeđuje kvalitet javnih usluga (Mera 4.3). Ova mera je postojala i u prethodnom Akcionom planu, ali nije posebno izdvojena kroz narativ Strategije RJU, iako je opšti cilj Strategije RJU, pa i Posebnog cilja 4 upravo obezbeđivanje kvaliteta pružanja javnih usluga. Posebno je izdvojena i radi dvosmerne komunikacije građana, privrede i uprave, tako da su predviđene aktivnosti poput sistemskog i održivog istraživanja zadovoljstva u pogledu kvaliteta javnih usluga i stvaranja mehanizma za ugrađivanje rezultata istraživanja u postupak donošenja odluka. Kroz ovu meru je predviđeno i postepeno uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom javnih usluga, zatim upotreba novih tehnologija i izrada studije izvodljivosti upotrebe blockchain tehnologije u javnoj upravi RS, kao i postizanje pune operativnosti IT pristupnih centara poput Servisnog Korejsko-srpskog informatičko pristupnog centra.

Kroz Poseban cilj 5, Povećanje participacije građana, transparentnosti, unapređenje etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave, takođe su predviđene tri mere. Kroz Meru 5.1. cilj je da se poveća dostupnost informacija o radu javne uprave kroz različite procese poput open data procesa ili izradu aplikacije za Informatore o radu, ali i da se unapredi proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme propisa i dokumenata javnih politika. Kroz mere 5.2. i 5.3. planira se izmena i unapređenje pravnog okvira kojim se regulišu oblasti rada i položaj nezavisnih državnih organa: Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Iako AP RJU za period 2018-2020. godine ne obrađuje posebno pitanja rodne ravnopravnosti, s obzirom da postoji horizontalna Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, AP RJU je predvideo afirmativnu meru u cilju postizanja rodne ravnopravnosti kroz aktivnost 2.1.2. koja se odnosi na izmenu Zakona o državnim službenicima i mogućnost uzastopnog ocenjivanja/vrednovanja rada bez obzira na korišćenje porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta. Pored toga u okviru Mere 3.2 nastavljaju se aktivnosti u oblasti rodno odgovornog programskog budžetiranja.

Dodatna vrednost ovog AP RJU predstavljaju brojne aktivnosti koje se odnose na postizanje uprave bez papira – e uprave (mere 1.4; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1) kao mere koje dodatno doprinosi zaštiti životne sredine  (eng. cross cutting) pored krajnjeg cilja obezbeđivanja visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima.

# Prilog 2: Sistem za koordinaciju i upravljanje RJU

Strategijom RJU određuje se institucionalna i organizaciona struktura za koordinaciju, praćenje, izveštavanje i evaluaciju procesa RJU. Kroz proces praćenja i na osnovu analize koji je izradila OECD/SIGMA kao i zvaničnih preporuka u Izveštaju SIGMA-e za Srbiju, utvrđeno je da postoji značajno preklapanje dva politička nivoa koordinacije, tako da se usvajanjem ovog Akcionog plana, predlaže zadržavanje samo Saveta za reformu javne uprave, kao političkog nivoa koordinacije, kao i Međuministarske projektne grupe kao administrativnog nivoa koordinacije, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Drugim rečima umesto četvorostepene strukture koja je nekad podrazumevala i Kolegijum državnih sekretara, sad se ustanovljava trostepena struktura, od kojih prvi i drugi predstavljaju nivoe stručne koordinacije, dok je treći nivo političke koordinacije procesa RJU.

## Prvi nivo koordinacije i upravljanja

Prvi nivo koordinacije RJU na kojem se prvenstveno obavljaju operativni poslovi procesa RJU je u nadležnosti MDULS. U cilju uspešne realizacije postavljenih zadataka i osiguranja održivosti procesa evidentirana je neophodnost unapređenja unutrašnjih kapaciteta MDULS. Novom sistematizacijom MDULS formirana je unutrašnja organizaciona jedinica za upravljanje reformom javne uprave. Ova jedinica obavlja poslove koji se prvenstveno odnose na:

- koordinacija i učešće u pripremi strategije razvoja i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave;

- koordinacija i učešće u pripremi akcionog plana za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu;

- stručne poslove za potrebe Saveta za reformu javne uprave i Međuministarske projektne grupe;

- pripremu izveštaja u procesu evropskih integracija sa aspekta sprovođenja strategija razvoja i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave i Partnerstva za otvorenu upravu;

Formiranjem organizacione jedinice za RJU načinjen je prvi korak ka uspostavljanju internih kapaciteta MDULS, dok je u narednom periodu, u sklopu procesa restrukturiranja MDULS, neophodno je  organizaciono i kadrovsko jačanje jedinice, kako i sama Strategija RJU predviđa da: „u cilju uspešne realizacije ovih zadataka i osiguranja održivosti ovog procesa, neophodno je uspostaviti odgovarajuće kapacitete, prevashodno jačanjem kapaciteta unutrašnje organizacione jedinice“.

Dodatno, u cilju povećanja funkcionalnosti upravljanja RJU, u organima državne uprave identifikovane su kontakt osobe za poslove koordinacije, imenovane kao zamenici članova Međuministarske projektne grupe (drugi nivo koordinacije). Kroz Komplementarnu podršku Sektorske budžetske podrške EU za oblast reforme javne uprave dogovorene su obuke i radionice za navedene predstavnike ODU.

## Drugi nivo koordinacije i upravljanja

Međuministarska projektna grupa (MPG) ima stručnu ulogu u koordinaciji i praćenju procesa sprovođenja Strategije RJU. Zadaci članova MPG prvenstveno su usmereni na stručnu koordinaciju i utvrđivanje izveštaja o sprovođenju Strategije RJU. Ovim mehanizmom obezbeđuje se aktivno učešće svih relevantnih ODU u procesu RJU.

Iako Strategija RJU navodi samo sekretare i pomoćnike ministarstava kao članove ove grupe, evidentirana je potreba da se u koordinaciju RJU na stručnom nivou uključe i predstavnici drugih relevantnih ODU. U skladu sa tim, pozivi za imenovanje članova upućeni su i relevantnim službama Vlade i posebnim organizacijama. Predviđeno je i imenovanje zamenika članova koji će istovremeno biti i kontakt osobe za RJU na prvom nivou koordinacije (pogledati u odeljku iznad). Takođe, MPG obuhvata i predstavnike OCD, preko organizacija članica konzorcijuma mehanizma Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) za oblast reforme javne uprave. U MPG je uključena i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao spona ka lokalnoj samoupravi na koju se takođe odnosi Strategija reforme javne uprave.

Preporuke Sigma analize se odnose i na reviziju sastava MPG, kako bi se osigurala efikasnost rada MPG i ekspertska zastupljenost na ovom nivou. Potrebno je: „Revidovati sastav MPG sa ciljem da se osigura profesionalna i ekspertska zastupljenost na ovom radnom nivou. Ekspertska zastupljenost bi omogućila detaljnu raspravu o svim pitanjima i formulisanje valjanih rešenja. Članovi MPG grupe, barem iz ovih ministarstava, koji bi predvodili oblasti RJU (finansije, službenički sistem, pružanje usluga, kreiranje politike, itd.), mogli bi da budu pomoćnici ministara koji poseduju ekspertsko znanje i imaju odgovornost za dotične oblasti RJU. Ovakva promena bio omogućila detaljniju raspravu na nivou MPG, utvrđivanje glavnih izazova i formulisanje valjanih rešenja.“ U skladu sa navedenom analizom, ali i u skladu sa prethodnom praksom, omogućiće se organima državne uprave da imenuju odgovarajuće predstavnike u MPG, bilo sekretare ministara ili pomoćnike ministra koji su direktnije uključeni u procese reforme javne uprave.

Specifični zadaci Međuministarske projektne grupe su:

- učestvovanje u kreiranju strategija i akcionih planova u procesu reforme javne uprave;

- uključivanje svih projekata i normativnih aktivnosti u Strategiju RJU (u okviru redovnih revizija ove Strategije odnosno u procesu izrade nove Strategije RJU) i preporučivanje uključivanja određenih aktivnosti u Godišnji plan rada Vlade (u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove državne uprave);

- usklađivanje drugih nacionalnih strateških dokumenata sa Strategijom RJU (u saradnji sa RSJP);

- usvajanje  izveštaja o sprovođenju i evaluaciji rezultata postignutih Strategijom RJU i Akcionim planom za sprovođenje, a na osnovu analiza i predloga koje će pripremati organizaciona jedinica za RJU u MDULS;

- predlaganje Savetu za RJU za raspravu i usvajanje odluka o kojima se ne postigne konsenzus u okviru rada MPG;

- učestvovanje u evaluaciji rezultata sprovođenja Strategije RJU u skladu sa metodologijom evaluacije (svaki član iz delokruga rada svog organa).

MPG će se sastajati u plenumu ili u užim grupama (podgrupama), koje će biti formirane u skladu sa procenama potreba u procesu koordinacije RJU. Sekretar MPG će biti rukovodilac organizacione jedinice za upravljanje reformom javne uprave u MDULS.

MDULS će pripremiti predlog Poslovnika o radu MPG, kojim će se utvrditi svi potrebni preduslovi za funkcionisanje Grupe (uključujući i sastav užih grupa) i koji će usvojiti MPG. Poslovnikom MPG će se definisati precizna dinamika održavanja sastanaka MPG prema potrebama procesa koordinacije i praćenja RJU, kao i u skladu sa organizacionim i prostornim kapacitetima. Zapravo, Strategija RJU  predviđa da se redovni sastanci MPG održavaju jednom mesečno, na predlog MDULS. U praksi, zbog veličine Radne grupe, pokazalo se da mesečni sastanci zahtevaju prostorne i organizacione kapacitete, zbog čega će se Poslovnikom MPG definisati mogućnost održavanja elektronskih sednica Radne grupe.

## Treći nivo koordinacije i upravljanja

Vlada Republike Srbije je Odlukom o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave formirala Savet za RJU kao centralno strateško telo Vlade za reformu javne uprave.

Zadaci Saveta su da:

- utvrđuje predloge strateškog razvoja javne uprave u Republici Srbiji;

- inicira i predlaže Vladi preduzimanje mera i aktivnosti koje se odnose na RJU;

- razmatra i usvaja izveštaje o postignutim ciljevima u oblasti RJU;

- promoviše i prati sprovođenje Strategije RJU, naročito sa stanovišta uključivanja principa i ciljeva reforme javne uprave u sektorske strategije razvoja i planske akte;

- razmatra i daje prethodno mišljenje Vladi o strategijama razvoja, nacrtima zakona i drugim aktima koji se odnose na organizaciju i rad Vlade, organa državne uprave, a naročito one kojima se predlaže osnivanje novih državnih organa, organizacija, službi ili tela Vlade.

Savetom predsedava predsednik Vlade, a zamenjuje ga ministar državne uprave i lokalne samouprave. S obzirom da se Strategija RJU odnosi na širi sistem uprave, ne samo na državnu upravu kao u prethodnom periodu, pored ministra državne uprave i lokalne samouprave veliki broj resornih ministara i predstavnika drugih državnih organa je imenovano za članove Saveta. Članovi Saveta su:

- prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;

- potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

- potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

- ministar finansija;

- ministar privrede;

- ministar pravde;

- ministar za evropske integracije;

- ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

- ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

- ministar zdravlja;

- ministar kulture i informisanja;

- ministar omladine i sporta;

- direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

- Generalni sekretar Vlade;

- direktor Republičkog sekretarijata za javne politike.

Savet ima sekretara koga iz reda državnih službenika, na predlog ministra državne uprave i lokalne samouprave, rešenjem imenuje Savet.

Činjenica da je čak 14 članova Vlade imenovano za članove Saveta, obezbeđuje Savetu kredibilitet i legitimitet u upravljanju celokupnim procesom RJU.

Prema potrebi, Savet radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti može formirati uže radne grupe. Takođe, Savet može, radi proučavanja pojedinih naročito složenih pitanja koja se odnose na reformu javne uprave, angažovati stručne i obrazovne institucije i istaknute stručnjake, kao i stručnu pomoć koja mu se pruža u vidu međunarodnih projekata. Poslovnikom o radu (koji je usvojen na prvoj sednici Saveta) uređen je način rada Saveta i druga pitanja značajna za njegov rad uključujući nadležnosti, strukturu, prava i dužnosti članova itd.  Kao važan princip rada Saveta utvrđuje se da je rad Saveta javan i da se ostvaruje prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, odnosno da Savet davanjem saopštenjem za javnost obaveštava javnost o svom radu. Takođe, Poslovnik predviđa da Savet svoje akte, među koje spadaju predlozi, mišljenja i stručna obrazloženja, upućuje nadležnom organu državne uprave da ih, ako oceni da je potrebno, kao svoje pripremi za Vladu.

Strategijom nije propisana učestalost sazivanja i održavanja sednica Saveta, ali će Odlukom o obrazovanju Saveta za RJU i Poslovnikom o radu Saveta biti tačno precizirana redovna učestalost održavanja sednica.

# Prilog 3: Sistem za praćenje i evaluaciju (ocenu) RJU

## Praćenje i izveštavanje

Opšta svrha sistema praćenja, izveštavanja i evaluacije (PIE) za bilo koju javnu politiku je (a) da prikuplja podatke tokom primene te politike da bi se videlo da li se planirane aktivnosti realizuju kao što je predviđeno i da bi se ustanovili rizici koji se javljaju bilo zbog nerealizovanih aktivnosti bilo zbog izostanka očekivanih ishoda i (b) da oceni napredak ostvaren zahvaljujući toj politici u pogledu ciljeva i očekivanih efekata kako ih je definisala Vlada. Drugim rečima, praćenje i izveštavanje imaju za cilj prikupljanje podataka i ocenu sprovođenja na operativnom nivou. Praćenje nam pokazuje da li smo na pravom putu ka ostvarivanju ciljeva javne politike ili je potrebno praviti neka prilagođavanja kako bismo postigli željene rezultate. Krajnji cilj praćenja je donošenje pravovremenih odluka, u cilju poboljšanja rezultata te politike i eventualnih izmena u toku sprovođenja. Praćenje reforme javne uprave zasniva se na Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave (AP RJU).

### Pristup praćenju

Matrica AP RJU je prevashodno orijentisana na rezultate (eng. result-oriented) i pruža osnov za uspostavljanje monitoringa/praćenja na osnovu rezultata. Praćenje zasnovano na rezultatima (eng. Result-based monitoring – RBM) je proces praćenja u kojem se fokus stavlja na ciljeve i rezultate javne politike, što omogućava poređenje koliko se uspešno ta javna politika realizuje naspram postavljenih ciljeva. Praćenje zasnovano na rezultatima sadrži u sebi elemente tradicionalnog procesnog (implementacionog) sistema praćenja, ali doseže dalje u svom fokusu, koji se ne završava na aktivnostima i njihovim direktnim rezultatima (eng. outputs), već posmatra i rezultate (ishode, eng. outcomes) koji se ostvaruju kroz te aktivnosti, tj. stvarne promene u realnosti do kojih dolazi usled intervencija javne politike.

Primena ovog pristupa u AP RJU podrazumeva da je većina elemenata matrice definisana na nivou rezultata (ili mera u terminologiji Starategije RJU), a naročito indikatori i potrebni resursi. Ovaj metodološki pristup takođe uvodi osnov za praćenje ostvarenosti viših ciljeva reforme, budući da utvrđuje indikatore na nivou ciljeva (objektivno merljive indikatore). Istovremeno, zadržani su i određeni elementi procesnog/ implementacionog pristupa praćenju, koji se temelji na aktivnostima. Tako su za svaki rezultat/meru izlistane glavne aktivnosti za koje se očekuje da će biti neophodne kako bi se rezultat ostvario, a dati su i rokovi za realizaciju tih aktivnosti, kako bi bilo moguće pratiti i napredak ka ostvarenju rezultata/mere.

### Merenje indikatora

AP RJU definiše specifične i merljive (SMART) indikatore za praćenje postignuća rezultata i ciljeva.

Najviši nivo indikatora utvrđen je za opšti cilj reforme javne uprave (u skladu sa Strategijom RJU) i on omogućava merenje dugoročnijeg uticaja (impact) RJU:

| Indikator | Početna vrednost (2013) | Ciljna vrednost (2020) |
| --- | --- | --- |
| Delotvornost vlasti (Svetska banka) – percentilni rang (0-100) | 50.24 | 53-56 |

Ovaj hibridni indikator je u potpunosti objektivan (njegovo merenje sprovodi na godišnjoj osnovi Svetska banka) i sastoji se od rezultata većeg broja indikatora, od kojih su neki zasnovani na ekspertskim analizama, a neki na anketama.

Tabela 2: Izvori podataka za indeks delotvornosti vlasti za Srbiju, 2013

| Država | Indikator | Izvor | Godina | Tip | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Bertelsmann Transformation Index | 2013 | Eksperti | 0.73 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Business Enterprise Environment Survey | 2013 | Anketa | 0.94 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Economist Intelligence Unit | 2013 | Ekspert | 0.25 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Gallup World Poll | 2013 | Anketa | 0.42 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Global Insight Business Conditions and Risk Indicators | 2013 | Eksperti | 0.5 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Institutional Profiles Database | 2013 | Eksperti | 0.75 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | Political Risk Services International Country Risk Guide | 2013 | Eksperti | 0.5 |
| Srbija | Delotvornost vlasti | World Bank Country Policy and Institutional Assessments | 2013 | Eksperti | Nije poznata |
| Srbija | Delotvornost vlasti | World Economic Forum Global Competitiveness Report | 2013 | Anketa | 0.44 |

Izveštaj za ovaj indikator objavljuje se krajem septembra svake godine, sa obrađenim podacima za prethodnu godinu. Prilikom definisanja ciljne vrednosti (PV i CV) ovog indikatora za AP RJU vodilo se računa o usklađenosti sa indikatorima i vrednostima dogovorenim za praćenje EU IPA 2 za Sektor RJU.

Ostali indikatori u AP RJU – za nivo posebnih ciljeva i rezultata – dati su na nivou ishoda-rezultata (eng. outcome), a u nekoliko slučajeva (gde nije bilo moguće identifikovati odgovarajući indikator na tom nivou) na nivou direktnog rezultata (eng. output). Gdegod je to bilo moguće korišćeni su indikatori formulisani u okviru Principa javne uprave (OECD SIGMA i Evropska komisija), kako bi se RJU snažnije povezala sa procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a i kako bi se praćenje RJU učinilo efikasnijim i ekonomičnijim (budući da će za PJU indikatore SIGMA sprovoditi analize i merenja na osnovu podataka koje će Srbija dostavljati). Za nivo posebnog cilja uglavnom su korišćeni kvalitativni PJU indikatori (sa par izuzetaka gde su iskorišćeni nacionalni indikatori), budući da se oni mogu smatrati objektivno merljivim indikatorima jer SIGMA samostalno utvrđuje metodologiju njihovog merenja i vrši ta merenja. Za nivo mere prevashodno su korišćeni kvantitativni nacionalni indikatori budući da će njihovo merenje daleko lakše biti moguće samostalno sprovesti u okviru organa Republike Srbije, na godišnjem nivou.

Za sve indikatore – uključujući i PJU indikatore – paralelno sa izradom Akcionog plana izrađeni su „pasoši“ koji omogućavaju da se na jednom mestu prikupe osnovne informacije o svim definisanim indikatorima uspešnosti, uključujući i neke od njihovih ključnih institucionalnih aspekata, npr. koja institucija prikuplja podatke za merenje kog indikatora i koliko često to čini, kada su dostupni podaci, po kojoj formuli se izračunava vrednost indikatora i sl.

Pasoši indikatora će se redovno razmatrati (i to barem jednom godišnje) kako bi informacije mogle da se ažuriraju. Podatke će ažurirati odgovarajuće institucije na inicijativu MDULS.

Tabela 3: Uputstvo za izradu „pasoša“ indikatora

| Naziv indikatora | Uneti pun naziv indikatora iz Akcionog plana RJU. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovarajući opšti odnosno posebni cilj | Uneti odgovarajući posebni cilj i meru iz Akcionog plana RJU 2018-2020. na koje se odnosi konkretni indikator uspešnosti. |  |  |  |
| Izvor podataka za praćenje indikatora uspešnosti | Uneti naziv izvora podataka (konkretan dokument, bazu podataka, interent stranice...) Uneti informacije o tome da li se podaci za praćenje indikatora prikupljaju na domaćem ili međunarodnom nivou. Važno je napraviti razliku između ovih vrsta indikatora da bi se videlo u kojoj meri podaci za praćenje indikatora mogu da variraju, jer se ponekad način na koji se indikatori mere na međunarodnom nivou značajno menja, dok ponekad njihovo merenje u potpunosti izostaje. Uneti link ka izvoru podataka ako je objavljen na Internetu. |  |  |  |
| Naziv nosioca prikupljanja podataka | Uneti pun naziv institucije odgovorne za prikupljanje podataka za potrebe konkretnog indikatora i za objavljivanje/dostavljanje tih podataka, kao i konkretnu kontakt osobu i kontakt podatke (telefon i elektronsku adresu). Ove informacije će se koristiti kako bi se odgovarajuće institucije informisale o svojim obavezama, kao i kako bi se pratili rezultati institucija uključenih u celokupni sistem za praćenje, izveštavanje i evaluaciju u pogledu Strategije RJU i Akcionog plana za njeno sprovođenje. |  |  |  |
| Učestalost prikupljanja podataka | Uneti informacije o tome koliko često i kad (u kom kvartalu kalendarske godine) odgovarajuće institucije prikupljaju podatke o konkretnom indikatoru i kada ih objavljuju. Ove informacije su neophodne kako bi se razumelo kad su podaci dostupni za izradu izveštaja i kako bi se dinamika izrade izveštaja prilagodila dinamici dostupnosti podataka. |  |  |  |
| Kratak opis metodologije | Uneti kratak opis konstruisanja i merenja konkretnog indikatora uspešnosti (formulu kako se izračunava indikator). Ako je na internetu objavljena izričita metodologija za merenje tog indikatora, preporučujemo da se na ovom mestu unese i link ka tom metodološkom dokumentu. Razumevanje načina na koji se indikator meri neophodno je da bi se videlo (a) u kojoj meri su predstavljeni podaci relevantni i pouzdani, i (b) koliko bi sredstava trebalo opredeliti za merenje tog indikatora ako je reč o novom indikatoru za koji ne postoje mehanizmi prikupljanja podataka. |  |  |  |
| Podaci o polaznoj vrednosti | Godina | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Polazna vrednost |  |  |  |
|  | Unesite podatke o polaznim vrednostima za konkretan indikator, ako takvi podaci postoje. Unesite podatke za najviše tri prethodne godine |  |  |  |
| Podaci o ciljnim vrednostima | Godina | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Ciljna vrednost |  |  |  |
|  | Unesite podatke o ciljnim vrednostima za konkretan indikator za svaku godinu, ukoliko će se merenje indikatora sprovoditi na godišnjem nivou. Ukoliko to nije slučaj, unesite CV za godinu u kojoj će se merenje sprovesti. |  |  |  |

Polazne vrednosti (eng. baseline value) jesu kvalitativni ili kvantitativni podaci o okolnostima u trenutku početka praćenja ili pre samog praćenja, sa kojom se upoređuju informacije dobijene kasnije, tokom merenja indikatora na osnovu kog se meri napredak u sprovođenju politike RJU. Ciljna vrednost (eng. target value) jeste kvantitativni ili kvalitativni prikaz indikatora, i zapravo predstavlja željeni nivo učinka koji će biti postignut za određeno vreme.

Prikupljanje podataka je veoma važan korak, i na osnovu njega službenici zaduženi za proces praćenja mogu da pripreme izveštaje o sprovođenju ciljeva i rezultata, za potrebe izveštavanja. Strategija RJU teži uvođenju sistematizovanog i unifikovanog sistema praćenja i izveštavanja, i to kroz obavezne godišnje izveštaje svih nosilaca aktivnosti, koji se dostavljaju MDULS a koji će biti predmet razmatranja na sednicama/ sastancima struktura za upravljanje RJU i njeno praćenje definisane Strategijom RJU.

### Akteri i uloge u sistemu praćenja i izveštavanja

Podaci za praćenje prikupljaju se od ODU koji su uključeni u realizaciju RJU. Procesom praćenja upravlja i koordinira MDULS, dok sva druga ministarstva i drugi ODU pružaju podatke u okviru svojih nadležnosti i zaduženja prema AP RJU. AP RJU definiše odgovorne institucije, kao i organizacione jedinice u okviru njih, za praćenje i izveštavanje,  kao i partnerske institucije ili organizacije koje učestvuju u sprovođenju konkretne aktivnosti. Za potrebe procesa praćenja i izveštavanja, za koordinaciju praćenja indikatora i izveštavanja po merama i aktivnostima biti zadužena jedna institucija, koja će pak prikupljati sve neophodne informacije i podatke od ostalih institucija koje su označene kao partneri u realizaciji, a zatim tako objedinjene dostavljati MDULS-u.

Slika 4: Grafička ilustracija sistema izveštavanja po AP RJU

### Izveštavanje

Izveštavanje o sprovođenju zasniva se na rezultatima/merama iz AP RJU i sprovodiće se kroz redovne i vanredne izveštaje. Strategija RJU navodi da je potrebno „izvršiti uspostavljanje potpunog i efikasnog sistema praćenja i vrednovanja rezultata sprovedenih aktivnosti. To podrazumeva, pre svega uvođenje obaveznih kvartalnih/polugodišnjih izveštaja svih nosilaca aktivnosti.“ Imajući u vidu ograničene kapacitete, ali i potrebu da se poveća uključenost i transparentnost svih zainteresovanih u proces izveštavanja, kroz Komplementarnu podršku Sektorske budžetske podrške za RJU EU, predviđena je izrada dinamičkog monitoring internet portala za koji bi kontakt osobe (zamenici MPG) u svim ODU i OCD imali privilegiju pristupa na kvartalnom/polugodišnjem i godišnjem nivou i u koji bi direktno unosili implementacioni status konkretnih aktivnosti za koje je nadležna određena institucija/organizacija. Implementacioni status bi istovremeno sa unošenjem bio vidljiv na internet portalu za javnost, kao i naziv odgovorne institucije koja je unela status (realizovano/delimično realizovano/nije realizovano). Na konkretnom internet portalu predviđeno je da budu postavljeni i svi relevantni dokumenti, poput strateških dokumentata, prethodnih i aktuelnih izveštaja o sprovođenju AP RJU, pasoša indikatora, zapisnika sa sastanaka Saveta za RJU i MPG i sl. Time bi se omogućila puna transparentnost procesa izveštavanja kao i učestalost izveštavanja koju predviđa Strategija RJU, ali bi se i značajno olakšao proces prikupljanja podataka za izradu Godišnjeg izveštaja o sprovođenju AP RJU zasnovanog na rezultatima, koje će posebno izrađivati organizaciona jedinica nadležna za proces praćenja RJU u MDULS. Drugim rečima, internet portal je predviđen i kao baza podataka na kojoj bi se redovno prikupljali podaci o sprovođenju aktivnosti na kvartalnom/polugodišnjem/godišnjem nivou, kao što to predviđa Strategija RJU, a jednom godišnje bi se na osnovu prikupljenih podataka izrađivao godišnji izveštaj zasnovan na postignutim rezultatima i objavljivao na internet portalima MDULS-a.

Godišnji izveštaji o sprovođenju Strategije i AP RJU sadržaće zbirne i pojedinačne informacije. Naglasak će biti na konciznosti informacija i na fokusu na rezultatima (bilo direktnim rezultatima aktivnosti ili na ishodima) pre nego na procesima i inputima, kako bi se obezbedila maksimalna upotrebljivost izveštaja. Godišnji izveštaji će sadržati sledeće elemente:

- Celokupne informacije o realizaciji Strategije i Akcionog plana sa najvažnijim uspesima/ ostvarenjima/rezultatima tokom te konkretne godine, da bi se lakše saopštili široj javnosti i zainteresovanim stranama;

- Procenu najvažnijih aktivnosti koje nisu realizovane prema planu i informacije o uticaju koji bi to moglo da ima na ukupan napredak RJU kako je planirana;

- Predloge za neophodne aktivnosti na jačanju kapaciteta koje bi omogućile prevazilaženje postojećih nedostataka i druge aktivnosti za ublažavanje negativnih posledica od devijacija u odnosu na planove;

- Ključne probleme i izazove ustanovljene tokom realizacije ključnih događaja i aktivnosti kao i ključne preporuke za prevazilaženje tih izazova;

- Prioritetne aktivnosti za narednu godinu i utvrđivanje svih eventualnih potrebnih izmena planskih dokumenata (pre svega AP RJU) zasnovanih na analizi trenutnog razvoja događaja.

Uputstva za popunjavanje obrazaca i obrasci za izveštavanje će biti postavljena na monitoring internet portal.

### Alat za praćenje i izveštavanje

U prethodnom periodu, alati za praćenje i izveštavanje u formi Excel i Word tabela, sa detaljnim Instrukcijama za popunjavanje, bili su pripremani od strane jedinice nadležne za praćenje RJU u MDULS-u. U narednom periodu, planira se uspostavljanje dinamičkog monitoring internet portala, kao osnovnog alata za praćenje i izveštavanje. Internet portal će, pored ostalih, sadržavati sledeće osnovne elemente:

- Početna stranica sa jasnim objašnjenjem namene i cilja portala, sa kratkom vizuelnom prezentacijom trenutnog statusa implementacije aktivnosti predviđenih AP RJU;

- Pregled svih posebnih ciljeva, mera, aktivnosti i indikatora iz AP RJU sa odgovornim i partnerskim institucijama i statusom realizacije aktivnosti;

- Pasoše indikatora sa trenutnom vrednosti indikatora;

- Dokumenta: strateška dokumenta, prethodni i aktuelni izveštaji o sprovođenju AP RJU, pasoši indikatora u jednom dokumentu, odluke i rešenja o osnivanju koordinacionih tela, zapisnici sa sastanaka Saveta za RJU i MPG;

- Vizuelno postavljena i pretraživa statistika po odgovornoj instituciji, stepenu realizacije aktivnosti, stepenu realizacije mera, vremenskom periodu izveštavanja i sl.

## Evaluacija (ocena)

Proces ocenjivanja (evaluacije) pomaže i stručnjacima i donosiocima odluka da dođu do informacija o tome do koje mere su prvobitno postavljeni ciljevi ostvareni. To znači da postoji jasna informacija o tome da li su ciljevi ostvareni potpuno ili delimično (šta se promenilo u realnosti koju želimo da reformišemo/promenimo) ili su očekivanja čak i nadmašena, kao i stručno obrazloženje osnovnih razloga i preporuka za predložene korektivne mere.

Uticaj i ishodi određene politike mogu se ocenjivati samo dugoročno, jer promene ili trendovi se neće javljati kvartalno, nego godišnje ili čak ređe. Stoga se evaluacija sprovodi obično svake druge ili treće godine. Uz činjenicu da se promene mogu uvideti samo na duže staze, evaluacija obično zahteva više sredstava nego redovni izveštaji o praćenju.

Strategija RJU ne konkretizuje tačan broj evaluacija, već navodi da: “Nakon sakupljanja i obrade podataka iz redovnih izveštaja o obavljenim aktivnostima, odnosno u okviru neprekidnog procesa praćenja, nužno je pripremati i povremene (ali redovne i sistemski zasnovane, utemeljene) ocene uspešnosti sprovođenja reforme odnosno vršiti tzv. vrednovanje tog složenog procesa.”

Prva evaluacija će otpočeti sredinom 2018. godine, sa fokusom na realizaciji AP RJU u periodu 2014-2017, što će predstavljati ex-post evaluaciju AP RJU, a istovremeno i srednjoročnu (eng. midterm) evaluaciju Strategije RJU, na osnovu koje će se, ukoliko to bude potrebno,  izvršiti revizija Strategije i AP RJU za period 2018-2020. Nacrt izveštaja o evaluaciji bi tako bio pripremljen do kraja 2018, nakon čega bi bio prosleđen Savetu RJU na razmatranje.

Da bi evaluacija bila što objektivnija, angažovaće se eksterni nezavisni ocenjivači, kroz Komplementarnu podršku Sektorke budžetske podrške za RJU EU. Pripremu i realizaciju evaluacije pratiće i operativno pomagati organizaciona jedinica MDULS zadužena za upravljanje reformom javne uprave gde bi zaposleni u ovoj jedinici trebalo da dobiju i trening za sprovođenje ovih poslova.

# Prilog 4: Dinamički pregled sprovođenja Akcionog plana (Gantogram)

| Broj cilja, mere, aktivnosti | Ciljevi, mere, aktivnosti | Institucija odgovorna za realizaciju | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Opšti cilj | Dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora i obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, kao i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1 | Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1.1 | Organizaciono i funkcionalno restrukturiranje javne uprave sprovođenjem do 2020. godine činjenično utemeljenih mera za optimizaciju javne uprave u pogledu radnih procesa, organizacionih struktura, broja i svrsishodnosti institucija i broja zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.1.1. | Izmena Zakona o državnoj upravi u cilju standardizacije i tipologije organizacionih oblika i upravnih poslova (zaokružene oblasti rada u upravi), kao i prenosu ovlašćenja na niže rukovodioce | MDULS-Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.1.2. | Uspostavljanje Registra imalaca javnih ovlašćenja u cilju uspostavljanja jedinstvene evidencije organa javne uprave, vrste ovlašćenja i jasnog odnosa vertikalne odgovornosti između organa, popisa javnih registra i nadležnih organa za uspostavljanje i vođenje pojedinih registara | MDULS- Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.1.3. | Izmena Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade u cilju uspostavljanja jedinica za strateško planiranje, izveštavanje, komunikaciju, usklađivanje kapaciteta i obaveza iz NPAA, utvrđivanje standarada za odnos broja izvršilaca i rukovodilaca (1:5) | MDULS- Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1.2. | Unapređenje funkcionisanja lokalne samouprave i decentralizacije i dekoncentracije poslova državne uprave kroz definisanje strateškog okvira i jačanje kapaciteta gradova i opština za efikasno sprovođenje javnih poslova i procedura, uspostavljanje međuopštinske saradnje, i primenu principa dobre uprave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.1. | Usvajanje izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi u cilju usklađivanja sa novim propisima i reformisanja pravnog okvira za rad organa JLS, mesne samouprave i međuopštinske saradnje (izrada jedinstvenog popisa poslova JLS, organizacija 8 instruktivnih seminara, izrada Modela Statuta JLS, Poslovnika SO i Odluke o mesnoj samoupravi) | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.2. | Podrška razvoju međuopštinske saradnje kroz izradu analize najboljih mehanizama za uspostavljanje međuopštinske saradnje (MOS) u sprovođenju delokruga JLS, pripremu modela sporazuma o MOS i savetodavnu podršku za njihovu primenu | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.3. | Priprema i usvajanje Koncepta politike od strane Saveta za reformu javne uprave za decentralizaciju odnosno unapređenje uloge lokalne samouprave u sprovođenju javnih poslova | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.4. | Izrada funkcionalne analize u JLS u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave za funkcionalnije organizovanje poslova | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.5. | Priprema, konsultacije i usvajanje strateškog - programskog okvira za reformu sistema lokalne samouprave i unapređenje uloge lokalne samouprave u sprovođenju javnih poslova (strategija i akcionog plana za decentralizaciju ili programskog dokumenta za reformu sistema lokalne samouprave) | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.6. | Reforma lokalnih administrativnih procedura u cilju unapređenja i standardizacije administrativnog postupanja: - kontinuirano unapređivanje i usklađivanje modela administrativnih postupaka JLS i sprovođenje paketa direktne tehničke podrške za unapređenje administrativne efikasnosti za 20 JLS | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.7. | Izgradnja kapaciteta gradova i opština za primenu principa dobre uprave u sprovođenju javnih poslova lokalne samouprave | MDULS-Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1.3. | Unapređenje sistema upravljanja javnim politikama Vlade uspostavljanjem do kraja 2020. pravnog i institucionalnog okvira za integrisano strateško upravljanje i donošenje srednjoročnih planova rada ODU usklađenih sa strateškim prioritetima Vlade i programskim budžetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.3.1. | Utvrđivanje metodološkog okvira za upravljanje javnim politikama i njihovo povezivanje sa izradom i izvršenjem programskog budžeta kroz donošenje podzakonskih akata (Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova) i 2 priručnika za navedene oblasti | RSJP - Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.3.2. | Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje i praćenje sprovođenja javnih politika koji će obuhvatiti: Akcioni plan za sprovođenje programa vlade, dokumenta javnih politika, srednjoročne planove, PIRV, postojeći sistem za programsko budžetiranje i izvršenje budžeta | RSJP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.3.3. | Unapređenje interesorne koordinacije praćenjem postizanja prioritetnih ciljeva iz programa Vlade kroz mehanizme Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade | RSJP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.3.4. | Priprema jedinstvenog programa obuka predstavnika JLS na temu unapređenja sistema upravljanja javnim politikama i sprovođenje dva inicijalna ciklusa obuka za sve JLS do kraja 2020. godine | RSJP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1.4 | Uspostavljanje čvrstih mehanizama koordinacije koji će omogućiti harmoničan razvoj i funkcionisanje elektronske uprave, kao i zaokruživanje zakonskog okvira i procedura za razvoj elektronske uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.1. | Usvajanje Nacrta zakona o metaregistru (kojim će se regulisati šta je registar, koji su javni registri i ko je nadležan za uspostavljanje i vođenje pojedinih registara) i podzakonskih akata | MDULS-Sektor za matične knjige i registre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.2. | Uspostavljen mehanizam za elektronsku razmenu podataka iz službenih evidencija između organa (preko sistema eZUP ili preko veb servisa uspostavljenih na servisnoj magistrali organa, ažuriranje podataka vrši se preko Metaregistra) | ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.3. | Uspostavljanje aplikacije za vođenje evidencije o državljanima RS u okviru Centralnog sistema za e obradu i skladištenje podataka, a zatim prenos podataka o državljanstvu u elektronski oblik u aplikaciju iz: - matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi MUP - iz knjige državljana koje vode JLS - matične knjige rođenih, koje vodi MDULS | MDULS - Sektor za matične knjige i registre MUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.4. | Utvrđivanje Predloga zakona i donošenje podzakonskih akata kojim će se regulisati uspostavljanje i vođenje Centralnog registra građana | MDULS- Sektor za matične knjige i registre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.5. | Uspostavljen Centralni registar građana (izrada softverskog rešenja i migracija podataka) | ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.6. | Unapređenje registra stambenih zajednica | RGZ- Sektor za IKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.7. | Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima (utvrđivanje Predloga zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru i povezivanje registra prebivališta i poslovnog registra sa registrom prostornih jedinica i adresnim registrom) | RGZ - Sektor za IKT, Sektor za katastar nepokretnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.8. | Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) kroz donošenje svih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o NIGP i izradom nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE direktivom | RGZ - Centar za upravljanje geoprostornim podacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.4.9. | Sprovođenje procene stanja e-Uprave na lokalnom nivou (na uzorku od najmanje 30 JLS) i podrška unapređenju lokalnih kapaciteta za njenju primenu (dodela bespovratnih sredstava za najviše 40 JLS za razvijanje i primenu procedura i postupaka relevantnih za uvođenje e-Uprave i obuka i mentorska podrška za najmanje 30 JLS za pružanje usluga e-Uprave). | MDULS – Sektor za EI i projekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 2 | Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2.1 | Uspostavljanje usklađenog sistema radnih odnosa i plata u javnoj upravi na temelju načela transparentnosti i pravičnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.1.1. | Priprema i utvrđivanje predloga zakona kojima se reguliše sistem radnih odnosa i plata u cilju uspostavljanja usklađenog službeničkog sistema zasnovanog na sposobnostima i zaslugama (merit system), u javnim službama, javnim agencijama i državnim organima. | MDULS - Sektor za ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.1.2. | Priprema i usvajanje kataloga zvanja i položaja u organima državne uprave, kataloga zvanja i položaja u organima JLS, kataloga zvanja, položaja, funkcija i radnih mesta u drugim delovima javne uprave i kontinuirana priprema i usvajanje izmena i dopuna Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama (javne službe koje su osnovane posebnim zakonima) zbog potrebe optimizacije rada i uspostavljanje efikasne sistematizacije ustanova | SUK MDULS-Sektor za ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.1.3. | Priprema i utvrđivanje predloga izmena Zakona o državnim službenicima u cilju unapređenja procesa zapošljavanja i depolitizacije, vrednovanja rezultata rada, integriteta i jačanja odgovornosti i razvoja ostalih radno pravnih instituta, sistema integrisanog ULJR baziranom na kompetencijama | MDULS- Sektor za ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.1.4. | Jačanje kapaciteta MDULS-a, Upravne inspekcije i SUK-a, kroz povećanje broja službenika u navedenim organima i razvijanje kompetencija svih zaposlenih u jedinicama za ULJR u organima državne uprave. | MDULS- Sektor za ULJR, Upravna inspekcija SUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2.2 | Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi kroz uvođenje novih instrumenata i jačanje kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.1. | Priprema i usvajanje akata kojima se usvaja Okvir kompetencija i uvode kompetencije u postupak regrutacije i selekcije, ocenjivanja i napredovanja u organima državne uprave | MDULS - Sektor ULJR SUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.2. | Priprema i usvajanje podzakonskih akata kojim se bliže uređuje vrednovanje radne uspešnosti zaposlenih u javnim službama | MDULS - Sektor za ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.3. | Razvoj centra za procenu i razvoj kompetencija i karijerni razvoj u SUK u cilju uspostavljanja institucionalnog upravljanja karijerom državnih službenika zaposlenih u prioritizovanim oblastima, talenata i rukovodilaca | SUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.4. | Razvoj i primena instrumenata (institucionalnih i individualnih) za upravljanje karijerom u državnoj upravi za državne službenike i drugih mera kojima se jača profesionalizacija administracije a u cilju zadržavanja kompetentnih kadrova u državnoj upravi | SUK MDULS - Sektor ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.5. | Sprovođenje analize postojećeg IT sistema CKE, priprema preporuka i izrada tehničke specifikacije za zamenu postojećih IT sistema novim softverskim rešenjem i uspostavljanje i razvoj softvera za ULJR koji podržava i automatizuje poslove na način da integriše i pokrije celokupnu oblast funkcionisanja ULJR | SUK MDULS - Sektor za ULJR ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.6. | Izgradnja kapaciteta gradova i opština za sprovođenje i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (lokalnoj administraciji) | MDULS - Sektor ULJR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2.3 | Razvoj sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.1. | Donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i drugih posebnih zakona koji uređuju stručno usavršavanje u pojedinim delovima javne uprave | Vlada, na predlog NAJU, MDULS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.2. | Uspostavljena Centralna evidencija programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi | NAJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.3. | Uspostavljen sistem akreditacije realizatora i sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi | NAJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.4. | Donošenje opšteg akta o programu stručnog osposobljavanja pripravnika (uvođenje u rad pripravnika) | MDULS - Sektor za stručno usavršavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.5. | Podrška daljem unapređenju sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave jačanjem kapaciteta jedinica lokalne samouprave za obavljanje poslova stručnog usavršavanja iz njihove nadležnosti i razvojem, pripremom i sprovođenjem programa stručnog usavršavanja | MDULS - Sektor za stručno usavršavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 3 | Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3.1 | Unapređenje (okvira) održivosti javnih finansija kroz reformisanje i razvoj upravljanja javnom svojinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.1.1. | Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini | MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.1.2. | Razvoj i sprovođenje 14 regionalnih obuka za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou | MDULS - Sektor za EI, projekte MFIN - Sektor za imovinsko pravne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.1.3. | Realizacija projekata JLS u okviru grant šeme za unapređenje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou | MDULS MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.1.4. | Razvoj i sprovođenje 20 paketa direktne tehničke podrške opštinama za unapređenje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou | MDULS MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3.2 | Unapređenje procesa planiranja i pripreme budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.2.1. | Izrada modula za izveštavanje u okviru IT sistema za pripremu budžeta | MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.2.2. | Sprovođenje obuke za 150 državnih službenika za pripremu izveštaja o učinku programa | MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.2.3. | Podizanje kapaciteta JLS za sprovođenje procesa programskog budžetiranja u skladu sa metodologijom za programsko budžetiranje kroz izradu instruktivnih dokumenata za pripremu programskog budžeta, organizaciju 24 regionalne obuke za sve JLS i direktnu tehničku podršku za 12 JLS | MDULS MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3.3 | Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole korišćenja javnih sredstava i interne revizije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.3.1. | Unapređenje postojećeg softvera za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, koji će korisnicima omogućiti pristup i dostavljanje godišnjih izveštaja CJH elektronskim putem | MFIN/ CJH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.3.2. | Izrada smernica za uspostavljanje funkcija interne revizije u okviru malih KJS, u vezi sa uspostavljanjem zajedničke jedinice za internu reviziju | MFIN/ CJH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.3.3. | Organizovanje dve radionice za rad u softveru za internu kontrolu u javnom sektoru, koji korisnicima javnih sredstava omogućava elektronsko dostavljanje godišnjih izveštaja Ministarstvu finansija – CJH | MFIN/ CJH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.3.4. | Organizacija četiri radionice za više rukovodioce o ulozi finansijskog upravljanja i kontrole i internim kontrolama kao sastavnom delu redovnih procesa rukovođenja i alatu za dobro upravljanje | MFIN/ CJH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3.4 | Funkcionalno unapređenje rada budžetske inspekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.4.1. | Popunjavanje radnih mesta budžetske inspekcije u punom kapacitetu od 100%, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta a u cilju povećanja broja izvršenih inspekcijskih kontrola što doprinosi jačanju finansijske discipline. | MFIN – Jedinica zadužena za poslove budžetske inspekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.4.2. | Izrada i usvajanje Metodologije rada budžetske inspekcije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu | MFIN – Jedinica zadužena za poslove budžetske inspekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3.5 | Unapređenje sistema javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.1. | Izrada i usvajanje podzakonskih akata koji proističu iz novog Zakona o javnim nabavkama usklađenog sa EU direktivama | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.2. | Izrađeni i objavljeni standardni obrasci za objavljivanje oglasa o javnim nabavkama | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.3. | Izrađeni i objavljeni opšti modeli konkursne dokumentacije | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.4. | Izrađeni i objavljeni modeli okvirnih sporazuma | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.5. | Izrađena analiza i preporuke za unapređenje konkurencije na tržištu javnih nabavki | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.6. | Izrađena i usvojena Strategija razvoja sistema javnih nabavki 2019 - 2022 | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki ODU u OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 3.5.7. | Objavljene smernice za unapređenje zelenih nabavki | UJN - Sektor za poslove javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 4 | Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4.1 | Unapređenje upravnih procedura i obezbeđivanje postupanja organa državne uprave i organa i organizacija javne uprave u odlučivanju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih subjekata u skladu sa principima dobre uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.1.1. | Priprema i donošenje Uredbe o jedinstvenom upravnom mestu (član 42. ZUP-a) | MDULS- Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.1.2. | Priprema predloga izmena i dopuna zakona kojima su uređeni posebni upravni postupci radi usklađivanja sa ZUP-om (oko 270 zakona) | Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om MDULS –Sektor za dobru upravu Sva ministarstva |  | 40 prior. zak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | svi zakoni |
| A 4.1.3. | Objavljivanje podataka o državnim službenicima i ostalim ovlašćenim licima za vođenje upravnih postupaka u svim ODU, na zvaničnim internet portalima | MDULS- Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.1.4. | Implementacija elektronske platforme za skladištenje podataka u cilju omogućavanja primene pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja radi vršenja kancelarijskog / posrednog nadzora od strane Ministarstva pravde i Komore javnih izvršitelja nad radom javnih izvršitelja | MPravde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4.2 | Reforma inspekcijskog nadzora i obezbeđivanje bolje zaštite javnog interesa, uz smanjenje administrativnih troškova inspekcijskog nadzora i povećanje pravne sigurnosti subjekata inspekcijskog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.1. | Usklađivanje 78 posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru | Koordinaciona komisija Sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.2. | Razmatranje radi usvajanja i implementacije na Koordinacionoj komisiji preporuka iz sprovedene analize rada inspekcija i primene Zakona o inspekcijskom nadzoru | Koordinaciona komisija MDULS sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije ITE (e inspektor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.3. | Priprema i usvajanje akcionog plana Koordinacione komisije za otklanjanje utvrđenih nedostataka u primeni Zakona | Koordinaciona komisija Sva ministarstva koja u svom sastavu imaju inspekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.4. | Izrada zajedničke informacione platforme za sve inspekcije na republičkom nivou na kojima će se dalje razvijati moduli – izrađen softver e inspektor | ITE - Sektor za standardizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.5. | Sprovođenje pilot projekta za 4 inspekcije – prvi modul (poreska ili sanitarna ili turistička inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija rada, upravna inspekcija) | ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.6. | Realizacija modula za preostale 33 inspekcije | ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4.3 | Uvođenje i promocija mehanizama kojima se obezbeđuje kvalitet javnih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.3.1. | Izrada studije izvodljivosti upotrebe blockchain tehnologije u javnoj upravi RS i realizacija pilot projekta, u skladu sa preporukama Studije | MDULS –Sektor za dobru upravu (Grupa za podršku razvoja e uprave) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.3.2. | Istraživanje zadovoljstva, zahteva i očekivanja u pogledu kvaliteta javnih usluga (ključnih zainteresovanih strana: građana, civilnog društva, privrede, zaposlenih u javnoj upravi) kroz implementaciu međunarodno priznate metodologije zadovoljstva građana koja podrazumeva mehanizme za kontinuiranu povratnu informaciju između građana i javne administracije kao održivog mehanizma uticaja građana na rad državne uprave | MDULS – Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.3.3. | Uspostavljanje i puna operativnost Servisnog Korejsko-srpskog informatičko pristupnog centra (SKIP) koji omogućava svim državnim organima, civilnom društvu i građanima da kroz različite seminare i obuke unaprede svoje znanje u IT oblasti i izvrše e-usluge | MDULS – Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 4.3.4. | Postepeno uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom javnih usluga kroz izvođenje pilot projekta na izabranom organu državne uprave | MDULS – Cektor za razvoj dobre uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 5 | Povećanje participacije građana, transparentnosti, unapređenje etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5.1 | Unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u radu javne uprave uz povećanje dostupnosti informacija o radu javne uprave i javnim finansijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.1. | Unapređenje proaktivne transparentnosti – Informator o radu kroz izradu priručnika za korišćenja aplikacije (jedinstvenog informacionog sistema za pristupanje, obradu i prezentovanje Informatora o radu) koji je u ovu svrhu izrađen, sprovođenje do 15 obuka ovlašćenih lica u državnim organima i JLS, donošenje novog Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu, promociju aplikacije ka javnosti, civilnom sektoru, poslovnom sektoru i medijima | MDULS– Sektor za dobru upravu Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.2. | Osnivanje Saveta za saradnju sa civilnim društvom | KOCD - Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj CD, Vlada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.3. | Unapređenje građanske participacije kroz izradu Smernica za sastav radnih grupa za izradu predloga javnih politika i propisa kao i pripremu i usvajanje podzakonskih akata koji uređuju konsulatacije sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme propisa i dokumenata javnih politika, a nakon usvajanja Zakona o planskom sistemu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi | KOCD RSJP MDULS- Sektor za dobru upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.4. | Unapređenje inicijative za otvaranje podataka u RS kroz usvajanje zakonskog okvira za otvorene podatke i ponovnu upotrebu informacija u skladu sa Evropskom Direktivom o ponovnom korišćenju informacija javnog sektora, pristupanje Povelji za otvorene podatke (Open Data Charter) , organizaciju aktivnosti u cilju promovisanja koncepta otvorenih podataka i podrška za razvoj aplikacija na osnovu otvorenih podataka | MDULS – Sektor za dobru upravu Vlada ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.5. | Analiza uporedne prakse u pogledu elektronskog izjašnjavanja građanja u cilju efikasnijeg izražavanja stavova građana | MDULS- Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.6. | Priprema i usvajanje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u cilju unapređenja mehanizama za izjašnjavanje građana | MDULS- Sektor za sistem LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.7. | Izrada i donošenje Uredbe o sadržaju veb prezentacija i objavljivanju elektronskih usluga organa državne uprave, nakon usvajanja Zakona o elektronskoj upravi | Vlada, ITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5.2 | Jačanje integriteta i etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije kroz jačanje mehanizama prevencije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.2.1. | Izrada Nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da se uvede obaveza pohađanja obuka o etici i integritetu za sve zaposlene u javnoj upravi; propiše odgovornost rukovodilaca organa javne vlasti ukoliko ne omogući sprovođenje obuka i odgovornost zaposlenih ukoliko ne pohađaju obuke koje su im prethodno omogućene, uvede analiza rizika korupcije u radu organa javne vlasti kao nadležnost ABPK koja će obuhvatati pripremu izveštaja sa preporukama za otklanjanje rizika i jačanje integriteta, kao i obavezu organa javne vlasti da izveste Agenciju o preduzetim merama radi otklanjanja rizika i jačanja integriteta; definišu odredbe vezane za uvođenje procene rizika korupcije u propisima u proces pripreme propisa i donošenje Metodologije za procenu rizika korupcije u propisima koju donosi ABPK | MPravde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.2.2. | Izrada uporedne analize radi uvođenja službenika za etiku i integritet u javnoj upravi, analiza pravnog okvira u RS i izrada smernica sa preporukama za implementaciju | ABPK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.2.3. | Uspostavljanje mehanizma za praćenje realizacije preporuka Agencije za borbu protiv korupcije nakon uvođenja procene rizika korupcije u proces pripreme propisa – Generalni sekretarijat dostavlja Agenciji obrazloženje o prihvaćenim preporukama ili razlozima u slučaju neprihvatanja, nakon utvrđivanja predloga zakona | GenSek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.2.4. | Izrada godišnjeg izveštaja Agencija za borbu protiv korupcije o stepenu ispunjenosti preporuka iz mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama nacrta zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije. | ABPK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5.3 | Jačanje mehanizama spoljne i unutrašnje kontrole u javnoj upravi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.1. | Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja radi jačanja nezavisnosti institucije, proširenja kruga zakonskih obveznika, unapređenja postupka, unapređenja proaktivne transparentnosti | MDULS-Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.2. | Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana radi jačanja nezavisnosti institucije, unapređenja efikasnosti njenog rada i unapređenja zaštite prava građana pred državnim organima | MDULS-Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.3. | Priprema, konsultacije i utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji u cilju obezbeđivanja potpune finansijske i operativne nezavisnosti, kao i u cilju obezbeđivanja mehanizma koji će doprineti većem obuhvatu subjekata revizije (putem skraćenja rokova za okončanje postupka revizije, novih revizorskih zvanja) | Vlada Narodna skupština DRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.4. | Utvrditi tekst Predloga zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da se razgraniče i jasno definišu pojmovi kumulacije javnih funkcija i sukoba interesa, kao i da se u toj oblasti uspostave jasni mehanizmi i rešenja neophodna za upravljanje i sankcionisanje sukoba interesa javnih funkcionera. | MPravde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.5. | Izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije u cilju pune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU a posebno u pogledu: -obima izuzetaka od načela jednakog postupanja; -definicije indirektne diskriminacije. | Min. za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.6. | Ojačani kapaciteti DRI i unapređeni uslovi rada, kroz povećanje broja zaposlenih i trajno rešavanje problema sa prostorijama za rad | Vlada DRI, UZZPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.7. | Ojačani kapaciteti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (PZR) i unapređeni uslovi rada, kroz povećanje broja zaposlenih i unapređenje poslovnog prostora (liftovi, prozori i toaleti, sa posebnim akcentom na toalet prilagođen OSI), u cilju povećanja procenta postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti | Vlada PZR, UZZPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Prilog 5: Pregled obezbeđenih i nedostajućih dodatnih finansijskih sredstava za sprovođenje AP

# Prilog 6: Pretpostavke i rizici u realizaciji Akcionog plana

| Posebni cilj | Mera | Preduslovi i pretpostavke | Rizici | Mere ublažavanja rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave | 1.1. Organizaciono i funkcionalno restrukturiranje javne uprave sprovođenjem do 2020. godine činjenično utemeljenih mera za optimizaciju javne uprave u pogledu radnih procesa, organizacionih struktura, broja i svrsishodnosti institucija i broja zaposlenih | Politička podrška i konsenzus oko ciljanih mera optimizacije. | Promena političkih prioriteta. Rad na optimizaciji prepušten u potpunosti strukturama zaposlenih koji nisu donosioci odluka. | U punom kapacitetu korišćenje struktura za koordinaciju RJU kako bi se omogućilo sprovođenje mera i dostizanje ciljeva optimizacije. |
|  | 1.2. Unapređenje funkcionisanja lokalne samouprave i decentralizacije i dekoncentracije poslova državne uprave kroz definisanje strateškog okvira i jačanje kapaciteta gradova i opština za efikasno sprovođenje javnih poslova i procedura, uspostavljanje međuopštinske saradnje, i primenu principa dobre uprave | Obezbeđena politička podrška i konsenzus za sprovođenje ciljane reforme Obezbeđena finansijska sredstva – stabilnost finansijskog okvira. | Drugačija raspodela nadležnosti ministarstava ili raspodele nadležnosti između različitih nivoa vlasti. | Definisanje koncepta politike, bolja koordinacija između različitih nivoa vlasti. Donacije, korišćenje sredstava iz projekata. |
|  | 1.3. Unapređenje sistema upravljanja javnim politikama Vlade uspostavljanjem do kraja 2020. pravnog i institucionalnog okvira za integrisano strateško upravljanje i donošenje srednjoročnih planova rada ODU usklađenih sa strateškim prioritetima Vlade i programskim budžetom | Usvajanje Zakona o planskom sistemu RS. Donošenje i sprovođenje podzakonskih akata (dve uredbe). Uspostavljanje jedinstvenog IT sistema. | Nedovoljni i neujednačeni administrativni kapaciteti ODU. Neusaglašenost prioriteta različitih organa državne uprave | Sprovođenje obuka državnih službenika, rukovodilaca i zaposlenih u JLS na temu upravljanja javnim politikama i srednjoročnog planiranja. Unapređenje koordinacije resornih ministarstava i institucija centra Vlade, mehanizama Implementacionih grupa i MPG. |
|  | 1.4. Uspostavljanje čvrstih mehanizama koordinacije koji će omogućiti harmoničan razvoj i funkcionisanje elektronske uprave, kao i zaokruživanje zakonskog okvira i procedura za razvoj elektronske uprave | Dobro isplanirana finansijska sredstva (dugoročna) – stabilnost finansijskog okvira. Adekvatno učešće svih nadležnih institucije. Međuinstitucionalna saradnja i koordinacija. Zaokruživanje zakonodavnog okvira. | Nedostatak finansijskih sredstava. Nepostojanje dugoročnog planiranja budžetskih sredstava i stabilnosti finansijskog okvira. Nedostatak političke volje. Da se ne zaokruži zakonodavni okvir. | Donacije, korišćenje sredstava iz predpristupnih fondova. Formiranje Saveta za NIGP radi obezbeđenja političke podrške i bolje koordinacije. Formiranje Radne grupe u okviru Saveta za RJU radi obezbeđenja političke podrške i bolje koordinacije. |
| 2. Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima | 2.1. Uspostavljanje usklađenog sistema radnih odnosa i plata u javnoj upravi na temelju načela transparentnosti i pravičnosti | Obezbeđena politička podrška za uspostavljanje jedinstvenog sistema radnih odnosa, zasnovanih na principima depolitizacije i profesionalizacije u celoj javnoj upravi i obezbeđena politička podrška i uspostavljen konsenzus svih socijalnih aktera za uspostavljanje jedinstvenog sistema plata u javnoj upravi. | Pritisci za izuzimanje određenih podsistema iz usklađenog sistema radnih odnosa, odnosno jedinstvenog sistema plata i nedovoljno dobro izvršena procena radnih mesta i posledično koeficijenata. | Obezbediti otvoren, inkluzivan i transparentan proces izrade propisa sa posebnim naglaskom na uključivanju predstavnika reprezentativnih sindikata i angažovanje eksperata za procenu radnih mesta. |
|  | 2.2. Uspostavljanje funkcije ULJR u javnoj upravi i unapređenje funkcije ULJR u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi kroz uvođenje novih instrumenata i jačanje kapaciteta za ULJR | Razvijen pravni okvir i institucionalni osnov za funkciju strateškog upravljanja ljudskim resursima i jasna opredeljenost za jačanje institucije konkursa i kreiranje depolitizovanog sistema koji podstiče privlačenje i zadržavanje kvalitetnog kadra u državnoj upravi. | Nedovoljno razvijena politička podrška za depolitizaciju sistema zapošljavanja i upravljanja ljudskim resursima. | Povećati transparentnost rada organa, ali i rada zaposlenih u organu kroz jači monitoring i evaluaciju radnog učinka, uz ograničavanja slobode odlučivanja rukovodilaca. |
|  | 2.3. Razvoj sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi | Optimalan broj kadrova i njihova osposobljenost za istovremeno i usklađeno sprovođenje ukupnih reformskih procesa u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Adekvatno obezbeđenje finasijskih sredstava. | Kontinuirana politička podrška za punu implementaciju sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi; Adekvatno prepoznavanje NAJU kao ključnog aktera u sistemu stručnog usavršavanja u javnoj upravi od svih zainteresovanih strana i njihova spremnost i zainteresovanost za aktivnim uključivanjem u sistem stručnog usavršavanja Kašnjenje u donošenju podzakonskih propisa kao i procedura akreditacije realizatora i sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nedekvatna finansijska sredstva i organičenini prostorni i tehnički kapaciteti Neujednačenost kompetencija zaposlenih službenika u NAJU; Moguća otežana integracija novozaposlenih u NAJU | Obezbediti transparentnost rada NAJU uz uključivanje svih zainteresovanih strana u ključne faze rada putem izrade i sprovođenja Strategije komunikacije NAJU Godišnje i srednjoročno planiranje budžetskih sredstava i stabilnosti finansijskog okvira; Planiranje donatorske pomoći Donošenje i sprovođenje programa uvođenja u posao novozaposlenih, fazno |
| 3. Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama | 3.1. Unapređenje (okvira) održivosti javnih finansija kroz reformisanje i razvoj upravljanja javnom svojinom | Nova zakonska i tehnička rešenja u pogledu uređivanja upravljanja javnom svojinom su sistemskog karaktera i uzimaju u obzir vreme i troškove neophodne za primenu od strane titulara javne svojine Postoje koordinacioni mehanizmi i programi podrške za realizaciju reformskih mera u oblasti upravljanja javnom svojinom | Slaba zainteresovanost političkog rukovodstva i javnosti za potencijale ekonomskog i finansijskog razvoja kroz bolje upravljanje javnom svojinom. Nedovoljna zainteresovanost/informisanost potencijalnih korisnika dostupnih programa podrške za unapređenje upravljanja javnom svojinom | Blagovremene konsultacije sa zainteresovanim stranama na svim nivoima uprave i izvan uprave u pogledu reformisanja pravnog okvira koji uređuje upravljanje javnom svojinom. Bolje profilisanje upravljanja javnom svojinom kao dela reforme javnih finansija i napretka u evropskim integracijama, kroz domaće i međunarodne konferencije i slične događaje značajne vidljivosti. Održavanje prezentacija i publikovanje informacija u pogledu dostupnih programa podrške za unapređenje upravljanja javnom svojinom. |
|  | 3.2. Unapređenje procesa planiranja i pripreme budžeta | Poznavanje procesa pripreme programskog budžeta i važećih metodologija | Neadekvatni, međusobno nekompatibilni i nepovezani IT sistemi za upravljanje javnim finansijama | U okviru predviđene donatorske podrške, planirano je značajno poboljšanje u ovoj oblasti kako bi se omogućio efikasan pristup podacima i razmenama informacija između relevantnih zainteresovanih strana. |
|  | 3.3. Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole korišćenja javnih sredstava i interne revizije | Uspostavljene jedinice interne revizije, u skladu sa Zakonom | Česte promene rukovodilaca najvišeg nivoa. Nedovoljan broj obučenih rukovodilaca. | Obuke rukovodilaca visokog nivoa o značaju, koristi i potrebi za sistemom finansijskog upravljanja i kontrole i nezavisnom funkcijom interne revizije. |
|  | 3.4. Funkcionalno unapređenje rada budžetske inspekcije | Optimalan broj stručno obučenog kadra. Postojanje jedinstvene metodologije rada budžetske inspekcije. | Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru. Mere štednje. Ograničeni kapaciteti budžetske inspekcije | Preraspodela zaposlenih u okviru organa državne uprave u korist budžetske inspekcije. |
|  | 3.5. Unapređenje sistema javnih nabavki | Usvojen zakonodavni okvir u skladu sa predviđenom dinamikom, ZJN u drugom kvartalu 2018. godine. | Kašnjenje u izradi podzakonskih propisa i modela dokumenata potrebnih za implementaciju propisa. | Redovne konsultacije zainteresovanih strana i pravovremeno ažuriranje vremenskih planova kako bi se realizacija aktivnosti sprovela što efikasnije. |
| 4. Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga | 4.1. Unapređenje upravnih procedura i obezbeđivanje postupanja organa državne uprave i organa i organizacija javne uprave u odlučivanju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih subjekata u skladu sa principima dobre uprave | Dovoljan broj kadrova, obučenost kadrova. Obezbeđena finansijska i tehnička pomoć za (e) razmenu podataka i funkcionisanje uprave. | Administrativno opterećenje kadrova. Postojanje službenih evidencija koje se vode samo u fizičkom a ne u elektronskom obliku i nestruktuiranost evidencija koje se vode u elektronskom obliku i nestandardizovani podaci. | Organizaciono prilagođavanje i pojednostavljenje procedura i postupaka u vezi sa postupkom usklađivanja posebih zakona sa ZUP-om. Angažovanje ekspertske i tehničke pomoći. |
|  | 4.2. Reforma inspekcijskog nadzora i obezbeđivanje bolje zaštite javnog interesa, uz smanjenje administrativnih troškova inspekcijskog nadzora i povećanje pravne sigurnosti subjekata inspekcijskog nadzora | Obezbeđeni kadrovski kapaciteti i finansijska sredstva za sprovođenje reforme inspekcija. | Nedonošenje izmena i dopuna posebnih zakona koje treba uskladiti sa ZoIN u predviđenom zakonskom roku od 6 meseci. | Nastavak aktivnosti informisanja i edukacije inspektora i privrednika, prenosa dobre prakse, njenog ujednačavanja i objavljivanja i podrške za primenu novog zakona, te uspostavljanje, efektivno i efikasno obavljanje poslova Koordinacione komisije, kako bi svi se olakšala primena ovog zakona. |
|  | 4.3. Uvođenje i promocija mehanizama kojima se obezbeđuje kvalitet javnih usluga | Prepoznavanje važnosti uvođenja mehanizma za uspostavljanje sistema kvaliteta upravljanja u organima i od strane zaposlenih i od strane funkcionera | Zaposleni u organima nedovoljno motivisani za promene u okviru postojeće strukture. Menadžment organa nedovoljno uključen u implementaciju projekta, ne pruža dovoljnu podršku. Zaposleni u organima u strahu od promene ustaljenih načina obavljanja poslova. | Obuke za sve zaposlene u organima radi upoznavanja sa pozitivnim efektima mehanizma za uspostavljanje sistema kvaliteta upravljanja. Posebna obuka samo za menadžment. Definisanje jasnih uloga svih učesnika u ovom procesu. |
| 5. Povećanje participacije građana, transparentnosti, unapređenje etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave | 5.1. Unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u radu javne uprave uz povećanje dostupnosti informacija o radu javne uprave i javnim finansijama | Obezbeđena politička podrška za povećanje transparentnosti rada javne uprave i sistemsko uključivanje OCD u procese kreiranja, sprovođenja i praćenja javnih politika. | Nedovoljna motivisanost zaposlenih u ODU za promene ustaljenih načina obavljanja aktivnosti. | Promovisanje načela otvorenosti i transparentnosti javne uprave, razvijanje participativne političke kulture i uspostavljanje partnerskih odnosa između organa javne u prave i OCD. |
|  | 5.2. Jačanje integriteta i etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije kroz jačanje mehanizama prevencije | Obezbeđena politička podrška i jasna opredeljenost za smanjenje korupcije u javnoj upravi kroz jačanje mehanizama prevencije i unapređenje etičkih standarda i integriteta. | Neusaglašenost stavova relevantnih institucija u postupku izrade propisa, prolongiranje predviđenih rokova za usvajanje zakona, tekst zakona sadrži rešenja koja neće biti delotvorna u postupku primene kako bi se realizovao definisani cilj. | Obezbeđena podrška javnosti kako bi se izvršio pritisak na nadležne organe da u tekst zakona ugrade rešenja čija će primena omogućiti realizaciju postavljenog cilja. |
|  | 5.3. Jačanje mehanizama spoljne i unutrašnje kontrole u javnoj upravi | Postojanje političke volje za unapređenje i jačanje položaja nezavisnih državnih organa kroz obezbeđivanje materijalnih i kadrovskih resursa i zakonodavnog okvira. | Nedostatak finansijskih resursa, neusaglašenost stavova relevantih institucija u postupku izrade propisa – prolongiranje predviđenih rokova. | Kontinuirana i blagovremena saradnja svih relevantnih aktera u sprovođenju aktivnosti. |

# Prilog 7: Lista skraćenica

| ABPK | Agencija za borbu protiv korupcije |
| --- | --- |
| A | Aktivnost |
| AP | Akcioni plan |
| AP 23 | Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23 |
| APR | Agencija za privredne registre |
| AP RJU | Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji |
| VSS | Visoki službenički savet |
| GenSek | Generalni sekretarijat Vlade |
| DRI | Državna revizorska institucija |
| EK | Evropska komisija |
| ERP | Program ekonomskih reformi |
| EU | Evropska unija |
| EU IPA | Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije |
| EUR | evro |
| IS | Informacioni sistem |
| ITE | Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu |
| JLS | Jedinice lokalne samouprave |
| JU | Javna uprava |
| Kont. | Kontinuirano |
| KOCD | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom |
| MDULS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave |
| MEI | Ministarstvo za evropske integracije |
| MPG | Međuministarska projektna grupa |
| MMF | Međunarodni monetarni fond |
| MRZSBP | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja |
| MTBF | Srednjoročni budžetski okvir – Fiskalna strategija |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MFIN | Ministarstvo finansija |
| NAJU | Nacionalna akademija za javnu upravu |
| NBS | Narodna banka Srbije |
| NPAA | Nacionalni plan za usvajanje pravne tekovine EU |
| NSBPK | Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013. do 2018. godine |
| ODU | Organ(i) državne uprave |
| OECD | Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj |
| OCD | Organizacije civilnog društva |
| PV | Početna vrednost (baseline value) |
| PEFA | Ocena javnih rashoda i finansijske odgovornosti |
| PZR | Poverenik za zaštitu ravnopravnosti |
| PIE | Praćenje, izveštavanje i evaluacija |
| PIRV | Informacioni sistem za planiranje i izveštavanje o radu Vlade |
| PIFC | Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru |
| PFM | Program reforme upravljanja javnim finansijama |
| PJU | Principi javne uprave |
| RGZ | Republički geodetski zavod |
| RZS | Republički zavod za statistiku |
| RS | Republika Srbija |
| RSD | Srpski dinar |
| RJU | Reforma javne uprave |
| RSJP | Republički sekretarijat za javne politike |
| SB | Svetska banka |
| SDC | Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) |
| SKGO | Stalna konferencija gradova i opština |
| SIGMA | Program podrške unapređenju u vladavini i upravljanju pri OECD |
| SRJU | Savet za reformu javne uprave |
| SUK | Služba za upravljanje kadrovima |
| TOR | Projektni zadatak |
| UZZPRO | Uprava za zajedničke poslove republičkih organa |
| UI | Upravna inspekcija |
| UJN | Uprava za javne nabavke |
| UNDP | Program razvoja Ujedinjenih nacija – The United Nations Development Programme (UNDP) |
| ULJR | Upravljanje ljudskim resursima |
| USD | Američki dolar |
| FA | Funkcionalna analiza |
| FUK | Finansijsko upravljanje i kontrola |
| CV | Ciljna vrednost (target value) |
| CHU | Centralna jedinica za harmonizaciju |
| CMST | Change Managment Support Team – Grupa za upravljanje promenama |
| CROSO | Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja |

Strategija RJU („Službeni glasnik RS“, br. 9/14 i 42/14 – ispravka), Akcioni plan RJU za period 2015-2017. („Službeni glasnik RS“, broj 31/15) i izveštaji o sprovođenju su objavljeni na sajtu MDULS, na sledećem linku na srpskom jeziku: http://www.mduls.gov.rs/reforma-javne-uprave-sprovodjenje-strategije.php i na engleskom jeziku: http://www.mduls.gov.rs/english/reforma-javne-uprave.php

Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, „A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans“, Strasbourg, 6.2.2018, stranica 5, link ka dokumentu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Posebna radna grupa za izradu teksta Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine, formirana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 021-00-00403/2017-06 od 13.09.2017. godine.

Pozivi za učešće u radu Posebne radne grupe su upućeni svim nezavisnim državnim organima (Državnoj revizorskoj instituciji, Poverniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverniku za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana, Agenciji za borbu protiv korupcije). Od nezavisnih državnih organa, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije su imenovali svoje predstavnike za članove Posebne radne grupe, predstavnici Povernika za zaštitu ravnopravnosti se pozivaju na sve sastanke kao posmatrači, po izraženoj želji Poverenika za takav odgovarajući način učestvovanja, a predstavnici Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa politikom navedenih organa, ne učestvuju u radu radnih grupa organa državne uprave, ali su izrazili spremnost za saradnju kroz pismeno davanje mišljenja na izrađen Nacrt akcionog plana ili posebne sastanke u cilju stručnih konsultacija.

Više o procesu izrade AP i Posebnoj radnoj grupi u 1.2. Proces izrade AP i ti u Prilogu 1. Akcionog plana RJU za period 2018-2020. godine.

Više o vezama sa strateškim dokumentima u 1.5. Veze sa drugim strateškim dokumentim u Prilogu 1. Akcionog plana RJU za period 2018-2020. godine.

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 95, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 95, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Fond za dobru upravu (eng. Good Governance Fund – GGF) Vlade Velike Britanije. U okviru projekta: RS42 „Promoting PAR in Serbia through further support through modernization of HRM“, predviđene su ukupno tri komponente, od kojih se jedna – jačanje upravljačke odgovornosti u organima državne uprave delimično odnosi na ovu aktivnost. Vrednost celog projekta prikazana je kroz Aktivnost 3. u okviru Mere 2.1.

Registar imalaca javnih ovlašćenja će se povezati sa Metaregistrom (Aktivnost 1.4.1. ovog AP), s obzirom da je planirano da Metaregistar bude registar svih evidencija.

Aktivnosti su predviđene kroz Akcioni plan izrađen na osnovu sprovedene Horizontalne funkcionalne analize za državnu upravu plus (AP HFA) u okviru projekta IPA 2014 „Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u RS“, mera 2.3 i mera 3.2. Takođe deo izmena navedene Uredbe je predviđen i Akcionim planom za sprovođenje Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama  za period od 2016 do 2017. godine (Mera 1.8 i mera 2.3),  kao i Akcionim planom za 2017-2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u RS za period 2017-2020. (Mera 10.1, 11.1,14.1).

Paketi podrške opštinama su metodološki alat koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština i predstavljaju direktnu konsultantsku podršku prilagođenu konkretnim potrebama lokalnih samouprava u određenoj specifičnoj oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave. Opštinski paketi podrške uključuju: direktnu stručnu podršku gradovima i opštinama  u cilju unapređenja izabranih usluga, procedura i dokumenata; obuke, savetodavnu podršku i konsultacije i mentorstvo po potrebi, kao i podršku primeni dobrih praksi kroz razmenu iskustava sa kolegama i povezivanje sa drugim gradovima i opštinama. Ovi opštinski paketi za 20 JLS usmereni su na unapređenje rada lokalne uprave, punu i adektavnu primenu novog ZUP-a, reformu administrativnih procedura i druga pitanja u vezi sa reformom administrativnog postupanja u lokalnoj upravi i podizanjem efikasnosti njenog rada.

U okviru ove grupe aktivnosti planirano je:  1) obezbeđivanje savetodavne podrške i najmanje 40 regionalnih obuka/radionica, 2 e-obuke za zaposlene u svim JLS i 5 obuka za 35 JLS; 2) sprovođenje paketa direktne tehničke podrške opštinama u najmanje 24 LS (12 paketa podrške za jačanje učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou i 12 paketa podrške za jačanju odgvornosti i anti-korupcije na lokalnom nivou); 3) pružanje obuke i mentorske podrške u najmanje 30 JLS za jačanje učešća i uticaja građana u obezbeđivanju javnih servisa; organizacija Nacionalnog godišnjeg takmičenja za najbolje prakse iz rada JLS u primeni principa dobre uprave u cilju promocije dobre uprave u LS .

Aktivnosti pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 nalaze se u: Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. (mera 1.3. i mera 4.1.) i  Akcionom planu za sprovođenje Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period od 2016 do 2017. godine (mera 1.1., 1.5, 1.8 i 1.9). Aktivnost br. 2 nalazi se i u  Akcionom planu za program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 godine (mera 5.) i Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine (mera 9.1. i 9.2.), dok se Aktivnost pod rednim brojem 3 nalazi i u Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja elektronske uprave u RS za period 2015-2018 (mera 9.1.4.).

Aktivnost je povezana sa Aktivnošću 1. u Meri 3.2. Finalna faza u uspostavljanju JIS-a biće povezivanje Akcionog plana za sprovođenje programa vlade, PIRV-a i postojećeg sistema za programsko budžetiranje i izvršenje budžeta u Ministarstvu finansija, obezbeđujući na taj način povezivanje planiranja i budžetiranja javnih politika na nivou organa državne uprave.

Zakon o planskom sistemu propisuje obavezu izrade Godišnjeg izveštaja o rezultatima sprovođenja APSPV-a. Takođe, na osnovu člana 79 a, stav 3. Poslovnika Vlade, propisano je da: „RSJP na osnovu godišnjih izveštaja ODU prati realizaciju APSPV-a i izveštava Vladu o stepenu realizacije prioritetnih ciljeva u utvrđenom roku“. S tim u vezi, u okviru ovog procesa izrađuje se 10 mesečnih i 5 sumarnih ocena o napretku u ostvarivanju međuresornih prioritetnih ciljeva.

Aktivnost 5 ima zajedničke aktivnosti sa aktivnošću 2.

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 61, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 83, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Izmena Zakona o javnim agencijama kojim se reguliše radno-pravni status zaposlenih, predloga zakona kojim se uređuju plate zaposlenih u  javnim agencijama, Zakon o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Odnosi se na Narodnu skupštinu, Službu predsednika Republike, Ustavni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, MUP, Vojsku Srbije, nadležni organ autonomne pokrajine i druge državne organe

Odnosi se na Narodnu skupštinu, Službu predsednika Republike, Ustavni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, MUP, Vojsku Srbije, nadležni organ autonomne pokrajine i druge državne organe

Stavom 2. članom 83. postojećeg Zakona o državnim službenicima propisuje se da se ne ocenjuju državni službenici koji su u kalendarskoj godini radili manje od šest meseci bez obzira na razlog, a kao uslov za napredovanje Zakon o državnim službenicima navodi da državni službenik/ca mora dva puta uzastopno da se oceni sa najvišom ocenom ili četiri puta uzastopno sa drugom po redu najvišom ocenom. Kao afirmativna mera u cilju postizanja rodne ravnopravnosti, pri izmeni Zakona o državnim službenicima planira se da odsustvo zaposlenog/ne sa rada u skladu sa Zakonom (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta) zbog koje nije ocenjen/a u određenoj godini ne smatra prekidom uzastopnog ocenjivanja odnosno vrednovanja.

U okviru projekta GGF RS43 „Promoting PAR in Serbia through further support through modernization of  HRM“, predviđene su ukupno tri komponente od kojih se jedna odnosi na pružanje podrške u pripremi predloga izmena Zakona o državnim službenicima i relevantnih podzakonskih akata. Prikazana je vrednost celokupnog projekta, jer nije moguće iskazati vrednost jedne komponente. Navedeni projekat podržava i Aktivnost 1. u okviru Mere 1.1. Posebnog cilja 1.

Institucionalnih instrumenata poput kadrovskog plana, internog tržišta rada, internog konkursa, okvira kompetencija, centra za procenu (eng. assesment center) ili individualnih poput mentorstva, koučinga, individualnog plana razvoja, povratna informacija za potrebe razvoja (eng. feedback 360°)

U okviru ove grupe aktivnosti planirane su sledeće konkretne aktivnosti: 1) savetodavna podrška za sve LS; 2) izrada potrebnih modela lokalnih akata; 3) sprovođenje najmanje 25 regionalnih i 2 e-obuke za sve JLS; 4) sprovođenje paketa direktne tehničke podrške za unapređenje ULJR u 50 LS; 5) sprovođenje paketa direktne tehničke podrške opštinama uključujući i finansijsku podršku (grantovi) za unapređenje interne organizacije (organizaciono-funkcionalne promene) u 15 LS.

Projekat se nastavlja do drugog kvartala 2021. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Aktivnost je povezana sa Aktivnošću 3. u Meri 1.3.

Aktivnost 4.3. Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji, za period 2017-2020. godine. U navedenoj strategiji krajnji rok za implementaciju je 1. kvartal 2018. godine za implementaciju testne faze PIFC softvera što podrazumeva podnošenje izveštaja o e-kontroli od strane odabranih korisnika na centralnom nivou. Ovde je rok  određen za 4. kvartal 2018. godine kao rok za konačnu nadogradnju softvera uz dodatna poboljšanja i eventualne korekcije nakon provedene testne faze.

Sredstva za ovu aktivnost su uplaćena u 2017. godinu u iznosu od 40.000 evra.

Cilj 17.1. Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji, za period 2017-2020. godine.

Aktivnost 8.4. Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji, za period 2017-2020. godine. Napomena: Ove aktivnosti Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru percepira kao važne prvenstveno zbog podizanja svesti o ulozi i značaju interne kontrole od strane najvišeg rukovodstva, kako bi se pružila neophodna podrška drugim zaposlenima. Naime, trendovi iz Godišnjeg izvještaja za Strategiju razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru pokazali su da je jedan od ključnih problema u oblasti unutrašnje kontrole nedovoljna svest rukovodstva u ovoj oblasti, kao i nedostatak kontinuiteta zbog čestih fluktuacija zaposlenih. Iz navedenih razloga se i ovde predlažu aktivnosti u vezi sa sprovođenjem obuka menadžera u oblasti finasisjkog upravljanja i unutrašnje kontrole.

Isti indikator je definisan Zajmom Svetske banke, Program za rezultate – Modernizacija i oprimizacija javne uprave (DLI#6 – Vrednost ugovora o nabavkama zaključenim putem okvirnih sporazuma (u RSD).

Početna vrednost indikatora je visoka s obzirom da je bila prva godina korišćenja novog mehanizma. Kako vrednost ugovora iznad 35,5 milijardi predstavlja oko 10% ukupne vrednosti javnih nabavki, može se smatrati odrazom efikasnog sistema javnih nabavki. Realizacija Mere 3.5. prati samo kroz jedan indikator, s obzirom da će u ovoj godini nastupiti sveobuhvatna promena regulative. Ovaj indikator neće pretrpeti uticaj promene regulative, jer je u pitanju mehanizam koji je preuzet iz EU direktiva.

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 115, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 118, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Sredstva se odnose na nabavku opreme za realizaciju projekta eInspektor (opremanje inspekcija)

Blockchain tehnologija, koja predstavlja bezbedan sistem za beleženje distrubitivnog zapisa o transakcijama i promenama podataka, poseduje veliki potencijal primene u unapređenju kvaliteta javnih usluga koje pružaju organi javne uprave. Tehnologija omogućava organima da podatke iz sistema učine dostupnim trećim licima na automatizovan i transparentan način, nakon ispunjenja unapred definisanih algoritamskih uslova, u meri koja može organima obezbediti podršku javnosti za uspostavljanje umreženih javnih usluga.

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 101, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 98, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Ista aktivnost nalazi se u AP OGP za 2016-2017. godinu, s tim što je rok realizacije aktivnosti  pomeren sa 30. juna 2017. godine  na 4. kvartal 2019. godine

Rok za izradu priručnika za korišćenje aplikacije (jedinstvenog informacionog sistema za pristupanje, obradu i prezentovanje Informatora o radu), sprovođenje do 15 obuka ovlašćenih lica u državnim organima i JLS, donošenje novog Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu je 4.kvartal 2018.

Aktivnost Izrada Smernica za sastav radnih grupa za izradu predloga javnih politika i propisa nalazi se u Planu rada Vlade za 2018. godinu, sa rokom decembar 2018. godine.

Ista aktivnost nalazi se u Predlogu AP za sprovođenje Strategije razvoja elektronske uprave.

Ista aktivnost nalazi se u Predlogu AP za sprovođenje Strategije razvoja elektronske uprave.

Ista aktivnost nalazi se u Predlogu AP za sprovođenje Strategije razvoja elektronske uprave.

Rok za usvajanje zakonskog okvira za otvorene podatke i ponovnu upotrebu informacija u skladu sa Evropskom Direktivom o ponovnom korišćenju informacija javnog sektora je 4. kvartal 2018.

Ista aktivnost nalazi se u Nacrtu AP za sprovođenje Strategije razvoja elektronske uprave.

Akcioni plan za Poglavlje 23, Aktivnost 2.2.1.1,  Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidirani akcioni plan za sprovođenje Strategije, Mera 4.1.1.

Ista aktivnost se nalazi u AP za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu – OBAVEZA 7, kao i u AP za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, Aktivnost: 4.3.1. AP RJU 2018-2020. se predlaže pomeranje rokova na 2. kvartal 2018. godine.

Ista aktivnost se nalazi u AP za poglavlje 23 – Aktivnost: 3.2.1.3. AP RJU 2018-2020. se predlaže pomeranje rokova na 4. kvartal 2018. godine.

Ista mera se nalazi u AP za Poglavlje 23, Mera 3.6.1.5.

Ista aktivnost se nalazi u AP za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013. do 2018. godine, br. 3.2.3.2.2.

Rok za obezbeđenje poslovnog prostora je 4. kvartal 2018. godine, za unapređenje poslovnog prostora 4. kvartal 2019, dok je rok za realizaciju povećanja broja zaposlenih 4. kvartal 2020. godine.

Ista aktivnost se nalazi u AP za Poglavlje 23, Mera 3.6.1.14.

Strategija RJU („Službeni glasnik RS“, br. 9/14 , 42/14 – ispravka).

AP RJU za period 2015-2017, („Službeni glasnik RS“, br. 31/15).

Trogodišnji izveštaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2015-2017, kao i raniji izveštaji o implementaciji, link ka dokumentima: http://www.mduls.gov.rs/reforma-javne-uprave-sprovodjenje-strategije.php

Monitoring izveštaj Sigme za Srbiju objavljen u novembru 2017. godine, stranice 8-9, sajt: http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf.

Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, „A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans“, Strasbourg, 6.2.2018, link ka dokumentu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, „A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans“, Strasbourg, 6.2.2018, stranica 6, link ka dokumentu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Izveštaji za sprovođenje AP RJU ukazuju da je u periodu 2015-2017. godine implementirana petina predviđenih rezultata (23%), i više od polovine predviđenih aktivnosti (52%), što ukazuje na određene nedostatke načinjene u toku planiranja prvog AP RJU za period 2015-2017. godine, ali i na veću usmerenost administracije na sprovođenje jasno zacrtanih aktivnosti i potrebe da se organizaciona kultura usmeri na postizanje krajnjih rezultata i ciljeva.

Metodološki okvir za Principe javne uprave, OECD/SIGMA, novembar 2017, link ka dokumentu: http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-November-2017.pdf

Do sad su održana 4 sastanka Posebne grupe za RJU: 23-24. oktobar 2014, 12. jun 2015, 10. mart 2016, 5-6. april 2017. godine i 2 sastanka u okviru Platforme za dijalog o RJU politikama SBS-a: 12. juna 2017. i 27. novembra 2017. godine.

Posebna radna grupa za izradu teksta Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine, formirana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 021-00-00403/2017-06 od 13.09.2017. godine.

Udruženja građana uključena u izradu AP RJU su, po azbučnom redu: Beogradska otvorena škola, Građanske inicijative, Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Savez računovođa i revizora, Stalna konferencija gradova i opština, Trag fondacija, Udruženje Narodni parlament, Centar za evropske politike, Centar za istraživanje u politici Argument, CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Centar lokalne demokratije.

Grupa za podršku u upravljanju promenama (GPUP) deluje pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u cilju pružanja podrške u koordinaciji procesa reorganizacije, optimizacije i transformacije javne uprave u periodu od 2016. do 2018. godine. GPUP je formirana uz finansijsku podršku EU i Svetske banke kako bi nakon sprovedenih funkcionalnih analiza, prvenstveno horizontalne, pružila pomoć u upravljanju promenama koje su neophodne da bi se odabrane preporuke primenile u praksi naše javne uprave, sa posebnim naglaskom na podršku u procesu komunikacije unutar i između aktera obuhvaćenih analizama.

Opšti cilj: „Dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora i obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, kao i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda“, Strategija RJU, stranica 10, link ka stranici: http://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

Strategija RJU, stranica 2, link ka stranici: http://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

SMART – specifični, merljivi, ostvarivi, realistični i vremenski određeni (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-bound)

Principi javne uprave, OECD SIGMA, http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Serbian.pdf

Izveštaj o praćenju Principa javne uprave za Srbiju, SIGMA, 2017, link ka dokumentu: http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Grupa za upravljanje promenama (eng. Change Managment Support Team) formirana uz finansijsku podršku EU i Svetske banke kako bi nakon sprovedenih funkcionalnih analiza, pružila pomoć u upravljanju promenama koje su neophodne da bi se odabrane preporuke primenile u praksi naše javne uprave. Deluje pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u periodu od 2016. do 2018. godine.

Principi javne uprave, OECD/SIGMA, 2014, str. 6, link ka dokumentu: http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Serbian.pdf .

Principi javne uprave, OECD/SIGMA, 2014, str. 6-7, link ka dokumentu:  http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Serbian.pdf .

Sigma indikatori su takođe sastavni deo logičke matrice i skupa indikatora i drugih obavezujućih dokumenata koje je potpisala Republika Srbija, kao što je Finansijski sporazum za finansiranje Sektorskog reformskog ugovora za Reformu javne uprave (Sektorska budžetska podrška EU - €80M) koji je potpisan 5. decembra 2016. godine.

Unapređena metodologija objavljena u 2017. godini je objavljena na sledećem linku: http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-November-2017.pdf

Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, link ka dokumentu: http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Stav 6. navedenog člana propisuje da se: „Planska dokumenta po pravilu usklađuju tako što se posebni ciljevi preuzimaju iz planskih dokumenata u skladu sa kojim se donose i postaju opšti ciljevi. Gde je to moguće, preuzimaju se i rokovi utvrđeni za postizanje tih ciljeva“, Predlog zakona o planskom sistemu RS, link ka dokumentu koji se nalazi kao predlog na sajtu Narodne skupštine: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2386-17.pdf

Ustav RS, Osmi deo – Ustavnost i zakonitost („Službeni glasnik RS“, br. 98/06).

Finansijski sporazum za finansiranje Sektorskog reformskog ugovora za Reformu javne uprave (Sektorska budžetska podrška EU - €80M) koji je potpisan 5. decembra 2016. godine.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program za rezultate Svetske banke (PforR) – Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (€69M za period 2016-2019. godine) od 15. novembra 2016. godine.

Strategija reforme javne uprave, stranica 14, link ka dokumentu: http://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, link ka dokumentu: http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacionalna-strategija-za-rodnu-ravnopravnost-za-period-od-2016-do-2020-godine-sa-akcionim

U Analizi se podvlači da „ovakva (četvorostepena) struktura je prilično kompleksna i predstavlja teret institucijama. Oko 75% institucija (15 od ukupno 20) ima svoje predstavnike na sva tri nivoa... Važno je pomenuti da ovo zahteva značajno vreme na političkom nivou jer ministri i državni sekretari su zastupljeni u Savetu za reformu javne uprave i Kolegijumu državnih sekretara.“ SIGMA preporučuje da treba: „Povećati efikasnost strukture za koordinaciju RJU smanjenjem broja nivoa u koordinaciji. Pošto postoje sva tela na političkom nivou – Savet za reformu javne uprave i KDS – preporučuje se da se zadrži jedno telo na političkom nivou i jedno telo na tehničkom/radnom nivou. Obzirom da je važna uključenost Predsednika Vlade i ministara u rešavanju pitanja u vezi sa RJU, preporučuje se da se zadrže Savet za reformu javne uprave i MPG.“ Dokument: „Pregled koordinacione strukture za Strategiju reforme javne uprave“, OECD/SIGMA, decembar 2016. godine.

Ključne srednjoročne preporuke za Srbiju, preporuka pod rednim brojem 4: „MDULS treba da racionalizuje koordinacionu strukturu Strategije RJU ukidanjem uloge Kolegijuma državnih sekretara u koordinaciji sprovođenja Strategije RJU i pratećeg Akcionog plana ili njegovim spajanjem sa strukturom međuministarske radne grupe“, Monitoring izveštaj za Srbiju, Principi javne uprave, 2017, str. 20, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf

Strategija reforme javne uprave, stranica 54, link ka dokumentu: http://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

Dokument: „Pregled koordinacione strukture za Strategiju reforme javne uprave“, OECD/SIGMA, decembar 2016. godine.

Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave („Službeni glasnik RS”, br. 81/16, 78/17)

Ovaj prilog je u velikoj meri zasnovan na predlozima i preporukama programa SIGMA, tj. dokumentima „Ideje za operacionalizaciju sistema praćenja, izveštavanja i evaluacije“ i „Komentari na okvir indikatora rezultata“ koji su dostavljeni Ministarstvu pravde i državne uprave u martu 2014.

Ova matrica predstavlja adaptaciju jedne od ranije razvijenih matrica koja je nastala u okviru projekta tehničke pomoći koji je podržavao MDULS u sprovođenju reforme državne uprave u ranijoj fazi.

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

Strategije RJU, stranica 56, link ka dokumentu: http://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

Ibid.

Primer vizuelno predstavljene statistike je sajt Republike Slovenije na sledećem linku: http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov/statistika?url=realizacija-ukrepov%2Fstatistika

Strategija RJU, str. 57.